PAGE  
2

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лесозаводского  городского округа

                                                                                от 16.08.2017  № 1294

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке граждан 
по военно-учетным специальностям  в МО ДОСААФ России
 г. Лесозаводска  на 2017-2018 учебный год

	№ 
п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнитель
	Срок

исполнения
	Отмет-ка о выпол-нении

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Отбор граждан для подготовки по военно-учетным специальнос-тям согласно расчету комплекто-вания образовательных учреж-дений МО   ДОСААФ России г. Лесозводска

Лесозаводский городской округ  - 27  человек;

с. Курское – 2 человека;

с. Ружино - 2 человека;

с. Пантелеймоновка  - 2 челове-ка;

с. Тихменево – 2 человека;

с. Иннокентьевка – 2 человека 
	Военкомат

Начальник военного учетного стола
	с 16.08.2017 по

22.09.2017

с 01.12.2017
по

26.01.2018

до 22.09.2017


	

	2.
	Работа отборочной комиссии
	Военкомат
	01.09.2017 -

22.09.2017
15.01.2018 -

25.01.2018
	

	3.
	Оформление документов для передачи граждан для подготов-ки по военно-учетным   специа-льностям  в  МО ДОСААФ России г. Лесозаводск (выдача  предписаний, подготовка имен-ных списков). 

Направление руководителям предприятий, организаций изве-щений о направлении при-зывников  МО  ДОСААФ России г. Лесозаводска.
	Военкомат
	29.09.2017

29.01.2018 -

31.01.2018

До 27.09.2017


	

	4.
	Подготовка проекта Приказа военного комиссара города Ле-созаводск и Кировского района Приморского края  о передаче граждан для подготовки по военно-учетным специальностям
	Военкомат


	20.09.2017

02.02.2018
	

	5.
	Передача призывников для подготовки по военно-учетным специальностям в  МО ДОСААФ России г. Лесозаводска
	Военкомат


	02.10.2017

05.02.2018


	

	6.
	Осуществление контроля за посещаемостью  призывниками занятий, состоянием дисциплины призывников, обучающихся в МО ДОСААФ России г. Лесозаводска
	Военкомат
	1 раз в месяц

2 раза в месяц

еженедельно
	

	7.
	Ведение журнала  контроля посещаемости занятий при-зывниками
	Военкомат
	октябрь 2017-январь 2018

февраль-май 2018
	

	8. 
	Подготовка информации главе администрации Лесозаводского городского округа о выполнении план-задания, состояния под-готовки призывников по военно-учетным специальностям, по результатам сдачи экзаменов
	Военкомат 
	январь 2018

февраль-май 2018
	

	9.
	Анализ качества отбора при-зывников для подготовки по военно-учетным специальностям в период обучения в МО ДОСААФ России г. Лесоза-водска за 2017 -2018 учебный год
	Военкомат
	декабрь 2017

январь, май,  июнь 2018
	


____________________________
