PAGE  
3

	
	                                                      Приложение № 2
к подпрограмме № 3 «О переселении граждан из аварийного жилищного фонда  Лесозаводского городского округа»
 на 2014-2017 годы


Перечень основных мероприятий подпрограммы

	№

п/п
	Перечень основных мероприятий Программы
	Сроки выполнения
	Источники финансирования      

	Ответственные

	1.
	        1.1Формирование и представление заявки на предоставление финансовой поддержки в департамент для получения субсидии размере 30 процентов единовременно.
	декабрь 2013 г.

- 

январь 2014 г.


	Без финансовых затрат
	Первый заместитель главы администрации, 
начальник отдела  по содействию реформе жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа

	
	         1.2. Формирование и представление заявки на предоставление финансовой поддержки в департамент для получения субсидии размере 70 процентов единовременно
	май 2014 г.
	
	

	2.


	Проведение мероприятий по подготовке к строительству малоэтажных домов:
	декабрь 2013 г.
-

февраль 2014 г.

	Средства местного бюджета
	Начальник отдела градостроительства  и благоустройства администрации Лесозаводского городского округа,

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского ок-

руга,
начальник управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа

	
	2.1. Формирование земельного участка  под строительство  малоэтажных домов.
	
	
	

	
	2.2.Подготовка градостроительного плана земельного участка.
	
	
	

	
	2.3.Подготовка документов для проведения аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам (смета, проект муниципального контракта, техническое задание, график выполнения работ)
	
	
	

	
	2.4.Получение технических условий на присоединение жилых домов к сетям инженерно-технического обеспечения.
2.5.Утверждение проектной документации.

2.6.Подготовка документации для проведения аукциона по выбору подрядной организации для осуществления строительства.
	январь-февраль 2014 г.
	
	

	
	2.6.Оформление разрешения на ввод в эксплуатацию законченных строительством жилых домов
	апрель 2015 г.,
апрель 2016 г.,

апрель 2017 г.,

ноябрь 2017 г.
	
	Начальник отдела градостроительства  и благоустройства администрации Лесозаводского городского округа

	3.

 
	Подготовительная работа с гражданами- жильцами аварийных домов
	
	Без финансовых затрат
	  Начальник управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа

 

	
	3.1. Установление порядка определения разумного срока для сноса аварийных многоквартирных домов силами собственников помещений в таких домах
	июнь 2015 г.,

июнь 2016 г.,

июнь 2017 г.,

декабрь 2017 г.
	
	

	
	3.2. Инициирование проведения общих собраний граждан и  содействие в их проведении.

Целью проведения общих собраний собственников помещений в аварийных многоквартирных домах, для которых истек установленный администрацией Лесозаводского городского округа  срок их сноса силами собственников помещений в таких домах, является изъявление указанными собственниками своей воли готовности участвовать в региональной программе по переселению граждан.
	январь 2014 г.
	
	

	
	3.3. С собственниками помещений в аварийных многоквартирных домах   заключаются   договора купли-продажи, договора социального найма или мены изымаемых жилых  помещений,  нотариальное заверение, сбор свидетельств регистрации права собственности на жилые помещения, заключение договоров соцнайма.
	с января 2014 г.
	
	

	4.
	Строительство малоэтажных жилых домов и (или) приобретение квартир.


	с мая 2014 г.

	Средства Фонда, средства бюджета Приморского края, средства бюджета Лесозаводского городского округа
	Первый заместитель главы администрации Лесозаводского городского округа, начальник отдела  по содействию реформе жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа,

начальник отдела градостроительства
и благоустройства администрации Лесозаводского городского округа

	5.
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.


	с апреля 2015 г.
	Без финансовых затрат
	Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа

	6.
	      Снос жилых домов, расчистка земельных участков


	с июня 2015 г.
	Без финансовых затрат
	  Первый заместитель главы администрации Лесозаводского городского округа, 
начальник отдела по содействию реформе жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа, 
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа








