1
4

	
	Приложение
к подпрограмме № 1 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной и транспортной инфра-структурой»



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, (ТЫС. РУБ)

	№ 
п/п
	Перечень

 мероприятий
	Источники   
финансирования
	Объем     
финансирования

тыс. руб.
	в том числе по годам
	Срок исполнения
	Ответствен
ный   
  исполнитель

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.1.
	Разработка и утверждение  проектно-сметной документации по планировке района малоэтажной жилой застройки ул. Дорожная  г. Лесозаводск   
	М.б.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2014
	Отдел градостроительства УИО администрации ЛГО; исполнители,  заключившие муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации

	1.2.
	Формирование земельных участков под строительство  малоэтажной жилой застройки 
	М.б.
	238
	238
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2014
	Отдел землепользования УИО  администрации ЛГО

	1,3
	Выполнение инженерно-геологичес-ких изысканий для строительства внут-риквартальной  дороги и подъездной автомобильной дороги -   к 77 участкам по ул. Дорожная  г. Лесозаводск  
	М.б.
	414,56
	414,56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2014
	ОГ УИО администрации ЛГО; исполнители,  заключившие муниципальные контракты на разработку проектной документации

	1.4
	Разработка проектно-сметной документации по строительству внутриквартальной  дороги и подъездной автомобильной дороги -   к 77 участкам по ул. Дорожная  г. Лесозаводск  
	М.б.
	794,73
	53,
83


	544,11
	196,8
	0
	0
	0
	0
	0
	2014

-

2016
	ОГ УИО администрации ЛГО; исполнитель,  заключивший муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации

	1.5
	Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
	М.б.
	283,03
	0
	0
	283,
03
	0
	0
	0
	0
	0
	2016
	ОГ УИО администрации ЛГО; исполнитель,  заключивший муниципальный контракт на проведение экспертизы проектной документации

	1.6.
	Строительство внутриквартальной    дороги и подъездной автомобильной дороги - к 77 участкам по ул. Дорожная  г. Лесозаводск  


	долевое

.
	14 876,04

(20% м.б.)

59 504,16 (80% к.б.)
	0


	0


	0


	1000,0

4000,0


	0,0

0,0
	1000,0
4000,0
	10
728,
39

42
913,
56
	2147,65
8590,6
	2017
-
2021
	Подрядчик, заключивший муниципальный контакт на строительство автомобильных  дорог.

Стоимость работ по ССР составляет 74380,20 тыс.руб.

	1.7
	Разработка и утверждение  проектно-сметной  документации, строительство линии и объектов электропередачи,    к 77 участкам по ул. Дорожная, г. Лесозаводск  
	долевое.
	600,0

180,0
	600,0

180,0


	0

0
	0

0
	0

0
	0

0
	0

0
	
	0

0
	2014
	ОГ УИО администрации ЛГО, ООО «Коммунальные сети

	1.8.
	Обеспечение  77 земельных участков по ул. Дорожная, г. Лесозаводск, инженерной инфраструктурой (линии и объекты электропередачи)   


	долевое 

.
	1 744,11

(м.б.)

6976,46 (к.б.)


	0


	0


	1000,0

4000,0


	745,
11

2980,
44


	0


	0


	0
	0


	2014
-
2017
	ООО «Коммунальные сети» (договор  

№    88/51  от 09.06.2014 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  на сумму 9 500,57 – 780,0 (затраты на проект 2014 год) = 8 720 570,0 руб.

	1.9.
	Обеспечение  77 земельных участков по ул. Дорожная, г. Лесозаводск, инженерной инфраструктурой (сети холодного водоснабжения)

	долевое 
	 3 610,865

(м.б.)

13753,47 (к.б.)


	0


	0


	0,0


	1104,
89

3729,

56


	1125,
625

4502,5


	1380,
35

5521,
40


	0

      0
	0

0
	2014
-
2019
	АО «Электро-сервис» (до-говор № 56/173 от 03.12.2014 г.  о подключении (технологическом присоедине-нии) к цен-трализованной системе хо-лодного во-доснабжения на сумму  17 364 338, 22  руб.

	
	годы
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	
	

	
	Всего по п/п № 1,                          в том числе:
	
	102980
	1486
	544
	5480
	13560
	5628
	11902
	53642
	10738
	
	

	
	- местный бюджет

- краевой бюджет
	.
	22 562

80418
	1 
306,39

180,0
	544,

11

0,0


	1479,

83

4000,0
	2850,0

10
710,0
	1125,
625

4502,5
	2380,35
9521,4
	10
728,
39

42
913,
56
	2147,65
8590,6
	
	


