PAGE  
4

[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2019                                         г. Лесозаводск                                                 № 166
О внесении изменения в постановление
 администрации Лесозаводского городского округа 
от 22.01.2019 № 46 «Об утверждении дорожной карты 
по реализации переданных государственных полномочий

 на территории Лесозаводского городского округа
 (г. Лесозаводск) по обеспечению жильем детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа в части приобретения
 жилых помещений на вторичном рынке жилья»
           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона Приморского края от 24.12.2018  N 443-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края», Устава Лесозаводского городского округа  администрация Лесозаводского  городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Лесозаводского городского округа от 22.01.2019 № 46 «Об утверждении дорожной карты по реализации переданных государственных полномочий на территории Лесозаводского городского округа (г. Лесозаводск) по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в части приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья» (далее – постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Лесозаводского городского округа

от 22.01. 2019 № 46

	ДОРОЖНАЯ КАРТА
	
	
	

	по реализации переданных государственных полномочий 
на территории Лесозаводского городского округа (г. Лесозаводск) 
по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

 родителей, а также лиц из их числа в части приобретения жилых 

помещений на вторичном рынке жилья 

	
	
	

	№
	Мероприятие 
	Срок реализации
	Ответственный за этап реализации

	
	
	Дата 

начала
	Дата окончания
	

	1
	Внесение изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа» в части разработки подпрограммы № 4 «Обеспечение жильем детей-сирот»
	22.01.2019
	01.02.2019
	Управление имущественных отношений –

Д.А. Батьковская

(Л.С. Бойцова)

	2
	Проведение мониторинга благоустроенных жилых помещений на территории г.Лесозаводска Приморского края
	22.01.2019
	01.04.2019
	Управление имущественных отношений –

Д.А. Батьковская

	3
	Проведение мониторинга открытой и находящейся 

во всеобщем доступе информации об актуальных рыночных ценах на жилье 

для определения фактической стоимости 1 кв.м благоустроенного жилья на территории г. Лесозаводска Приморского края
	22.01.2019
	28.01.2019
	Управление имущественных отношений –

Д.А. Батьковская

	4
	Утверждение рассчитанной фактической стоимости 1 кв.м благоустроенного жилья на территории г. Лесозаводска Приморского края 
	28.01.2019
	29.01.2019
	Управление имущественных отношений –

Д.А. Батьковская

	5
	Внесение изменений в план закупок, план-график на 2019 год администрации Лесозаводского городского округа
	28.01.2019
	08.02.2019
	Управление имущественных отношений –

Л.С. Бойцова

	6
	Подготовка технической документации для проведения аукционов и других нормативных документов 
	30.01.2019
	15.02.2019
	Управление имущественных отношений –

Д.А. Батьковская (Н.В. Наталюк)

	7
	Проведение аукциона на приобретение жилых помещений в количестве 18 штук (ориентировочно)
	18.02.2019

(предварительно)
	18.03.2019

(предварительно)
	Отдел

муниципального заказа –

Ю.Б. Дзгоева

	8
	Заключение контракта 

по результатам электронной процедуры
	19.03.2019

(предварительно)
	25.03.2019

(предварительно)
	Отдел

муниципального заказа –

Ю.Б. Дзгоева

	9
	Проведение экспертизы жилого помещения на предмет соответствия его условиям контракта 
	
	(в течение

 5 дней 

с момента осмотра помещения)
	Управление имущественных отношений –

Д.А. Батьковская

	10
	Оформление права муниципальной собственности на жилое помещение 
	
	(в течение 

5 дней 

с момента проведения экспертизы жилого помещения)
	Управление имущественных отношений –

Л.С. Бойцова

	11
	Передача жилого помещения, включение в реестр муниципальной собственности и казну
	
	(в течение

 5 дней 

с  момента передачи выписки 

из ЕГРН)
	Управление имущественных отношений –

Л.С. Бойцова

	12
	Включение 

в специализированный жилищный фонд
	
	(в течение

 5 дней 

с  момента включения в реестр)
	Управление имущественных отношений –

О.А. Мончева

	13
	Принятие решений 

о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 

из их числа, в том числе 

в рамках исполнения судебных решений по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа
	
	(в течение

5 дней

с  момента регистрации права на жилое помещение)
	Управление имущественных отношений –

О.А. Мончева

	14
	Заключение с детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей, а также лицами 

из их числа договоров найма жилых помещений специализированного муниципального жилого фонда, передача ключей 
	
	(в день подписания договора социального найма)
	Управление имущественных отношений –

О.А. Мончева


2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить                     на и.о. заместителя главы администрации (по правовым и имущественным вопросам) Лесозаводского городского округа  А.С. Трегуба.
Глава Лесозаводского городского округа                                                С.В. Михайлов
	
	
	
	


