2
2

Приложение № 2

к Подпрограмме № 1 «Благоустройство дворовых территорий, территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа»

Перечень основных мероприятий подпрограммы

	№

п/п
	Перечень основных мероприятий Программы
	Сроки выполнения
	Источники финансирования      

	Ответственные

	1.
	Формирование и представление заявки на предоставление финансовой поддержки в Департамент для получения субсидии.
	февраль 2019 г.

 
	Без финансовых затрат
	Первый заместитель главы администрации, начальник управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа

	2.


	Утверждение дизайн проектов благоустройства территорий:
	февраль 2019 г.

 
	Без финансовых затрат
	Начальник управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа

	3.
	Проведение экспертиз смет на мероприятия по благоустройству территорий
	Март 2019 г.
	Средства бюджета Лесозаводского городского округа
	Начальник управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа

	4.

 
	Подготовительная работа с гражданами проживающими в многоквартирных домах придомовая территория которых запланирована к благоустройству
	Февраль - март 2019 г.
	Без финансовых затрат
	Начальник управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа

	5.
	Проведение электронных аукционов на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий


	Апрель – июнь

2019 г.


	Без финансовых затрат
	Начальник управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа

	6.
	Проведение мероприятий по благоустройству придомовых территорий


	Июнь – октябрь 2019 г.
	Средства бюджета Приморского края
	Первый заместитель главы администрации, начальник управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа


