18
2

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Лесозаводского городского округа

от  14.03.2019  № 294
ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства Лесозаводского городского округа к работе

в  осенне-зимний период 2019- 2020 гг.
	ООО "Коммунальные сети"

	№ пп
	Наименование

объекта
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость 
работ 
тыс. руб.
	Срок 
выполнения

	1
	Капитальный ремонт, 
модернизация объектов 
электроснабжения
	
	
	18 493,048
	май-октябрь

	
	
	
	
	
	

	
	Всего:  «Коммунальные сети»
	
	
	18 493,048
	


	Тепловой район «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» 



	№ пп
	Наименование

работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость 
работ 
тыс. руб.
	Срок 
выполнения

	 1.
	Капитальный ремонт объектов теплоснабжения
	
	
	11 065,627
	апрель-сентябрь

	2. 
	Текущий ремонт объектов теплоснабжения
	
	
	2 597,335
	май - октябрь

	
	Всего:  Тепловой район «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго»
	
	13 662,963

	

	№
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость работ
	Срок

выполнения

	пп
	 
	 
	 
	тыс. руб.
	

	ООО «Водоресурс»

	1
	Замена трубопровода от ВК-1-67 по ул. Будника, д. 76 до общедомового водомерного узла учета холодной воды, расположенного в жилом доме по ул. Будника, д. 74.
	м
	115
	102,56
	июнь-июль

	2
	Замена трубопровода от ВК-2 Д 108 по ул. Макарова, 18 до ВК-1 Д 48а по ул. Спортивная, 5
	м
	160
	203,971
	июль-август

	
	Всего:  ООО «Водоресурс»
	
	
	1 843,89
	

	ООО «Водосток»

	1.
	Замена напорного канализационного коллектора Ду – 300 мм.на объекте канализационной насосной станции по адресу: г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 117
	м.
	63
	751,4
	август-сентябрь

	2.
	Замена плиты перекрытия канализационных колодцев, расположенных по адресу: г. Лесозаводск, ул. Будника, ул. 9 Января, ул. Пушкинская.
	шт.
	15
	84,90
	май-август

	
	Всего: ООО «Водосток»
	
	
	836,300
	


	МКУ «Хозяйственное управление администрации 

Лесозаводского городского округа»

	1
	Промывка и опрессовка системы отопления (гаражи, здание администрации)
	июль -август
	-
	40,00
	

	2
	Завоз угля в административные здания сел: Полевое, Иннокентьевка, Филаретовка.
	октябрь


	-
	95,0
	

	
	Итого:
	
	
	135,00
	

	

	МУК «Управление образования Лесозаводского городского округа»
Общеобразовательные учреждения (школы)
1
Промывка и опрессовка систем теплоснабжения

317,800
июнь-август

2
Проверка и обслуживание приборов учета тепловой энергии

279,180
июнь-август

Итого
596, 980
Дошкольные учреждения

1
Промывка и опрессовка систем теплоснабжения

-

101,300
июнь-август

2
Проверка и обслуживание приборов учета тепловой энергии

-

329,940 

июнь-август

Итого 
431,240
Учреждения дополнительного образования

Промывка и опрессовка систем теплоснабжения

-

67,300
июнь-июль

Проверка и обслуживание приборов учета тепловой энергии

-

50,880
май-август

Итого
118,180
Закупка угля

450,00
Итого образование:

1596,400
МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта

 Лесозаводского городского округа
МБУК  «Культурно-досуговый центр»

	№ п/п
	Вид работ
	Срок 

исполнения
	Количество
	Стоимость

тыс.руб.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	МК «Олимп»

	1.
	Промывка, опрессовка системы отопления
	
	
	15,00
	июнь

	2.
	Ремонт системы теплоснабжения
	
	
	220,00
	сентябрь

	
	Итого:
	
	
	235,00
	

	Кинотеатр «Планета» 

	1
	Промывка, опрессовка системы отопления
	
	
	15,00
	июнь

	2
	Ремонт системы отопления 
	
	
	125,00
	август

	Итого:


	
	
	140,00
	

	Дом культуры СК Курское

	1
	Ремонт системы теплоснабжения
	
	
	180,00
	июль

	Итого: 
	180,00
	 

	Дом культуры СК Ружино, СК Донское, СК Марково, СК Тамга, 
СК Ильмовка 

	1
	Промывка системы отопления
	
	
	25,00
	июль

	2
	Замена эл. конвекторов
	
	
	55,00
	октябрь

	               Итого:
	80,00
	 

	Административные здания МБУК КДЦ

	1
	Утепление, окон, дверных проемов
	
	
	10,00
	октябрь

	               Итого:
	10,00
	 

	Городской ДК

	1
	Промывка опрессовка 
	июнь
	
	15,00
	

	2
	Замена трубопровода ХВС
	сентябрь
	
	8,00
	

	               Итого:
	23,00
	

	МБУК «Централизованная библиотечная система»

	Библиотека семейного чтения, Центральная детская библиотека
 им. П. Морозова, городская библиотека им. А.Гайдара

	1
	Промывка системы отопления
	сентябрь - октябрь
	3 объекта
	48,00
	Все объекты 

	2
	Ремонт системы отопления
	сентябрь
	2 объекта
	300,00
	ул. 9 Января, 28, ул. Дзержинского,12

	
	     Итого:
	
	
	348,00
	

	 
	 

	МБУ физической культуры и спорта «Спортивный центр 
детско-юношеского развития», ул. Челюскина

	1
	Промывка системы отопления
	Май- август
	2 объекта
	15,00
	

	
	Ремонт системы отопления
	май - сентябрь
	
	130,00
	

	                Итого: 
	145,00
	 

	МБУ физической культуры и спорта «Спортивный центр», ул. Кирова, 26



	Замена системы отопления


	Июнь-август


	
	15,00
	

	Ремонт системы отопления
	май - сентябрь
	
	1350,00
	

	           Итого:
	
	
	1365,00
	

	Спортивный комплекс «Чемпион», ул. Спортивная, 5



	1

	Промывка системы отопления


	сентябрь

	
	15,00
	

	
	Итого:
	
	
	15,00
	

	

	МОБУ дополнительного образования «Детская школа искусств
 Лесозаводского городского округа»

	1
	Промывка системы отопления, опрессовка
	июнь
	2 объекта
	40,00
	ДШИ, ул. Макарова, 18, 

ул. Октябрьская, 83

	2
	Замена систем теплоснабжения
	июнь-август
	
	20,00
	

	Итого:


	
	
	60,00
	

	Всего 
	
	
	1 251,00
	

	УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

	Наименование работ
	Срок исполнения
	Кол-во
	Стоимость работ

(тыс. руб.)
	Примеча-ние

	ООО «Жилком»

	Промывка  отопительных  систем  жилых  домов, ревизия  и ремонт запорной арматуры, ж.д.
	май-

сентябрь
	26
	286,00
	

	Ремонт отмосток, м² 
	май-сентябрь
	2
	128,70
	

	Ремонт  крылец, ед.
	май-сентябрь
	5
	20,00
	

	Текущий  ремонт  мягкой  кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	800
	252,00
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д.
	апрель-сентябрь
	26
	62,00
	

	Ремонт подъездов, ед.
	апрель-октябрь
	12
	180,0


	

	Ремонт козырьков входа в подъезды, ед.
	апрель-октябрь
	2
	36,00
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, м.п.
	апрель-сентябрь
	126
	57,00

	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, м.п.
	апрель-сентябрь
	90
	48,00

	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ГВС, м.п.
	апрель-сентябрь
	96
	48,00
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем водоотведения, м.п.
	апрель-сентябрь
	117
	50,00
	

	Смена трубопроводов стояков отопления, м.п.
	апрель-сентябрь
	180
	36,00
	

	Благоустройство дворовых территорий, м²
	апрель-октябрь
	150
	80,00
	

	Смена трубопроводов стояков ГВС, м.п.
	апрель-сентябрь
	120
	24,00
	

	Смена трубопроводов стояков ХВС, м.п.
	апрель-сентябрь
	120
	24,00
	

	Ремонт системы электроснабжения, м.п.
	апрель-сентябрь
	50
	22,00
	

	Итого:
	
	
	1353,70
	

	ООО «Жилком-2»

	Промывка отопительных систем жилых домов, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	май-сентябрь
	34
	12,00
	

	Утепление подвальных помещений (шт.)
	сентябрь
	34
	30,00
	

	Ремонт мягкой кровли (кв.м.)
	Май-сентябрь

	300
	160,00
	

	Ремонт крылец (ед.)
	Июнь-август
	16
	50,00
	

	Ремонт подъездов (ед.)
	Июнь-сентябрь
	10
	168,00
	

	Ремонт и побелка цоколей (ж.д)
	Май-июнь)
	34
	80,00
	

	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения (м.)


	Июнь-август
	50
	90,00
	

	Ремонт систем водоотведения (м.)
	Май-сентябрь
	150
	60,00
	

	Ремонт входов в подвал (ед.)
	Июнь-сентябрь
	5
	100,00
	

	Благоустройство придомовых территорий (ж.д.)

	Май-июль
	34
	100,00
	

	Итого:

	
	-
	850,00
	

	ООО «УК «Лидер»

	Утепление подвальных помещений, ед.
	сентябрь - октябрь
	17
	12,0
	

	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем, ж.д.
	май-сентябрь
	17
	60,0
	

	Ремонт мягкой кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	1000 м2
	150,0
	

	Ремонт крылец, ед.
	май-октябрь
	6
	90,0
	

	Ремонт подъездов, ед.
	Май -  октябрь 
	8 шт.
	120,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д.
	май
	17
	10,0
	

	Ремонт внутридомовых систем  теплоснабжения, ж.д.
	май- октябрь
	17
	40,0
	

	Ремонт системы водоснабжения, ж.д.
	май-октябрь
	17
	30,0
	

	Ремонт систем водоотведении, ж.д.
	май-октябрь
	17
	30,0
	

	Утепление подвальных помещений, ж.д.
	Сентябрь-октябрь
	17
	15,0
	

	Ремонт входов в подвал, шт.
	Сентябрь-октябрь
	5
	40,0
	

	Благоустройство придомовых территории, ж.д..
	май -октябрь
	17
	60,0
	

	Итого:
	
	-
	657,00
	

	ООО «Ружино»

	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем,  ж.д.
	май-

сентябрь
	19
	301,00
	

	Ремонт побелка цоколей, ед.
	май-октябрь
	21
	75,20
	

	Ремонт  подъездов, ед.
	апрель - октябрь
	30
	45,00
	

	Ремонт козырьков входа в подъезды, ед.
	май- сентябрь
	7
	32,00
	

	Ремонт отмосток, ж.д.
	май-сентябрь
	3
	27,30
	

	Ремонт крылец 
	май-октябрь
	3
	18,90
	

	Ремонт мягкой кровли
	май-сентябрь
	100 кв.м. 
	135,00
	

	Ремонт шиферной кровли
	май- сентябрь
	20 кв.м.
	28,00
	

	Ремонт внутренних систем отопления, м.п.
	апрель - сентябрь
	20
	99,00
	

	Капитальный ремонт внутридомовых канализационных систем, м.п.
	апрель- сентябрь
	40
	29,00
	

	Текущий ремонт систем ХВС, м.п.
	апрель-сентябрь
	80
	44,00
	

	Текущий ремонт внутридомовых электрических сетей, ж.д.
	Апрель - октябрь
	6
	87,00
	

	Утепление подвальных помещений
	сентябрь - октябрь
	6
	80,20
	

	Утепление подъездов (остекление)
	сентябрь-октябрь
	24
	50,2
	

	Итого:
	
	
	1051,80
	

	ООО «Прометей»

	Промывка  отопительных  систем  жилых  домов, ревизия  и ремонт запорной арматуры, ж.д. 
	май-август
	24
	360,00
	

	Ремонт  крылец, ед. 
	май-сентябрь
	2
	10,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д. 


	май- июнь
	23
	30,0
	

	Ремонт мягкой кровли
	май-август
	
	40,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, ж.д.
	май-сентябрь
	
	20,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	апрель-сентябрь
	
	20,00
	

	Ремонт входов в подвал
	апрель-сентябрь
	18
	10,00
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем водоотведения, ж.д.
	май-сентябрь
	
	10,00
	

	Утепление подвальных помещений
	сентябрь-октябрь
	
	14,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем электроснабжения, ж.д.
	май - сентябрь
	
	20,0
	

	Благоустройство придомовых территорий.
	май-сентябрь
	2 ед.
	5,0
	

	
              Итого:

	
	
	539,00
	

	ООО «Наш дом»

	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем МКД, ж.д.
	май-сентябрь
	21
	250,00
	

	Ремонт мягкой кровли
	апрель-сентябрь
	3000 кв.м.
	300,00
	

	Ремонт подъездов
	апрель-сентябрь
	3
	60,00
	

	Ремонт и побелка цоколей
	апрель - сентябрь
	300 м.
	50,00
	

	Ремонт систем водоснабжения
	апрель-сентябрь
	150 м.
	70,00
	

	Ремонт систем водоотведения
	февраль - сентябрь
	70 м.
	70,00
	

	Ремонт входов в подвал
	апрель-сентябрь
	4
	100,00
	

	Благоустройство придомовых территорий, ж.д.
	апрель-сентябрь
	
	75,00
	

	Итого:
	
	
	975,00
	

	ООО «Гарант»


	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка систем отопления (ж.д.)

	май-сентябрь
	24
	15,00
	

	Ремонт мягкой кровли  (кв.м.)

	июнь- октябрь
	800
	250,00
	

	Ремонт крылец (ед.)

	июнь-сентябрь

	8
	2,00
	

	Ремонт подъездов (ед.)

	май- октябрь

	10
	150,00
	

	Ремонт и побелка цоколей (ед.)

	май-сентябрь

	12

	18,00
	

	Ремонт систем водоснабжения (ж.д.)

	май-сентябрь

	9

	360,00
	

	Ремонт систем водоотведения  (ж.д.)

	май - сентябрь

	5
	140,00
	

	Ремонт входов в подвал (ед.)

	май - сентябрь

	5
	25,00
	

	Благоустройство придомовых территорий (ж.д.)
	май-сентябрь
	8
	45,00
	

	Итого:
	1005,00

	Товарищества собственников жилья:

	ТСЖ «Управдом»

	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительной системы, ж.д.
	август
	
	13,2
	

	Итого:
	
	
	13,2
	

	ТСЖ-11

	Промывка и опрессовка, ревизия и ремонт запорной арматуры отопительных систем МКД, ед.
	июль-август
	1
	5,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ед.
	май
	
	1,0
	

	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения
	май-сентябрь
	
	60,00
	

	Благоустройство придомовой территории, ж.д.
	апрель-май
	1
	50,0
	

	Итого:
	
	
	116,00
	

	ТСЖ «ТСЖ-18»

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	июнь-июль
	1
	3,00
	

	Ремонт мягкой кровли
	Май-август
	150 кв.м.
	63,00
	

	Ремонт и побелка цоколей ж.д.
	Май-июнь
	1
	6,00
	

	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения
	Май-август
	
	3,00
	

	Ремонт системы водоснабжения
	Май-июль
	
	3,00
	

	Ремонт систем водоотведения
	июнь-июль
	
	3,00
	

	Благоустройство придомовой территории 
	июнь-август
	1
	6,00
	

	Итого:
	
	
	87,00
	

	ТСЖ «Уютный дом»   ул. Мира, д. 1

	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	май-сентябрь
	1
	10,00
	

	Ремонт подъездов
	
	
	10,00
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май-июль
	1
	1,00
	

	Смена стояков отопления
	август -сентябрь
	
	10,00
	

	Ремонт сетей электроснабжения
	май- 
сентябрь
	
	15,00
	

	Ремонт систем теплоснабжения
	
	
	15,00
	

	Ремонт систем холодного водоснабжения
	май-октябрь
	1
	10,00
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	май-октябрь
	1
	3,00
	

	Итого:
	
	
	74,00
	

	ТСЖ «Уютный дом»   ул. Мира, д. 2

	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	май-сентябрь
	1
	10,00
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май
	1
	11,00
	

	Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения ж. д.
	май-октябрь
	1
	30,00
	

	Ремонт систем электроснабжения
	Июнь-август
	
	10,00
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	май-октябрь
	       1
	      10,00
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	май-октябрь
	       1
	3,00
	

	Итого:
	
	
	74,00
	

	ТСЖ «Уютный дом»   ул. Мира, д. 3

	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	май-сентябрь
	     1
	10,00
	

	Ремонт мягкой кровли, м²
	
	750
	80,00
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май
	1
	1,00
	

	Ремонт внутредомовой системы теплоснабжения ж. д.
	май-октябрь
	1
	10,00
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	май-октябрь
	1
	15,00
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	май-октябрь
	1
	       3,0
	

	           Итого:
	
	
	119,00
	

	ТСЖ-1

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	сентябрь
	1
	20,00
	

	Ремонт сетей водоотведения ж. д.
	август
	1
	20,00
	

	Ремонт системы теплоснабжения, ж.д.
	сентябрь
	1
	30,00
	

	Ремонт системы водоснабжения, ж.д.
	сентябрь
	1
	30,00
	

	Ремонт мягкой кровли, м2
	август
	
	90,00
	

	Утепление подвальных помещений
	октябрь
	
	2,00
	

	Ремонт крылец
	июнь
	
	5,00
	

	Ремонт подъездов
	август
	
	120,00
	

	Благоустройство территории
	сентябрь
	
	30,00
	

	Итого:
	
	
	347,00
	

	ТСЖ-2

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	август
	1
	12,00
	

	Замена участков внутридомовых сетей и запорной арматуры, теплоснабжения, ж.д.
	август
	1
	3,00
	

	Ремонт крылец 
	октябрь
	
	5,00
	

	Ремонт подъездов
	июль
	
	80.00
	

	Ремонт системы водоснабжения
	июль
	
	2,00
	

	Ремонт сетей водоотведения
	август
	
	2,00
	

	Благоустройство территории, ж.д.
	май
	
	3,00
	

	Утепление подвальных помещений
	октябрь
	
	1,00
	

	Итого:
	
	
	108,00
	

	ТСЖ «Железнодорожный»

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	август
	1
	25,00
	

	Поверка  и ремонт прибора учета тепловой энергии, шт.
	август
	1
	5,00
	

	
	май-сентябрь
	2
	3,00
	

	Ремонт подъездов, ед. 
	май-сентябрь
	3
	85,00
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д.
	апрель-май
	1
	14,00
	

	Ремонт отмостки, кв.м.
	июнь-август
	200
	65,00
	

	Ремонт крылец, ед.
	июнь-август
	3
	10,00
	

	Утепление подъездов (остекление, ремонт оконных рам), ед.
	октябрь
	12
	130,00
	

	 
	октябрь
	1
	2,00
	

	Ремонт внутридомовых систем ГВС, ХВС м.п.
	июнь
	30
	25,00
	

	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения
	Июль-август
	
	35,00
	

	Ремонт внутридомовых систем канализации, м.п.
	Май-июнь
	3
	13,00
	

	
	июнь-сентябрь
	3
	28,00
	

	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения, ж.д.
	июнь-сентябрь
	
	20,00
	

	Благоустройство территории ж.д.
	апрель-май
	1
	28,00
	

	        Итого:
	378,00

	ТСН «УЮТ»

	Замена сетей теплоснабжения
	май-август
	74 м
	24,157
	

	Ремонт систем электроснабжения
	май-июль
	
	15,838
	

	Ремонт сетей ХВС
	май-август
	60
	25,00
	

	Ремонт мягкой кровли
	июнь-август
	
	15,00
	

	Утепление трубопроводов отопления
	
	240 м
	13,00
	

	Благоустройство территории
	Май-август
	
	11,00
	

	
Итого:
	119,995

	ТСН «Согласие»

	Утепление подвальных помещений
	октябрь
	
	4,00
	

	Промывка системы отопления, ревизия арматуры
	Июнь-август
	
	4,00
	

	Ремонт мягкой кровли
	Июнь-август
	
	1,50
	

	Ремонт подъездов, ед.
	Июнь-август
	
	60,00
	

	Ремонт систем теплоснабжения
	Июнь-август
	
	3,00
	

	Ремонт систем водоснабжения
	Июнь-август
	
	4,0
	

	Ремонт систем водоотведения
	Июнь-август
	
	10,00
	

	Утепление подвальных помещений
	сентябрь-октябрь
	
	2,00
	

	Ремонт входов в подвал, шт. 
	сентябрь-октябрь 
	
	0,8
	

	Благоустройство придомовых  территорий
	Июнь-август
	
	5,0
	

	Итого:
	94,3

	ТСН «ЛОТОС»

	Замена систем теплоснабжения
	
	120 м.
	30,768
	

	Ремонт систем электроснабжения

	
	
	23,100
	

	Замена общедомового прибора учета ХВС

	
	
	116,00
	

	Утепление трубопроводов отопления
	
	40 м.
	4,00
	

	Ремонт мягкой кровли
	
	
	39,00
	

	Благоустройство территории
	
	
	24,800
	

	Итого:
	178,268


Капитальный ремонт тепловых сетей 
	Местный бюджет
(тыс. руб.)
	Краевой бюджет

(тыс. руб.)

	2300,00
	-

	Итого:



ВСЕГО:   на подготовку к ОЗП 2019-2020 гг.   – 48 258 564,00  тыс. рублей
______________________________
