PAGE  
3

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                                 от 10.04.2019  № 449

План подготовки

первомайской демонстрации, посвященной Празднику Весны и Труда

	№

п/п
	Мероприятие
	Срок исполнения
	Ответственный

	1
	Подготовить текст обращения к руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности об участии  трудовых коллективов в первомайской демонстрации
	до 10 апреля
	Тыртышная И.Н.

	2
	Подготовить текст объявления о проведении первомайской демонстрации для размещения в средствах массовой информации
	до 10 апреля
	Тыртышная И.Н.

	3
	Разработать маршруты движения автобусов 1 мая, согласовать с ОГИБДД
	до 12 апреля
	 Сташков Н.А.

	4
	Подготовить проект постановления администрации городского округа об ограничении движения транспортных средств и о движении автобусов на время ограничения движения транспортных средств 1 мая 2019 года
	до 17 апреля
	Сташков Н.А.

	5
	Предоставить в организационный отдел информацию об участниках первомайской демонстрации
	до 17 апреля
	Юрченко О.А.

Мартеха Ю.С.

Баранов В.Л.

Сташков Н.А.

Дудко В.Н.

Мартынюк Н.М.

	6
	Провести заседание организационного комитета по подготовке и проведению первомайской демонстрации, посвященной Празднику Весны и Труда (далее - первомайская демонстрация)
	 17 апреля

24 апреля


	Сафронова Е.Н.

Тыртышная И.Н.

	7
	Подготовить проект постановления администрации городского округа об ограничении движения транспортных средств на время проведения репетиции праздничной демонстрации
	до 20 апреля 
	Тыртышная И.Н.

	8
	Подготовить схему построения колонн и направить в МО МВД РФ «Лесозаводский», а также всем участникам первомайской демонстрации
	до 24 апреля 
	 Тыртышная И.Н.

	9
	Подготовить список выступающих, направить текст для ведущих праздничной демонстрации в МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта ЛГО»
	до 24 апреля
	Тыртышная И.Н.

	10
	Подготовить и установить афиши о проведении первомайской демонстрации 
	до 24 апреля
	 Мартеха Ю.С.

	11
	Оповестить жителей городского округа об организации автобусного движения 1 мая через газету «Любимый город на берегах Уссури», официальный сайт Лесозаводского городского округа, социальные сети
	до 24 апреля
	Сташков Н.А.

Прохацкая Ю.В.

	12
	Провести работу по подготовке начала и финала праздничной демонстрации
	до 24 апреля
	Юрченко О.А. совместно 
с МОБУ СОШ № 7

Мартеха Ю.С. совместно 
с ДШИ («Улыбка»)

	13
	Подготовить звуковое оснащение в комплексе, обеспечивающее равномерное качественное звучание в ходе проведения праздничной демонстрации 
	до 24 апреля
	Мартеха Ю.С.

	14
	Провести репетицию праздничной демонстрации на площади около ГДК, в том числе проверку технического звукового оснащения 
	25 апреля 

с 19-00 до 20-00
	Тыртышная И.Н.

Юрченко О.А.

Мартеха Ю.С.

ОГИБДД

	15
	Подготовить ведущих и сценарий первомайской демонстрации
	до 27 апреля
	 Мартеха Ю.С.

	16
	Подготовить праздничный концерт
	до 29 апреля
	Мартеха Ю.С.

	17
	Подготовить пропуски на площадь возле ГДК для автотранспорта, задействованного в праздничных мероприятиях
	до 29 апреля
	Тыртышная И.Н.

	18
	Провести совещание с руководителями организаций и учреждений, принимающих участие в первомайской демонстрации, по вопросам построения и оформления колонн
	29 апреля
	Тыртышная И.Н.



	19
	Организовать работы по уборке и благоустройству площади около ГДК и мест проведения праздничной демонстрации, установке сцены, оформлению площади 
	до 30 апреля
	Сташков Н.А.



	20
	Обеспечить подготовку музыкального сопровождения первомайской демонстрации
	до 1 мая
	Мартеха Ю.С.

	21
	Организовать установку скамеек для Почетных жителей, ветеранов войны и труда
	1 мая
	Коблов В.Н.

	22
	Организовать выездное торговое обслуживание в установленных местах.

Обеспечить контроль за установкой и уборкой мест торговли 
	1 мая

с 10-00 до 13-00
	Баранов В.Л.

	23
	Организовать озвучивание первомайской  демонстрации и праздничного концерта
	1 мая
	Мартеха Ю.С.

	24
	Обеспечить построение колонн на площади
	1 мая
	Тыртышная И.Н.

Новиков М.В.

	25
	Организовать уборку мест празднования после проведенных мероприятий 
	1 мая
	Сташков Н.А.


_____________________________

