PAGE  
2

                                                                                   Приложение 

                                                                                  УТВЕРЖДЕН

                                                                                    постановлением администрации 

        Лесозаводского городского округа

                                                                                                от 12.02.2015 №  155
 Перечень мероприятий

по рациональному использованию муниципального имущества
 и эффективному расходованию бюджетных средств 
Лесозаводского городского округа
	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки 
исполнения 
	Ответственные 

	
	Организационные мероприятия в с. Невское.
	
	

	1.
	Организовать работу по определению неиспользуемых в работе помещений в здании филиала Пантелеймоновской средней школы с. Невское, передать их в соответствующем порядке в распоряжение Управления имущественных отношений
	До 
16.02.2015 г.
	Косенко Н.В., Лукаш С.И.

	2.
	Принять часть высвобожденного помещения под размещение сельского клуба, организовать  перевод сельского клуба в с. Невское в здание филиала Пантелеймоновской средней школы в с. Невское
	До 
18.02.2015 г.
	Лукаш С.И., Мартёха Ю.С.

	3.
	Принять часть высвобожденного помещения под административное помещение, организовать  перевод специалиста по работе с сельским населением в с. Невское в здание филиала Пантелеймоновской средней школы в с. Невское
	До 
18.02.2015 г.
	Полищук Н.П., 
Прохацкий Р.С.

	4.
	Провести необходимые ремонтные работы, обеспечивающие изоляцию внутренней и внешней территорий школы от административных помещений, помещений клуба, как внутри здания, так и  на  внешней территории  
	До 
18.02.2015 г.
	Полищук Н.П., 
Мартёха Ю.С.

	5.
	Принять здание клуба в с. Невское в казну Лесозаводского городского округа
	До 
18.02.2015 г.
	Лукаш С.И.

	6.
	Принять здание администрации в с. Невское в казну Лесозаводского городского округа
	До 
18.02.2015 г.
	Лукаш С.И.

	
	Организационные мероприятия в с. Пантелеймоновка.
	
	

	1.
	Организовать работу по определению неиспользуемых в работе помещений в здании детского сада с. Пантелеймоновка, передать их в соответствующем порядке в распоряжение Управления имущественных отношений
	До
 17.02.2015 г.
	Косенко Н.В., Лукаш С.И.

	2.
	Принять часть высвобожденного помещения под помещение администрации, организовать  перевод специалиста по работе с сельским населением в с. Пантелеймоновка в здание детского сада с. Пантелеймоновка
	До 
18.02.2015 г.
	Лукаш С.И., Прохацкий Р.С., 
Полищук Н.П. 

	3.
	Принять часть  высвобожденного помещения под помещение МФЦ, организовать  размещение  специалиста МФЦ в с. Пантелеймоновка в здание детского сада с. Пантелеймоновка 
	До 
18.02.2015 г.
	Лукаш С.И., 
Мышако А.С.

	4.
	Принять здание администрации в с. Пантелеймоновка в казну Лесозаводского городского округа
	До 
18.02.2015 г.
	Лукаш С.И.

	
	Организационные мероприятия в с. Глазовка.
	
	

	1.
	Организовать работу по определению неиспользуемых в работе помещений в здании филиала Иннокентьевской средней школы в с. Глазовка, передать их в соответствующем порядке в распоряжение Управления имущественных отношений 
	До 
24.02.2015 г.
	Косенко Н.В., Лукаш С.И.

	2.
	Принять высвобожденное помещение под размещение библиотеки, организовать  перевод сельской библиотеки в с. Глазовка в здание филиала Иннокентьевской средней школы в с. Глазовка 
	До 
28.02.2015 г.
	Лукаш С.И., Мартёха Ю.С.

	3.
	Принять высвобожденное помещение под размещение сельского клуба, организовать  перевод сельского клуба в с. Глазовка в здание филиала Иннокентьевской средней школы в с. Глазовка 
	До 
28.02.2015 г.
	Мартёха Ю.С., Лукаш С.И.

	4.
	Провести необходимые ремонтные работы, обеспечивающие изоляцию внутренней и внешней территорий школы от помещений сельской библиотеки, клуба, как внутри здания, так и  на  внешней территории  
	До 
28.02.2015 г.,

01.04.2015 г.
	Мартёха Ю.С.

	5.
	Принять здание клуба в с. Глазовка в казну Лесозаводского городского округа
	До 
28.02.2015 г.
	Лукаш С.И.

	
	Организационные мероприятия в с. Марково.
	
	

	1.
	Организовать работу по определению неиспользуемых в работе помещений в здании сельского клуба с. Марково, передать их в соответствующем порядке в распоряжение Управления имущественных отношений
	До 
28.02.2015 г.
	Мартёха Ю.С., Лукаш С.И.

	2.
	Принять высвобожденное помещение под помещение администрации, организовать  перевод специалиста по работе с сельским населением в с. Марково в здание сельского клуба с. Марково
	До 
28.02.2015 г.
	Лукаш С.И., Прохацкий Р.С., Полищук Н.П.

	3.
	Принять здание администрации в с. Марково в казну Лесозаводского городского округа
	До 
28.02.2015 г.
	Лукаш С.И.

	
	Организационные мероприятия в с. Тихменево.
	
	

	1.
	Организовать работу по определению неиспользуемых в работе помещений в здании школы с. Тихменево, передать их в соответствующем порядке в распоряжение Управления имущественных отношений
	До 
28.02.2015 г.
	Косенко Н.В., Лукаш С.И.

	2.
	Принять высвобожденное помещение в школе с. Тихменево под помещение МФЦ, организовать  размещение в нём специалиста МФЦ 
	До 
28.02.2015 г
	Лукаш С.И.,
Полищук Н.П.

	3.
	Управлению имущественных отношений  выполнить документальное оформление проведённых мероприятий по рациональному использованию муниципального имущества и эффективному расходованию бюджетных средств Лесозаводского городского округа в соответствии с Законодательством РФ  в срок
	До 
01.03.2015 г.
	Лукаш С.И. 


