PAGE  
2

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лесозаводского  городского округа

от 16.10.2019  № 1315
ПЛАН

основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учетным специальностям  в МО ДОСААФ России г. Лесозаводска  
на 2019-2020 учебный год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Исполни-тель
	Срок

исполнения
	Отмет-ка о выпол-нении

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Отбор граждан для подготовки по военно-учетным специальностям согласно расчету комплектования образовательных учреждений МО   ДОСААФ России г. Лесозводска

Лесозводский городской округ  -27  человек
	Военный комиссариат


	с 16.08.2019 по 20.09.2019

с 03.12.2019 
по 25.01.2020 

до 20.09.2019 
	

	2.
	Работа отборочной комиссии
	Военный комиссариат
	03.09.2019 -

20.09.2019
14.01.2020 - 

24.01.2020
	

	3.
	Оформление документов для передачи граждан для подготовки по военно-учетным   специальностям  в  МО ДОСААФ России г. Лесозаводск (выдача  предписаний, подготовка именных списков). 

Направление руководителям предприятий, организаций извещений о направлении призывников  МО  ДОСААФ России г. Лесозаводска.
	Военный комиссариат
	27.09.2019

29.01.2020 -

30.01.2020

до 27.09.2019


	

	4.
	Подготовка проекта Приказа военного комиссара города Лесозаводск и Кировского района Приморского края  о передаче граждан для подготовки по военно-учетным специальностям
	Военный комиссариат


	20.09.2019

03.02.2020
	

	5.
	Передача призывников для подготовки по военно-учетным специальностям в  МО ДОСААФ России г. Лесозаводска
	Военный комиссариат


	01.10.2019 

04.02.2020 


	

	6.
	Осуществление контроля за посещаемостью  призывниками занятий, состоянием дисциплины призывников, обучающихся в МО ДОСААФ России г. Лесозаводска
	Военный комиссариат
	1 раз в месяц

2 раза в месяц

еженедельно
	

	7.
	Ведение журнала  контроля посещаемости занятий призывниками
	Военный комиссариат
	октябрь 2019-январь 2020

февраль-май 2020
	

	8. 
	Подготовка информации главе Лесозаводского городского округа о выполнении плана-задания, состояния подготовки призывников по военно-учетным специальностям, по результатам сдачи экзаменов
	Военный комиссариат 
	январь 2020 

февраль-май 2020 
	

	9.
	Анализ качества отбора призывников для подготовки по военно-учетным специальностям в период обучения в МО ДОСААФ России г. Лесозаводска за 2019 -2020 учебный год
	Военный комиссариат
	декабрь 2019

январь, май,  июнь 2020 
	


__________________________
