18
12

                                                                                   Приложение 2

                                                                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                                     постановлением администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                                       от 03.04.2015  № 367
ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства Лесозаводского городского округа к работе

в  осенне-зимний  период  2015- 2016 годов
	                     Тепловой район "Лесозаводский" филиала "Лесозаводский"

                                                КГУП "Примтеплоэнерго»

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Объект
	Вид работ
	Объем 

работ
	Стоимость работ, тыс. руб. 
	Способ выпол-

нения
	начало работ
	окончание работ
	Примечание

	
	
	
	Ед. изм
	Кол-во
	без НДС
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Восстановительный ремонт (подряд)

	1.1
	
	Благоустройство территории после проведения  работ по замене сетей
	м2
	48,2
	200,01
	подряд
	август

2015
	сентябрь

2014
	 

	
	
	Итого:
	
	
	200,01
	
	
	
	

	2.
	Восстановительный ремонт  хоз. способом

	2.1
	Тепловые сети

котельной № 1
	Замена уч-ка тс от ТК53 к ТК54 ул. Макарова, (труба-159х5мм 150м)
	2Д
	75
	125,11
	хоз.

способ
	05.05.2015
	22.05.2015
	подземка

	
	
	Замена уч-ка сети ул. Калининская ТК43-ТК43' (труба 219х8мм - 68м)
	2Д
	34
	110,28
	
	25.05.2015
	02.06.2015
	подземка

	
	
	Замена уч-ка тс по ул. 9 Января ТК58 ж.д.67 (труба 133х4,5мм- 46м)
	2Д
	23
	45,87
	
	08.07.2015
	15.07.2015
	подземка

	
	
	Замена уч-ка сети ТК53 ул. Калининская,33 (труба 89х4,5мм - 29м)
	2Д
	14,5
	42,23
	
	12.05.2015
	15.05.2015
	подземка

	
	
	Замена уч-ка сети ТК43" ул. Калининская,29 (труба 89х4,5мм - 64 м)
	2Д
	32
	28,65
	
	08.06.2015
	11.06.2015
	подземка

	
	
	Замена уч-ка сети ТК52 ул. Калининская,29 (труба 159х5мм - 24м;89х4,5мм-60м)
	2Д
	12,00
	64,92
	хоз.

способ
	29.06.2015
	07.07.2015
	подземка

	
	
	Замена уч-ка сети ТК29-ТК30 ул. Калининская (труба 159х5мм-190м) 
	2Д
	95
	190,23
	
	15.06.2015
	26.06.2015
	подземка

	2.2
	Котельная

№ 1
	Замена подогревателя ПП1-32-7-11
	шт
	1
	295,50
	хоз.

способ
	03.08.2015
	10.08.2015
	 

	
	
	Замена подпиточного насоса К100-65-200
	шт
	1
	34,94
	
	08.06.2015
	11.06.2015
	 

	
	
	Установка подпиточного насоса К80-50-200 с эл/двигателем
	шт
	1
	23,30
	
	15.06.2015
	16.06.2015
	 

	
	
	Ремонт газохода котлов № 4,5
	шт
	2
	141,00
	
	18.05.2015
	25.06.2015
	 

	
	
	Замена конденсатного насоса К80-50-200а напор 50
	шт
	1
	20,50
	
	17.06.2015
	18.06.2015
	 

	
	
	Замена конденсатного насоса К80-50-200 напор 50
	шт
	1
	23,30
	
	22.06.2015
	23.06.2015
	 

	
	
	Замена дренажного насоса К80-50-200
	шт
	1
	23,30
	
	24.06.2015
	25.06.2015
	 

	
	
	Замена солерастворителя СР-1,0-1,0
	шт
	1
	64,00
	
	01.07.2015
	17.07.2015
	 

	
	
	Замена насоса НШ-100 (левый)
	шт
	1
	4,50
	
	29.06.2015
	30.06.2015
	 

	2.3
	Котельная

№ 3
	Замена подпиточного насоса К8/18 с эл. двигателем 1,5 кВт, 3000 об.мин.
	шт
	1
	8,63
	хоз.способ
	07.05.2015
	08.05.2015
	 

	
	
	Замена форсунки Р-200
	шт


	1


	105,00


	
	01.09.2015


	04.09.2015


	 

	 2.4
	Котельная № 10
	Замена дымососа ДН-10  с эл. двигателем 30 кВт, 1500 об мин. На котел №3
	шт
	1
	110,00
	хоз.способ
	18.05.2015
	21.05.2015
	 

	
	
	Замена насоса ЦНСГ-60-220 на ЦНСГ-16-100 с эл. двигат.
	шт
	2
	104,68
	
	25.05.2015
	26.05.2015
	 

	
	
	Замена насоса НШ-100 (левый и правый)
	шт
	2
	9,00
	
	01.06.2015
	03.06.2015
	 

	2.5

	Котельная

№ 2
	Замена подпиточного насоса К20/30 с эл. двигателем 4 кВт/3000 об. мин.
	шт
	1
	9,76
	хоз.способ
	11.05.2015
	12.05.2015
	 

	
	
	Замена сетевого насоса Д320-50
	шт
	1
	72,03
	хоз.способ
	13.05.2015
	15.05.2015
	 

	
	
	Замена рабочего колеса дымососов ДН-10 котлов№2,3 (правого вращения) эл. двигатель 22 кВт, 1000 об. мин.
	шт
	2
	90,80
	
	20.06.2015
	28.06.2015
	 

	
	
	Замена  ПМЗ-400 котлов № 2 и № 3
	шт
	2
	232,90
	
	03.08.2015
	11.09.2015
	 

	
	
	Ремонт подьемника Шевьева
	шт
	1
	847,49
	
	13.07.2015
	31.07.2015
	 

	2.6
	Котельная

№ 4
	Замена котла "Энергия-3м" на котел КСВ-0,35
	шт
	1
	171,00
	хоз.

способ
	06.04.2015
	08.05.2015
	 

	
	
	Замена подпиточного насоса К8/18 с эл. двигателем 1,5 кВт, 3000 об.мин.
	шт
	1
	8,63
	
	14.05.2015
	15.05.2015
	 

	2.7
	Котельная

№  7
	Замена подпиточного насоса К20/30 с эл. двигателем 4 кВт/3000 об. мин.
	шт
	1
	9,76
	хоз.
способ
	18.05.2015
	19.05.2015
	 

	2.8
	Котельная

№ 8
	Замена подпиточного насоса К20/30 с эл. двигателем 4 кВт/3000 об. мин.
	шт
	1
	9,76
	хоз.
способ
	20.05.2015
	21.05.2015
	 

	2.9
	Котельная № 9
	Замена конвективной части котла № 1
	шт
	1
	109,85
	хоз.
способ
	25.05.2015
	19.06.2015
	 

	2.10
	Котельная

№ 15
	Замена насоса ЦНСг 6-100 с эл. двигателем 3 кВт/3000 об. мин.
	шт
	1
	21,76
	хоз.

способ
	20.07.2015
	21.07.2015
	 

	
	
	Установка насоса НМШ5-25-4/10 с эл. двигателем  3000 об. мин.
	шт
	1
	29,16
	
	22.07.2015
	23.07.2015
	 

	
	
	Замена подогревателя ПП1-32-7-11
	шт
	1
	295,50
	
	10.08.2015
	17.08.2015
	 

	
	
	Ремонт обмуровки котла №1
	шт
	1
	57,36
	
	03.08.2015
	07.08.2015
	 

	2.11
	Котельная

№ 16
	Замена насоса К45/30 с эл. двигателем 5,5/3000 об.мин.
	шт
	1
	13,02
	хоз.
способ
	01.08.2015
	02.08.2015
	 

	2.12
	Котельная № 19
	Замена насоса НМШ-100 (левый)
	шт
	1
	5,20
	хоз.

способ
	05.05.2015
	06.05.2015
	 

	
	
	Замена дымососа ДН-12,5 левого вращения с эл. двигателем 75 кВт, 1500 об мин.
	шт
	1
	221,70
	
	01.09.2015
	04.09.2015
	 

	
	
	Замена подпиточного насоса ЦВК63/160 №2 на моноблочный КМ80-50-200 с эл. двигателем
	шт
	1
	28,53
	
	18.05.2015
	19.05.2015
	 

	
	
	Замена уч-ка т.с. От ТК40А до ж.д. ул. Октябрьская 96А (труба 89х4,5мм - 110м)
	2Д
	55
	38,56
	хоз.

способ
	13.05.2015
	20.05.2015
	подземка

	
	
	Замена солерастворителя СР-1,0-1,0
	шт
	1
	64,00
	
	26.08.2015
	04.09.2015
	 

	
	
	Замена уч-ка т.с. От водоводяного подогревателя до ж.д. ул. Октябрьская, 79 (Д57х3,5мм -80м)
	2Д
	40
	15,28
	
	08.06.2015
	17.06.2015
	подземка

	
	
	Замена уч-ка т.с. От ТК22 до ж.дома ул. Щорса,3 (89х4,5мм - 150м)
	2Д
	75
	52,11
	
	25.05.2015
	05.06.2015
	подземка

	2.13
	Котельная 
№ 41
	Замена сетевого насоса К20/30 с эл. двигателем 4 кВт/3000 об. мин.
	шт
	1
	9,76
	хоз.
способ
	28.05.2015
	29.05.2015
	 

	2.14
	Котельная № 13
	Замена подпиточного насоса К20/30 с эл. двигателем 4 кВт/3000 об. мин.
	шт
	1
	9,76
	хоз.
способ
	26.05.2015
	27.05.2015
	 

	2.15
	Котель-

ная №11
	Замена форсунки Р-200
	шт
	2
	210,00
	хоз.

способ
	07.09.2015
	14.09.2015
	 

	
	
	Замена подпиточного 
насоса К20/30 с эл. двигателем 4 кВт/3000 об. мин.
	шт
	1
	9,76
	
	29.06.2015
	30.06.2015
	 

	2.16
	Котельная № 20

с. Невское
	Замена уч-ка т. сети пер Первомайский (труба 89х4,5мм -120м)
	2Д
	60
	35,29
	хоз.

способ
	17.09.2015
	30.09.2015
	надземка

	
	
	Замена уч-ка сети ул.Набережная,23 (труба 57х3,5мм - 40м)
	2Д
	20
	6,20
	
	07.09.2015
	14.09.2015
	надземка

	2.17
	Котельная № 23. Ружино
	Замена т.сети от котельной до школы (труба Д89х4,5мм - 606,8м)
	2Д
	303,4
	178,78
	хоз.

способ
	28.05.2015
	09.07.2015
	надземка (14,6 м сети подземка)

	
	
	Замена уч-ка т. сети от ТУ1 до ТК д.сада (труба Д89х4,5мм - 68м)
	2Д
	34
	20,38
	
	13.07.2015
	20.07.2015
	надземка 

	
	
	Замена уч-ка т. сети от ТУ3 до дома культуры (труба Д57х3,5мм - 74,8м)
	2Д
	37,4
	11,25
	
	27.07.2015
	31.07.2015
	надземка (19 м сети подземка)

	2.18
	Котельная  27 

с. Маарково
	Ремонт котла КСВ-0,35
	шт
	1
	60,35
	хоз.
способ
	10.08.2015
	04.09.2015
	 

	2.19
	Котельная № 21

с. Пантелеймоновка
	Замена уч-ка т. сети от ТК5" до учительского дома (труба Д57х3,5 - 70м)
	2Д
	35
	10,57
	хоз.
способ
	03.08.2015
	07.08.2015
	подземка

	Итого восстановительный ремонт (хоз.способ)
	4541,18


	 

	3.  Текущий ремонт                                                       2510,21

	Участок № 1, в том числе:

Ремонтные работы по всем котельным             1561,20                  

	

	
	
	Текущий ремонт котельной
	
	
	1202,21


	
	01.05.2015
	01.10.2015
	 

	3.1
	Котельная № 1
	Гидравлическое испытание котлов (ДКВР-10-13 - 2шт.; КВГМ-30 - 2шт.; ДЕ-10-14)
	шт
	5
	 
	хоз.

способ
	13.05.2015
	15.05.2015
	 

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	27
	12,59
	хоз.

способ
	
	
	

	
	
	Чистка, ремонт, опрессовка котлов  (ДКВР-10-13 - 2шт.; КВГМ-30 - 2шт.; ДЕ-10-14)
	шт
	5
	 
	
	16.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Ду25-250
	шт
	797
	2,30
	
	17.05.2015
	28.06.2015
	

	
	
	Обмуровка котлов
	шт
	1
	180,60
	
	01.07.2015
	05.07.2015
	

	
	
	Замена дренажного трубопровода Д108
	м
	40
	15,76
	
	08.07.2015
	12.07.2015
	

	
	
	Замена трубопровода ХВО Д57
	м
	80
	15,60
	
	15.07.2015
	19.07.2015
	

	
	
	Замена водоуказательных колонок H-250мм
	шт
	6
	78,00
	
	22.07.2015
	26.07.2015
	

	
	
	Замена задвижек Ду50-200
	шт
	17
	539,60
	
	29.07.2015
	02.08.2015
	

	
	
	Установка приборов КИПиА
	шт
	8
	62,06
	
	19.08.2015
	30.08.2015
	

	
	
	Замена питательного трубопровода Д76мм
	м
	22
	5,79
	
	02.09.2015
	27.09.2015
	

	
	
	Замена тр-да хим. Очищ. воды
	м
	120
	202,35
	
	02.09.2015
	27.09.2015
	

	
	
	Ремонт пайолов
	м2
	30
	29,56
	
	12.08.2015
	16.08.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-оборудо-вания
	шт
	45
	58,00
	
	12.08.2015
	16.08.2015
	

	3.2
	Котельная № 3
	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	35,77
	
	01.05.2015
	13.07.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (УКВа-1,6; КСВ-1,3)
	шт
	2
	 
	хоз.

способ
	06.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Замена задвижек Д-50-100
	шт
	2
	1,20
	
	27.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Бак запаса воды
	м²
	20
	19,67
	
	27.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д15-150
	шт
	44
	0,60
	
	03.06.2015
	21.06.2015
	

	
	
	Ревизия насо-сов
	шт
	4
	2,30
	
	21.06.2015
	10.07.2015
	

	
	
	Ревизия и ре-монт электро-оборудования
	шт
	6
	12,00
	
	21.06.2015
	10.07.2015
	

	3.3
	Котельная  № 10
	Текущий ремонт коте-льной
	 
	 
	255,62
	
	01.05.2015
	10.08.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (ДКВР-6,5/13 - 2шт.; ДЕ-4/14)
	шт
	3
	 
	хоз.

способ
	13.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д15-250
	шт
	534
	2,40
	хоз.

способ
	03.06.2015
	28.06.2015
	

	
	
	Замена задви-жек Д50-200
	шт
	20
	82,00
	
	01.07.2015
	05.07.2015
	

	
	
	Ревизия насо-сов
	шт
	16
	9,40
	
	15.07.2015
	19.07.2015
	

	
	
	Установка приборов КИПиА
	шт
	4
	56,36
	
	22.07.2015
	10.08.2015
	

	
	
	Замена паровых регистров в БАГВ Д108
	м
	90
	35,46
	
	05.08.2015
	09.08.2015
	

	
	
	Замена предохранительных клапанов
	шт
	2
	34,00
	
	22.07.2015
	10.08.2015
	

	
	
	Ревизия и ре-монт электро-оборудования
	шт
	23
	36,00
	
	22.07.2015
	10.08.2015
	

	3.4
	Котельная  № 40 
с. Донское
	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	1,30
	
	01.05.2015
	14.06.2015
	

	
	
	Гидравлическое испыта-

ние котлов, чистка, ремонт, опрессовка (КВСТ-0,2С)
	шт
	1
	 
	хоз.

способ
	06.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д25-100
	шт
	6
	0,70
	
	27.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	1
	0,60
	
	03.06.2015
	07.06.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-оборудования
	шт
	1
	 
	
	03.06.2015
	07.06.2015
	

	3.5
	Мазутное хозяйство
	Текущий ремонт 
	 
	 
	66,30
	
	10.06.2015
	14.06.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д20-150
	шт
	56
	1,20
	хоз.

способ
	13.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Замена задвижек Д50-100, клапанов
	шт
	4
	63,00
	
	27.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	6
	2,10
	
	03.06.2015
	07.06.2015
	

	Участок № 2, в том числе:

Ремонтные работы по всем котельным
	348,40
	

	3.6
	Котельная  № 2
	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	156,66
	
	
	
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (ДКВР-4-13 - 3шт.)
	шт
	3
	 
	хоз.

способ
	01.05.2015
	01.09.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д15-200
	шт
	335
	 
	
	06.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Замена задвижек и вентилей Ду15-100
	шт
	16
	22,40
	
	03.06.2015
	21.06.2015
	

	
	
	Замена стального троса на подъемнике Шевьева
	м
	140
	11,86
	
	24.06.2015
	05.07.2015
	

	
	
	Установка приборов КИПиА
	шт
	2
	28,00
	
	08.07.2015
	12.07.2015
	

	
	
	Ремонт угольных бункеров котлов №1,2,3
	м²
	18
	46,00
	
	15.07.2015
	02.08.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	7
	2,40
	
	05.08.2015
	09.08.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-оборудо-вания
	шт
	12
	46,00
	
	12.08.2015
	23.08.2015
	

	3.7
	Котельная № 4
	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	25,67
	
	01.05.2015
	05.07.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (Энергия-3 - 2шт.)
	шт
	2
	 
	хоз.

способ
	06.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д20-100
	шт
	19
	 
	
	27.05.2015
	31.05.
2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	3
	 
	
	03.06.2015
	06.06.2015
	

	
	
	Ремонт бака запаса воды
	м²
	12
	4,60
	
	10.06.2015
	14.06.2015
	

	
	
	Замена задвижек Ду15-80
	шт
	4
	6,20
	
	06.06.2015
	07.06.2015
	

	
	
	Замена тр-да отопления внутри котельной
	шт
	41
	14,87
	
	17.06.2015
	28.06.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-оборудо-вания
	шт
	3
	 
	
	01.05.2015
	05.07.2015
	

	3.8
	Котельная № 7
	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	57,84
	
	01.05.2015
	25.06.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (КСВ-1,3 - 3шт.)
	шт
	3
	 
	хоз.

способ
	06.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Замена задвижек и вентилей Д15-100
	шт
	9
	9,30
	
	03.06.2015
	07.06.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д15-150
	шт
	54
	 
	
	10.06.2015
	18.06.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	5
	 
	
	19.06.2015
	25.06.2015
	

	
	
	Ремонт обмуровки котлов 
	шт
	3
	48,54
	
	19.06.2015
	25.06.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-оборудо-вания
	шт
	6
	 
	
	19.06.2015
	25.06.2015
	

	3.9
	Котельная № 8
	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	41,42
	
	
	
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (КСВ-1,3 - 2шт.)
	шт
	2
	 
	хоз.

способ
	01.05.2015
	29.06.2015
	

	
	
	Замена задвижек и вентилей Д15-100
	шт
	10
	7,80
	
	06.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д15-200
	шт
	59
	 
	
	27.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	5
	 
	
	03.06.2015
	21.06.2015
	

	
	
	Ремонт обмуровки котлов
	шт
	2
	33,62
	
	24.06.2015
	28.06.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-оборудо-вания
	шт
	5
	 
	
	24.06.2015
	28.06.2015
	

	3.10
	Котельная  № 9
	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	42,32
	хоз.

способ
	01.06.2015
	28.06.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (КСВ-1,3 - 3шт.)
	шт
	3
	 
	
	06.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Замена задвижек и вентилей Д15-80
	шт
	5
	8,70
	хоз.

способ
	03.06.2015
	07.06.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д15-200
	шт
	61
	 
	
	10.06.2015
	21.06.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	5
	 
	
	24.06.2015
	28.06.2015
	

	
	
	Ремонт обмуровки котлов
	шт
	2
	33,62
	
	24.06.2015
	28.06.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-оборудо-вания
	шт
	5
	 
	
	24.06.2015
	28.06.2015
	

	3.11
	Котельная № 15
	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	18,70
	
	01.06.2015
	26.07.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (ДКВР-4-13 -2шт.)
	шт
	2
	 
	хоз.

способ
	06.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д15-200
	шт
	201
	 
	
	27.05.2015
	14.06.2015
	

	
	
	Замена задви-жек и вентилей Д15-80
	шт
	6
	6,70
	
	22.07.2015
	26.07.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	15
	 
	
	08.07.2015
	19.07.2015
	

	
	
	Установка приборов КИПиА
	шт
	 
	12,00
	
	24.06.2015
	28.06.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-оборудо-вания

	шт
	18
	 
	
	08.07.2015
	19.07.2015
	

	3.12
	Котельная  № 16
	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	5,80
	
	01.06.2015
	14.06.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (КСВ-0,35 -2шт.)
	шт

	2
	 
	хоз.

способ
	06.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Замена задвижек 
	шт
	8
	5,80
	
	27.05.2015
	29.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры
	шт
	7
	 
	
	30.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	3
	 
	
	03.06.2015
	05.06.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-оборудо-вания
	шт
	5
	 
	
	06.06.2015
	14.06.2015
	

	3.13
	Тепловые сети котельных  участка 1 и 2
	Текущий ремонт тепловых сетей 
	 
	 
	113,40
	
	01.05.2015
	12.10.2015
	

	
	
	Гидравлические испытания тепловых сетей по ул. Пушкинская, Калининская, Григоренко, 9 Января, Будника, Макарова, Мира, м-н Дальлес, Новостройка
	м
	24269 (20541+3728)
	 
	хоз.

способ
	13.05.2015
	17.05.2015
	

	
	
	Замена запорной арматуры Д50-300
	шт
	12
	87,00
	
	20.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д50-400
	шт
	517
	26,40
	
	10.06.2015
	12.07.2015
	

	
	
	Осмотр, ремонт тепловых камер
	шт
	12
	 
	
	27.05.2015
	07.06.2015
	

	Участок №3 , в том числе:

Ремонтные работы по всем 
котельным                                                      89,80

	

	3.14
	Котельная № 18
	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	3,90
	
	01.05.2015
	13.06.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (КСВ-0,35-2шт.)
	шт
	2
	1,20
	хоз.

способ
	06.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д15-80
	шт
	46
	1,30
	
	27.05.2015
	07.06.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	2
	0,60
	
	10.06.2015
	13.06.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-оборудо-вания
	шт
	3
	0,80
	
	27.05.2015
	07.06.2015
	

	3.15
	Котельная  № 20  с. Невское
	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	14,20
	хоз.

способ
	01.05.2015
	13.06.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (УКВр-0,4 - 2шт.)
	шт
	2
	3,40
	
	06.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание т/сети
	м
	1052
	7,00
	
	27.05.2015
	29.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д20-150
	шт
	23
	1,60
	
	30.05.2015
	07.06.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	6
	1,20
	
	10.06.2015
	13.06.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-оборудо-вания

	шт
	9
	1,00
	
	27.05.2015
	07.06.2015
	

	3.16
	Котельная  № 21  Пантелеймоновка (школа)
	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	11,70
	
	01.05.2015
	26.06.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (С-2-2 - 1шт.; КСВ-0,35-2шт.)
	шт
	3
	5,60
	хоз.

способ
	06.05.2015
	07.06.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д15-150
	шт
	26
	1,80
	
	10.06.2015
	21.06.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	3
	1,30
	
	24.06.2015
	26.06.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-обору-дования
	шт
	7
	3,00
	
	27.05.2015
	07.06.2015
	

	3.17
	Котельная  № 22  с. Пантелеймоновка
	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	4,80
	
	01.05.2015
	12.06.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание т/сети
	м
	423
	 
	хоз.

способ
	27.05.2015
	28.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д15-100
	шт
	33
	1,20
	
	29.05.2015
	07.06.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (С-2-2 - 2шт.)
	шт
	2
	1,60
	
	06.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	3
	1,00
	
	10.06.2015
	12.06.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-обору-дования

	шт
	3
	1,00
	
	27.05.2015
	07.06.2015
	

	3.18
	Котельная  № 23 с. Ружино
	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	12,73
	
	01.05.2015
	05.06.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (КСВ-0,35 - 2шт.)
	шт
	2
	5,60
	хоз.

способ
	06.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Ревизия  арматуры Д15-100
	шт
	26
	2,10
	
	27.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Замена запорной арматуры Д32-40мм
	шт
	3
	3,23
	
	03.06.2015
	05.06.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	2
	0,80
	
	03.06.2015
	05.06.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-обору-дования
	шт
	4
	1,00
	
	27.05.2015
	07.06.2015
	

	3.19
	Котельная 24 с. Тамга
	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	0,50
	
	01.05.2015
	29.05.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (С-2)
	шт
	1
	 
	хоз.

способ
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д25-50
	шт
	12
	0,50
	
	20.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	2
	 
	
	27.05.2015
	29.05.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-обору-дования

	шт
	2
	 
	
	27.05.2015
	07.05.2015
	

	3.20
	Котельная  № 24 с. Елизаветовка


	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	0,60
	
	01.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (С-2-2)
	шт
	1
	 
	хоз.

способ
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д20-50
	шт
	15
	0,60
	
	20.05.2015
	27.05.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	2
	 
	
	28.05.2015
	30.05.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-обору-дования
	шт
	2
	 
	
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	3.21 
	Котельная  № 24  с. Тургенево


	Текущий ре-монт коте-льной
	 
	 
	0,60
	
	01.05.2015
	27.05.2015
	

	
	
	Гидравлическое испыта-ние котлов, чистка, ремонт, опрессовка (С-1-2)
	шт
	1
	 
	хоз.

способ
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д25-50
	шт
	9
	0,60
	
	20.05.2015
	23.05.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	2
	 
	
	24.05.2015
	27.05.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-обору-дования
	шт
	2
	 
	
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	3.22

	Котельная  № 27
с. Марково


	Текущий ремонт котельной

	 
	 
	8,40
	
	01.05.2015
	13.06.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (Универсал-5 - 3шт.)
	шт
	3
	5,60
	хоз.

способ
	13.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д25-100
	шт
	9
	1,60
	
	03.06.2015
	07.06.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	4
	1,20
	
	10.06.2015
	13.06.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-обору-дования
	шт
	6
	 
	
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	3.23
	Котельная  № 28  с. Марково


	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	1,00
	
	01.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка  (Универсал-5)
	шт
	1
	 
	хоз.

способ
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д25-80
	шт
	13
	1,00
	
	20.05.2015
	22.05.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	2
	 
	
	23.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-оборудования
	шт
	2
	 
	
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	3.24

	Котельная  № 29                 с. Курское


	Текущий ремонт котельной

	 
	 
	0,50
	
	01.05.2015
	27.05.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка  (Универсал-5 - 1шт., КСВ-0,35-1шт.)
	шт
	2
	 
	хоз.

способ
	06.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д15-100
	шт
	17
	0,50
	
	20.05.2015
	23.05.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	2
	 
	
	24.05.2015
	27.05.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-обору-дования
	шт
	3
	 
	
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	3.25
	Котельная  № 30 с. Курское


	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	1,10
	
	01.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (С-2-2)
	шт
	1
	 
	хоз.

способ
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д15-50
	шт
	8
	1,10
	
	20.05.2015
	22.05.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	1
	 
	
	23.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-обору-дования
	шт
	1
	 
	
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	3.26
	Котельная  № 31 
с. Иннокентьевка


	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	1,10
	
	01.05.2015
	28.05.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (С-2-2)
	шт
	2
	 
	хоз.

способ
	06.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д15-50
	шт
	18
	1,10
	
	20.05.2015
	23.05.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	3
	 
	
	24.05.2015
	28.05.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-обору-дования
	шт
	2
	 
	
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	3.27
	Котельная  № 32 с. Тихменево


	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	2,30
	
	01.05.2015
	12.06.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка КСВ-0,35 - 2шт)
	шт
	2
	 
	хоз.

способ
	06.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д15-50
	шт
	69
	1,30
	
	27.05.2015
	07.06.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	3
	1,00
	
	10.06.2015
	12.06.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-оборудования
	шт
	5
	 
	
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	3.28
	Котельная  № 33 с. Глазовка


	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	1,20
	
	01.05.2015
	28.06.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (Универсал-5 - 2 шт.; КСВ-0,35 - 2 шт.)
	шт
	4
	 
	хоз.

способ
	06.05.2015
	07.06.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д15-125

	шт
	48
	1,20
	
	10.06.2015
	21.06.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	5
	 
	
	24.06.2015
	28.06.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-обору-дования
	шт
	6
	 
	
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	3.29
	Котельная  № 37 с. Курское


	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	6,00
	
	01.05.2015
	21.05.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (Универсал-5)
	шт
	1
	 
	хоз.

способ
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	1
	1,00
	
	20.05.2015
	21.05.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-обору-дования
	шт
	1
	5,00
	
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	3.30

	Котельная  № 38 с. Тихменево


	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	1,00
	
	01.05.2015
	21.05.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (КВСТ-0,2С)
	шт
	1
	 
	хоз.

способ
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	1
	1,00
	
	20.05.2015
	21.05.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-обору-дования
	шт
	1
	 
	
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	3.31

	Котельная  № 39 
с. Тамга


	Текущий ремонт котельной

	 
	 
	1,00
	
	01.05.2015
	21.05.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (КВСТ-0,2С)
	шт
	1
	 
	хоз.

способ
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	1
	1,00
	
	20.05.2015
	21.05.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-оборудования
	шт
	1
	 
	
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	3.32

	Котельная  № 42


	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	1,20
	
	01.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (КВр-0,3К-1шт.; КСВ-0,35 -1шт.)
	шт
	2
	 
	хоз.

способ
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	3
	 
	
	20.05.2015
	22.05.2015
	

	
	
	Ремонт запорной арматуры
	шт
	38
	1,20
	
	23.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-оборудования
	шт
	5
	 
	
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	3.33

	Котельная  № 39  
с. Пантелеймоновка


	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	15,97
	
	01.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (КВр-0,3К-1шт.; КСВ-0,35 -1шт.)
	шт
	 
	6,40
	
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	2
	1,50
	хоз.

способ
	20.05.2015
	22.05.2015
	

	
	
	Ремонт запорной арматуры
	шт
	5
	0,87
	
	23.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-оборудования
	шт
	 
	7,20
	
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	Участок № 4 в том числе:

Ремонтные работы по всем котельным  391,61

	3.34
	Котельная  № 11


	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	18,00
	
	01.05.2015
	07.06.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (КСВ-1,3 - 3шт.)
	шт
	3
	6,40
	хоз.

способ
	06.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Замена задвижек Д50,80
	шт
	1
	9,30
	
	27.05.2015
	28.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д50-100
	шт
	45
	 
	
	29.05.2015
	04.06.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	4
	2,30
	
	05.06.2015
	07.06.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-оборудования
	шт
	5
	 
	
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	3.35

	Котельная  № 13


	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	42,66
	
	01.05.2015
	14.06.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (С-1-3 - 2шт.)
	шт
	2
	 
	хоз.

способ
	13.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д50-100
	шт
	16
	6,80
	
	27.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	4
	 
	
	03.06.2015
	06.06.2015
	

	
	
	Замена колосников
	шт
	10
	35,86
	
	07.06.2015
	14.06.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-оборудования
	шт
	5
	 
	
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	3.36

	Котельная  № 19


	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	199,77
	
	01.05.2015
	16.08.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка, обмуровка (КЕ-6,5-14 - 2шт.; ДЕ-10-14 - 2шт.)
	шт
	4
	 
	хоз.

способ
	13.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Изоляция котлов и газоходов
	м²
	42
	4,16
	
	03.06.2015
	07.06.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д15-300
	шт
	601
	1,44
	
	10.06.2015
	21.06.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	21
	2,70
	
	24.06.2015
	05.07.2015
	

	
	
	Замена задвижек Д50-200
	шт
	31
	64,16
	
	08.07.2015
	12.07.2015
	

	
	
	Изоляция котлов улитки дымососов
	шт
	4
	24,29
	
	15.07.2015
	19.07.2015
	

	
	
	Замена трубы водопровода Д15,20,25
	м
	70
	1,28
	
	22.07.2015
	30.07.2015
	

	
	
	Замена трубопровода питания деаэратора Д57мм
	м
	30
	36,73
	
	02.08.2015
	09.08.2015
	

	
	
	Ремонт обмуровки котла
	шт
	1
	17,00
	
	12.08.2015
	16.08.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-оборудования
	шт
	29
	48,00
	
	06.05.2015
	17.05.2015
	

	3.37

	Тепловые сети 
котельных участка № 4
	Текущий ремонт тепловых сетей 
	м
	11654
	84,00
	
	01.05.2015
	30.09.2015
	

	
	
	Ремонт теплоизоляции 
	м
	28
	48,00
	хоз.

способ
	20.05.2015
	22.05.2015
	

	
	
	Замена и ремонт запорной арматуры
	шт
	20
	36,00
	
	23.05.2015
	07.06.2015
	

	
	
	Ремонт тепловых камер
	шт
	10
	 
	
	10.06.2015
	14.06.2015
	

	3.38

	Котельная  № 41


	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	47,18
	
	01.05.2015
	19.06.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (Универсал-6М -2шт.)
	шт
	2
	 
	хоз.

способ
	06.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Замена колосников
	шт
	10
	35,86
	
	27.05.2015
	05.06.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д15-300
	шт
	18
	 
	
	06.05.2015
	14.06.2015
	

	
	
	Замена запорной арматуры
	шт
	4
	11,32
	
	06.05.2015
	14.06.2015
	

	
	
	Ревизия насосов
	шт
	3
	 
	
	17.06.2015
	19.06.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-оборудования
	шт
	3
	 
	
	06.05.2015
	24.05.2015
	

	3.39

	Котельная  
№ 36


	Текущий ремонт котельной
	 
	 
	5,80
	
	01.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Гидравлическое испытание котлов, чистка, ремонт, опрессовка (УНИСТО -2шт.)
	шт
	2
	0,20
	хоз.

способ
	06.05.2015
	24.05.2015
	

	
	
	Ревизия арматуры Д15-300
	шт
	16
	0,60
	
	27.05.2015
	31.05.2015
	

	
	
	Ревизия и ремонт электро-оборудования
	шт
	2
	5,00
	
	06.05.2015
	24.05.2015
	

	Итого по восстановительному ремонту (подряд)

 
	200,01


	 
	 
	 
	 

	Итого по восстановительному ремонту (хоз.способ)


	4541,18


	 
	 
	 
	 

	Итого по восстановительному ремонту


	4741,18


	 
	 
	 
	 

	Итого по текущему ремонту

	2510,21


	 
	 
	 
	 

	АВР


	30,00


	 
	 
	 
	 

	 Всего без НДС

 
	7281,40
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	ООО "Коммунальные сети"
	

	
	Электрические сети
	
	
	
	

	№
	Наименование 

объекта
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость работ
	Срок

	пп
	 
	 
	 
	тыс. руб.
	выполнения

	1
	Капитальный ремонт ветхих электрических сетей
	км.
	17,73
	7486,44
	май-сентябрь

	
	ИТОГО
	
	
	7486,64
	

	
	Трансформаторные подстанции
	
	
	

	№№
	Наименование 

объекта
	Ед. изм.
	Объем
	Стоимость работ
	Срок

	пп
	 
	 
	 
	тыс. руб.
	выполнения

	3
	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций
	шт.
	12
	2581,36
	июль-октябрь

	
	ИТОГО
	
	
	2581,36
	

	
	Всего:  
«Коммунальные 
сети»
	
	
	10068,0
	


	ОАО "Электросервис" 

	
	Водоснабжение
	
	
	
	
	

	№
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость работ
	Срок
	

	пп
	 
	 
	 
	тыс.руб.
	выполнения
	

	1
	Капитальный ремонт водозаборов
	
	
	56,0
	май-август
	

	2
	Капитальный ремонт насосных станций водозаборов
	
	
	51,0
	июль-август
	

	3
	Капитальный ремонт насосных станций очистных водопровода
	
	
	62,0
	май-август
	

	4
	Капитальный ремонт водопроводных сетей
	
	
	599,8
	июль-август
	

	5
	Ремонт канализационных насосных станций
	
	
	140,9
	май-август
	

	6
	Ремонт очистных сооружений (водоотведения)
	
	
	87,3
	май-август
	

	7
	Ремонт канализационных сетей
	
	
	142,6
	май-август
	

	
	Всего: ОАО «Электросервис»
	
	
	1139,6
	
	


МУП «Ружинские коммунальные сети»

	
	Наименование работ


	Срок исполнения
	Количество
	Стоимость работ
	Примечание

	1
	Ремонт трубопроводов водоснабжения ( с. Пантелеймоновка, с. Урожайное)
	май- октябрь
	-
	100,0
	

	2
	Чистка водонапорных башен 
	июнь-август
	5 шт.
	60,0
	

	3
	Ремонт КНС-5 (установка ловушек)
	июль
	-
	60,0
	

	4
	Ремонт КНС-4 (замена кабеля, ремонт колодца, замена участка трубопровода, установка ловушек, чистка приемного колодца)
	июль-август
	-
	60,0
	

	5
	Ремонт КНС-1 (замена насоса-1 шт., установка ловушек, чистка колодца)
	сентябрь
	            - 
	130,0
	

	6
	Ремонт КНС-2,3,6 (чистка приемных колодцев, установление ловушек) 
	июнь-октябрь
	-
	75,0
	

	7
	Чистка колодцев системы водоотведения (микрорайон Ружино)
	июнь-октябрь
	-
	150,0
	

	
	Итого
	
	
	635,0
	

	       ООО  «Коммунальная служба»

	
	Наименование работ


	Срок исполнения
	Количество
	Стоимость
	Примечание

	1
	Заготовка песчано-гравийной смеси – 600 куб. м.
	май -октябрь


	600 куб.м.


	200,0
	

	2
	Заготовка песко-солевой смеси
	июнь -октябрь
	1000 куб.м.
	270,0
	

	3
	Подготовка техники к уборке снега 
	октябрь
	14 ед.
	100,0
	

	
	Итого
	
	
	570,0
	

	МКУ «Хозяйственное управление администрации 

Лесозаводского городского округа»

	1
	Ревизия запорной арматуры, промывка и опрессовка системы отопления (адм. здание администрации ЛГО, ул. Будника,119)
	июнь-сентябрь
	-
	35,0
	

	2
	Чистка печей, обмуровка, побелка, ревизия электропроводки, автоматов (адм. здания сел: Полевое, Марково, Курское, Иннокентьевка, Пантелеймоновка, Филаретовка)
	июнь-сентябрь
	-
	20,0
	

	3
	Промывка и опрессовка системы отопления (гаражи)
	июль-сентябрь
	-
	25,0
	

	4
	Установка балансировочного вентиля (гаражи Будника, 121 Калининская, 2б)
	Май-сентябрь
	-
	30,0
	

	5
	Завоз угля в административные здания сел: Полевое, Марково, Курское, Иннокентьевка, Филаретовка.
	октябрь

до 15.10.2014
	-
	80,0
	

	
	Итого:
	
	
	183,0
	

	

	МОБУ ДОД «Детская хореографическая школа»
Наименование работ

Срок исполнения
Количество
Стоимость

тыс. руб.
Примеча-

ние
1

Промывка систем 
отопления

(Макарова, 17а, 
Октябрьская, 83)

июнь-август
2 ед.

8,0
2

Утепление оконных и дверных проемов (Макарова, 17а, Октябрьская, 83)

июнь-октябрь
2 ед.
6,0
Итого
8,6
МОБУ ДОД «Детская художественная школа»
Наименование работ

Срок исполнения
Количество
Стоимость

тыс. руб.
Примеча-

ние
1

Промывка систем отопления

(Макарова, 17а, Октябрьская, 83)

июнь-август

2 ед.

5,0
2

Текущий ремонт (Макарова, 17а, Октябрьская, 83)

июнь  -июль
2 ед.
30,0
3
Ремонт системы отопления, замена радиаторов отопления (Макарова,17а)

июль
100,0
Итого
135,0
МОБУ ДОД «Детская музыкальная школа»
Наименование работ

Срок исполнения
Количество
Стоимость

тыс. руб.
Примеча-

ние
1

Промывка систем отопления (Макарова, 17а, Октябрьская, 83)

июнь-август

2 ед.

10,0

2

Текущий ремонт (Макарова, 17а,) замена окна

июнь  -июль

1 ед.

20,0
Итого
30,0
 МБУК "КДЦ" 

	№ п/п
	Вид работ
	Объем работ
	Стоимость работ

тыс. руб.
	Срок исполннения 
	способ выполнения работ
	примечание

	
	
	Ед.изм.
	Кол-во
	
	месяц
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 ГДК

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	август
	подряд
	договор, акт

	 
	13,5     
	 

	ДК ЖД

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	 
	58,5
	 

	СК с. Глазовка

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	2
	Ремонт системы отопления (замена труб вентелей)
	
	
	45,0
	август
	подряд
	договор, акт

	 
	58,5
	 

	СК с. Донское

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	 
	13,5
	 

	СК с. Елизаветовка

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	 
	13,5
	 

	МК Олимп

	1
	Промывка системы отопления
	
	
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	 
	13,5
	 

	СК с. Курское

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	 
	13,5
	 

	СК с. Лесное

	1
	Ремонт полов
	м2
	16
	10,0
	июль
	подряд 
	договор, акт 

	2
	Замена входной двери
	шт
	1
	26,0
	июнь
	подряд
	договор, акт 

	 
	36,0
	 

	СК с. Марково

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	2
	Установка прибора учета 

тепловой энергии
	шт
	1
	250,0
	
	
	

	 
	263,5
	 

	СК с. Невское

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	 
	13,5
	 

	СК с. Пантелеймоновка

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	2
	Замена двери запасного выхода
	шт.
	1
	26,0
	июнь
	подряд
	договор, акт

	 
	39,5
	 

	СК с. Полевое

	1
	Ремонт печи
	шт 
	1 
	15,0
	июль
	подряд
	договор, акт

	2
	Замена полов 
	м
	3
	24,0
	
	
	

	 
	39,0
	 

	СК. Ружино

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	2
	Закладка оконного проема
	шт
	1
	6,55
	 
	 
	 

	 
	20,05
	 

	СК с. Тамга

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	 
	13,5
	 

	СК с. Тихменево

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	3
	Ремонт системы отопления (замена труб, вентилей)
	
	
	45,0
	август
	подряд
	договор, акт

	 
	58,5
	 

	СК с. Тургенево

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	2
	Замена двери 
	шт 
	1 
	26,0
	 июль
	подряд 
	договор, акт 

	 
	39,5
	 

	СК с. Урожайное

	1
	Промывка системы отопления
	час
	16
	13,5
	июль
	подряд
	договор, акт

	 
	13,5
	 

	Всего:
	  691,050

	

	 Отдел образования

	ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (школы)

	
	Промывка и опрессовка систем теплоснабжения
	
	июнь-август
	567,0
	

	
	Проверка и обслуживание приборов учета тепловой энергии
	
	июнь-август
	286,0
	

	
	Ремонтно-восстановительные работы 
	
	май-август
	692
	

	Дошкольные учреждения

	
	Промывка и опрессовка систем теплоснабжения
	-
	июнь-август
	222,0
	

	
	Проверка и обслуживание приборов учета тепловой энергии
	-
	июнь-август
	318,0 
	

	
	Аварийные, ремонтные работы внутренних инженерных систем
	-
	постоянно
	322
	

	Учреждения дополнительного образования 

(ДЮСШ, студи «Радость», Центр детского творчества)



	
	Промывка и опрессовка систем теплоснабжения
	-
	июнь-июль
	40,0
	

	
	Проверка и обслуживание приборов учета тепловой энергии
	-
	май-август
	74,0
	

	
	Аварийные, ремонтные работы внутренних инженерных систем
	-
	постоянно
	55
	

	
	Итого образование:
	2576,0
	


	МБУК «Централизованная библиотечная система»

	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Планируемые финансирования
	Примечание

	1.Промывка отопительной   системы

- Библиотека семейного чтения

- Библиотека им. П Морозова

- Библиотека им. Гайдара
	август-сентябрь
	35,0
	

	3.Проверка к запуску отопительной системы  (библиотека им. М. Горького 9 - Января 51)
	октябрь
	5,0
	

	4. Утепление оконных и дверных проемов

- библиотека семейного чтения

- библиотека им. П. Морозова
	сентябрь-октябрь
	2,0
	

	5. Установка прибора учета тепловой энергии 

- библиотека семейного чтения

- библиотека им. П. Морозова
	июнь-сентябрь
	230.,0
	

	Итого:
	
	272,0
	


	Управляющие компании:

	Наименование работ
	Срок исполнения
	Кол-во
	Стоимость работ

(тыс. руб.)
	Примечание

	ООО «Жилком»

	Промывка  отопительных  систем  жилых  домов, ревизия  и ремонт запорной арматуры, ж.д..
	май-

сентябрь
	27
	297,0
	

	Ремонт отмосток, ж.д.  
	май-сентябрь
	3
	60,0
	

	Ремонт  крылец, ед.
	май-сентябрь
	6
	54,0
	

	Текущий  ремонт  мягкой  кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	1000
	350,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д.
	апрель-сентябрь
	27
	85,0
	

	Ремонт подъездов, ед.
	апрель-октябрь
	11
	165,0


	

	Ремонт козырьков входа в подъезды и подвалы, ед.
	апрель-октябрь
	12
	84,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, ж.д.
	апрель-сентябрь
	7
	610,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	апрель-сентябрь
	6
	
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ГВС, ж.д.
	апрель-сентябрь
	6
	
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем водоотведения, ж.д.
	апрель-сентябрь
	2
	
	

	Смена трубопроводов стояков отопления, м.п.
	апрель-сентябрь
	500
	
	

	Текущий  ремонт внутридомовых  систем  электроснабжения, ж.д. 
	апрель-октябрь
	2
	95,0
	

	Итого
	
	
	1800,0
	

	           ООО «Жилком-2»

	Промывка отопительных систем жилых домов, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	май –             август
	39
	30,0
	

	Установка линейных балансировочных вентелей системы отопления, шт.
	май-август
	39
	72,0
	

	Установка общедомовых приборов учета потребления электроэнергии, шт.
	январь-декабрь
	17
	51,0
	

	Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные, шт.
	январь-декабрь
	400
	52,398
	

	ПроведениеППР и ПО внутридомовых электроустановок, реконструкция электроустановок,  ж.д.
	январь-декабрь
	39
	256,602
	

	Текущий  ремонт внутридомовых систем канализации, ж.д.
	май-октябрь
	8
	85,0
	

	Текущий ремонт трубопроводов ХВС, ж.д
	январь-декабрь
	5
	70,0
	

	Текущий ремонт трубопроводов  отопления, ж.д. 
	май-август
	2
	90,0
	

	Текущий ремонт трубопроводов ГВС, ж.д.
	май-август
	1
	13,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д.
	июнь-апрель
	39
	30,0
	

	Текущий ремонт  подъездов, ед.
	март-октябрь
	12
	54,0
	

	Утепление подвальных помещений (установка и ремонт дверных коробок, утепление вентилей и отдушин, установка и ремонт металлических решеток), ед.
	май – 

август
	5
	25,0
	

	Ремонт  козырьков входа в подъезды, ед.
	апрель-ноябрь
	9
	35,0
	

	Ремонт  отмосток, ж.д.
	апрель-сентябрь
	6
	60,0
	

	Текущий ремонт систем вентиляции, ж.д.
	апрель-август
	15
	70,0
	

	Текущий ремонт рулонной крови, кв.м.
	май-сентябрь
	700
	84,0
	

	Текущий ремонт контейнерных площадок, шт.
	апрель-октябрь
	5
	150,0
	

	Текущий ремонт контейнеров, ед.
	январь-декабрь
	2
	20,0
	

	Утепление подъездов (ремонт заполнений оконных проемов), шт.
	апрель-август
	6
	18,0
	

	Текущий ремонт межпанельных швов, м.п.
	май-октябрь
	10
	8,0
	

	Текущий ремонт козырьков входов в подвалы, ед.
	апрель-октябрь
	5
	60,0
	

	Итого:
	
	-
	1334,0
	

	              ООО «УК «Лидер»

	Утепление подвальных помещений, ед.
	сентябрь - октябрь
	16
	12,0
	

	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем, ж.д.
	май-сентябрь
	16
	40
	

	Ремонт мягкой кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	1500
	165,0
	

	Ремонт крылец, ед.
	май-сентябрь
	10
	32
	

	Ремонт подъездов, ед.
	май-сентябрь
	4
	40,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д.
	апрель-июнь
	16
	25,0
	

	Ремонт внутридомовых систем  теплоснабжения, ж.д.
	май-сентябрь
	16
	70,0
	

	Ремонт системы водоснабжения, ж.д.
	май-сентябрь
	16
	40,0
	

	Ремонт систем водоотведении, ж.д.
	май-сентябрь
	16
	20,0
	

	Утепление подвальных помещений, ж.д.
	май-сентябрь
	16
	12,0
	

	Ремонт входов в подвал, шт.
	май - сентябрь
	9
	30,0
	

	Благоустройство придомовых территории, ж.д..
	май - сентябрь
	16
	65,0
	

	Итого:
	
	-
	539,0
	

	             ООО «Ружино»

	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем,  ж.д.
	май-

сентябрь
	25
	300,95
	

	Ремонт побелка надворных туалетов, ед.
	май-октябрь
	21
	75,2
	

	Ремонт  подъездов, ед.
	в течение года
	15
	28,5
	

	Утепление подвальных помещений (установка и ремонт дверей, утепление вентиляционных отдушин, ремонт мет.решеток дверей, продухов), ж.д.
	май-октябрь
	8
	80,3


	

	Утепление подъездов (ремонт заполнений оконных и дверных проемов, замена дверей), ед.
	май-октябрь
	40
	50,2
	

	Ремонт козырьков входа в подъезды, ед.
	август-октябрь
	12
	34,5
	

	Ремонт отмосток, ж.д.
	май-июль
	4
	26,0
	

	Ремонт межпанельных швов, ж.д.
	апрель-май
	2
	45,0
	

	Ремонт внутренних систем отопления, м.п.
	май-октябрь
	230
	98,0
	

	Капитальный ремонт внутридомовых канализационных систем, м.п.
	август
	20
	12,0
	

	Текущий ремонт систем ХВС, м.п.
	май-октябрь
	35
	27,0
	

	Текущий ремонт систем ГВС, м.п.
	май-октябрь
	25
	18,0
	

	Текущий ремонт придомовых канализационных колодцев, ж.д.
	август-сентябрь
	1
	25,0
	

	Ремонт бойлеров горячей водоподготовки, ж.д.
	май-июнь
	3
	44,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых электрических сетей, ж.д.
	в течение года
	6
	87,0
	

	Проведение ТО, ППР внутридомовых электроустановок, ж.д.
	в течении года
	40
	43,0
	

	Итого
	
	
	994,65
	

	           ООО «Прометей»

	Промывка  отопительных  систем  жилых  домов, ревизия  и ремонт запорной арматуры, ж.д. 
	май-сентябрь
	17
	204,0
	

	Ремонт  крылец, ед. 
	май-октябрь
	2
	20,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д. 


	апрель-сентябрь
	15
	20,0
	

	Ремонт козырьков входа в подъезды и подвалы, ед.
	май-сентябрь
	2
	30,0
	

	Ремонт подъездов, ед. 
	апрель-октябрь
	2
	30,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, ж.д.
	апрель-сентябрь
	10
	50,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	апрель-сентябрь
	6
	
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ГВС, ж.д.
	апрель-сентябрь
	5
	
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем водоотведения, ж.д.
	апрель-сентябрь
	10
	
	

	Смена трубопроводов стояков отопления, м.п. 
	май-октябрь
	20
	24,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем электроснабжения, ж.д.
	апрель-октябрь
	2
	50,0
	

	                   Итого:
	
	
	428,0
	

	       ООО «УК «Гарант»

	Промывка  отопительных  систем  жилых  домов, ревизия  и ремонт запорной арматуры, ж.д
	май-сентябрь
	19
	200,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д. 


	май-октябрь
	10
	50,5
	

	Ремонт подъездов, ед.
	в течение года
	18
	150,0
	

	Утепление подвальных помещений, ж.д.
	май-октябрь
	19
	50,0
	

	Утепление подъездов, ж.д.
	май-октябрь
	19
	190,5
	

	Ремонт козырьков входа в подъезды, ед.
	август-октябрь
	16
	64,9
	

	Ремонт отмосток, ж.д.
	май-июль
	4
	36,0
	

	Капитальный ремонт мягкой кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	2730
	501,5
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, п.м.
	май-сентябрь
	360
	150,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем канализации, п.м.
	август
	120
	202,5
	

	Текущий ремонт ХВС, п.м.
	май-октябрь
	50
	66,0
	

	Текущий ремонт ГВС, п.м.
	май-октябрь
	20
	35,0
	

	Ремонт межпанельных стыков, м.п.
	апрель-май
	90
	100,0
	

	Текущий ремонт придомовых канализационных колодцев, ед.
	август-сентябрь
	2
	25,0
	

	Ремонт бойлеров горячей водоподготовки, ед.
	май-июнь
	1
	14,0
	

	Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей, ж.д.
	в течение года
	5
	300,0
	

	Ремонт контейнерных площадок, ед.
	до 09.05.2015
	6
	210,0
	

	Итого:
	
	
	2346,9
	

	            ООО «Наш дом»

	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем МКД, ж.д.
	май-июнь
	14
	52,0
	

	Опрессовка систем отопления, ж.д.
	май-июнь
	14
	54,0
	

	Ремонт системы ГВС, ж.д.
	январь-май
	2
	56,0
	

	Ремонт системы ХВС, ж.д.
	март-июль
	14
	109,0
	

	Ремонт теплообменников, ж.д.                                                                   
	июнь
	4
	12,0
	

	Ремонт сетей электроснабжения, ж.д.
	январь-февраль
	14
	140,0
	

	Ремонт отмостки, ж.д.
	май
	4
	194,0
	

	Текущий ремонт кровли, ж.д.
	май
	4
	60,0
	

	Ремонт отливов, водостоков, ж.д. 
	апрель-май
	4
	147,0
	

	Ремонт подъездов, ж.д.
	апрель
	1
	50,0
	

	Ремонт системы водоотведения, ж.д.
	февраль-апрель
	4
	55,0
	

	Итого:
	
	
	929,0
	

	Товарищества собственников жилья:

	           ТСЖ «Управдом»

	Поверка и ремонт прибора учета тепловой энергии, ед.
	июнь-август
	1
	30,0
	

	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительной системы, ж.д.
	август
	1
	3,5
	

	Ремонт вентиляционных шахт, шт.
	май-август
	13
	150,0
	

	Ремонт продухов в подвале
	май-август
	5
	50,0
	

	Ремонт систем ХВС, м.п.
	май-август
	40
	100,0
	

	Установка общедомовых приборов учета ХВС и ГВС
	май-август
	2
	20,0
	

	Итого:
	
	
	353,50
	

	                       ТСЖ-11

	Промывка и опрессовка, ревизия и ремонт запорной арматуры отопительных систем МКД, ед.
	май-август
	1
	3,5
	

	Ремонт подъездов, ед.
	июнь-июль
	2
	35,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ед.
	май-август
	1
	3,0
	

	Ремонт фасада, кв.м. /  межпанельных стыков, м.п.
	май-сентябрь
	330    1717
	1 195,89
	

	Ремонт системы отопления, м.п.
	май-сентябрь
	
	25,0
	

	Смена стояков ХВС, м.п.
	май-сентябрь
	135
	46,5
	

	Смена стояков ГВС, м.п.
	май-сентябрь
	135
	46,5
	

	Установка энергосберегающих ламп в подъездах, ед.
	апрель-ноябрь
	30
	21,0
	

	Благоустройство придомовой территории, ж.д.
	май-сентябрь
	1
	5,0
	

	Итого:
	
	
	1381,39
	

	                ТСЖ «ТСЖ-18»

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	июнь-август
	1
	1,5
	

	Текущий ремонт кровли, кв.м.
	июль-август
	50
	43,50
	

	Ремонт подъездов, ед.
	июль-сентябрь
	2
	3,500
	

	Ремонт трубопроводов ХВС (замена аварийных участков труб и запорной арматуры по стоякам), ж.д.
	март-май
	1
	12,0
	

	Ремонт трубопроводов ГВС (замена аварийных участков труб и запорной арматуры по стоякам и на вводе), ж.д.
	март-май
	1
	14,0
	

	Ремонт системы водоотведения, ж.д.
	январь-февраль
	1
	1,000
	

	Побелка цоколей и бордюр, 
	апрель-май
	1
	3,0
	

	Благоустройство территории (установка крышки на канализационный колодец), ед.
	май-июль
	1
	1,0
	

	Итого:
	
	
	94,500
	

	                  ТСЖ «Мастер»

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	май-сентябрь
	1
	6,0
	

	Текущий ремонт  трубопроводов отопления, м.п.
	май-октябрь
	19
	30,0
	

	Ремонт подъездов, шт.
	апрель-сентябрь
	4
	60,0
	

	Ремонт побелка цоколей, м.п.
	апрель-сентябрь
	141
	5,0
	

	Утепление подъездов (замена окон), шт.
	в течение года
	19
	240,0
	

	Благоустройство территории, ж.д.
	май-сентябрь
	1
	21,0
	

	Итого:
	
	
	362,0
	

	           ТСЖ «Уютный дом»

	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	май-сентябрь
	3
	15,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май-июль
	3
	5,0
	

	Ремонт и покраска входов в подъезды, ед.
	май-июль
	14
	80,0
	

	Ремонт отмосток, ж.д.
	май-сентябрь
	3
	15,0
	

	Текущий ремонт мягкой кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	2011,6
	70,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, ж.д.
	май-октябрь
	3
	20,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем канализации, ж.д.
	в течение года
	3
	30,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	май-октябрь
	3
	20,0
	

	Ремонт межпанельных стыков, м.п.
	май-октябрь
	14
	30,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых электрических сетей, ж.д.
	в течение года
	3
	25,0
	

	Итого:
	
	
	310,0
	

	                        ТСЖ-1

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	июль
	1
	4,0
	

	Замена участков труб сетей ГВС, ж.д.
	 август
	1
	40,0
	

	Замена запорной арматуры теплоснабжения, ж.д.
	август
	1
	5,0
	

	Замена запорной арматуры на сетях ХВС, ж.д.
	сентябрь
	1
	5,0
	

	Локальный ремонт кровли, вентиляции, ж.д.
	июль
	1
	45,0
	

	Ремонт подъездов, ед.
	май
	1
	17,0
	

	Утепление подъездов (замена окон), ед.
	март
	8
	110,0
	

	Ремонт и обслуживание теплосчетчика, поверка
	июль
	1
	35,0
	

	Ремонт внутренних электрических сетей, ж.д
	октябрь
	1
	20,0
	

	Благоустройства придомовой территории, ж.д.
	июль
	1
	10,0
	

	Итого:
	
	
	444,0
	

	                        ТСЖ-2

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	август
	1
	3,5
	

	Замена участков внутридомовых сетей и запорной арматуры, ж.д.
	август
	1
	50,0
	

	Локальный ремонт кровли, ж.д.
	июль
	1
	2,0
	

	Утепление подъездов (ремонт оконных рам, остекление), ед.
	октябрь
	16
	3,0
	

	Ремонт теплосчетчика (поверка), ед.
	июль
	1
	20,0
	

	Ремонт внутридомовых электрических сетей, ж.д.
	июнь
	1
	5,0
	

	Благоустройство территории, ж.д.
	май
	1
	5,0
	

	Итого:
	
	
	88,500
	

	                       ТСЖ - 3

	Замена участков внутридомовых сетей теплоснабжения, запорной арматуры, ж.д.
	сентябрь
	1
	10,0
	

	Промывка и опрессовка системы отопления, ревизия запорной арматуры), ж.д.
	июнь
	1
	3,7
	

	Ремонт цоколя дома, ж.д.
	август
	1
	50,0
	

	Утепление подъездов (ремонт оконных рам, остекление), ед.
	октябрь
	6
	3,0
	

	Ремонт мягкой кровли, кв.м.
	июль
	10
	4,0
	

	Текущий ремонт подъездов (ремонт ступеней), ед.
	июнь
	2
	3,0
	

	Ремонт внутридомовых систем водоотведения, ж.д.
	май-сентябрь
	1
	41,885
	

	Ремонт и обслуживание теплосчетчика, ед.
	постоянно
	1
	17,0
	

	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения, ж.д.
	октябрь
	1
	15,0
	

	Итого:
	
	
	147,585
	

	     ТСЖ «Железнодорожный»

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	июнь
	1
	4,0
	

	Поверка  и ремонт прибора учета тепловой энергии, шт.
	август
	1
	10,0
	

	Ремонт шиферной кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	2
	4,0
	

	Ремонт подъездов, ед. 
	июнь-сентябрь
	3
	70,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д.
	апрель-май
	1
	6,0
	

	Ремонт отмостки, кв.м.
	июнь-август
	200
	12,0
	

	Ремонт козырьков над подъездами, ед.
	май-август
	5
	60,0
	

	Утепление подъездов (остекление, ремонт оконных рам), ед.
	август-сентябрь
	12
	5,0
	

	Ремонт внутридомовых систем ГВС, м.п.
	июнь-сентябрь
	30
	7,0
	

	Ремонт внутридомовых систем канализации, м.п.
	июнь-сентябрь
	30
	5,0
	

	Ремонт внутридомовых систем отопления, м.п.
	июнь-сентябрь
	6
	15,0
	

	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения, ж.д.
	июнь-сентябрь
	1
	8,0
	

	        Итого:
	
	
	234,0
	


Капитальный ремонт тепловых сетей

(ул. Пушкинская) 

	Местный бюджет
	Краевой бюджет

	2541,67
	5931,33

	Итого:
8473,00


ВСЕГО:   на подготовку к ОЗП 2015-2016 гг.   -  43 813,67  тыс. рублей
_______________________
