PAGE  
2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                        от 25.12.2020  № 1593
ПЛАН

мероприятий по ликвидации Муниципального унитарного предприятия торговли Лесозаводского городского округа «Гастроном»

	№

п\п
	Наименование 

мероприятия
	Срок

исполнения
	Ответственные лица
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Поместить в журнале «Вестник государственной ликвидации» публикацию о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами
	Незамедлительно после уведомления

уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о ликвидации
	Ликвидатор
	ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации

	2
	Письменно уведомить кредиторов


	В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации
	Ликвидатор
	

	3
	Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди
	В течение одного месяцев со дня утверждения промежуточного ликвидационного

баланса
	Ликвидатор
	ст. 63, ст. 64

Гражданского кодекса Российской Федерации

	4
	Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди
	По истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса
	Ликвидатор
	ст. 63, ст. 64

Гражданского кодекса Российской Федерации

	5
	Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности
	После расчетов с кредиторами
	Ликвидатор
	ч. 5 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации

	6
	Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации


	В срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом
 ст. 8, ст.21 ФЗ 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
	Ликвидатор
	ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации

	7
	Сформировать и сдать дела на постоянное хранение в архивный отдел администрации
	В период ликвидации
	Ликвидатор
	Федеральный закон от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Закон Приморского края от 10.04.2006
 № 349-КЗ «Об архивном деле в Приморском крае»

	8
	Предоставить лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц
	
	Ликвидатор
	


______________________
