18
3

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Лесозаводского городского округа

             от 26.02.2021  № 228               
ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства Лесозаводского городского округа к работе

в осенне-зимний период 2021-2022 годов
	Тепловой район «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» 



	№ пп
	Наименование работ


	Стоимость 

работ 

тыс. руб.
	Срок 

выполнения

	1.
	Капитальный ремонт объектов теплоснабжения
	10 405, 518

	апрель-сентябрь

	2.
	Текущий ремонт объектов теплоснабжения
	3172, 833
	май - октябрь

	Всего:
	13578, 351


ООО «Коммунальные сети»

	1
	Текущий ремонт, 

объектов электроснабжения
	
	
	
	май-октябрь 



ООО «Водоресурс»

	1
	Частичная замена водопровоной сети
	
	
	
	май-октябрь 


ООО «Водосток»

	1
	Частичная замена канализационных сетей
	
	
	
	май-октябрь 


МКУ «Хозяйственное управление администрации

Лесозаводского городского округа»

	1
	Промывка и опрессовка системы отопления (гаражи, здание администрации)
	-
	-
	60,00
	Август

	2
	Проверка приборов учета и КИП
	-
	-
	80,00
	сентябрь

	3
	Установка и регулировка запорной арматуры
	
	
	150
	сентябрь

	
	Итого:
	
	
	290,00
	


МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта

Лесозаводского городского округа»
	№ п/п
	Вид работ
	Срок 

исполнения
	Коли-чество
	Стоимость

тыс. руб.
	Приме-чание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Промывка и опрессовка систем теплоснабжения, установка запорно-регулирующей арматуры, поверка приборов учета тепловой энергии, утепление оконных и дверных проемов.
	июнь-сентябрь
	
	905,480
	


МУК «Управление образования Лесозаводского городского округа»

	№ п/п
	Вид работ
	Срок 

исполнения
	Коли-чество
	Стои-мость

тыс. руб.
	Примеча-ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Промывка и опрессовка систем теплоснабжения, установка запорно-регулирующей арматуры, поверка приборов учета тепловой энергии, утепление оконных и дверных проемов.
	июнь-сентябрь
	
	2 183,177
	


УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, ТСЖ и ТСН
	Наименование работ
	Срок исполнения
	Кол-во
	Стои-мость работ

(тыс. руб.)
	Приме-чание

	ООО «Жилком»



	Промывка  отопительных  систем  жилых  домов, ревизия  и ремонт запорной арматуры, ж.д.
	май-

сентябрь
	26
	105,00
	

	Ремонт  крылец, ед.
	май-сентябрь
	5
	25,00
	

	Текущий  ремонт  мягкой  кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	1000
	250,00
	

	Ремонт подъездов, ед.
	апрель-октябрь
	10
	200,0


	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, ж.д.
	апрель-сентябрь
	11
	165,00


	

	Текущий ремонт внутридомовых систем водоснабжения, ж.д.
	апрель-сентябрь
	7
	225,00


	

	Благоустройство дворовых территорий, ж.д.
	апрель-октябрь
	2
	75,00
	

	Утепление подвальных помещений, ед.
	апрель-октябрь
	3
	15,00
	

	Ремонт и побелка цоколей ж.д.
	апрель-октябрь
	26
	78,00
	

	Итого:
	
	
	1 138,0
	

	ООО «Жилком-2»



	Промывка отопительных систем жилых домов, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	май-сентябрь
	32
	50,0
	

	Утепление подвальных помещений (шт.)
	сентябрь
	32
	10,00
	

	Ремонт мягкой кровли (кв.м.)
	Май-сентябрь
	300
	120,00
	

	Ремонт крылец (ед.)
	Июнь-август
	2
	10,00
	

	Ремонт подъездов (ед.)
	Июнь-сентябрь
	3
	100,00
	

	Ремонт и побелка цоколей (ж.д)
	Май-июнь)
	3
	10,00
	

	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения (м.)


	Июнь-август
	32
	70,00
	

	Ремонт систем водоотведения (м.)
	Май-сентябрь
	32
	60,00
	

	Ремонт входов в подвал (ед.)
	Июнь-сентябрь
	3
	90,00
	

	Благоустройство придомовых территорий (ж.д.)
	Май-июль
	31
	10,00
	

	Итого:
	
	
	530,0
	

	ООО «УК «Лидер»



	Утепление подвальных помещений, ед.
	сентябрь - октябрь
	17
	12,0
	

	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем, ж.д.
	май-сентябрь
	17
	60,0
	

	Ремонт мягкой кровли, кв.м.
	май-сентябрь
	1000
	150,0
	

	Ремонт крылец, ед.
	май-октябрь
	6
	90,0
	

	Ремонт подъездов, ед.
	Май -  октябрь
	8
	120,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д.
	май
	17
	10,0
	

	Ремонт внутридомовых систем  теплоснабжения, ж.д.
	май-октябрь
	17
	40,0
	

	Ремонт системы водоснабжения, ж.д.
	май-октябрь
	17
	30,0
	

	Ремонт систем водоотведении, ж.д.
	май-октябрь
	17
	30,0
	

	Утепление подвальных помещений, ж.д.
	Сентябрь-октябрь
	17
	15,0
	

	Ремонт входов в подвал, шт.
	Сентябрь-октябрь
	5
	40,0
	

	Благоустройство придомовых территории, ж.д..
	май-октябрь
	17
	60,0
	

	Итого:
	
	
	657,0
	

	ООО «Ружино»



	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем,  ж.д.
	май-

сентябрь
	25
	431,0
	

	Ремонт побелка цоколей, ед.
	май-октябрь
	12
	62,2
	

	Ремонт  подъездов, ед.
	апрель - октябрь
	16
	230,0
	

	Ремонт козырьков входа в подъезды и подвалы, ед.
	май- сентябрь
	9
	68,5
	

	Ремонт отмосток, ж.д.
	май-сентябрь
	2
	330,0
	

	Ремонт крылец 
	май-октябрь
	2
	18,9
	

	Ремонт мягкой кровли, кв. м.
	май-сентябрь
	130
	298,0
	

	Ремонт шиферной кровли, кв. м.
	май- сентябрь
	20
	53,0
	

	Ремонт внутренних систем отопления, м.п.
	апрель - сентябрь
	230 м.п.
	164,0
	

	Капитальный ремонт внутридомовых канализационных систем, м.п.
	апрель- сентябрь
	250 м.п.
	119,0
	

	Текущий ремонт систем ХВС, м.п.
	апрель-сентябрь
	200 м.п.
	85,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых электрических сетей, ж.д.
	Апрель - октябрь
	5
	127,0
	

	Утепление подвальных помещений
	сентябрь - октябрь
	13
	187,2
	

	Утепление подъездов (остекление)
	сентябрь-октябрь
	13
	101,9
	

	Итого:
	
	
	2275,7
	

	ООО «Прометей»



	Промывка отопительных систем  жилых  домов, ревизия  и ремонт запорной арматуры, ж.д. 
	май-август
	13
	160,0
	

	Ремонт  крылец, ед. 
	май-сентябрь
	2
	10,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д. 


	май- июнь
	13
	30,0
	

	Ремонт подъездов
	май-сентябрь
	2
	20,0
	

	Ремонт мягкой кровли
	май-август
	2
	40,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем отопления, ж.д.
	май-сентябрь
	13
	20,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	апрель-сентябрь
	16
	20,0
	

	Ремонт входов в подвал
	апрель-сентябрь
	13
	10,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем водоотведения, ж.д.
	май-сентябрь
	16
	10,0
	

	Утепление подвальных помещений
	сентябрь-октябрь
	13
	7,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем электроснабжения, ж.д.
	май - сентябрь
	16
	20,0
	

	Благоустройство придомовых территорий.
	май-сентябрь
	1
	5,0
	

	
              Итого:
	
	
	352,0
	

	ООО «Наш дом»



	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка отопительных систем МКД, ж.д.
	май-сентябрь
	16
	200,00
	

	Опрессовка систем отопления
	май-август
	16
	65,0
	

	Ремонт мягкой кровли
	апрель-сентябрь
	5
	80,0
	

	Ремонт систем электроснабжения
	апрель-сентябрь
	2
	50,0
	

	Ремонт отмостки
	апрель-сентябрь
	2
	100,0
	

	Ремонт отливов и водостоков
	апрель-сентябрь
	2
	40,0
	

	Ремонт подъездов
	апрель-сентябрь
	2
	100,0
	

	Ремонт систем водоснабжения
	апрель-сентябрь
	12 м.
	160,0
	

	Ремонт систем водоотведения
	февраль - сентябрь
	2
	40,0
	

	Итого:
	
	
	835,0
	

	ООО «Гарант»



	Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка систем отопления (ж.д.)


	май-сентябрь
	23
	19,00
	

	Ремонт мягкой кровли  (кв.м.)


	июнь- октябрь
	600
	100,00
	

	Ремонт крылец (ед.)


	июнь-сентябрь


	7
	30,00
	

	Ремонт подъездов (ед.)


	май-октябрь


	18
	230,00
	

	Ремонт и побелка цоколей (ед.)


	май-сентябрь
	12


	21,0

	

	Ремонт систем водоснабжения (ж.д.)


	май-сентябрь


	4


	160,00
	

	Ремонт систем водоотведения  (ж.д.)


	май - сентябрь


	5
	140,00
	

	Ремонт входов в подвал (ед.)


	май - сентябрь
	1
	5
	

	Благоустройство придомовых территорий (ж.д.)
	май-сентябрь
	6
	40,0
	

	Итого:
	745,0

	Товарищества собственников жилья:



	ТСЖ «Управдом»



	Ревизия и  ремонт запорной арматуры, промывка отопительной системы, ж.д.
	август
	
	3,5
	

	Итого:
	
	
	3,5
	

	ТСЖ-11



	Промывка и опрессовка, ревизия и ремонт запорной арматуры отопительных систем МКД, ед.
	июль-август
	1
	3,5
	

	Ремонт подъездов, ед.
	май
	6
	120,0
	

	Ремонт и поделка цоколей
	июнь
	
	3,0
	

	Благоустройство территории
	июнь
	
	5,0
	

	Итого:
	
	
	131,5
	

	ТСЖ «ТСЖ-18»



	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	июнь-июль
	1
	5,0
	

	Ремонт подъездов
	Май-август
	1
	25,0
	

	Ремонт и побелка цоколей ж.д.
	Май-июнь
	1
	10,0
	

	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения
	Май-август
	1
	20,0
	

	Ремонт системы водоснабжения
	Май-июль
	1
	5,0
	

	Благоустройство придомовой территории 
	июнь-август
	1
	15,0
	

	Итого:
	
	
	80,0
	

	ТСЖ «Уютный дом»  ул. Мира, д. 1



	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	май-сентябрь
	1
	10,00
	

	Ремонт подъездов
	
	4
	10,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май-июль
	1
	1,0
	

	Ремонт сетей электроснабжения
	май-

сентябрь
	1
	15,0
	

	Ремонт систем теплоснабжения
	май-

сентябрь
	1
	15
	

	Ремонт систем холодного водоснабжения
	май-октябрь
	1
	10,0
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	май-октябрь
	1
	3,0
	

	Итого:
	
	
	74,0
	

	ТСЖ «Уютный дом»  ул. Мира, д. 2



	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	Май-август
	1
	10,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май
	1
	1,0
	

	Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения ж. д.
	май-октябрь
	1
	10,0
	

	Ремонт систем электроснабжения
	Июнь-август
	1
	10,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	май-октябрь
	1
	25,0
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	май-октябрь
	1
	3,0
	

	Косметический ремонт подъездов
	май-октябрь
	4
	10,0
	

	Итого:
	
	
	74
	

	ТСЖ «Уютный дом» ул. Мира, д. 3



	Промывка и опрессовка системы отопления, ремонт, ревизия запорной арматуры, ж.д.
	Май-август
	1
	10,0
	

	Ремонт мягкой кровли, м²
	
	750
	80,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, входов в подъезды, ж.д.
	май
	1
	1,0
	

	Ремонт внутридомовой системы теплоснабжения ж. д.
	май-октябрь
	1
	10,0
	

	Текущий ремонт внутридомовых систем ХВС, ж.д.
	май-октябрь
	1
	15,0
	

	Благоустройство придомовой территории ж. д.
	май-октябрь
	1
	3,0
	

	Ремонт системы водоотведения
	май-октябрь
	
	15,0
	

	           Итого:
	
	
	119,0
	

	ТСЖ-1


	Утепление подвальных помещений
	октябрь
	1
	4,0
	

	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	сентябрь
	1
	40,0
	

	Ремонт сетей водоотведения ж. д.
	август
	1
	20,0
	

	Ремонт системы теплоснабжения, ж.д.
	сентябрь
	1
	50,0
	

	Ремонт системы водоснабжения, ж.д.
	сентябрь
	1
	50,0
	

	Ремонт мягкой кровли, м2
	август
	
	135,0
	

	Ремонт крылец
	июнь
	
	5,0
	

	Ремонт подъездов
	август
	
	12,0
	

	Благоустройство территории
	сентябрь
	
	20,0
	

	Итого:
	
	
	381,0
	

	ТСЖ-2



	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	сентябрь
	1
	17,0
	

	Замена участков внутридомовых сетей и запорной арматуры, теплоснабжения, ж.д.
	август
	1
	20,0
	

	Ремонт крылец 
	август
	
	5,0
	

	Ремонт подъездов
	июль
	
	40,0
	

	Ремонт системы водоснабжения
	июль
	
	14,0
	

	Ремонт сетей водоотведения
	август
	
	10,0
	

	Благоустройство территории, ж.д.
	май
	
	7,0
	

	Утепление подвальных помещений
	октябрь
	
	2,0
	

	Итого:
	
	
	115,0
	

	ТСЖ «Железнодорожный»



	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	август
	2
	28,0
	

	Поверка  и ремонт прибора учета тепловой энергии, шт.
	август
	1
	12,0
	

	Утепление подвальных помещений
	май-сентябрь
	
	2,0
	

	Ремонт подъездов, ед. 
	май-сентябрь
	3
	75,0
	

	Ремонт и побелка цоколей, ж.д.
	апрель-май
	1
	6,0
	

	Ремонт отмостки, кв.м.
	июнь-август
	200
	12,0
	

	Ремонт крылец, ед.
	июнь-август
	3
	5,0
	

	Ремонт козырьков над подъездами, ед.
	Апрель-сентябрь
	2
	50,0
	

	 Ремонт кровли
	Июль-август
	1
	4,0
	

	Ремонт козырьков входов в подвал
	июнь
	2
	5,0
	

	Ремонт внутридомовых систем ГВС, ХВС м.п.
	июнь
	30
	14,0
	

	Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения
	Июль-август
	
	15,0
	

	Ремонт придомовых инженерных систем
	июнь-сентябрь
	
	13,0
	

	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения, ж.д.
	июнь-сентябрь
	
	8,0
	

	Благоустройство территории ж.д.
	апрель-май
	1
	35,0
	

	        Итого:
	
	
	252,0
	

	ТСН «УЮТ»



	Промывка и опрессовка системы отопления, ж.д.
	август
	
	55,2
	

	Благоустройство территории
	май-июль
	
	7,5
	

	Ремонт сетей ХВС
	май-август
	
	54,158
	

	Ремонт мягкой кровли
	июнь-август
	
	113,491
	

	Ремонт подъезда
	июнь-август
	
	30,0
	

	Благоустройство территории
	Май-август
	
	7,5
	

	
Итого:
	
	
	260,349
	

	ТСН «Согласие»



	Промывка системы отопления, ревизия арматуры
	Июнь-август
	
	10,00
	

	Ремонт мягкой кровли
	Июнь-август
	30
	10,0
	

	Ремонт подъездов, ед.
	Июнь-август
	250
	37,5
	

	Ремонт систем теплоснабжения
	Июнь-август
	
	10,0
	

	Ремонт систем водоснабжения
	Июнь-август
	
	45,0
	

	Ремонт систем водоотведения
	Июнь-август
	
	2,0
	

	Ремонт, побелка цоколей
	сентябрь-октябрь
	
	7,0
	

	Ремонт входов в подвал, шт. 
	сентябрь-октябрь 
	
	2,0
	

	Благоустройство придомовых  территорий
	Июнь-август
	
	15,0
	

	Утепление подвальных помещений
	октябрь
	
	2,0
	

	Итого:
	
	
	131,5
	

	ТСН «ЛОТОС»



	Ремонт сетей теплоснабжения
	Июнь-август
	
	25,0
	

	Утепление подъездов
	июль
	
	1,0
	

	Ремонт электрических сетей
	июль
	
	5,0
	

	Ремонт мягкой кровли
	Июнь-август
	300
	75,0
	

	Благоустройство территории
	
	
	14,0
	

	Утепление подвальных помещений
	Октябрь 
	
	11,0
	

	Промывка системы отопления, ревизия арматуры
	Июнь-август
	
	4,0
	

	Ремонт и побелка цоколей
	май
	
	1,0
	

	Итого:
	
	
	124,0
	

	ТСЖ-3



	Промывка системы отопления, ревизия арматуры
	Май-июнь
	
	4,0
	

	Замена участков внутридомовых сетей и запорной арматуры, теплоснабжения, ж.д.
	Июнь 
	1
	9,0
	

	Ремонт сетей электроснабжения
	июль
	
	5,0
	

	Утепление подъездов
	октябрь
	
	60,0
	

	Ремонт мягкой кровли, кв. м.
	июнь-август
	50
	20,0
	

	Итого:
	
	
	98,0
	


Итого: на подготовку жилого фонда к ОЗП 2020-2021 годов  - 8376,549 тыс. рублей
ВСЕГО: на подготовку к ОЗП 2020-2021 годов  – 24 333,557 тыс. рублей

__________________________

