PAGE  
2

[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                      ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.04.2021                                         г. Лесозаводск                                                 № 487
 О проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 76-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
на территории Лесозаводского городского округа
В связи с празднованием 76-ой годовщины Победы в Великой                          Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Лесозаводского городского округа, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры Лесозаводского городского округа» на 2021–2027 годы» администрация Лесозаводского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести праздничные мероприятия, посвященные 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, (далее – праздничные мероприятия) в соответствии с планом (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации Лесозаводского городского округа (Синюкова) обеспечить финансирование подготовки праздничных мероприятий в пределах сметных назначений на 2021 год.
3. Отделу экономики и работы с предпринимателями администрации Лесозаводского городского округа (Баранов) по согласованию с организационным комитетом «Победа» организовать торговое обслуживание населения в местах проведения праздничных мероприятий 09 мая 2021 года, оповестить индивидуальных предпринимателей о запрете приготовления и реализации продуктов питания во время проведения митинга на мемориальном комплексе «Площадь Славы».
4. Управлению жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа (Гончаров) организовать:
4.1. подготовку и уборку территории мемориального комплекса «Площадь Славы» не позднее, чем за 2 часа до начала мероприятия 07 мая и 09 мая 2021 года;
4.2. перевозку, монтаж и демонтаж передвижной сцены на мемориальном комплексе «Площадь Славы»;
4.3. размещение и снятие звукового оборудования на высотных столбах для озвучивания митинга 09 мая 2021 года;
4.4. установку на площади ЦЭВ «Радость» контейнеров для мусора на время проведения праздничных мероприятий 09 мая 2021 года;
4.5. подготовку плана перекрытия движения в дни, определенные для подготовки и проведения праздничных мероприятий.
4.6. уборку на площади ЦЭВ «Радость» 08 мая 2021 года.
5. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа» (Бортко):

5.1. организовать проведение и озвучивание праздничных мероприятий согласно плану;
5.2 обеспечить участие подведомственных учреждений в праздничных мероприятиях согласно плану;

5.3. направить информационные письма в МО МВД России «Лесозаводский» об обеспечении охраны общественного порядка, в КГКУ «28 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лесозаводского городского округа» об обеспечении пожарной безопасности, в КГУБЗ «Лесозаводская центральная городская больница» об обеспечении медицинского обслуживания при проведении мероприятий в период с 07 по 09 мая 2021 года, в УНД и ПР ГУ МЧС России по Приморскому краю по Лесозаводскому городскому округу (Шестаков) об обеспечении пожарной безопасности в месте проведения праздничного салюта 09 мая 2021 года;
5.4 организовать и обеспечить подготовку к праздничному салюту.

6. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа» (Рева) обеспечить безопасное проведение праздничного салюта 09 мая 2021 года.

7. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования Лесозаводского городского округа» (Шувалова):

7.1. обеспечить участие подведомственных учреждений в праздничных мероприятиях согласно плану;

7.2. предоставить помещение в Центре эстетического воспитания «Радость» (КК «Юность»), задействованного в мероприятиях 09 мая 2021 года;

7.2.2 обеспечить доступ к источнику электроэнергии с целью подключения звукопроводящего и светового оборудования, задействованного в мероприятиях              09 мая 2021 года.
8. Организационному отделу администрации Лесозаводского городского округа (Тыртышная) обеспечить изготовление праздничных открыток                            и поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на дому.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                              на и.о. заместителя главы администрации А.А. Усольцеву.   
Глава Лесозаводского городского округа                                                   К.Ф. Банцеев
