PAGE  
2

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лесозаводского городского округа

от 08.04.2021  № 473
План
 подготовки праздничных мероприятий 
на территории Лесозаводского городского округа

	№

п/п
	Мероприятие
	Срок исполнения
	Ответственный

	1
	Подготовить проект постановления администрации городского округа о проведении  праздничных мероприятий на территории Лесозаводского городского округа
	    до 10 апреля

2021 г.
	Тыртышная И.Н.

	2
	Провести заседания рабочей группы по подготовке и проведению праздничных мероприятий
	14 апреля

26 апреля

2021 г.
	Усольцева А.А.

Тыртышная И.Н.

	3
	Подготовить проект постановления администрации городского округа о временном ограничении движения транспортных средств по ул. 9 Января на время проведения культурно-развлекательной программы около МОБУ ДО ЦЭВ «Радость»
	до 16 апреля

2021 г.
	Карташов А.Н.

	4
	Направить информационные письма в МО МВД  России «Лесозаводский» об обеспечении охраны общественного порядка, в КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская больница» об обеспечении медицинского обслуживания
	до 23 апреля

2021 г.
	Ботко М.В.

Нахабин С.П.

	5
	Проинформировать жителей городского округа о месте и времени проведения  культурно-развлекательной и спортивной  программы через газету «Любимый город на берегах Уссури», официальный сайт Лесозаводского городского округа, аккаунты в социальных сетях
	до 23 апреля

2021 г.
	Андреева М.Ю.

Хандоина Е.В.

	6
	Подготовить и установить афиши о проведении праздничных мероприятий
	до 23 апреля

2021 г.
	Бортко М.В.

	7
	Подготовить сценарий культурно-развлекательной программы
	до 23 апреля 2021 г.
	Бортко М.В.

	8
	Подготовить праздничный концерт
	до 29 апреля 2021 г.
	Бортко М.В.

	9
	Организовать работы по уборке и благоустройству площади около МОБУ ДО ЦЭВ «Радость» 
	до 30 апреля 2021 г.
	Карташов А.Н.

	10
	Провести спортивную программу в спортивном комплексе  по адресу: ул. Спортивная, 5
	1 мая 2021 г

10-00 начало
	Нахабин С.П.

	11
	Провести  культурно – развлекательную программу около МОБУ ДО ЦЭВ «Радость»
	1 мая 2021 г.

11-00 начало
	Бортко М.В.

	12
	Организовать выездное торговое обслуживание около МОБУ ДО ЦЭВ «Радость». Обеспечить контроль за установкой и уборкой мест торговли 
	1 мая 2021 г.

с 11-00 до 15-00
	Баранов В.Л.

	13
	Организовать уборку мест празднования после проведенных мероприятий 
	1 мая 2021 г.
	Карташов А.Н.


_________________________
