PAGE  
13

Приложение 7
к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 30.04.2021  № 603
Приложение 8

к муниципальной программе «Развитие культуры Лесозаводского городского округа» на 2021–2027 годы

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие культуры Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы 

(наименование муниципальной программы)
	№
п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия/
контрольные события
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Срок реализации
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	КБК
	Объем финансирования

(тыс. руб.)

	
	
	
	дата начала реализации
	дата окончания реализации
	
	
	

	
	Муниципальная программа «Развитие культуры Лесозаводского городского округа на 2021 - 2027 годы»
	МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа»
	01.01.2021
	31.12.2027
	
	
	

	1
	Подпрограмма № 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, 

муниципальных образовательных учреждений в сфере культуры»
	МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа»
	01.01.2021
	31.12.2027
	Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения
	
	

	1.1
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры
	МБУК «КДЦ», МБУК «ЦБС», МОБУ ДО «ДШИ ЛГО», Финансовое управление администрации
	01.01.2021
	31.12.2027
	Реализация полномочий органов местного самоуправления по финансированию социально значимых муниципальных учреждений
	988 0801 0590090590 611
988 0703 0590090590 611
	33 466,01
31 982,00

	1.2
	Укрепление материально- технической базы учреждений культуры                 
	МБУК «КДЦ», МБУК «ЦБС», МОБУ ДО «ДШИ ЛГО», Финансовое управление администрации.
	01.01.2021


	31.12.2027


	Увеличение учреждений в сфере культуры и дополнительного образования, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, создание условий для комфортного, безопасного пребывания пользователей в помещениях муниципальных учреждениях.
	988 0801 0590090620 611
988 0801 0590090620 611

988 0703 0590090620 611
	30,00
356,00

0,00

	1.3
	Обеспечение в учреждениях культуры и дополнительного образования детей первичными мерами пожарной безопасности, профилактики терроризма и экстремизма:


	 МБУК «ЦБС», МБУК «КДЦ», Финансовое управление администрации
	01.01.2021


	31.12.2027


	Увеличение доли учреждений в сфере культуры, отвечающим всем требованиям противопожарной безопасности, противодействии терроризму и экстремизму, не менее 1 в год до 2027 году
	988 0801 0590093750

988 0801 0590093750
	680,00

250,00



	1.4
	Организация и проведение бесплатных социально-
значимых культурно- массовых мероприятий , направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, в том числе мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников, организация и проведение встреч в рамках международного кинофестиваля «Меридианы Тихого», обеспечение участия творческих коллективов ЛГО в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях.
	МБУК «КДЦ», МБУК «ЦБС», Финансовое управление администрации
	01.01.2021
	31.12.2027
	Увеличение количества мероприятий, увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий


	988 0801 0590094110 611

988 0801 0590094110 611
	800,00

50,00

	1.5
	Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек, в т.ч. электронными изданиями, периодикой


	 МБУК «ЦБС»
	01.01.2021
	31.12.2027
	Увеличение посещаемости общедоступных публичных библиотек к 2027 году
	988 0801 0590094120 611
	258,00

	1.6
	Модернизация библиотек
	МБУК «ЦБС»
	01.01.2021
	31.12.2027
	Внедрение передовой техники и технологии, авторизация библиотечной деятельности, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым.
	988 0801 0590090620 611
	0,00

	1.7
	Специальная оценка условий труда
	МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа»
	01.01.2021
	31.12.2027
	Выполнение федерального закона РФ № 426-ФЗ от 28.12.2013
	
	0,00

	1.8
	Подготовка проектно- сметной документации на строительство сельского клуба, расположенного по адресу Приморский край, г. Лесозаводск, с. Тихменево, ул. Советская, 38
	Управление имущественных отношений ЛГО, МБУК «КДЦ», Финансовое управление администрации
	01.01.2021
	31.12.2027
	Увеличение количества мероприятий, увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий


	983 0801 0590090620 611
	500,00

	1.9
	Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи и поддержку талантливой молодежи.
	МБУК «КДЦ», Финансовое управление администрации
	01.01.2021
	31.12.2027
	Реализация молодежной политики на территории ЛГО, повышение творческой активности, полезной занятости молодежи 
	988 0801 10590094040 611
	200,00

	2
	Подпрограмма № 2 «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов историко-культурного наследия»
	УКМПиС
	01.01.2021
	31.12.2027
	
	
	

	2.1
	Разработка проектов зон охраны, предмета охраны объектов культурного наследия местного и регионального значения
	МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта ЛГО», Финансовое управление администрации, Управление имущественных отношений администрации.


	01.01.20221
	31.12.2027
	оформление зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с действующим законодательством
	988 0804 0590090590 244
	0,00

	2.2
	Регулярный осмотр и анализ состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Лесозаводского городского округа. Поддержание удовлетворительного состояния объектов культурного наследия
	МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта ЛГО», МБУК «КДЦ»


	01.01.2021
	31.12.2027
	Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии
	988 0804 0590090590 244
	0,00

	3
	Подпрограмма № 3 «Поддержка культуры в Лесозаводском городском округе»
	УКМПиС
	01.01.2021
	31.12.2027
	
	
	

	3.1.
	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек на территории Лесозаводского городского округа
	МБУК «ЦБС», Финансовое управление администрации ЛГО
	01.01.2021
	31.12.2027
	Увеличение посещаемости общедоступных публичных библиотек к 2027 году
	
	226,44

	3.2
	Укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
	Финансовое управление администрации ЛГО, МБУК «КДЦ»
	01.01.2021
	31.12.2027
	Увеличение учреждений в сфере культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием.
	988 0801 05301R4670 611
	792,78

	3.3
	Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности
	МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта ЛГО», МБУК «ЦБС», МБУК «КДЦ», МОБУ ДО «ДШИ ЛГО», Финансовое управление администрации, Управление имущественных отношений администрации
	01.01.2021
	31.12.2027
	Увеличение учреждений в сфере культуры и дополнительного образования, созданных для комфортного, безопасного пребывания пользователей в помещениях муниципальных учреждениях.
	
	0,00

	3.4
	Создание модельных библиотек
	МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта ЛГО», МБУК «ЦБС», Финансовое управление администрации ЛГО
	01.01.2021
	31.12.2027
	Создание к 2027 году одной модельной библиотеки.
	
	0,00

	3.5
	Создание виртуальных концертных залов.
	МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта ЛГО», МБУК «ЦБС», Финансовое управление администрации ЛГО
	01.01.2021
	31.12.2027
	Создание трех виртуальных концертных залов к 2027 году.
	988 0801 053А354530 611
	1020,41


