Приложение № 4

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 30.11.2023 № 2003

Приложение № 8

к муниципальной программе «Развитие образования Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 № 1177

План реализации

муниципальной программы «Развитие образования Лесозаводского городского округа»

на 2021-2027 годы за счет средств бюджета Лесозаводского городского округа (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | КБК | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа ции | Оконча ния реализа ции |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы | МКУ «Управление образования ЛГО» | 2021 | 2027 | Обеспечение высокого качества и доступности дошкольного образования | 0701 0210000000 000 | 641 472,71 |
| 1.1. | Устранение дефицита мест в учреждениях дошкольного образования для детей от 0 до 7 лет на основе комплексного развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  | 2021 | 2027 | Снижение дефицита мест в учреждениях дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет на основе комплексного развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 0701 0210094010 611 | 0,00 |
| 1.2. | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений |  | 2021 | 2027 | Улучшение условий содержания детей в 12 детских садах | 0701 0210090620 611 | 7 085,95 |
| 1.3. | Обеспечение безопасности образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | 2021 | 2027 | Обеспечение безопасности содержания детей в 12 детских садах | 0701 0210093750 611 | 8 615,11 |
| 1.5. | Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" выполнение работ по благоустройству территории МДОБУ ЦРР ДС № 11 ЛГО |  | 2022 | 2022 | Благоустройство территории МДОБУ ЦРР ДС № 11 ЛГО | 0702 02100S2360 611 | 30,30 |
| 1.6. | Изготовление проектно-сметной документации для строительства дошкольных образовательных учреждений за счет местного бюджета |  | 2021 | 2027 | Проектно-сметная документация для строительства дошкольного образовательного учреждения | 0701 0210096120 611 | 0,00 |
| 1.7 | Капитальный ремонт здания МДОБУ ДС № 3 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт здания МДОБУ ДС № 3 ЛГО | 0701 02100S2340 611 | 0,00 |
| 1.8 | Капитальный ремонт оконных блоков МДОБУ ДС № 7 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт оконных блоков МДОБУ ДС № 7 ЛГО | 0701 02100S2340 611 | 0,00 |
| 1.9 | Капитальный ремонт оконных блоков МДОБУ МДОБУ ЦРР ДС № 11 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт оконных блоков МДОБУ МДОБУ ЦРР ДС № 11 ЛГО | 0701 02100S2340 611 | 0,00 |
| 1.10 | Капитальный ремонт оконных блоков МДОБУ ДС № 14 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт оконных блоков МДОБУ ДС № 14 ЛГО | 0701 02100S2340 244 | 0,00 |
| 1.11 | Капитальный ремонт оконных блоков МДОБУ ДС № 1 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт оконных блоков МДОБУ ДС № 1 ЛГО | 0701 02100S2340 244 | 0,00 |
| 1.12 | Капитальный ремонт оконных блоков МДОБУ ДС ЛГО с. Тихменево |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт оконных блоков МДОБУ ДС ЛГО с. Тихменево | 0701 02100S2340 244 | 0,00 |
| 1.13. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 2021 | 2027 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 0701 0210090590 611 | 625 741,35 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы | МКУ «Управление образования ЛГО» | 2021 | 2027 |  | 0702 0220000000 611 | 754 952,87 |
| 2.1. | Укрепление материально-технической базы школ, в т.ч.: |  | 2021 | 2027 | Создание для обучающихся 14 школ условий для обучения по новым федеральным образовательным стандартам | 0702 0220090620 611 | 6 375,73 |
| 2.1.1. | Работы по установке АУПС в МОБУ СОШ № 5 ЛГО |  | 2021 | 2021 | Работы по установке АУПС в МОБУ СОШ № 5 ЛГО | 0702 0220090620 611 | 265,10 |
| 2.2. | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 5 ЛГО |  | 2022 | 2022 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 5 ЛГО | 0702 02200S2340 611 | 467,46 |
| 2.3. | Капитальный ремонт универсальной спортивной площадки СШ № 1 |  | 2021 | 2021 | Капитальный ремонт универсальной спортивной площадки СШ № 1 | 0702 02200S2360 611 | 26,85 |
| 2.4. | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 1 ЛГО |  | 2022 | 2022 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 1 ЛГО | 0702 02200S2340 611 | 1 065,21 |
| 2.5. | Капитальный ремонт оконных проемов спорт. зала МОБУ СОШ № 7 ЛГО |  | 2022 | 2022 | Капитальный ремонт оконных проемов спорт.зала МОБУ СОШ № 7 ЛГО | 0702 02200S2340 611 | 1 030,00 |
| 2.6. | Работы по установке АУПС в МОБУ СОШ № 156 ЛГО |  | 2022 | 2022 | Работы по установке АУПС в МОБУ СОШ № 156 ЛГО | 0702 02200S2340 611 | 767,48 |
| 2.7. | Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" выполнение работ по благоустройству универсальной спортивной площадки МОБУ СОШ №2 ЛГО |  | 2022 | 2022 | Выполнение работ по благоустройству универсальной спортивной площадки МОБУ СОШ №2 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 30,30 |
| 2.8. | Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" выполнение работ по благоустройству территории МОБУ СОШ № 7 ЛГО |  | 2022 | 2022 | Выполнение работ по благоустройству территории МОБУ СОШ № 7 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 30,31 |
| 2.9 | Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" МОБУ СОШ № 5 ЛГО, МОБУ ООШ ЛГО с. Курское |  | 2022 | 2023 | Выполнение работ в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" МОБУ СОШ № 5 ЛГО, МОБУ ООШ ЛГО с. Курское | 0702 02200S2360 611 | 60,61 |
| 2.10 | Кабинет «Точка роста» МОБУ СОШ № 1 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Кабинет «Точка роста» МОБУ СОШ № 1 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.11 | Капитальный ремонт оконных блоков МОБУ СОШ № 2 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт оконных блоков МОБУ СОШ № 2 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.12 | Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ СОШ № 3 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ СОШ № 3 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.13 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 3 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 3 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.14 | Капитальный ремонт оконных блоков МОБУ СОШ № 4 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт оконных блоков МОБУ СОШ № 4 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.15 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 4 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 4 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.16 | Капитальный ремонт системы отопления МОБУ СОШ №34 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт системы отопления МОБУ СОШ №34 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.17 | Кабинет «Точка роста» МОБУ СОШ № 156 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Кабинет «Точка роста» МОБУ СОШ № 156 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.18 | Кабинет «Точка роста» МОБУ СОШ № 3 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Кабинет «Точка роста» МОБУ СОШ № 3 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.19 | Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ СОШ ЛГО с. Ружино |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ СОШ ЛГО с. Ружино | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.20 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ ЛГО с. Пантелеймоновка |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ ЛГО с. Пантелеймоновка | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.21 | Кабинет «Точка роста» МОБУ ООШ ЛГО с. Курское |  | 2024 | 2027 | Кабинет «Точка роста» МОБУ ООШ ЛГО с. Курское | 0702 02200S2360 611 | 0,00 |
| 2.22 | Обеспечение безопасности общеобразовательных организаций |  | 2021 | 2027 | Обеспечение безопасности обучения детей в 14 школах | 0702 0220093750 611 | 9 038,48 |
| 2.23. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в т.ч.: |  | 2021 | 2027 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 0702 0220090590 611 | 736 060,44 |
| 2.23.1. | Охрана здоровья детей и подростков |  | 2021 | 2027 | Создание условий в 14 школах для сохранения и укрепления здоровья детей | 0702 0220090590 611 | 3 515,55 |
| 2.23.2. | Информатизация образовательных учреждений |  | 2021 | 2027 | Создание условий для обучения по новым образовательным стандартам | 0702 0220090590 611 | 1 357,00 |
| 2.23.3. | Создание условий для развития кадрового потенциала |  | 2021 | 2027 | Повышение доли молодых специалистов до 7% | 0702 0220090590 611 | 1 722,56 |
| 2.23.4. | Повышение качества подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ |  | 2021 | 2027 | Увеличение доли выпускников, сдавших ЕГЭ и получивших аттестат до 100 % | 0702 0220090590 611 | 1 430,00 |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования и реализация мероприятий молодежной политики в Лесозаводском городском округе» на 2021-2027 годы | МКУ «Управление образования ЛГО» | 2021 | 2027 |  | 0700 0230000000 611 | 303 711,85 |
| 3.1. | Организация отдыха и оздоровления детей |  | 2021 | 2027 | Увеличение доли детей и подростков от 7 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха и оздоровления до 61 % | 0707 0230094050 611 | 2 519,30 |
| 3.2. | Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |  | 2021 | 2027 | Обеспечение условий для трудоустройства несовершеннолетних | 0707 0230094050 611 | 12 264,85 |
| 3.3. | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования |  | 2021 | 2027 | Создание условий для дополнительного образования детей в 3 учреждениях дополнительного образования | 0703 0230090620 611 | 1 140,00 |
| 3.4 | Обеспечение безопасности учреждений дополнительного образования |  | 2021 | 2027 | Создание безопасных условий для дополнительного образования детей в 3 учреждениях дополнительного образования | 0703 0230093750 611 | 1 728,86 |
| 3.5 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 2021 | 2027 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 0703 0230090590 611 | 262 100,22 |
| 3.6 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ЛГО |  | 2021 | 2027 | Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 0703 0230096282 614 | 23 958,62 |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Реализация национальных проектов «Демография » и «Образование» в Лесозаводском городском округе» на 2021-2027 годы | МКУ «Управление образования ЛГО» | 2021 | 2027 |  | 0702 022Е250980 612 | 87,53 |
| 4.2. | Выплаты обучающимся по договорам о целевом обучении в учреждении |  | 2021 | 2027 |  | 0702 0220090590 611 | 0,00 |
| 4.3 | Модернизация школьных систем образования СОШ № 3 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Модернизация школьных систем образования СОШ № 3 ЛГО | 0702 022Е250980 612 | 0,00 |
| 4.4 | Капитальный ремонт кровли, оконных блоков МОБУ СОШ № 4 ЛГО |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт кровли, оконных блоков МОБУ СОШ № 4 ЛГО | 0702 022Е250980 612 | 0,00 |
| 4.5 | Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ СОШ ЛГО с. Тихменево |  | 2023 | 2023 | Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ СОШ ЛГО с. Тихменево | 0702 022Е250980 612 | 87,53 |
| 4.6 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ ЛГО с. Пантелеймоновка |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ ЛГО с. Пантелеймоновка | 0702 022Е250980 612 | 0,00 |
| 4.7 | Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ СОШ ЛГО с. Ружино |  | 2024 | 2027 | Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ СОШ ЛГО с. Ружино | 0702 022Е250980 612 | 0,00 |