PAGE  
2

	
	    Приложение № 4

         к постановлению администрации 
          Лесозаводского городского округа
       от 14.02.2014  № 134
Приложение № 8

к  муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Лесозаводского городского округа на 2014 – 2020 годы»,  утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от  13.09.2013               № 1230


ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Устойчивое развитие сельских территорий Лесозаводского городского округа 
на 2014 – 2020 годы» на 2014 год

	№ 
п/п
	Наименование 
подпрограммы,
отдельного  
мероприятия
	Ответственный
исполнитель, 
соисполнители
	Срок
	Ожидаемый    
непосредственный
результат 
(краткое    
   описание)
	КБК   
(бюджет ЛГО)
	Объем     
финансирования
 (тыс. руб.)

	
	
	
	начала  
реализации
	окончания 
реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа

	
	«Устойчивое развитие сельских территорий Лесозаводского городского округа на 2014 – 2020 годы» 


	отдел природопользования и сельского хозяйства  администрации Лесозаводского городского округа 
	2014
	2020
	полное выполнение плановых мероприятий программы
	98300000100000000
	1273

	
	Подпрограмма № 1 

	1.
	«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе на 2014-2020 годы»   
	отдел природопользования и сельского хозяйства  администрации Лесозаводского городского округа 


	2014
	2020
	Увеличение количества сельских граждан, улучшивших жилищные условия.
	98310030110000000
	490

	1.1.
	Предоставление социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, работающим на селе, в целях приобретения (строительства) жилья
	
	2014
	2014
	Увеличение количества сельских граждан, улучшивших жилищные условия.
	98310030119614322
	490

	
	Подпрограмма №  2 

	2.
	«Развитие сельского хозяйства  и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции на территории Лесозаводского городского округа на 2014 - 2020 годы»
	отдел природопользования и сельского хозяйства  администрации Лесозаводского городского округа 


	2014
	2020
	Обновление семенного фонда, улучшение породных и производительных качеств скота в хозяйствах городского округа, сохранение кадрового потенциала  
	98304050120000000
	140

	2.1.
	Возмещение части затрат на приобретение семян элиты или высших репродукций (предоставление субсидий)
	
	2014
	2014
	увеличение объема семян элиты или высших репродукций в хозяйствах городского округа
	98304050129461810
	50

	2.2.
	Возмещение части затрат на приобретение высокопродуктивного скота (предоставление субсидий)
	
	2014
	2014
	увеличение поголовья  высокопродуктивного скота в  хозяйствах городского округа 
	98304050129462810
	50

	2.3.
	Проведение торжественного собрания, посвященного подведению итогов года и празднованию профессионального праздника «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
	
	2014
	2014
	подведение итогов года 
	98304050129327244
	30

	2.4.
	Проведение конкурсов мастеров машинного доения коров и техников по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных
	отдел учета и отчетности администрации Лесозаводского городского округа 


	2014
	2014
	проверка профессиональных качеств специалистов хозяйств, выявление среди них лучших, обмен опытом  
	98304050129327244
	10

	
	Подпрограмма № 3

	3.
	«Развитие системы водоснабжения сельских территорий Лесозаводского городского округа на 2014- 2018 годы»
	отдел учета и отчетности администрации Лесозаводского городского округа 


	2014
	2018
	Обеспечение питьевой водой жителей  с. Глазовка
	98305020130000000
	615

	3.1
	Строительство насосной станции питьевой воды;


	отдел учета и отчетности администрации Лесозаводского городского округа 


	2014
	2014
	Обеспечение питьевой водой жителей  с. Глазовка
	98305020139335414


	120

	3.2.
	Капитальный ремонт   водопроводных сетей протяженностью 1,8 км  
	отдел учета и отчетности администрации Лесозаводского городского округа 


	2014
	2014
	Обеспечение питьевой водой жителей  с. Глазовка
	98305020139335243
	495

	
	Подпрограмма № 4 

	4.
	«Охрана здоровья матери и ребенка на территории Лесозаводского городского округа на 2014- 2020 годы»
	отдел учета и отчетности администрации Лесозаводского городского округа 


	2014
	2020
	обеспечен проезд в автобусах 100% беременным женщинам, проживающих в сельской местности, для диспансерной явки к участковому акушеру-гинекологу
	98304120140000810
	28,0

	4.1.
	Предоставление организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, субсидий на возмещение затрат, связанных с доставкой беременных женщин,

проживающих в сельской местности, в город Лесозаводск для прохождения медосмотров и обследований в медицинских учреждениях 
	отдел учета и отчетности администрации Лесозаводского городского округа 


	2014
	2014
	обеспечен проезд в автобусах 100% беременным женщинам, проживающих в сельской местности, для диспансерной явки к участковому акушеру-гинекологу
	98304120149110810
	28,0


