PAGE  
2

Приложение 4

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа от 16.02.2016  № 156
Приложение  №  8

к муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского округа» на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от  15.09.2015  №  1228

План

реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах Лесозаводского городского округа на 2016 - 2020 годы» на 2016 год

	№ 
п/п
	Наименование 
подпрограммы,
отдельного  
мероприятия
	Ответственный
исполнитель, 
соисполнители
	Срок реализации
	Ожидаемый    
непосредственный
   результат (краткое    
   описание)
	КБК   
(бюджет

городского округа)
	Объем     
финансирования
 (тыс. руб.)

	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах ЛГО» на 2016 – 2020 годы

	1.1
	Укомплектование и оснащение общественных спасательных постов специалистами и организация дежурства по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
	отдел по ГО и ЧС и мобилизационной работе
	2016
	2020
	создание общественных спасательных постов
	983-0309-0710093570-244
	10,0

	1.2
	Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на воде (проведение разъяснительной и агитационной работы по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, информирование через средства массовой информации, установка информационных знаков)
	
	2016
	2020
	снижение показателей гибели и травматизма на водных объектах
	983-0309-0710093570-244
	10,0

	1.3
	Получение информации о состоянии окружающей среды и состоянии водных объектов
	
	2016
	2020
	прогнозирование, предупреждение и мониторинг возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	983-0309-0710093570-244
	40,0

	2.
	Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории ЛГО» на 2016 – 2020 годы

	2.1
	Создание и обновление минерализированных полос и противопожарных разрывов в сельских населенных пунктах (согласно утверждаемого плана)
	отдел по ГО и ЧС и мобилизационной работе, отдел развития села и сельского хозяйства
	2016
	2020
	повышение защищенности от пожаров территории сельских населенных пунктов
	983-0309-0720093570-244
	300,0

	2.2
	Содержание и устройство противопожарных водоемов в сельских населенных пунктах
	отдел по ГО и ЧС и мобилизационной работе, отдел развития села и сельского хозяйства
	2016
	2020
	повышение защищенности от пожаров территории сельских населенных пунктов, увеличение мест для забора воды для тушения пожаров
	983-0309-0720093570-244
	229,0

	2.3
	Восстановление и ремонт пожарных гидрантов
	управление жизнеобеспечения
	2016
	2020
	увеличение мест для забора воды для тушения пожаров
	983-0309-0720093570-244
	300,0

	2.4
	Оплата воды для нужд пожарного водоснабжения
	отдел учета и отчетности
	2016
	2020
	
	983-0309-0720093570-244
	10,0

	2.5
	Оказание поддержки добровольной пожарной охране
	отдел по ГО и ЧС и мобилизационной работе, отдел развития села и сельского хозяйства
	2016
	2020
	поддержка и стимулирование добровольной пожарной охраны
	983-0309-0720093570-244
	20,0

	2.6
	Обеспечение, подготовка и проведение учений, соревнований, занятий
	отдел по ГО и ЧС и мобилизационной работе, управление образования
	2016
	2020
	повышение знаний должностных лиц и населения в области пожарной безопасности
	983-0309-0720093570-244
	20,0

	3. 
	Подпрограмма № 3 «Организация системы оповещения ЛГО о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера» на 2016 – 2020 годы

	3.1
	Обслуживание систем оповещения в населенных пунктах ЛГО
	отдел по ГО и ЧС и мобилизационной работе
	2016
	2020
	уменьшение времени на оповещение населения при чрезвычайных ситуациях
	983-0309-0730093570-244
	0,0

	3.2
	Совершенствование систем оповещения в населенных пунктах
	
	2016
	2020
	
	983-0309-0730093570-244
	0,0

	4.
	Подпрограмма № 4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах ЛГО» на 2016 – 2020 годы

	4.1
	Разработка и распространение наглядно-агитационной продукции (плакатов, листовок, памяток) о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов
	мобилизационный отдел, отдел по ГО и ЧС и мобилизационной работе
	2016
	2020
	отсутствие общественных объединений ликвидированных по причине не осуществления ими экстремисткой деятельности, групповые нарушения общественного порядка
	983-0309-0740093570-244
	0,0

	4.2
	Размещение в местах массового скопления людей ( школы, детские дошкольные учреждения, дома культуры и т.д) стендов «Терроризм - угроза обществу»
	отдел по ГО и ЧС и мобилизационной работе, управление культуры, молодежной политики и спорта, управление образования
	2016
	2020
	отсутствие общественных объединений ликвидированных по причине не осуществления ими экстремисткой деятельности, групповые нарушения общественного порядка
	983-0309-0740093570-244
	0,0

	4.3
	Оказание поддержки гражданам и их объединениям участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности ДНД на территории ЛГО. Обеспечение правом бесплатного проезда в пассажирском транспорте по специальным проездным билетам
	отдел по ГО и ЧС и мобилизационной работе
	2016
	2020
	совершенствование работы по участию населения по охране общественного порядка
	983-0309-0740093570-244
	0,0

	4.4
	Изготовление нагрудных знаков ДНД
	отдел по ГО и ЧС и мобилизационной работе
	2016
	2020
	
	983-0309-0740093570-244
	0,0

	4.5
	Отправка спецпочты
	отдел по ГО и ЧС и мобилизационной работе
	2016
	2020
	
	983-0309-0740093570-244
	15,0

	5.
	Подпрограмма № 5 «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на 2016 – 2020 годы

	5.1
	Совершенствование материальной базы ЕДДС ЛГО
	отдел по ГО и ЧС и мобилизационной работе, управление жизнеобеспечения
	2016
	2020
	создание единого центра для обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций и правопорядка
	983-0309-0750093570-244
	200,0

	6.
	Подпрограмма № 6 «Защита от наводнений населенных пунктов ЛГО» на 2016 - 2020 годы

	6.1
	Перекрытие и открытие водопропускных труб на защитных дамбах для предотвращения подтоплений жилого сектора
	отдел по ГО и ЧС и мобилизационной работе, управление жизнеобеспечения
	2016
	2020
	предотвращение подтопления жилого сектора от паводковых вод
	983-0309-0760093570-244
	90,0


