Приложение №5

к  постановлению   администрации

Лесозаводского  городского  округа

от 11.05.2023  № 772

Приложение № 8

к      муниципальной      программе

«Развитие                      образования

Лесозаводского городского округа»

на  2021-2027  годы, утвержденной

постановлением     администрации

Лесозаводского  городского округа

от 15.09.2020 № 1177

План реализации муниципальной программы

«Развитие  образования Лесозаводского городского округа»  на 2021-2027 годы

за счет средств бюджета Лесозаводского городского округа (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | КБК | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы | МКУ «Управление образования ЛГО» | 2021 | 2027 | Обеспечение высокого качества и доступности дошкольного образования | 0701 0210000000 000 | 633 572,72 |
| 1.1. | Устранение дефицита мест в учреждениях дошкольного образования для детей от 0 до 7 лет на основе комплексного развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  | 2021 | 2027 | Снижение дефицита мест в учреждениях дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет на основе комплексного развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 0701 0210094010 611 | 0,00 |
| 1.2. | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений |  | 2021 | 2027 | Улучшение условий содержания детей в 12 детских садах | 0701 0210090620 611 | 4 085,95 |
| 1.3. | Обеспечение безопасности образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | 2021 | 2027 | Обеспечение безопасности содержания детей в 12 детских садах | 0701 0210093750 611 | 8 615,11 |
| 1.5. | Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" выполнение работ по благоустройству территории МДОБУ ЦРР ДС № 11 ЛГО |  | 2022 | 2022 | Благоустройство территории МДОБУ ЦРР ДС № 11 ЛГО | 0702 02100S2360 611 | 30,30 |
| 1.6. | Изготовление проектно-сметной документации для строительства дошкольных образовательных учреждений за счет местного бюджета |  | 2021 | 2027 | Проектно-сметная документация для строительства дошкольного образовательного учреждения | 0701 0210096120 244 |  |
| 1.7. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 2021 | 2027 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 0701 0210090590 611 | 620 841,36 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы | МКУ «Управление образования ЛГО» | 2021 | 2027 |  | 0702 0220000000 611 | 753 840,40 |
| 2.1. | Укрепление материально-технической базы школ, в т.ч.: |  | 2021 | 2027 | Создание для обучающихся 14 школ условий для обучения по новым федеральным образовательным стандартам | 0702 0220090620 611 | 7 363,26 |
| 2.1.1. | Работы по установке АУПС в МОБУ СОШ № 5 ЛГО |  | 2021 | 2021 | Работы по установке АУПС в МОБУ СОШ № 5 ЛГО | 0702 0220090620 611 | 265,10 |
| 2.2. | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 5 ЛГО |  | 2022 | 2022 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 5 ЛГО | 0702 02200S2340 611 | 467,46 |
| 2.3. | Капитальный ремонт универсальной спортивной площадки СШ № 1 |  | 2021 | 2021 | Капитальный ремонт универсальной спортивной площадки СШ № 1 | 0702 02200S2360 611 | 26,85 |
| 2.4. | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 1 ЛГО |  | 2022 | 2022 | Капитальный ремонт кровли МОБУ СОШ № 1 ЛГО | 0702 02200S2340 611 | 1 065,21 |
| 2.5. | Капитальный ремонт оконных проемов спорт. зала МОБУ СОШ № 7 ЛГО |  | 2022 | 2022 | Капитальный ремонт оконных проемов спорт.зала МОБУ СОШ № 7 ЛГО | 0702 02200S2340 611 | 1 030,00 |
| 2.6. | Работы по установке АУПС в МОБУ СОШ № 156 ЛГО |  | 2022 | 2022 | Работы по установке АУПС в МОБУ СОШ № 156 ЛГО | 0702 02200S2340 611 | 767,48 |
| 2.7. | Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" выполнение работ по благоустройству универсальной спортивной площадки МОБУ СОШ №2 ЛГО |  | 2022 | 2022 | Выполнение работ по благоустройству универсальной спортивной площадки МОБУ СОШ №2 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 30,30 |
| 2.8. | Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" выполнение работ по благоустройству территории МОБУ СОШ № 7 ЛГО |  | 2022 | 2022 | Выполнение работ по благоустройству территории МОБУ СОШ № 7 ЛГО | 0702 02200S2360 611 | 30,31 |
| 2.9 | Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" МОБУ СОШ № 5 ЛГО, МОБУ ООШ ЛГО с. Курское |  | 2022 | 2023 | Выполнение работ в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" МОБУ СОШ № 5 ЛГО, МОБУ ООШ ЛГО с. Курское | 0702 02200S2360 611 | 60,61 |
| 2.10. | Обеспечение безопасности общеобразовательных организаций |  | 2021 | 2027 | Обеспечение безопасности обучения детей в 14 школах | 0702 0220093750 611 | 9 038,48 |
| 2.11. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в т.ч.: |  | 2021 | 2027 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 0702 0220090590 611 | 733 960,44 |
| 2.11.1. | Охрана здоровья детей и подростков |  | 2021 | 2027 | Создание условий в 14 школах для сохранения и укрепления здоровья детей | 0702 0220090590 611 | 3 515,55 |
| 2.11.2. | Информатизация образовательных учреждений |  | 2021 | 2027 | Создание условий для обучения по новым образовательным стандартам | 0702 0220090590 611 | 1 357,00 |
| 2.11.3. | Создание условий для развития кадрового потенциала |  | 2021 | 2027 | Повышение доли молодых специалистов до 7% | 0702 0220090590 611 | 1 722,56 |
| 2.11.4. | Повышение качества подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ |  | 2021 | 2027 | Увеличение доли выпускников, сдавших ЕГЭ и получивших аттестат до 100 % | 0702 0220090590 611 | 1 430,00 |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования и реализация мероприятий молодежной политики в Лесозаводском городском округе» на 2021-2027 годы | МКУ «Управление образования ЛГО» | 2021 | 2027 |  | 0700 0230000000 611 | 303 711,85 |
| 3.1. | Организация отдыха и оздоровления детей |  | 2021 | 2027 | Увеличение доли детей и подростков от 7 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха и оздоровления до 61 % | 0707 0230094050 611 | 2 520,64 |
| 3.2. | Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |  | 2021 | 2027 | Обеспечение условий для трудоустройства несовершеннолетних | 0707 0230094050 611 | 12 263,51 |
| 3.3. | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования |  | 2021 | 2027 | Создание условий для дополнительного образования детей в 3 учреждениях дополнительного образования | 0703 0230090620 611 | 1 440,00 |
| 3.4 | Обеспечение безопасности учреждений дополнительного образования |  | 2021 | 2027 | Создание безопасных условий для дополнительного образования детей в 3 учреждениях дополнительного образования | 0703 0230093750 611 | 2 038,86 |
| 3.5 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 2021 | 2027 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 0703 0230090590 611 | 261 235,22 |
| 3.6 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ЛГО |  | 2021 | 2027 | Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 0703 0230096282 613 | 24 213,62 |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Реализация национальных проектов «Демография » и «Образование» в Лесозаводском городском округе» на 2021-2027 годы | МКУ «Управление образования ЛГО» | 2021 | 2027 |  | 0702 0220090590 611 |  |
| 4.2. | Выплаты обучающимся по договорам о целевом обучении в учреждении |  | 2021 | 2027 |  | 0702 0220090590 611 |  |