Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лесозаводского городского округа

от 24.10.2024 № 1805

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке граждан

по военно-учетным специальностям

в МО ДОСААФ России г. Лесозаводска на 2024-2025 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Отбор граждан для подготовки по военно-учетным специальностям согласно расчету комплектования образовательных учреждений МО ДОСААФ России г. Лесозводска Лесозаводский городской округ -15 человек | Военный комиссариат: СПНО-1 НО-1 | с 16.08.2024 по 22.09.2024 с 01.12.2025 по 26.01.2025 |  |
| 2. | Работа отборочной комиссии | Военный комиссариат | 01.09.2024 - 22.09.2024 09.01.2025 -25.01.2025 |  |
| 3. | Оформление документов для передачи граждан для подготовки по военно-учетным специальностям в МО ДОСААФ России г. Лесозаводск (выдача предписаний, подготовка именных списков). Направление руководителям предприятий, организаций извещений о направлении призывников МО ДОСААФ России г. Лесозаводска. | НО-1 ст.пом. НО-1 По ПГВС ст.пом. НО-1 | 30.09.2024 28.01.2025 31.01.2025 До 27.09.2024 |  |
| 4. | Подготовка проекта Приказа военного комиссара города Лесозаводск и Кировского района Приморского края о передаче граждан для подготовки по военно-учетным специальностям | НО-1 ст.пом. НО-1 По ПГВС | 20.09.2024 02.02.2025 |  |
| 5. | Передача призывников для подготовки по военно-учетным специальностям в МО ДОСААФ России г. Лесозаводска | ст.пом. НО-1 | 01.10.2024 25.03.2025 |  |
| 6. | Осуществление контроля за посещаемостью призывниками занятий, состоянием дисциплины призывников, обучающихся в МО ДОСААФ России г. Лесозаводска | Военный комиссар , НО-1, ст.пом. НО-1 | 1 раз в месяц 2 раза в месяц еженедельно |  |
| 7. | Ведение журнала контроля посещаемости занятий призывниками | ст.пом. НО-1 | октябрь 2024-январь 2025 февраль-май 2025 |  |
| 8. | Подготовка информации главе Лесозаводского городского округа о выполнении плана-задания, состояния подготовки призывников по военно-учетным специальностям, по результатам сдачи экзаменов | НО-1 ст.пом. НО-1 | январь 2025 июль 2025г. |  |
| 9. | Анализ качества отбора призывников для подготовки по военно-учетным специальностям в период обучения в МО ДОСААФ России г. Лесозаводска за 2024-2025 учебный год | ст.пом. НО-1 | декабрь 2024 январь, май, июнь 2025 |  |

# ___________________________________