УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лесозаводского муниципального округа

от 27.03.2025 № 602

План

мероприятий («Дорожную карту») по организации парковки

для размещения личного и служебного транспорта сотрудников ГКО

рядом АПП Марково на 2025 -2026 годы

| № п/п | Мероприятие | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа, ФИО сотрудника) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование места размещения парковки с заинтересованным лицами (выбор земельного участка) | с 24.01.2025 | до 14.03.2025 | Выбор земельного участка | Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю (Матвеев Д.В.), Дальневосточное таможенное управление (Жуков Д.Б.), Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю (Детковская Т.Н.), Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора (Зданович Д.Г.) |
| 2 | Включение земельных участков с кадастровыми номерами 25:08:020102:102, 25:08:020102:106 в границы населенного пункта села Марково Лесозаводского муниципального округа приморского края | 31.03.2025 | 31.07.2025 | Изменение границ населенного пункта с. Марково | Управление имущественных отношений Л.С. Бойцова, кадастровый инженер |
| 2.1 | Принятие решения о внесении изменений в генеральный план по изменении границ населенного пункта с. Марково | 31.03.2025 | 07.04.2025 | Принятие решения о внесении изменений в генеральный план по изменении границ населенного пункта с. Марково | Глава Лесозаводского муниципального округа (Банцеев К.Ф) |
| 2.2 | Подготовка описания границы населенного пункта с. Марково | 08.04.2025 | 22.04.2025 | Описание границы населенного пункта с. Марково | Управление имущественных отношений Л.С. Бойцова, кадастровый инженер |
| 2.3 | Подготовка растрового материала «проекта» изменения территориальных зон | 23.04.2025 | 06.05.2025 | Растровый материал «проект» изменения территориа-льных зон | Управление имущественных отношений Л.С. Бойцова, кадастровый инженер |
| 2.4 | Проведение общественных обсуждений и согласование документов с Правительством Приморского края | 07.05.2025 | 11.06.2025 | Проведение обществен-ных обсуждений и согласование документов с Правитель-ством Приморского края | Управление имущественных отношений Л.С. Бойцова |
| 2.5 | Вынесение изменений границ населенного пункта с. Марково на Думу Лесозаводского муниципального округа Приморского края | 16.06.2025 | 21.07.2025 | Решение Думы Лесозаводс-кого муни-ципального округа Приморского края |  |
| 2.5 | Внесение изменений в сведения ЕГРН изменении границ населенного пункта с. Марково и территориальных зон | 22.07.2025 | 31.07.2025 | Внесение изменений в сведения ЕГРН | Управление имущественных отношений Л.С. Бойцова, кадастровый инженер |
| 2.6 | Внесение изменений в отношении границ населенного пункта и территориальных зон в ГИСОГД | 01.08.2025 | 01.04.2026 | Внесение изменений в отношении границ населенного пункта и территориальных зон в ГИСОГД | Управление имущественных отношений Л.С. Бойцова, кадастровый инженер |
| 3 | Подготовка документов на земельный участок заинтересованному лицу (предоставление земельного участка) | 01.08.2025 После обращения заинтересо-ванного лица в админист-рацию Лесозаводс-кого городского округа с заявлением о предоставле-нии земельного участка | Две недели | Получение документов на земельный участок заинтересованным лицом | Управление имущественных отношений Л.С. Бойцова |
| 4 | Осуществление строительства парковки |  |  |  | Заинтересованное лицо |
|  | Обеспечение создания парковки для размещения личного и служебного транспорта сотрудников государственных контрольных органов рядом с автомобильным пунктом пропуска Марково |  | 30.11.2025 |  |  |

_______________________