PAGE  
2

	
	Приложение 2
к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 01.06.2016  № 715
Приложение № 2

к муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лесозаводского городского округа на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 13.09.2013               № 1230



Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм

	№ 
п/п
	Наименование  муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Срок
	Ожидаемый    
непосредственный  результат (краткое   
описание)
	Последствия нереализации  
муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
	Связь с    
 показателями муниципальной   программы

	
	
	
	начала  
реализации
	окончания 
реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа  «Устойчивое развитие сельских территорий Лесозаводского городского округа 
на 2014 – 2020 годы»

	
	Подпрограмма № 1  «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, обеспечение 
доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе на 2014-2020 годы»

	1.
	Предоставление социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам , работающим на селе, в целях приобретения (строительства) жилья
	отдел развития села и сельского хозяйства администрации Лесозаводского городского округа, отдел учета и отчетности администрации Лесозаводского городского округа
	2014
	2020
	улучшение жилищных условий 2 гражданам,  (семьям) проживающим и работающим в сельской местности
	не достижение запланированного значения         
показателя
	оказывает прямое влияние

	
	Подпрограмма № 2 «Развитие сельского хозяйства  и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции 
на территории Лесозаводского городского округа на 2014 - 2020 годы»

	2.1.
	приобретение семян элиты или высших репродукций 
	руководители сельскохозяйственных организаций Лесозаводского городского округа,  отдел развития села и сельского хозяйства администрации Лесозаводского городского округа
	2014
	2020
	Обновление семенного фонда, увеличение объема  высококачественных семян в хозяйствах городского округа на 298 тонн
	не достижение запланированного значения         
показателя
	оказывает прямое влияние

	
	Подпрограмма № 3 «Развитие системы водоснабжения сельских территорий Лесозаводского городского округа
 на 2014- 2018 годы»

	3.1.
	с.   Глазовка, с. Пантелеймоновка:

 - строительство насосной станции питьевой воды;
- капитальный ремонт   водопроводных сетей 
	отдел жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа,  отдел учета и отчетности администрации Лесозаводского городского округа
	2014
	2014
	ввод в эксплуатацию 0,585 км. водопроводных сетей в с.   Глазовка, с. Пантелеймоновка
	не выполнение целевого показателя, отсутствие питьевой воды в селе


	оказывает прямое влияние

	3.2.
	с. Урожайное, с. Пантелеймоновка:  

- капитальный ремонт   водопроводных сетей
	отдел жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа,  отдел учета и отчетности администрации Лесозаводского городского округа 
	2015
	2015
	ввод в эксплуатацию 2,7 км. водопроводных сетей в с. Урожайное, с. Пантелеймоновка
	не выполнение целевого показателя, отсутствие питьевой воды в селе


	оказывает прямое влияние 

	3.3.
	с. Урожайное, с. Пантелеймоновка:  

- капитальный ремонт   водопроводных сетей 
	отдел жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа,  отдел учета и отчетности администрации Лесозаводского городского округа
	2016
	2016
	ввод в эксплуатацию 2 км водопроводных сетей в с. Урожайное, с. Пантелеймоновка
	не выполнение целевого показателя, отсутствие питьевой воды в селах

	оказывает прямое влияние

	3.4.
	с. Курское, с. Ружино:
- капитальный ремонт   водопроводных сетей
	отдел жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа,  отдел учета и отчетности администрации Лесозаводского городского округа
	2017
	2017
	ввод в эксплуатацию 2 км водопроводных сетей в с. Курское, с. Ружино

	не выполнение целевого показателя, отсутствие питьевой воды в селах

	оказывает прямое влияние

	3.5.
	с. Ружино:

- капитальный ремонт   водопроводных сетей 
	отдел жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа,  отдел учета и отчетности администрации Лесозаводского городского округа
	2018
	2018
	ввод в эксплуатацию 3 км водопроводных сетей в с. Ружино
	не выполнение целевого показателя, отсутствие питьевой воды в селе


	оказывает прямое влияние

	
	Подпрограмма № 4  «Охрана здоровья матери и ребенка на территории Лесозаводского городского округа 
на 2014-2020 годы»

	4.1.
	Предоставление организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, субсидий на возмещение затрат, связанных с доставкой беременных женщин,

проживающих в сельской местности в город Лесозаводск для прохождения медосмотров и обследований в медицинских учреждениях.
	отдел учета и отчетности администрации Лесозаводского городского округа, 

КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ»
	2014
	2020
	обеспеченность проезда в автобусах 100% беременным женщинам, проживающим в сельской местности, для диспансерной явки к участковому акушеру-гинекологу
	не достижение     
запланированного значения         
показателя
	отсутствует

	4.2.
	Проведение дородовых и послеродовых патронажей
	КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ»
	2014
	2020
	снижение наиболее распространенных заболеваний во время беременности (анемия, угроза прерывания беременности, заболевания, передаваемые половым путем и т.д.)
	не достижение     
запланированного 
значения         
показателя
	отсутствует

	4.3.
	Проведение санитарно – просветительной работы среди населения (пропаганда здорового образа жизни, ведение школы молодой матери, психопрофилактическая подготовка к родам)
	КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ»
	2014
	2020
	снижение наиболее распространенных заболеваний во время беременности (анемия, угроза прерывания беременности, заболевания, передаваемые половым путем и т.д.)
	не достижение запланированного значения         
показателя
	отсутствует


