# ДУМА

ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

21.01.2008 года                                  г. Лесозаводск                                 №  526

О муниципальной целевой

программе «Безопасность в образовательных

учреждениях Лесозаводского городского

округа» на 2008-2010 годы

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Приморского края  от 09.04.2007 года  № 14-КЗ «О пожарной безопасности в Приморском крае», в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), в целях осуществления мероприятий,  направленных на повышение пожарной безопасности образовательных учреждений,

Дума Лесозаводского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять муниципальную целевую программу «Безопасность в образовательных учреждениях Лесозаводского городского округа на 2008-2010 годы» (приложение № 1).

2. Утвердить сметные назначения на реализацию мероприятий программы на 2008 год (приложение № 2).

3. Установить, что в ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования подлежат корректировке при утверждении бюджета  Лесозаводского  городского округа на очередной год.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике, законности, правопорядку и защите прав граждан (Власов).

Глава Лесозаводского городского округа 					Т.Л. Лазарева

Приложение 1

к решению Думы

Лесозаводского городского округа

от 21.01.2008 года  № 526

ПАСПОРТ

муниципальной целевой  программы «Безопасность в образовательных учреждениях  Лесозаводского городского округа» на 2008-2010 годы

| Наименование программы | муниципальная целевая программа «Безопасность в образовательных учреждениях Лесозаводского городского округа» на 2008-2010 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Закон Приморского края от 09.04.2007 г. № 14-ФЗ «О пожарной безопасности в Приморском крае»; Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) |
| Заказчик программы | администрация Лесозаводского городского округа |
| Основной разработчик программы | управление образования администрации Лесозаводского городского округа |
| Цели и задачи программы | основная цель Программы: обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях. задачами Программы являются: - создание оптимальных условий, направленных на сохранение и укрепление пожарной безопасности образовательных учреждений; - укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, необходимой для обеспечения их безопасности; - целенаправленная пропаганда соблюдения противопожарного режима в образовательных учреждениях и в быту, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, действовать в случае пожара |
| Сроки реализации программы | 2008-2010 годы |
| Перечень основных мероприятий программы | основные мероприятия программы включают в себя 2 направления: - расчет финансовых затрат, необходимых на реализацию программы; - повышение образовательного уровня по вопросам пожарной безопасности |
| Исполнитель мероприятий программы | управление образования администрации Лесозаводского городского округа |
| Объемы и источник финансирования | 19683 тыс. рублей - средства местного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации программы | реализация мероприятий Программы к концу 2010 года позволит достичь значительного снижения показателей пожарной опасности образовательных учреждений и тяжести последствий от них |
| Организация контроля за реализацией программы | контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет администрация Лесозаводского городского округа |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Необходимость разработки Программы обусловлена проведением анализа состояния противопожарной безопасности объектов образовательных учреждений.

Общая ситуация состояния противопожарной безопасности образовательных учреждений Лесозаводского городского округа вызывает серьезные опасения.

По итогам приемки образовательных учреждений к началу 2006/2007 учебного года акты готовности пожарной службой были подписаны 11 школам из 19, 4 дошкольным учреждениям из 13, 2 учреждениям дополнительного образования из 3, а по итогам приемки готовности образовательных учреждений к началу 2007/2008 учебного года акты приемки готовности пожарная служба подписала  10 школам и 2 дошкольным образовательным учреждениям.

Такое положение дел обусловлено, прежде всего, значительным износом основных фондов, инженерно-технического  оборудования, также недостаточностью финансовых средств, выделяемых на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях городского округа.

Для приведения образовательных учреждений в соответствие с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) необходимо:

- в 21 образовательном учреждении – установить сооружение пожарных водоемов;

- в 26  образовательных учреждениях установить системы  обнаружения и оповещения пожара;

- в 23  образовательных учреждениях – провести огнезащитную обработку деревянных носителей.

Настоящая Программа является комплексом мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности образовательных учреждений.

2. Цели и задачи Программы

Основная цель Программы: обеспечение пожарной  безопасности в образовательных учреждениях. Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы будут решаться следующие задачи:

- создание оптимальных условий, направленных на сохранение и укрепление пожарной  безопасности образовательных учреждений;

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, необходимой для обеспечения их безопасности;

- целенаправленная пропаганда соблюдения противопожарного режима в образовательных учреждениях и в быту, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения и действовать в случае пожара.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы проводится в течение 2008-2010 годы.

4. Перечень основных мероприятий Программы:

4.1 Расчет финансовых затрат, необходимых на реализацию Программы

|  | Мероприятия | Финансовые затраты (тыс. руб.) | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести монтаж АУОП (пожарной сигнализации) в зданиях общеобразовательных учреждений | 7885 | 2 395 | 2 390 | 3 100 |
| - | СШ № 1 | 595 | 595 |  |  |
|  | СШ № 3 | 410 | 410 |  |  |
| - | ВСШ № 9 | 180 | 180 |  |  |
| - | СШ № 34 | 510 | 510 |  |  |
| - | ОШ № 65 | 350 | 350 |  |  |
| - | СШ № 156 | 350 | 350 |  |  |
| - | СШ с. Пантелеймоновка | 260 |  | 260 |  |
| - | СШ с. Ружино | 260 |  | 260 |  |
| - | СШ с. Марково | 250 |  | 250 |  |
| - | СШ с. Глазовка | 250 |  | 250 |  |
| - | СШ с. Тихменево | 410 |  | 410 |  |
| - | СШ с. Иннокентьевка | 260 |  | 260 |  |
| - | СШ с. Курское | 250 |  | 250 |  |
| - | ОШ с. Филаретовка | 180 |  |  | 180 |
| - | ОШ с. Невское | 250 |  | 250 |  |
| - | ДОУ с. Тамга | 180 |  |  | 180 |
| - | ДОУ № 3 | 420 |  |  | 420 |
| - | ДОУ № 7 | 260 |  |  | 260 |
| - | ДОУ № 10 | 420 |  |  | 420 |
| - | ДОУ № 11 | 420 |  |  | 420 |
| - | ДОУ № 14 | 420 |  |  | 420 |
| - | ДОУ с. Пантелеймоновка | 180 |  |  | 180 |
| - | ДОУ с. Ружино | 180 |  |  | 180 |
| - | ДОУ с. Марково | 120 |  |  | 120 |
| - | ДОУ с. Курское | 120 |  |  | 120 |
| - | ДОУ с. Глазовка | 100 |  |  | 100 |
| - | ДОУ с. Елизоветовка | 100 |  |  | 100 |
| - | ДЮКФП | 100 |  | 100 |  |
| - | Радость | 100 |  | 100 |  |
| 2. | Произвести монтаж системы оповещения (СО) людей о пожаре в зданиях общеобразовательных учреждений | 870 | 210 | 240 | 420 |
| - | СШ № 1 | 30 | 30 |  |  |
| - | Филиал СШ № 1 | 30 | 30 |  |  |
| - | СШ № 2 | 30 |  |  |  |
| - | СШ № 3 | 30 | 30 |  |  |
| - | ВСШ № 9 | 30 | 30 |  |  |
| - | СШ № 34 | 30 | 30 |  |  |
| - | ОШ № 65 | 30 | 30 |  |  |
| - | СШ № 156 | 30 | 30 |  |  |
| - | СШ с. Пантелеймоновка | 30 |  | 30 |  |
| - | СШ с. Ружино | 30 |  | 30 |  |
| - | СШ с. Марково | 30 |  | 30 |  |
| - | СШ с. Глазовка | 30 |  | 30 |  |
| - | СШ с. Тихменево | 30 |  | 30 |  |
| - | СШ с. Иннокентьевка | 30 |  | 30 |  |
| - | СШ с. Курское | 30 |  | 30 |  |
| - | ОШ с. Филаретовка | 30 |  |  | 30 |
| - | ОШ с. Невское | 30 |  | 30 |  |
| - | ДОУ с. Тамга | 30 |  |  | 30 |
| - | ДОУ № 3 | 30 |  |  | 30 |
| - | ДОУ № 7 | 30 |  |  | 30 |
| - | ДОУ № 10 | 30 |  |  | 30 |
| - | ДОУ № 11 | 30 |  |  | 30 |
| - | ДОУ № 14 | 30 |  |  | 30 |
| - | ДОУ с. Пантелеймоновка | 30 |  |  | 30 |
| - | ДОУ с. Ружино | 30 |  |  | 30 |
| - | ДОУ с. Марково | 30 |  |  | 30 |
| - | ДОУ с. Тихменево | 30 |  |  | 30 |
| - | ДОУ с. Курское | 30 |  |  | 30 |
| - | ДОУ с. Глазовка | 30 |  |  | 30 |
| - | ДОУ с. Елизоветовка | 30 |  |  | 30 |
| 3. | Построить по два пожарных водоема (емкостью 50 куб. м. каждый) на территориях образовательных учреждений и выполнить к ним подъездные пути с площадкой для разворота пожарных автомобилей размером 12 х 12 м: | 5 000 | 1 200 | 800 | 3 000 |
| - | СШ № 156 | 800 | 600 | 200 |  |
| - | НШ с. Тамга | 600 |  |  | 600 |
| - | ОШ с. Филаретовка | 600 |  |  | 600 |
| - | СШ с. Курское | 600 | 600 |  |  |
| - | СШ с. Иннокентьевка | 600 |  | 600 |  |
| - | ДОУ с. Глазовка | 600 |  |  | 600 |
| - | ДОУ с. Марково | 600 |  |  | 600 |
| - | ДОУ с. Курское | 600 |  |  | 600 |
| 4. | Произвести капитальный ремонт существующих пожарных водоемов на территориях образовательных учреждений: | 2 500 | 1 000 | 1 500 |  |
| - | СШ с. Ружино | 500 |  | 500 |  |
| - | СШ с. Марково | 500 |  | 500 |  |
| - | СШ с. Глазовка | 500 | 500 |  |  |
| - | СШ с. Тихменево | 500 | 500 |  |  |
| - | ДОУ с. Ружино | 500 |  | 500 |  |
| 5. | Повергнуть огнезащитной обработке стропила и обрешетку чердачных покрытий образовательных учреждений | 3 320 | 1 470 | 1 000 | 850 |
| - | Филиал СШ № 1 | 150 | 150 |  |  |
| - | СШ № 5 | 120 | 120 |  |  |
| - | ВСШ № 9 | 300 | 300 |  |  |
| - | ОШ № 65 | 300 | 300 |  |  |
| - | СШ № 156 | 300 | 300 |  |  |
| - | СШ № 7 | 300 | 300 |  |  |
| - | СШ с. Пантелеймоновка | 100 |  | 100 |  |
| - | СШ с. Ружино | 100 |  | 100 |  |
| - | СШ с. Марково | 100 |  | 100 |  |
| - | СШ с. Глазовка | 100 |  | 100 |  |
| - | СШ с. Тихменево | 100 |  | 100 |  |
| - | СШ с. Иннокентьевка | 100 |  | 100 |  |
| - | СШ с. Курское | 100 |  | 100 |  |
| - | ОШ с. Филаретовка | 200 |  |  | 200 |
| - | ОШ с. Невское | 100 |  | 100 |  |
| - | ДОУ № 3 | 100 |  | 100 |  |
| - | ДОУ № 7 | 100 |  | 100 |  |
| - | ДОУ № 10 | 100 |  |  | 100 |
| - | ДОУ № 11 | 100 |  |  | 100 |
| - | ДОУ № 14 | 100 |  |  | 100 |
| - | ДОУ № 10 ст. Ружино | 100 |  |  | 100 |
| - | ДОУ № 105 ст. Ружино | 100 |  |  | 100 |
| - | ДОУ с. Пантелеймоновка | 150 |  |  | 150 |
| 6. | Произвести с периодичностью не реже одного года замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового электрооборудования, результаты замеров оформить соответствующими актами (протоколами) в образовательных учреждениях: | 8 | 8 |  |  |
| - | СШ с. Пантелеймоновка | 2 | 2 |  |  |
| - | СШ с. Тихменево | 2 | 2 |  |  |
| - | СШ с. Иннокентьевка | 2 | 2 |  |  |
| - | ОШ с. Невское | 1 | 1 |  |  |
| - | НШ с. Тамга | 1 | 1 |  |  |
| 7. | Выполнить ограждения на кровле образовательных учреждений в соответствии с ГОСТ 25772 | 100 | 100 |  |  |
| - | СШ № 3 | 50 | 50 |  |  |
| - | СШ № 5 | 50 | 50 |  |  |
|  | ИТОГО: | 19683 | 6 383 | 5 930 | 7 370 |

4.2  Повышение образовательного уровня по вопросам  пожарной безопасности

| № | Мероприятия | Ответственные | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение обучения и проверки знаний пожарной безопасности руководителей образовательных учреждений | Управление образования | Октябрь 2008 г. |
| 2. | Рассмотрение на совещаниях руководителей образовательных учреждений вопросов состояния пожарной безопасности в образовательных учреждениях | Управление образования | Ежеквартально |
| 3. | Осуществление регулярного контроля за проведением замеров изоляции на сопротивление электросети и электрооборудования | Руководители образовательных учреждений | В установленные сроки |
| 4. | Организация и проведение в образовательных учреждениях изучения Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) | Руководители образовательных учреждений | Постоянно |
| 5. | Организация и проведение тренировок по эвакуации людей | Руководители образовательных учреждений | Ежегодно весна осень |
| 6. | Проверка наличия и порядка ведения документации, направленной на обеспечение пожарной безопасности |  | Ежегодно при приемке образовательных учреждений к новому учебному году |
| 7. | Организация и проведение наглядной агитации и пропаганды, направленных на обеспечение пожарной безопасности, обеспечение постоянной и повсеместной борьбы с курением | Руководители образовательных учреждений | Постоянно |
| 8. | Систематический осмотр территорий прилегающих к зданиям учебных заведений с целью обеспечения на них пожаробезопасной обстановки (захламленность, разведение костров, складирование строительных материалов) | Руководители образовательных учреждений | Постоянно |
| 9. | Проведение систематических проверок противопожарного состояния гаражей, состояния содержания автомашин, соблюдения технологии ремонтных работ, энергоснабжения | Начальник хозяйственно-эксплуатационной конторы управления образования; руководители школ с. Пантелеймоновка и с. Ружино | Ежеквартально |
| 10. | Повышение образовательного уровня детей и участие их в обеспечении пожарной безопасности | Руководители образовательных учреждений | Постоянно |
| 11. | Организация выпуска тематической стеной печати в образовательных учреждениях | Руководители образовательных учреждений | Раз в полгода |

5. Механизм реализации Программы

Управление образования администрации Лесозаводского городского округа заключает договора с организациями в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 года № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в деталях выполнения программных мероприятий.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в сумме 19683 тыс. рублей. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия   могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий подлежат корректировке при утверждении бюджета городского округа на очередной год.

7. Координация программных мероприятий

Координацию деятельности ответственных исполнителей Программы осуществляет управление образования администрации Лесозаводского городского округа. Управление образование совместно с финансовым управлением администрации городского округа, ежегодно с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям.

8.  Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы к концу 2010 года позволит достичь значительного снижения показателей пожарной опасности образовательных учреждений и тяжести последствий от них.

9.  Система контроля за реализацией Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Лесозаводского городского округа. Управление образования  администрации городского округа осуществляет контроль за ходом реализации программных  мероприятий и эффективным использованием  выделенных средств.

Исполнители программных мероприятий  отчитываются о выполнении программных мероприятий и эффективности выделенных средств в сроки, указанные в контрольном листе Программы.

Приложение 2

к решению Думы

Лесозаводского городского округа

от 21.01.2008 года  № 526

Сметные назначения

по исполнению муниципальной целевой программы «Безопасность в образовательных учреждениях Лесозаводского городского округа» на 2008-2010 годы

в разрезе 2008 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, запланированные в местном бюджете на 2008 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обслуживание АПС: | 186,0 |
| - | МОУ СОШ № 3 | 36,0 |
| - | МОУ СОШ № 4 | 57,6 |
| - | МОУ СОШ № 5 | 44,4 |
| - | МОУ СОШ № 7 | 32,4 |
| - | ЦДТ | 15,6 |
| 2. | Зарядка огнетушителей: | 40,0 |
| - | МОУ СОШ № 1 | 5,2 |
| - | МОУ СОШ № 3 | 5,0 |
| - | МОУ СОШ № 4 | 5,0 |
| - | МОУ СОШ № 5 | 5,2 |
| - | МОУ СОШ № 34 | 5,0 |
| - | МОУ СОШ с. Пантелеймоновка | 4,9 |
| - | МОУ СОШ с. Ружино | 4,9 |
| - | МОУ СОШ с. Марково | 4,8 |
| 3. | Огнезащитная обработка: | 294,0 |
| - | МОУ СОШ № 5 | 49,0 |
| - | МОУ СОШ № 7 | 122,5 |
| - | МОУ СОШ № 156 | 122,5 |
| 4. | Проекты АПС: | 350,0 |
| - | МДОУ № 3 | 37,0 |
| - | МДОУ № 7 | 32,0 |
| - | МДОУ № 10 | 37,0 |
| - | МДОУ № 11 | 37,0 |
| - | МДОУ № 14 | 37,0 |
| - | МДОУ с. Елизаветовка | 26,0 |
| - | МДОУ с. Курское | 29,0 |
| - | МДОУ с. Марково | 29,0 |
| - | МДОУ с. Пантелеймоновка | 31,0 |
| - | МДОУ с. Ружино | 31,0 |
| - | МДОУ с. Тамга | 24,0 |
|  | Всего на 2008 год: | 870,0 |