ДУМА

ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

21.01.2008 года                                       г. Лесозаводск                                 №  528

О муниципальной целевой программе

«Развитие дошкольного образования в

Лесозаводском городском округе»

на 2008-2011 годы

Во исполнение поручений Губернатора  Приморского края от 22.06.2007 года            № 19 о необходимости разработки муниципальных программ развития системы дошкольного образования и в целях более полного удовлетворения образовательных потребностей населения, руководствуясь Уставом Лесозаводского городского округа,

Дума Лесозаводского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять муниципальную целевую программу «Развитие дошкольного образования в Лесозаводском городском округе» на 2008-2011 годы (прилагается).

2. Установить, что в ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования корректироваться при утверждении бюджета городского округа на очередной год.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике, законности, правопорядку и защите прав граждан (Власов).

Глава Лесозаводского городского округа					Т.Л. Лазарева

Приложение

к решению Думы

Лесозаводского городского округа

от 21.01.2008 года № 528

ПАСПОРТ

муниципальной целевой  программы «Развитие дошкольного  образования в Лесозаводском городском округе» на 2008-2011 годы

| Наименование программы | муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Лесозаводском городском округе» на 2008-2011 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания разработки программы | перечень поручений Губернатора Приморского края от 22.06.2007 г. № 19; - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; - Положение «Об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Лесозаводского городского округа», утвержденного решением городской Думы от 03.05.2005 г. № 67; - Устав управления образования администрации Лесозаводского городского округа. |
| Заказчик Программы | администрация Лесозаводского городского округа |
| Основные разработчики Программы | управление образования администрации Лесозаводского городского округа |
| Цели и задачи Программы | цель Программы - сохранение и развитие многофункциональной целостной сети дошкольных образовательных учреждений городского округа, обеспечивающей потребности населения в бесплатных образовательных услугах Задачи Программы: - обеспечение доступности дошкольного образования для населения городского округа; - совершенствование качества дошкольного образования, удовлетворение потребностей населения в образовательных услугах для дошкольников; - совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, психолого-педагогического и медико-социального сопровождения каждого воспитанника; - совершенствование условий для повышения квалификации и инновационной деятельности педагогических кадров; - совершенствование системы управления образованием, использование средств и привлечение дополнительных ресурсов для развития дошкольного образования |
| Сроки и этапы реализации программы | 2008-2011 годы I этап - подготовительный 2008 г. (1 квартал) II этап – реализация Программы (2 квартал 2008-2010 г.г.) III этап – заключительный 2011 г. |
| Перечень основных мероприятий Программы | включает четыре раздела: - развитие системы дошкольного образования; - укрепление и обновление материально-технической базы дошкольных учреждений; - повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных учреждений; - ресурсное сопровождение Программы |
| Исполнители Программы | - управление образования администрации Лесозаводского городского округа - муниципальное учреждение здравоохранения «Лесозаводская центральная городская больница» - муниципальные дошкольные образовательные учреждения |
| Объем и источники финансирования | местный бюджет – 7 864,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - сохранение и модернизация сети дошкольных образовательных учреждений; - сохранение и реконструкция 13 муниципальных ДОУ; - открытие 6 группового детского сада; - обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образованием; - совершенствование экономических механизмов функционирования и развития системы дошкольного образования, укрепление ее материально-технической и технологической базы; - укрепление кадрового потенциала системы дошкольного образования городского округа; - обогащение педагогической практики вариативными образовательными программами и технологиями обучения и воспитания |
| Организация контроля за реализацией программы | контроль исполнения мероприятий Программы осуществляет администрация Лесозаводского городского округа |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

На территории Лесозаводского городского округа функционирует 13 дошкольных  образовательных учреждений (7 городских и 6 сельских), 2 средние общеобразовательные школы сел Глазовка и Тихменево реализуют программы дошкольного образования. Количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях на 01.09.2007г. составляли 1 641 детей.

Размер платы за содержание детей в дошкольных  учреждений не превышает 20 % стоимости содержания ребенка. Действует система льгот по оплате услуг дошкольных учреждений.

Аттестация дошкольных учреждений показала, что качество их работы соответствует образовательным стандартам.

Потребность населения в местах в учреждениях дошкольного образования полностью не удовлетворена. Из 21 населенного пункта округа услуги дошкольного образования предоставляются в 9. В городе  Лесозаводске охват детей дошкольным образованием составляет 59,9 %. Имеется необходимость открытия дополнительных дошкольных групп как в г. Лесозаводске, так и  в ряде сел городского округа.

В то же время анализ функционирования показывает высокий уровень заболеваемости воспитанников. В 2005 г. в среднем пропущено по болезни одним ребенком 26 дней (среднекраевой показатель - 15), в 2006 г. – 24 (среднекраевой - 16). Наиболее остро стоит проблема простудных заболеваний.

Требует совершенствования система физкультурно-оздоровительной работы, лечебно-профилактической медицины, использования здоровьесберегающих технологий.

Необходимо укрепление и обновление материально-технической базы учреждений (мебель, спортивное и медицинское оборудование, технологическое оборудование).

Задача методической службы – создание образовательной среды для реализации творческого  потенциала каждого  педагогического коллектива.

Программа предусматривает создание условий для позитивных  изменений в деятельности дошкольных образовательных учреждений, направленных на повышение его качества, сохранность здоровья воспитанников.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является сохранение и развитие многофункциональной целостной сети дошкольных образовательных учреждений городского округа, обеспечивающей потребности населения в бесплатных образовательных услугах.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы будут решаться следующие задачи:

- обеспечение доступности дошкольного образования для населения городского округа;

- совершенствование качества дошкольного образования, удовлетворение потребностей населения в образовательных услугах для дошкольников;

- совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, психолого-педагогического и медико-социального сопровождения каждого воспитанника;

- совершенствование условий для повышения квалификации и инновационной деятельности педагогических кадров;

- совершенствование системы управления образованием, использование средств и привлечение дополнительных ресурсов для развития дошкольного образования.

3. Сроки и этапы реализации программных мероприятий

Программа реализуется  в  течение 2008-2011 годы поэтапно:

I этап -  подготовительный 2008 г. (1 квартал) – глубокий анализ спроса населения в дошкольных образовательных услугах.

II этап – реализация Программы (2 квартал 2008-2010 г.г.) – исполнение программных мероприятий, заключающихся в создании дополнительных мест в дошкольных учреждениях образования, в профессиональной переподготовке кадров и модернизации материально-технической базы учреждений.

III этап – заключительный 2011 г. – мониторинг качества и вариативности услуг, предоставляемых дошкольными учреждениями, эффективности управления инновационными процессами для достижения оптимального результата.

- Перечень основных мероприятий Программы

В соответствии с поставленной целью и задачами перечень основных программных мероприятий включает в себя мероприятия по следующим приоритетным направлениям.

| № | Мероприятия | Финансовые затраты | В том числе (тыс.руб.) |  |  |  |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 |  | 2010 | 2011 |  |  |
| 1. Развитие сети дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Восстановление групп, используемых не по назначению | 330 |  | 180 |  | 150 | 0 |  |  |
|  | МДОУ д/с № 3 | 120 |  | 120 |  |  |  | МДОУ д/с № 3 |  |
|  | МДОУ д/с № 10 | 210 |  | 60 |  | 150 |  | МДОУ д/с № 10 |  |
| 1.2 | Открытие дополнительных групп | 86 |  | 86 |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ д/с с. Пантелеймоновка | 50 |  | 50 |  |  |  | МДОУ д/с с. Пантелеймоновка |  |
|  | МДОУ д/с с. Курское | 36 |  | 36 |  |  |  | МДОУ д/с с. Курское |  |
| 1.3 | Открытие разновозрастной группы на базе школ | 330 |  | 200 |  |  | 130 |  |  |
|  | МОУ СОШ № 4 | 200 |  | 200 |  |  |  | МОУ СОШ №4 |  |
|  | МОУ СОШ с. Невское | 130 |  |  |  |  | 130 | МОУ СОШ с. Невское |  |
| 1.4 | Перепрофилирование филиала МОУ СОШ № 1 в шестигрупповой детский сад | 2 200 |  | 1 000 |  | 1 200 |  | Управление образования |  |
|  | ИТОГО: | 2 946 | - | 1 466 |  | 1 350 | 130 |  |  |
| 2. Укрепление и обновление материально-технической базы дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт системы отопления | 1 000 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |
|  | МДОУ № 10 | 500 |  |  |  |  | 500 | МДОУ № 10 |  |
|  | МДОУ № 7 | 500 |  |  |  |  | 500 | МДОУ № 7 |  |
| 2.2 | Ремонт канализации | 313 | 63 |  |  |  | 250 |  |  |
|  | МДОУ с. Ружино | 63 | 63 |  |  |  |  | МДОУ с. Ружино |  |
|  | МДОУ № 7 | 250 |  |  |  |  | 250 | МДОУ № 7 |  |
| 2.3 | Установка жесткой кровли | 1 600 |  | 800 |  | 800 |  | Управление образования |  |
|  | МДОУ № 5 | 800 |  | 800 |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ № 3 | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |
| 2.4 | Установка теплосчетчика | 300 |  |  |  | 150 | 150 | Управление образования |  |
|  | МДОУ № 11 | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |
|  | МДОУ № 105 | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |
| 2.5 | Ремонт пристройки МДОУ с. Тамга | 400 |  | 400 |  |  |  | Хозяйственно-эксплуатационная контора |  |
| 2.6 | Приобретение электро-илюминисцентных ламп | 40 |  |  |  | 20 | 20 | Управление образования |  |
|  | МДОУ с. Тихменево | 40 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
| 2.7 | Медицинское обеспечение санаторной группы для тубинфицированных детей в ДОУ № 14 | В счет текущего финансирования по основной деятельности |  |  |  |  |  | Управление образования |  |
| 2.8 | Обеспечение медицинским оборудованием, медицинским инструментарием медицинские кабинеты образовательных учреждений, в т.ч.: | 60,82 |  | 17,94 |  | 19,64 | 23,24 | Управление образования |  |
|  | а) весы напольные | 4,400 |  |  |  | 1,400 | 3,000 |  |  |
|  | МДОУ № 5 | 1,200 |  |  |  |  | 1,200 |  |  |
|  | МДОУ № 7 | 1,200 |  |  |  |  | 1,200 |  |  |
|  | МДОУ № 10 | 0,800 |  |  |  | 0,200 | 0,600 |  |  |
|  | МДОУ № 14 | 1,200 |  |  |  | 1,200 |  |  |  |
|  | б) динамометр | 1,200 |  |  |  | 0,300 | 0,900 |  |  |
|  | МДОУ № 3 | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |  |
|  | МДОУ № 7 | 0,300 |  |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  | МДОУ № 10 | 0,300 |  |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  | МДОУ № 11 | 0,300 |  |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  | в) плантограф | 1,020 |  | 0,340 |  | 0,340 | 0,340 |  |  |
|  | МДОУ № 10 | 0,340 |  | 0,340 |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ № 11 | 0,340 |  |  |  |  | 0,340 |  |  |
|  | МДОУ № 14 | 0,340 |  |  |  | 0,340 |  |  |  |
|  | г) манипуляционный стеклянный столик | 1,400 |  |  |  |  | 1,400 |  |  |
|  | МДОУ № 7 | 1,400 |  |  |  |  | 1,400 |  |  |
|  | д) шина для верхних конечностей (складная) | 5,1 |  | 1,7 |  | 1,7 | 1,7 |  |  |
|  | сады города (975р х 7шт) | 5,1 |  | 1,7 |  | 1,7 | 1,7 |  |  |
|  | е) шина для нижних конечностей | 6,3 |  | 2,1 |  | 2,1 | 2,1 |  |  |
|  | сады города (975р х 5шт) | 6,3 |  | 2,1 |  | 2,1 | 2,1 |  |  |
|  | ж) лоток почкообразный | 3,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  | сады города (567р х 7 шт) | 3,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  | з) лоток прямоугольный | 3,6 |  | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 |  |  |
|  | сады города (670р х 17шт) | 3,6 |  | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 |  |  |
|  | и) кварцевая лампа | 3,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  | МДОУ №10, 11 (1500р х 10) | 3,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  | к) контейнера для замочки шприцев | 6,0 |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |  |
|  | сады | 6,0 |  | 1,9 |  | 1,9 | 1,9 |  |  |
|  | (470р х 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | л) жгут механический | 1,8 |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 |  |  |
|  | сады | 1,8 |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 |  |  |
|  | (4350р х 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м) тубус-кварц | 12,0 |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 |  |  |
|  | МДОУ №3 | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ №7 | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  |  |  |
|  | МДОУ №10 | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |
|  | н) ингалятор | 12,0 |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 |  |  |
|  | МДОУ №3 | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ №7 | 3,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  | МДОУ №10 | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
|  | МДОУ №14 | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |
| 2.9 | Приобретение спортивного инвентаря | 310 |  | 124 |  | 93 | 93 | Управление образования |  |
|  | 13 д/садов х 31 тыс.руб. | 310 |  | 124 |  | 93 | 93 |  |  |
| 2.10 | Проведение лабораторных и (или) инструментальных исследований и измерений | 334,5 | 211,5 | 41 |  | 41 | 41 | Дошкольные образовательные учреждения |  |
| 2.11 | Приобретение моющих, дезинфицирующих средств | 61,5 |  | 20,5 |  | 20,5 | 20,5 | Дошкольные образовательные учреждения |  |
| 2.12 | Организация и проведение производственного лабораторного контроля дошкольных образовательных учреждений | 196,8 |  | 65,6 |  | 65,6 | 65,6 | Дошкольные образовательные учреждения |  |
| 2.13 | Проведение «С» витаминизации в ДОУ | 24,6 |  | 8,2 |  | 8,2 | 8,2 | Дошкольные образовательные учреждения |  |
| 2.14 | Проведение комплекса дератизационных и дезинфекционных мероприятий в ДОУ | 325,5 | 30,3 | 98,4 |  | 98,4 | 98,4 | Дошкольные образовательные учреждения |  |
| 2.15 | Капитальный ремонт мягкой кровли | 452 | 452 |  |  |  |  | Управление образования |  |
|  | МДОУ № 3 | 452 | 452 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 5 418,72 | 756,8 | 1 575,64 |  | 1 316,34 | 1 769,94 |  |  |
|  | ИТОГО расходов: | 8 364,72 | 756,8 | 3 041,64 |  | 2 666,34 | 1 899,94 |  |  |
| 3. Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия |  |  |  | Сроки |  |  |  | Исполнители |
| 3.1 | Организация комплексных курсов повышения квалификации педагогов дошкольного образования (на базе ресурсного центра приморского института повышения и переподготовки квалификации работников образования г. Лесозаводск) |  |  |  | февраль 2008 г. |  |  |  | Учебно-методический центр |
| 3.2 | Организация деятельности городских методических объединений: |  |  |  | в соответствии с планом работы учебно-методического центра на 2008-2009 г. |  |  |  | Учебно-методический центр |
|  | - логопедов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - музыкальных руководителей; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - инструкторов по физической культуре; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - художественных руководителей; |  |  |  | 2008-2009 г.г. |  |  |  |  |
|  | - воспитателей дошкольных групп и групп раннего возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Организация «Школы управления» |  |  |  | 2008-2009 г.г. |  |  |  | Учебно-методический центр |
| 3.4 | Проведение методической эстафеты «Современные образовательные технологии в дошкольных образовательных учреждениях» |  |  |  | 2009-2010 г.г. |  |  |  | Учебно-методический центр |
| 3.5 | Организация конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2008 г.» |  |  |  | 2008 г. |  |  |  | Учебно-методический центр |
| 3.6 | Участие в региональных семинарах, конкурсах, конференциях |  |  |  | Ежегодно |  |  |  | Управление образования |
| 4. Ресурсное сопровождение Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг качества предоставления образовательных услуг в учреждениях |  |  |  | Ежегодно по окончании учебного года |  |  |  | Управление образования |
| 4.2 | Введение ставки специалиста по дошкольному образованию в аппарат управления образования |  |  |  | 2008 г. |  |  |  | Администрация Лесозаводского городского округа |
| 4.3 | Расширение штатов дошкольных учреждений в связи с открытием новых групп |  |  |  | В соответствии с планом |  |  |  | Управление образования |
| 4.4 | Обеспечение мероприятий по лицензированию, аттестации и аккредитации дошкольных образовательных учреждений |  |  |  | В соответствии с графиком |  |  |  | Управление образования |
| 4.5 | Сохранение и расширение информационного пространства для эффективного методического сопровождения программы развития: - регулярное пополнение библиотечного фонда учебно-методического центра; - подключение учебно-методического центра к ресурсам Интернет для решения проблем консультирования, обмена информацией, дистанционного оборудования. |  |  |  | Ежегодно |  |  |  | Учебно-методический центр |

- Механизм реализации Программы

Ответственность за реализацию Программы возлагается на администрацию Лесозаводского городского округа – заказчика Программы. Основными исполнителями Программы являются: управление образования администрации, муниципальные дошкольные учреждения, муниципальное учреждение здравоохранения «Лесозаводская городская больница».

Управление образования администрации Лесозаводского городского округа размещает муниципальные заказы на поставки товаров для дошкольных образовательных учреждений.

Управление образования совместно с финансовым управлением ежегодно, с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и  состав ее исполнителей.

6.   Ресурсное  обеспечение Программы

Для достижения целей Программы необходимо ее ресурсное обеспечение: кадровое, материально-техническое, финансовое.

Деятельность по повышению профессионального и образовательного уровня дошкольных педагогических работников будет осуществляться по следующим направлениям:

- повышение профессионального  уровня педагогических и руководящих кадров посредством организации обучения в системе повышения квалификации педагогических работников;

- организация методической работы в учреждениях и на уровне городского округа.

Обновление материально-технической базы предусматривает меры по  капитальному ремонту систем канализации, тепло и водоснабжения, кровли, обеспечению медицинским технологическим оборудованием, приобретению спортивного инвентаря.

Удовлетворение потребности населения в местах в дошкольных образовательных учреждениях будет обеспечено через восстановление в дошкольных образовательных учреждениях групп, используемых не по назначению, и открытие дополнительных групп. Для  достижения целей программы потребуется осуществление целевых расходов средств местного бюджета на  реализацию мероприятий, включенных в программу:

2008 г. – 756,8 тыс. руб.

2009 г. – 3 041,64 тыс. руб.

2010 г. – 2 666,34 тыс. руб.

2011 г. – 1 899,94 тыс. руб.

ИТОГО: 8 364,72 тыс. руб.

7. Координация программных мероприятий

Координацию мероприятий, направленных на реализацию Программы, осуществляет администрация Лесозаводского городского округа, являющаяся заказчиком Программы.

Управление образования администрации Лесозаводского городского округа обеспечивает в ходе реализации Программы координацию действий исполнителей программных мероприятий.

Управление образования администрации Лесозаводского городского округа обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному  использованию средств, выполнению соглашений о финансировании программных мероприятий за счет средств бюджетов  и внебюджетных источников; осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение программных мероприятий.

| Объект анализа | Источник получения информации | Методы получения информации | Сроки, периодичность оценки | Ответствен ные за проведение оценки | Способы предоставления информации | Направления использования информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наполняемость и посещаемость ДОУ | Табель посещаемости | Анализ табелей посещаемости | Промежуточный отчет (итог календарного года), Итоговый отчет (итог учебного года) | Заведующие ДОУ | Сводная итоговая ведомость | При анализе работы ДОУ |
| Заболеваемость | Табель посещаемости | Анализ табелей посещаемости, медицинских карт воспитанников | Промежуточный отчет (итог календарного года), Итоговый отчет (итог учебного года) | Заведующие и фельдшера ДОУ | Сводная итоговая ведомость | При анализе работы ДОУ |
| Обучение детей по программам нового поколения | Диагностические карты | Наблюдение, собеседование, беседы с родителями | 1 раз в квартал | Старшие воспитатели, воспитатели ДОУ | Сводный анализ работы по данному направлению | Планирование работы ДОУ |
| Результат выполнения государственных стандартов (для выпускников ДОУ) | Диагностические карты | Наблюдение, собеседование, беседы с родителями | 2 раза в год | Старшие воспитатели, воспитатели ДОУ | Сводный анализ работы по данному направлению | Планирование работы ДОУ |
| Выявления детей, нуждающихся в коррекционной помощи | Предварительное обследование логопедом, анализ медицинских карт | ПМПК | Один раз в год | Администрация ДОУ, логопеды | Протоколы заседаний ПМПК | Создание условий для коррекции нарушений |
| Интерактивные формы работы с родителями | Беседы с родителями, программы развития ДОУ | Собеседование, анализ планов работы ДОУ по направлению | 1 раз в год | Администрация ДОУ | Отчет о работе, справки | Планирование работы |
| Уровень квалификации педагогов | Карточки учета, аттестационные листы | Анализ, анкетирование | 1 раз в год | Старшие воспитатели ДОУ | Статистический отчет | Планирование прохождения аттестации педагогами |
| Уровень образования педагогов | Карточки учета, аттестационные листы | Анализ, анкетирование | 1 раз в год | Старшие воспитатели ДОУ | Статистический отчет | Планирование работы с кадрами |
| Участие педагогов в инновационной деятельности | Анализ методической работы | Анализ, анкетирование | 1 раз в год | Старшие воспитатели ДОУ | Анализ работы ДОУ | Аттестация педагогов |

8.   Критерии оценки результатов реализации Программы

9. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Лесозаводского городского округа. В ходе реализации Программы управление образования администрации Лесозаводского городского округа обеспечивает координацию деятельности ответственных исполнителей Программы, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями Программы.

Исполнители отчитываются о выполнении программных мероприятий и эффективности использования выделенных средств в сроки, указанные в контрольном листе.

Исполнители Программы ежеквартально представляют заказчику Программы информацию о ходе реализации мероприятий Программы.