****

**ДУМА**

**ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**РЕШЕНИЕ**

27.06.2014 года г. Лесозаводск № 189

О внесении изменений в Инвестиционную программу организации коммунального комплекса ОАО «Электросервис» «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Лесозаводском городском округе на 2011-2015 годы», утвержденную решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.07.2010 № 317

Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лесозаводского городского округа,

Дума Лесозаводского городского округа

**РЕШИЛА:**

1. Внести в Инвестиционную программу организации коммунального комплекса ОАО «Электросервис» «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Лесозаводском городском округе на 2011 - 2015 годы» (далее - Программа), утвержденную решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.07.2010 № 317 следующие изменения:

1) в разделе 1 «Анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения Лесозаводского городского округа. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» Программы:

а) пункт 5) во втором абзаце признать утратившим силу;

б) в третьем абзаце цифру «67,9» изменить на цифру «66,3», цифру «17,8» изменить на цифру «16,2»;

в) в четвертом абзаце слова «микрорайон Юго-Западный,» исключить;

г) в пятом абзаце цифру «47,6» изменить на цифру «46,2», цифру «18,1» изменить на цифру «16,7»;

д) подпункты 4), 6) в четырнадцатом абзаце признать утратившими силу;

2) в пункте 2) раздела 4 «Перечень программных мероприятий» Программы:

а) подпункт ж) признать утратившим силу;

3) в таблице № 2 «Сметные стоимости программных мероприятий» раздел «Предполагаемые затраты на 2014 год» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование объекта | Стоимость, млн. руб. |
|
| 1. | 2. | 3. |
| **Предполагаемые затраты на 2014г.** | **9,82** |
| **Водоснабжение:** | **5,81** |
| 19 | Модернизация конструктивных элементов резервуара объемом 2000м3 по ул. Телевизионная  | 1,599 |
| 20 | Модернизация конструктивных элементов резервуара объемом 2000м3 по ул. Староуссурская,64 на ВОС  | 1,599 |
| 21 | Модернизация водопровода от водопроводного колодца ВК-1-56 расположенного на перекрестке ул. Будника, ул. Пушкинская до водопроводного колодца ВК-1-58 около жилого дома №82 ул. Пушкинская. | 1,520 |
| 22 | Модернизация самотечно-напорного водовода от водопроводного колодца ВК-9-57 по ул. Молодёжная до водопроводного колодца ВК-9-60. | 0,300 |
| 22(1) | Модернизация водопровода от здания ВОС до ВК-2 по ул. Староуссурская,64 | 0,792 |
| **Водоотведение:** | **4,01** |
| 23 | Строительство напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции по ул. Мостовая до канализационной насосной станции по ул. Пушкинская. | 1,079 |
| 24 | Модернизация перекрытий канализационных колодцев по городу (улицы Калининская, Пушкинская, Будника, 9 Января, Восточная). | 0,468 |
| 24(1) | Модернизация канализационного коллектора от канализационных колодцев КК-1С276, КК-1В125, КК-1В126, КК-1В126а, КК-1В130 вдоль жилых домов ул. Калининская,7 ул. Пушкинская,36 | 0,646 |
| 24(2) | Модернизация канализационного коллектора от канализационных колодцев КК-1С71 до КК-1С78, КК-В16, КК-1В14 вдоль жилого дома ул. 9 Января,57, ул. 9 Января,59. | 0,66 |
| 24(3) | Модернизация канализационных очистных сооружений расположенных по адресу примерно 553 м. по направлению на восток от ориентира перекресток ул. Северная и ул. Приморская | 0,820 |
| 24(4) | Строительство канализационного коллектора от канализационных колодцев КК-1С247, КК-1С248, КК-1С249, КК-1В208, КК-1В209 вдоль жилого дома ул. Будника,70, ул. Будника,72 | 0,337 |

4) в таблице № 2 «Сметные стоимости программных мероприятий» раздел

«Предполагаемые затраты на 2015 год» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование объекта | Стоимость, млн. руб. |
|
| 1. | 2. | 3. |
| **Предполагаемые затраты на 2015г.** | **12,63** |
| **Водоснабжение:** | **8,36** |
| 25 | Строительство водопровода от водопроводного колодца ВК-1-33 расположенного около жилого дома №27 ул. 9 Января до водопроводного колодца ВК-1-45 расположенного около жилого дома №1 ул. 9 Января. | 0,677 |
| 26 | Модернизация водопровода от первого подъема до здания ВОС по ул. Староуссурская, 64. | 1,137 |
| 26(1) | Модернизация конструктивных элементов резервуара №2 объемом 2000 м3 по ул. Телевизионная. | 2,310 |
| 26(2) | Модернизация водопровода от водопроводного колодца ВК-1-64 расположенного около жилого дома №110 ул. Пушкинская до водопроводного колодца ВК-1-68 расположенного на перекрестке ул. Пушкинская, ул. Менжинского. | 1,330 |
| 26(3) | Строительство водопровода от водопроводного колодца ВК-1-3 ориентир ул. Калининская,29 до водопроводного колодца ВК-1Д38 около жилого дома ул. Макарова,19. | 1,233 |
| 26(4) | Строительство водопровода от водопроводного колодца ВК-1-54 расположенного около жилого дома № 36 ул. Пушкинская до водопроводного колодца ВК-1-56 расположенного около жилого дома № 54 ул. Пушкинская. | 1,673 |
| **Водоотведение:** | **4,27** |
| 27 | Модернизация канализационных очистных сооружений расположенных по адресу примерно 553 м. по направлению на восток от ориентира перекресток ул. Северная и ул. Приморская. (2 этап) | 1,765 |
| 28 | Строительство песколовки на канализационной насосной станции по ул. Пушкинская, 117. | 0,943 |
| 28(1) | Строительство песколовки на канализационной насосной станции по ул. Мостовая, 3. | 0,715 |
| 28(2) | Строительство канализационного коллектора от канализационных колодцев КК-233, КК-234, КК-235, КК-236, КК-237, КК-238, КК-239, КК-240 вдоль жилого дома ул. 9 Января, 63. | 0,847 |

5) в таблице № 3 «Сроки реализации программных мероприятий» Программы раздел с мероприятиями на 2014 год изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ПП | Наименование мероприятия | Год реализации | Период выполнения  |
|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 19 | Модернизация конструктивных элементов резервуара объемом 2000м3 по ул. Телевизионная  | 2014г. | июль-август |
| 20 | Модернизация конструктивных элементов резервуара объемом 2000м3 по ул. Староуссурская,64 на ВОС  | май-июль |
| 21 | Модернизация водопровода от водопроводного колодца ВК-1-56 расположенного на перекрестке ул. Будника, ул. Пушкинская до водопроводного колодца ВК-1-58 около жилого дома №82 ул. Пушкинская. | июль |
| 22 | Модернизация самотечно-напорного водовода от водопроводного колодца ВК-9-57 по ул. Молодёжная до водопроводного колодца ВК-9-60. | июль |
| 23 | Модернизация водопровода от здания ВОС до ВК-2 по ул. Староуссур-ская,64 | сентябрь |
| 24 | Строительство напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции по ул. Мостовая до канализационной насосной станции по ул. Пушкинская. | октябрь |
| 25 | Модернизация перекрытий канализационных колодцев по городу (улицы Калининская, Пушкинская, Будника, 9 Января, Восточная). | сентябрь |
| 26 | Модернизация канализационного коллектора от канализационных колодцев КК-1С276, КК-1В125, КК-1В126, КК-1В126а, КК-1В130 вдоль жилых домов ул. Калининская,7 ул. Пушкинская,36 | август |
| 27) | Модернизация канализационного коллектора от канализационных колодцев КК-1С71 до КК-1С78, КК-В16, КК-1В14 вдоль жилого дома ул. 9 Января,57, ул. 9 Января,59. | июнь-сентябрь |
| 28 | Модернизация канализационных очистных сооружений расположенных по адресу примерно 553 м. по направлению на восток от ориентира перекресток ул. Северная и ул. Приморская | сентябрь |
| 29 | Строительство канализационного коллектора от канализационных колодцев КК-1С247, КК-1С248, КК-1С249, КК-1В208, КК-1В209 вдоль жилого дома ул. Будника,70, ул. Будника,72 |  | сентябрь |

6) в таблице № 3 «Сроки реализации программных мероприятий» Программы раздел с мероприятиями на 2015 год изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ПП | Наименование мероприятия | Год реализации | Период выполнения  |
|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 30 | Строительство водопровода от водопроводного колодца ВК-1-33 расположенного около жилого дома №27 ул. 9 Января до водопроводного колодца ВК-1-45 расположенного около жилого дома №1 ул. 9 Января. | 2015г. | июль-август |
| 31 | Модернизация водопровода от первого подъема до здания ВОС по ул. Староуссурская, 64. | май-июль |
| 32 | Модернизация конструктивных элементов резервуара №2 объемом 2000 м3 по ул. Телевизионная. | июль |
| 33 | Модернизация водопровода от водопроводного колодца ВК-1-64 расположенного около жилого дома №110 ул. Пушкинская до водопроводного колодца ВК-1-68 расположенного на перекрестке ул. Пушкинская, ул. Менжинского. | июнь |
| 34 | Строительство водопровода от водопроводного колодца ВК-1-3 ориентир ул. Калининская,29 до водопроводного колодца ВК-1Д38 около жилого дома ул. Макарова,19. | август-сентябрь |
| 35 | Строительство водопровода от водопроводного колодца ВК-1-54 расположенного около жилого дома № 36 ул. Пушкинская до водопроводного колодца ВК-1-56 расположенного около жилого дома № 54 ул. Пушкинская. | сентябрь |
| 36 | Модернизация канализационных очистных сооружений расположенных по адресу примерно 553 м. по направлению на восток от ориентира перекресток ул. Северная и ул. Приморская. (2 этап) | июль-октябрь |
| 37 | Строительство песколовки на канализационной насосной станции по ул. Пушкинская, 117. | сентябрь |
| 38 | Строительство песколовки на канализационной насосной станции по ул. Мостовая, 3. | август |
| 39 | Строительство канализационного коллектора от канализационных колодцев КК-233, КК-234, КК-235, КК-236, КК-237, КК-238, КК-239, КК-240 вдоль жилого дома ул. 9 Января, 63. | сентябрь |

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы по благоустройству, градостроительству и коммунального хозяйству (Безух).

Председатель Думы

Лесозаводского городского округа О.Н.Павкин