КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Лесозаводского городского округа

ул. Будника 119 г. Лесозаводск, Приморский край, 692042

тел. 8(42355) 21-1-65

E-mail: lesozavodsk_ksp@mail.ru

УТВЕРЖДЕН

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

Лесозаводского городского округа

|  | Е.В. Килессо |
| --- | --- |
| 25 ноября 2024 года |  |

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка законности и обоснованности затрат, производимых из бюджета Лесозаводского городского округа на содержание и ремонт автомобильной дороги расположенной по ул. Григоренко, ул. Калининская, ул. Пушкинская, автомобильный мост через реку Уссури, ул. Петрова, ул. Украинская, ул. Дзержинского».

25 ноября 2024 года                                                                                                                  №7

Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 36, 37 Положения «О бюджетном процессе в Лесозаводском городском округе», утвержденного Решением Думы Лесозаводского городского округа от 25.07.2019 №107-НПА, ст. 7 Положения «О Контрольно-счетной палате Лесозаводского городского округа», утвержденного Решением Думы Лесозаводского городского округа от 29.09.2021 № 356-НПА, п. 1.11 плана работы Контрольно-счетной палаты Лесозаводского городского округа, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 25.12.2023 № 37-р (в редакции Распоряжения от 13.06.2024 № 18-р), распоряжение председателя Контрольно-счётной палаты Лесозаводского городского округа от 13 августа 2024 года № 29-р «О проведении контрольного мероприятия».

Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства дорожного фонда Лесозаводского городского округа, подлежащие использованию на содержание и ремонт автомобильной дороги расположенной по ул. Григоренко, ул. Калининская, ул. Пушкинская, автомобильный мост через реку Уссури, ул. Петрова, ул. Украинская, ул. Дзержинского, документы, материалы, относящиеся к предмету проверки.

Объект контрольного мероприятия: Администрация Лесозаводского городского округа.

Цель контрольного мероприятия: Проверка законности и обоснованности затрат, производимых из бюджета Лесозаводского городского округа на содержание и ремонт автомобильной дороги расположенной по ул. Григоренко, ул. Калининская, ул. Пушкинская, автомобильный мост через реку Уссури, ул. Петрова, ул. Украинская, ул. Дзержинского.

Исследуемый период: 2021, 2023, 2024 годы.

Перечень составленных документов:

- Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и обоснованности затрат, производимых из бюджета Лесозаводского городского округа на содержание и ремонт автомобильной дороги расположенной по ул. Григоренко, ул. Калининская, ул. Пушкинская, автомобильный мост через реку Уссури, ул. Петрова, ул. Украинская, ул. Дзержинского» от 25 октября 2024 года (далее – Акт по результатам контрольного мероприятия от 25.10.2024).

25 октября 2024 года Акт по результатам контрольного мероприятия от 25.10.2024 направлен для ознакомления и подписания в администрацию Лесозаводского городского округа (исходящий номер КСП ЛГО № 215 от 25.10.215; входящий номер администрации ЛГО № 4985 от 02.11.2024).

21 ноября 2024 года подписанный должностными лицами администрации Лесозаводского городского округа Акт по результатам контрольного мероприятия от 25.10.2024 поступил в Контрольно-счётную палату Лесозаводского городского округа (входящий номер КСП ЛГО № 235 от 21.11.2024), срок нарушен на 6 рабочих дней.

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

Создание условий для устойчивого функционирования дорожной сети Лесозаводского городского округа и повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства является одной из важнейших задач администрации Лесозаводского городского округа.

Для решения данной задачи администрацией Лесозаводского городского округа разработана программа «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы, утверждённая постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1174 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы» (далее – Программа).

Структуру Программы составляют мероприятия по:

- капитальному ремонту, ремонту дорог общего пользования, улиц, проездов, придомовых территорий;

- текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети;

- повышению уровня безопасности дорожного движения;

- разработке проектно-сметной документации, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений;

- обустройству остановочных пунктов;

- обустройству и восстановлению водоотводных кюветов.

Ответственным исполнителем Программы является управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путём выполнения нормативных мероприятий по содержанию и ремонту дорог;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, обустройство остановочных пунктов;

- повышение надёжности и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- обеспечение комфортного проживания населения на территории городского округа за счёт мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с восстановлением кюветов вдоль дорог общего пользования местного значения;

- повышение эффективности расходов местного бюджета на проведение мероприятий по защите от паводковых вод.

Программой установлены следующие ожидаемые конечные результаты её реализации:

- улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети автомобильных дорог;

- повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах и улицах городского округа.

Реализация программных мероприятий предполагается в один этап 2021-2027 годы.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Контрольное мероприятие проведено на основании материалов и документов, предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа, а также документов, находящихся в общем доступе в сети «Интернет».

Помимо указанного в ходе контрольного мероприятия были использованы правовые акты и документы по указанной тематике федерального, регионального, муниципального уровня.

1. Программные мероприятия Муниципальной программы «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» в рамках контрольного мероприятия

Согласно Паспорту муниципальной программы «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета из дорожного фонда Лесозаводского городского округа и субсидии из краевого бюджета за счёт средств дорожного фонда Приморского края.

В Таблице 1 отражен объем средств бюджета городского округа на финансирование программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств краевого бюджета, согласно паспорту программы (с изменениями от 12.02.2024 №202).

Таблица 1

| Год | Краевой бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 35 986,20 | 30 394,70 | 66 380,90 |
| 2022 | 100 000,00 | 45 761,00 | 145 761,00 |
| 2023 | 184 955,46 | 46 778,02 | 231 733,48 |
| 2024 | 13 168,04 | 39 918,70 | 53 086,74 |
| 2025 | 0,00 | 39 709,00 | 39 709,00 |
| 2026 | 0,00 | 41 358,00 | 41 358,00 |
| 2027 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Итого | 334 109,70 | 246 619,42 | 580 729,12 |

В нарушении ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации объемы финансирования указанные в Постановлении администрации ЛГО от 12.02.2024 № 202 «О внесении изменений в Муниципальную программу «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа»» на 2024, не соответствуют уточненным плановым показателям бюджета Лесозаводского городского округа на 2024 год. Согласно утвержденного бюджета (решение Думы Лесозаводского городского округа от 29.07.2024 № 150-НПА) объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет

155 932 330,00 рублей (из них краевой бюджет 101 641,33 тыс. рублей), в программе указано 53 086,74 тыс. рублей.

Согласно статье 15 Положения о бюджетном процессе в Лесозаводском городском округе, утвержденном решением Думы Лесозаводского городского округа от 25.07.2019 № 107-НПА, муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Муниципальная программа «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» в Контрольно-счётную палату Лесозаводского городского округа для проведения экспертизы и подготовки Заключения в 2024 году не поступала.

В соответствии с паспортом муниципальной программы (Приложение 2), капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования, улиц, проездов, придомовых территорий, включает в себя:

- в 2021 году ремонт автомобильной дороги по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Ленинская (частично), ул. Курская (объездная), ул. Дзержинского (частично), ул. Кравчука, ул. Петрова (частично);

- в 2023 году ремонт автомобильной дороги по адресу: ул. Ленинская, ул. Григоренко, ул. Белова, ул. Петрова и искусственного сооружения на ней «Автомобильный мост», ул. Челюскина, ул. Макарова, ул. База Старой Уссури;

- в 2024 году ремонт автомобильной дороги по адресу ул. Котовского.

Стоит отметить, что ремонт автомобильной дороги в 2021 году по адресу улица Украинская в муниципальную программу не включен. Также в программу не включен ремонт автомобильной дороги в 2024 году по адресу; ул. Калининская, ул. Пушкинская. Согласно пояснениям предоставленным начальником отдела дорожного хозяйства и благоустройства (исходящий № 08-559 от 25.10.2024, входящий КСП ЛГО № 203 от 25.10.2024) ремонт ул. Украинская не включен в муниципальную программу в связи с технической ошибкой.

2. Анализ муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность органов местного самоуправления в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности

В соответствии п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст.5 Устава Лесозаводского городского округа, к вопросу местного значения городского округа отнесён вопрос: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального, городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального, городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 13. Федерального закона №257-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся:

1) осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;

2) разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;

3) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;

4) определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

5) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения;

6) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

7) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

8) использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

9) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения, в том числе посредством системы контроля;

10) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;

11) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления.

Решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.02.2013 №609-НПА утверждено Положение о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Лесозаводского городского округа, а также в осуществлении иных полномочий в области использования автомобильных дороги осуществления дорожной деятельности (далее -Положение).

Во исполнение п.1 ч.1 ст.13, ст.13.1 Федерального закона №257-ФЗ, Постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 02.02.2017 №127-НПА утверждён Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Лесозаводского городского округа.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в нарушении вышеуказанных норм в проверяемом периоде 2021, 2023 и 2024 год муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Лесозаводского городского округа администрацией Лесозаводского городского округа не осуществлялся, журнал учета проверок отсутствует. Согласно информации, предоставленной начальником отдела дорожного хозяйства и благоустройства  (исходящий администрации ЛГО № 08-559 от 25.10.2024, входящий КСП ЛГО № 203 от 25.10.2024) муниципальный контроль не осуществлялся в связи с большим объемом работы и отсутствием специалистов в отделе дорожного хозяйства и благоустройства администрации Лесозаводского городского округа.

В соответствии п.11 ст.13, п.3 ст.34 Федерального закона № 257-ФЗ, и п.3 ст.2 Положения о дорожной деятельности, решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.04.2016 №467-НПАутверждены Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лесозаводского городского округа и Правила расчёта размера ассигнований бюджета Лесозаводского городского округа на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лесозаводского городского округа.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в проверяемых периодах (2021,2023 и 2024 годы) данные нормативы и правила расчета администрацией Лесозаводского городского округа не применялись, как при расчете стоимости ремонта дорог, так и при планировании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

В соответствии с п. 2 ст. 17 и 18 Федерального закона №257-ФЗ, решением Думы Лесозаводского городского округа от 11.10.2019 №120-НПА утверждён Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лесозаводского городского округа.

В соответствии с п. 5 ст. 25 Федерального закона № 257-ФЗ Постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 17.08.2018 № 1237-НПА (изм. 12.10.2018 №1522-НПА) утверждён «Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения Лесозаводского городского округа».

В соответствии с п.5 ст. 13 Федерального закона №257-ФЗ, постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 04.03.2021 №272 утверждён «Перечень автомобильных дорог Лесозаводского городского округа и внесении изменений в реестр муниципальной собственности» (далее - Перечень).

Согласно Перечня (в редакции от 23.04.2024 № 672), на территории Лесозаводского городского округа имеются 397 автомобильные дороги протяженностью 368,6 км. При проверке показателей протяженности дорог установлено расхождение итоговых показателей, данные расхождения отражены в таблице 2.

Таблица 2

| Тип покрытия | Протяженность дороги согласно перечню в редакции от 23.04.2024 № 672, км | Расчетный показатель, км. | Абсолютное отклонение (+, -), км. |
| --- | --- | --- | --- |
| Грунтовое покрытие | 11,91 | 11,91 | 0,00 |
| Твердое покрытие | 75,508 | 73,308 | -2,20 |
| Переходящее покрытие | 279,14 | 278,18 | -0,96 |
| Итог | 368,60 (согласно расчетам, должно быть 366,6) | 363,40 | -5,20 |

Кроме того, автомобильный мост через р. Уссури не включен в Перечень автомобильных дорог Лесозаводского городского округа (в редакции от 23.04.2024 № 672).

В соответствии с ч. 6 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее Федеральный закон № 218-ФЗ) государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество, при этом ч.7 ст.1 Федеральный закон № 218- ФЗ определено, что недвижимое имущество подлежит государственному кадастровому учету с внесением в Единый государственный реестр. Выписка из ЕГРН является единственным документом, подтверждающим право собственности на недвижимость.

В нарушении Федерального закона № 218-ФЗ автомобильная дорога по ул. Украинская и ул. Петрова не внесена в Единый государственный реестр недвижимости.

Стоит отметить, что бюджетные средства, направленные на ремонт недвижимого имущества, на которое не оформлено свидетельство о государственной регистрации, попадают под категорию средств, имеющих нецелевой характер.

В ходе контрольного мероприятия установлено отсутствие технического паспорта на автомобильную дорогу по ул. Петрова, ул. Украинская, что противоречит требованиям законодательства. Отсутствие технического паспорта на автомобильную дорогу создает неопределенность при использовании прилегающих к дороге земельных участков, не позволяет объективно оценивать состояние дороги и дорожных сооружений, приводит к ненадлежащему содержанию дороги, а также к надлежащему обеспечению безопасности дорожного движения, чем нарушаются права и законные интересы граждан. Технические паспорта на автомобильную дорогу по ул. Григоренко, по ул. Дзержинского, ул. Калининская, ул. Пушкинская оформлены в 2022 году.

Показатель протяжённости дорог, не соответствует данным статистической формы № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах  общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» по состоянию на 1 января 2024 года: общая протяжённость дорог  358,9 км, в том числе с твёрдым покрытием 358,9 км. Также, итоговый показатель протяженности автомобильных дорог, указанный в Перечне автомобильных дорог Лесозаводского городского округа (368,60 км), не соответствует протяженности автомобильных дорог, указанных в выписке из реестра муниципальной собственности Лесозаводского городского округа от 23.09.2024 №07-01-1503 на автомобильные дороги общего пользования населённых пунктов (367,3 км.).

В таблице 3 отражены показатели протяженности автомобильных дорог по ул. Григоренко, ул. Пушкинская, ул. Калининская, ул. Петрова, ул. Украинская, ул. Дзержинского.

Таблица 3

| Адрес автомобильной дороги | Протяженность по перечню в редакции от 23.04.2024 № 672, км | Выписка из реестра муниципальной собственности, км. | Выписка из ЕГРН | Технический паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Григоренко | 0,8 | 0,8 | 4,136 | 0,541 |
| ул. Петрова | 1,8 | 1,8 | нет | нет |
| ул. Пушкинская | 2,5 | 2,5 | 2,029 | 1,906 |
| ул. Калининская | 1,7 | 1,7 | 1,240 | 1,296 |
| ул. Украинская | 0,4 | 0,4 | нет | нет |
| ул. Дзержинского | 0,9 | 1,0 | 3,916 | 1,237 |

Проведенный анализ показал, что протяженность автомобильных дорог, указанная в Выписке из ЕГРН, расходится с показателем протяженности автомобильных дорог, указанной в Техническом паспорте, и не соответствует Перечню и Выписке из реестра муниципальной собственности, что в свою очередь говорит о несогласованности указанных документов. Необходимо провести работу по приведению документов в соответствие.

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости предоставлены по автомобильным дорогам по ул. Калининская, ул. Пушкинская, ул. Григоренко, ул. Дзержинского. Также Выписка из государственного реестра недвижимости предоставлена на автомобильный мост через реку Уссури, кроме того, муниципальный контракт № 60 от 07.03.2023 заключен на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Петрова и искусственного сооружения на ней «Автомобильный мост через реку Уссури». Однако по данному сооружению «Автомобильный мост через реку Уссури» предоставлен кадастровый паспорт, согласно которого автомобильный мост через реку Уссури имеет протяженность 461,3 метра и согласно ситуационному плану объекта недвижимого имущества расположен на ул. 9 Января, а не на ул. Петрова.

Согласно п. 4 ст. 17 Федерального закона № 257-ФЗ, в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов владельцами автомобильных дорог в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, проводится оценка технического состояния автомобильных дорог. Капитальный ремонт или ремонт автомобильных дорог осуществляется в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов. Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог утвержден Приказом Минтранса России от 07.08.2020 г. № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

В нарушении вышеуказанных норм законодательства, оценка технического состояния в отношении автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Украинская и ул. Дзержинского не проводилась.

В отношении автомобильной дороги по ул. Григоренко оценка технического состояния была проведена 25 октября 2022 года, о чём свидетельствует Акт технического обследования объекта автомобильной дороги по ул. Григоренко. На основании акта, комиссия сделала вывод о том, что для устранения ямочности, сколов, сетки трещин, выбоин, боковых сдвигов требуется укладка нового дорожного покрытия асфальтобетонной смеси взамен пришедшего в негодность покрытия; для устранения недостатков покрытия тротуаров требуется укладка нового покрытия асфальтобетонной смеси взамен пришедшего в негодность покрытия.

В отношении автомобильной дороги по ул. Петрова и искусственного сооружения на ней «Автомобильный мост через реку Уссури» оценка технического состояния была проведена 25 октября 2022 года, о чём свидетельствует Акт технического обследования объекта автомобильной дороги ул. Петрова и искусственного сооружения на ней «Автомобильный мост через реку Уссури». На основании акта, комиссия сделала вывод необходимости восстановления проезжей части на мосту и подходах (восстановление одежды мостового полотна с заменой деформационных швов, замена покрытия ездового полотна и тротуаров, замена и ремонт перильного ограждения, замена и ремонт железобетонных бордюров, замена барьерного ограждения), восстановление системы водоотвода и другие работы связанные с разрушениями, в том числе обеспечивающие требования безопасности дорожного движения; установлена также необходимость восстановления разрушенных участков насыпи, откосов, конусов, берегозащитных сооружений, их укрепление, восстановление упора для укрепления сооружений и другие работы.

В отношении автомобильной дороги по ул. Пушкинская оценка технического состояния была проведена 10 июня 2024 года, о чём свидетельствует Акт технического обследования объекта автомобильной дороги по ул. Пушкинская. На основании акта, комиссия сделала вывод о том, что для устранения ямочности, провести ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.

В отношении автомобильной дороги по ул. Калининская оценка технического состояния была проведена 14 июня 2024 года, о чём свидетельствует Акт технического обследования объекта автомобильной дороги по ул. Калининская. На основании акта, комиссия сделала вывод о том, что для устранения ямочности, сколов, сетки трещин, выбоин, боковых сдвигов требуется укладка нового дорожного покрытия асфальтобетонной смеси взамен пришедшего в негодность покрытия; для устранения недостатков покрытия тротуаров требуется укладка нового покрытия асфальтобетонной смеси взамен пришедшего в негодность покрытия, однако актом осмотра не установлены дефекты тротуара.

Для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов предусматривается предоставление субсидии из бюджета Приморского края. Предоставление и расходование субсидий из краевого бюджета определены Правилами предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края, утверждёнными постановлением Администрации Приморского края от 10.01.2020 №6-пп «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края» (далее- Привила), Порядком предоставления и расходования субсидий за счёт средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований, утверждённого постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 №919-па.

3. Анализ формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Лесозаводского городского округа

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения должно осуществляться, в соответствии с требованиями ст.34 Федерального закона № 257-ФЗ, за счет средств местных бюджетов, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования, а также средств юридических и физических лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

В соответствии со ст.179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Думы Лесозаводского городского округа от 31.10.2013 №36-НПА создан дорожный фонд и утверждён Порядок формирования и использования дорожного фонда Лесозаводского городского округа.

Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с дорожной деятельностью.

В бюджете Лесозаводского городского округа средства дорожного фонда отражаются по разделу 0400 «Национальная экономика» подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».

В таблице 4 представлен анализ показателей использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Лесозаводского городского округа за 2021, 2023 годы и за 9 месяцев 2024 года.

Таблица 4

| Наименование | Утвержденный план на 2021 год, тыс. руб. | Кассовое исполнение за 2021 год, тыс. руб. | Процент исполнения за 2021 год, % | Утвержденный план на 2023 год, тыс. руб. | Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. руб. | Процент исполнения за 2023 год, % | Утвержденный план на 2024 год, тыс. руб. | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2024 года , тыс. руб. | Процент исполнения за 9 месяцев 2024 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подраздел «0409» Дорожное хозяйство | 67 332,01 | 67 230,95 | 99,8 | 232 960,80 | 232 806,23 | 99,9 | 158 532,33 | 46 375,30 | 29,3 |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа" на 2021-2027 годы | 850,00 | 850,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, за счет средств местного бюджета | 850,00 | 850,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа" на 2021 - 2027 годы | 66 482,01 | 66 380,95 | 99,8 | 231 888,00 | 231 733,48 | 99,9 | 155 932,33 | 46 375,30 | 29,7 |
| Мероприятия муниципальной программы "Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа" на 2021 - 2027 годы | 66 482,01 | 66 380,95 | 99,8 | 231 888,00 | 231 733,48 | 99,9 | 155 932, 33 | 46 375,30 | 29,7 |
| Субсидии из краевого бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов за счёт средств дорожного фонда Приморского края | 36 016,01 | 35 986,19 | 99,9 | 185 000,00 | 184 955,46 | 99,9 | 101 641,33 | 5 463,07 | 5,4 |
| Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | 27 174,83 | 27 104,51 | 99,7 | 34 666,62 | 34 577,02 | 99,7 | 45 529,99 | 36 212,89 | 79,5 |
| Повышение уровня безопасности дорожного движения в Лесозаводском городском округе | 2 017,27 | 2 017,27 | 100 | 6 137,24 | 6 136,23 | 99,9 | 4 378,78 | 3 704,41 | 84,6 |
| Разработка проектно-сметной документации, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений | 160,00 | 160,00 | 100 | 344,50 | 344,50 | 100 | 472,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счёт средств дорожного фонда Лесозаводского городского округа в целях софинансирования краевым субсидиям | 1 113,90 | 1 112,98 | 99,9 | 5 739,64 | 5 720,27 | 99,7 | 3 910,23 | 994,92 | 25,4 |
| Непрограммные направления деятельности ОМСУ и казённых учреждений Лесозаводского городского округа | 0,00 | 0,00 | - | 1 072,80 | 1 072,80 | 100 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на выплату грантов в целях поддержки проектов, инициируемых жителями муниципального образования, по решению вопросов местного назначения | 0,00 | 0,00 | - | 1 072,80 | 1 072,80 | 100 | 2 000,000 | 0,00 | 0,0 |

Расходы по подразделу «Дорожное хозяйство» на 2021 и 2023 годы исполнены в сумме 67 230,95 тыс. рублей и 232 806,23 тыс. рублей соответственно, что составило практически 100 % уточнённых бюджетных назначений. В 2024 году по итогам 9-и месяцев процент исполнения данных расходов низкий, 29,3%, исполнено 46 375,30 тыс. рублей при плане 158 532,33 тыс. рублей.  Низкий процент исполнения в 2024 году наблюдается по показателям:

- «Субсидии из краевого бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов за счёт средств дорожного фонда Приморского края» - 5,4%;

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счёт средств дорожного фонда Лесозаводского городского округа в целях софинансирования краевым субсидиям» - 25,4%.

Соглашением от 31 декабря 2020 года №16-7, заключённым между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и Администрацией Лесозаводского городского округа, о предоставлении субсидии из бюджета Приморского края местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств, на выполнение мероприятий муниципальной программы по модернизации дорожной сети, в 2021 году Лесозаводскому городскому округу предоставлена субсидия в размере 20 000,00 тыс. рублей. Сумма субсидии из краевого бюджета (согласно Таблицы 4) составляет 36 016,01 тыс. рублей, дополнительное соглашение, где предусмотрено увеличение субсидии на 16 016,01 тыс. рублей к проверке не предоставлено.

Соглашением от 03 февраля 2023 года №16-4, заключённым между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и Администрацией Лесозаводского городского округа, о предоставлении субсидии из бюджета Приморского края местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств, на выполнение мероприятий муниципальной программы по модернизации дорожной сети, в 2023 году Лесозаводскому городскому округу предоставлена субсидия в размере 175 000,00 тыс. рублей. 10 октября 2023 заключено дополнительное соглашение № 16-4/2 к соглашению №16-4 от 03.02.2023, где сумма субсидии увеличивается до 185 000,00 тыс. рублей.

Соглашением от 27 февраля 2024 года №16-38, заключённым между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и Администрацией Лесозаводского городского округа, о предоставлении субсидии из бюджета Приморского края местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств, на выполнение мероприятий муниципальной программы по модернизации дорожной сети, в 2024 году Лесозаводскому городскому округу предоставлена субсидия в размере 1 641,33 тыс. рублей. 13 сентября 2024 года заключено дополнительное соглашение № 16-38/1 к соглашению №16-38 от 27.02.2024, где сумма субсидии увеличивается на 100 000,00 тыс. рублей и составляет 101 641,33 тыс. рублей.

4. Анализ планирования закупок, осуществляемых в рамках дорожной деятельности

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов Администрации Лесозаводского городского округа размещён 15.01.2021, лимиты бюджетных обязательств доведены 28.12.2020.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов Администрации Лесозаводского городского округа размещён 29.12.2022, лимиты бюджетных обязательств доведены 26.12.2022.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов Администрации Лесозаводского городского округа размещён 15.01.2024, лимиты бюджетных обязательств доведены29.12.2023.

Бюджетные ассигнования в виде краевых субсидий на  выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог г. Лесозаводска Приморского края в 2021 году в сумме 16 016 013,34 рублей доведены Администрации Лесозаводского городского округа 30.07.2021 (Уведомление о бюджетных ассигнованиях № 160 от 30.07.2024), бюджетные ассигнования местного бюджета на  выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог г. Лесозаводска Приморского края в 2021 году в целях софинансирования краевым субсидиям  в суме 495 340,63 рублей доведены  Администрации Лесозаводского городского округа 05.08.2021 (Уведомление о бюджетных ассигнованиях № 162 от 05.08.2021). То есть соответствующие изменения в план – график должны были быть размещены не позднее 13 августа 2021 года и 19 августа 2021 года соответственно. Фактически администрацией Лесозаводского городского округа изменения в план-график были внесены 06.08.2021 что в полной мере соответствует срокам.

Бюджетные ассигнования в виде краевых субсидий и средств местного бюджета на ремонт автомобильных дорог в 2023 году предусмотрены первоначально утвержденным бюджетом на 2023 год.

5. Фактическое исполнение мероприятий по ремонту автомобильной дороги по улице Дзержинского, ул. Украинская в 2021 году

В целях исполнения мероприятий по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Дзержинского и ул. Украинская в 2021 году администрацией Лесозаводского городского округа на электронной площадке РТС-тендер в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено извещение о проведении электронного аукциона от 09.08.2021 № 0120300008821000176. Начальная максимальная цена контракта в сумме 16 563 429,60 рублей.

По результатам рассмотрения заявки между Администрацией Лесозаводского городского округа и Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания -1» (далее – ООО ДСК-1) заключен муниципальный контракт № 263 от 30.08.2021 на сумму 16 480 612 (шестнадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч шестьсот двенадцать) рублей 45 копеек. Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта по 30.10.2021. Место выполнения работ: г. Лесозаводск (от ул. 50 Лет ВЛКСМ до ул. Дзержинского) следующими участками:

- г. Лесозаводск (ул. 50 Лет ВЛКСМ от ул. Дзержинская до ул. Петрова);

- г. Лесозаводск (ул. Петрова от ул. 50 Лет ВЛКСМ до ул. Украинская);

- г. Лесозаводск (ул. Украинская от ул. Петрова до ул. Дзержинского);

-г. Лесозаводск (ул. Дзержинского от ул. Украинская до а/д «Лесное-Лесозаводск-Тихменево»).

Виды работ, предусмотренные контрактом:

•	Ремонт асфальтобетонного покрытия;

•	Обустройство автобусной остановки;

•	Отсыпка обочин дорог;

•	Кюветы.

Согласно пункта 3.7 муниципального контракта № 263 от 30.08.2021 одновременно с актом КС-2 и справкой КС-3 Подрядчик представляет Заказчику, следующие документы, заверенные Подрядчиком:

1. Исполнительную документацию на объём работ (при необходимости), выполненный в соответствии с представленным актом КС-2;

2. Счёт на оплату;

3. Счёт-фактуру на соответствующий объём работ;

4. Акты на скрытые работы, подписанные представителем Заказчика;

5. Исполнительные схемы на выполненные работы;

6. Техническую документацию (руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования);

7. Декларацию о соответствии, сертификаты, в случаях установленных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982;

8. Технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования и инвентаря.

Не предоставлены следующие документы: акты на скрытые работы, исполнительные схемы на выполненные работы, техническая документация, декларации о соответствии, сертификаты, технические паспорта.

Согласно пояснениям начальника отдела дорожного хозяйства и благоустройства, исполнительная документация к муниципальному контракту от 30.08.2021 № 263 в отделе дорожного хозяйства и благоустройства администрации Лесозаводского городского округа отсутствует.

Таким образом Заказчиком в должной мере не обеспечен контроль за выполнением работ, что в дальнейшем может привести к сложностям при проведении претензионной работы по дефектам, выявленным в процессе эксплуатации.

В связи с тем, что в муниципальном контракте техническое задание и смета составлены суммарно без разбивки по участкам, отсутствует исполнительная документация, определить объемы работ относящихся к участкам автомобильных дорог по ул. Дзержинского, ул. Украинская невозможно.

При сравнении показателей сметы и акта о приемке выполненных работ, расхождений не установлено.

Согласно п. 2.7 Муниципального контракта № 263 оплата работ по Контракту осуществляется единовременно по факту оказанных работ в полном объеме, в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Факт выполнения работы подтверждается актом о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, подписанными обеими Сторонами.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной форме № КС-3 и акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 составлены 18.10.2021.

Согласно представленным документам, оплата по Муниципальному контракту № 263 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог г. Лесозаводска Приморского края в 2021 году, за счёт средств бюджета Лесозаводского городского округа произведена 28.10.2021 в сумме 494 418,37 рублей (платёжное поручение № 568395 от 28.10.2021), за счёт средств бюджета Приморского края 23.11.2021 в сумме 15 986 194,08 рублей (платежное поручение № 295374 от 23.11.2021).

На основании п.5 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В ходе контрольного мероприятия установлено нарушение п. 2.7 Муниципального контракта № 263 (Заказчиком нарушены сроки оплаты выполненных работ) за счет краевого бюджета нарушен срок оплаты на 7 дней, сумма неустойки (пени) возможная к предъявлению Подрядчиком к Заказчику в рамках 44-ФЗ, составляет 70 872,13 рублей.

Кроме того, согласно ст.7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ:  «нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, - влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей».

Вышеуказанные нарушения могут повлечь за собой дополнительную финансовую нагрузку на бюджет Лесозаводского городского округа.

В мае 2024 Администрацией Лесозаводского городского округа в адрес генерального директора ООО «ДСК-1» Ткаченко Е.Е. была направлена претензия об устранении недостатков, выявленных в ходе осмотра (продольные и поперечные трещины), в рамках гарантийных обязательств, в срок до 31.05.2024 (Претензия № 08-3745 от 14.05.2024).

Контрольно-счётной палатой Лесозаводского городского округа совместно с начальником отдела дорожного хозяйства и благоустройства и депутатом Думы Лесозаводского городского округа произведен осмотр автомобильной дороги по ул. Дзержинского (от ул. Украинская до а/д «Лесное-Лесозаводск-Тихменево») и ул. Украинская (от ул. Петрова до ул. Дзержинского), в ходе осмотра установлено наличие трещин на асфальтобетонном покрытии автомобильной дороги. Данные, полученные в ходе осмотра отражены в Протоколе осмотра территорий, помещений, документов, предметов № 1 от 10.10.2024. По данному факту дальнейшая претензионная работа не проводилась.

6. Фактическое исполнение мероприятий по ремонту автомобильной дороги по улице Григоренко в 2023 году

В целях исполнения мероприятий по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Григоренко в 2023 году администрацией Лесозаводского городского округа заключено четыре муниципальных контракта на общую сумму 20 461 186 рублей 60 копеек, из них один муниципальный контракт, заключён по результатам  аукциона в электронной форме на общую сумму 19 167 465 рубля 26 копейки и три муниципальных контракта в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму 1 293 721 рубля 34 копейки.

В таблице 5 представлена информация по заключённым муниципальным контрактам.

Таблица 5

| № п/п | Дата и номер муниципального контракта | Исполнитель | Срок исполнения | Предмет контракта | НМЦК, цена контракта, тыс. руб. | Фактическая дата исполнения (ремонт автомобильной работы по ул. Григоренко), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02.03.2023 № 58 Доп.соглаше-ние к МК №58 | ООО "Дальневосточная строительная компания-1" | 31.07.2023 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Григоренко, г. Лесозаводск «аванс не предусмотрен» | НМЦК: 26 807,64 цена контракта: 19 167,47 | Акт №1 (ф. КС-2) от 13.06. 2023.на сумму 4 521,22 тыс. руб. (1 и 2 этапы: установка бортового камня, асфальтирование тротуаров); Акт №2 от 31.07.2023 на сумму 14 646,24 тыс. руб. (3 этап:ремонт дорожного полотна) |
| 2 | 20.05.2023 № 186 | ООО "Дальневосточная строительная компания-1" | 15.06.2023 | Выполнение работ по ремонту кольцевой развязки ул. Григоренко г. Лесозаводск Приморского края | цена контракта: 599,71 | Акт №1 (ф. КС-2) от 15.06.2023 на сумму 599,71 тыс. руб. |
| 3 | 20.05.2023 № 187 | ООО "Дальневосточная строительная компания-1" | 15.06.2023 | Выполнение работ по планировке территории по ул. Григоренко г. Лесозаводск Приморского края | цена контракта: 599,27 | Акт №1 от 15.06.2023 на сумму 599,27 тыс. руб. |
| 4 | 25.05.2023 № 189 | ООО "Дальневосточная строительная компания-1" | 30.07.2023 | Выполнение работ по установке дорожных знаков по ул. Григоренко г. Лесозаводск Приморского края | Цена контракта: 94,73 | Акт №1 от 12.09.2023 на сумму 94,73 тыс. руб. |
| ИТОГО |  |  |  |  | 20 461,18 |  |

Муниципальный контракт № 58 от 02.03.2023

(ИКЗ:233250701130025070100100300014211244)

В целях выполнения работ по ремонту автомобильной дороги ул. Григоренко, г. Лесозаводск администрацией Лесозаводского городского округа 17.02.2023 на электронной площадке РТС-тендер проведен аукцион в электронной форме. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляла 26 807 644 рублей 14 копеек.

По окончанию срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, подано 8 заявок. Согласно Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0120300008823000014 от 16.02.2023 №15 победителем электронного аукциона определено Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания-1».

По результатам электронного аукциона цена Муниципального контракта определена в размере 19 167 465 рубля 26 копеек. Относительно сформированной начальной максимальной цены Муниципального контракта образовалась экономия в сумме 7 640 178 рубля 88 копеек.  В дальнейшем, образовавшаяся экономия направлена администрацией Лесозаводского городского округа на заключение Муниципальных контрактов: на выполнение работ по планировке территории по ул. Григоренко; на выполнение работ по ремонту кольцевой развязки ул. Григоренко; выполнение работ по установке дорожных знаков по ул. Григоренко, а также на ремонт автомобильной дороги по ул. Макарова, и ул. Белова.

По результатам электронного аукциона 02.03.2023 между администрацией Лесозаводского городского округа и Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания-1» (далее - Подрядчик) заключён Муниципальный контракт №58 «На выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Григоренко, г. Лесозаводск» (далее – Муниципальный контракт №58) на сумму 19 167 465 рубля 26  копеек с разбивкой на 3 этапа:

- 1 этап – установка бортового камня, на сумму 1 144 703 рубля 87 копеек;

- 2 этап – пешеходная зона, асфальтирование тротуаров, на сумму 3 376 519 рублей 61 копейка;

- 3 этап – асфальтирование дорожного полотна, на сумму 14 646 241 рублей 78 копеек.

Протяженность автомобильной дороги по ул. Григоренко составляет 800 м, площадь работ 11 000,00 м2.

Срок выполнения работ определён с 01.06.2023 по 31.07.2023 года.

Согласно п.1.1 Муниципального контракта №58 Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Григоренко г. Лесозаводск в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к контракту), со Сметой стоимости выполнения работ (Приложение №2 к контракту), Графиком выполнения работ (Приложение №3 к контракту), Графиком оплаты выполненных работ (Приложение №4 к контракту), Схемы выполнения работ 1-2 (Приложение № 5 к контракту).

Установлено, что Приложением 5 к муниципальному контракту № 58 от 02.03.2023 определена схема № 1 выполнения работ по ремонту автомобильной дороги ул. Григоренко. Однако согласно акту освидетельствования ответственных конструкций № 2 от 16.08.2023 фактически исполнительная схема не соответствует схеме муниципального контракта № 58 от 02.03.2023. По данному несоответствию начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства пояснила, что первостепенным документом для подрядной организации является смета и объемы прописаны в смете, при расхождении позиций схемы и сметы подрядная организация руководствуется сметой по согласованию с Заказчиком.

Однако исполнительная схема является неотъемлемой частью контракта и должна точно показывать границы выполнения работ, кроме того, в схеме должны быть отражены все необходимые размеры, формальный подход данному вопросу может привести к негативным последствия.

Срок исполнения первого этапа работ «установка бортовых камней» с 01.06.2023 до 27.07.2023. Срок исполнения второго этапа работ «пешеходная зона» с 20.06.2023 до 16.08.2023. Фактически данные этапы работ исполнены в один срок 13.06.2023, что подтверждается Актом о приёмке выполненных работ (ф. КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (ф.КС-3) подписанные 13.06.2023 года, работы выполнены без нарушения сроков, предусмотренных контрактом. При сверке объемов работ расхождений не установлено

Срок исполнения третьего этапа работ «асфальтирование дорожного полотна» с 10.07.2023 по 06.09.2023 Фактически данный этап работы исполнен 31.07.2023, что подтверждается Актом о приёмке выполненных работ (ф. КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (ф.КС-3) подписанные 31.07.2023 года, работы выполнены без нарушения сроков, предусмотренных контрактом. При сверке объемов работ расхождений не установлено

Приложением № 4 к муниципальному контракту № 58 предусмотрен график оплаты выполненных работ. Оплата производится в течении семи рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приемке выполненных работ.

Акты о приемке выполненных работ размещены на сайте «Закупки» и подписаны электронной подписью. Акты о приемке выполненных работ б/н от 16.06.2023 (первый и второй этап) на сумму 3 376 519,61 рублей и на сумму 1 144 703,87 рублей подписаны 20.06.2023. Акт о приемке выполненных работ б/н от 04.08.2023 (третий этап) на сумму 14 646 241,78 рублей подписан 28.08.2023.

Оплата выполненных работ произведена по этапам выполнения:

- 1 этап оплачен 28.06.2023 и 29.06.2023 в сумме 1 144 703,87 рублей, из них местный бюджет в сумме 34 341,12 рублей (платежное поручение № 875902 от 28.06.2023), краевой бюджет в сумме 1 110 362,75 рублей (платежное поручение №711169 от 29.06.2023);

- 2 этап оплачен 28.06.2023 и 29.06.2023 в сумме 3 376 519,61 рублей, из них местный бюджет в сумме 101 295,59 рублей (платежное поручение № 875901 от 28.06.2023), краевой бюджет в сумме 3 275 224,02 рублей (платежное поручение №711171 от 29.09.2023);

- 3 этап оплачен 30.08.2023 и 22.09.2023 в сумме 14 646 241,78 рублей, из них местный бюджет в сумме 439 387,25 рублей (платежное поручение № 461325 от 30.08.2023), краевой бюджет в сумме 14 206 854,53 рублей (платежное поручение №660627 от 22.09.2023).

В нарушении п.5 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ срок оплаты Заказчиком 3-го этапа работ за счет краевого бюджета, нарушен на 14 дней, сумма неустойки (пени), возможная к предъявлению Подрядчиком к Заказчику в рамках 44-ФЗ, составляет 125 967,44 рублей.

Муниципальный контракт № 186 от 20.05.2023

На выполнение работ по ремонту кольцевой развязки ул. Григоренко между администрацией Лесозаводского городского округа и Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания-1» заключен муниципальный контракт № 186 от 20.05.2023.

Согласно п.1.1 Муниципального контракта №186 Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту кольцевой развязки по ул. Григоренко г. Лесозаводск в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к контракту) и со Сметой стоимости выполнения работ (Приложение №2 к контракту).

В рамках данного муниципального контракта предусмотрены следующие виды работ:

- разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных;

- погрузочные работы и работы по перевозке груза

- устройство оснований по фундамент;

- установка бортовых камней.

Срок выполнения работ с 20.05.2023 по 15.06.2023, гарантийный срок 6 лет.

Пунктом 3.4 муниципального контракта № 186 предусмотрена экспертиза выполненных работ. Однако заключение о проведение экспертизы к проверке не предоставлено, что позволяет сделать вывод что его нет.

Согласно п. 2.8 Муниципального контракта № 186 оплата работ по контракту производится не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Факт выполнения работы подтверждается актом о приемке выполненных работ.

Акт о приемке выполненных работ № 1 от 15.06.2023 (ф. № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 15.06.2023 (ф. № КС-3), подписаны обеими Сторонами, 15.06.2023. Расхождений объемов и стоимости работ по акту о приёмке выполненных работ и локально-сметным расчетом не установлено.

Фактически выполненные работы в сумме 599 714,28 рублей оплачены со значительным нарушением сроков: 07.08.2023 за счет средств местного бюджета в сумме 17 991,43 рублей (платежное поручение № 283513 от 07.08.2023); 24.08.2023 за счет средств краевого бюджета в сумме 581 722,85 рублей (платежное поручение № 431687 от 24.08.2023).

Заказчиком нарушены сроки оплаты выполненных работ в сумме 599 714,28 рублей, из них: за счет местного бюджета на 43 дня, сумма неустойки (пени) 489,97 рублей,  за счет краевого бюджета на 60 дней, сумма неустойки (пени) 22 105,47 рублей, всего сумма неустойки (пени), возможная к предъявлению Подрядчиком к Заказчику в рамках 44-ФЗ, составляет 22 595,44 рублей.

Муниципальный контракт № 187 от 20.05.2023

На выполнение работ по планировке территории по ул. Григоренко между администрацией Лесозаводского городского округа и Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания-1» заключен муниципальный контракт № 187 от 20.05.2023.

Согласно п.1.1 Муниципального контракта №187 Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по планировке территории по ул. Григоренко г. Лесозаводск в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к контракту) и со Сметой стоимости выполнения работ (Приложение №2 к контракту).

В рамках данного муниципального контракта предусмотрены следующие виды работ:

- разборка бортовых камней (разборка, погрузка, перевозка);

- планировка (устройство корыта под цветники, глубиной 40 см, подготовка почвы, планировка участка)

Срок выполнения работ с 20.05.2023 по 15.06.2023, гарантийный срок 6 лет.

Пунктом 3.4 муниципального контракта № 187 предусмотрена экспертиза выполненных работ. Однако заключение о проведение экспертизы к проверке не предоставлено, что позволяет сделать вывод что его нет.

Согласно п. 2.8 Муниципального контракта № 187 оплата работ по контракту производится не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Факт выполнения работы подтверждается актом о приемке выполненных работ.

Акт о приемке выполненных работ № 1 от 15.06.2023 (ф. № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 15.06.2023 (ф. № КС-3), подписаны обеими Сторонами, 15.06.2023. Расхождений объемов и стоимости работ по акту о приёмке выполненных работ и локально-сметным расчетом не установлено.

Фактически выполненные работы в сумме 599 724,73 рублей оплачены со значительным нарушением сроков: 07.08.2023 за счет средств местного бюджета в сумме 17 978,24 рублей (платежное поручение № 283514 от 07.08.2023); 24.08.2023 за счет средств краевого бюджета в сумме 581 296,49 рублей (платежное поручение № 431686 от 24.08.2023).

В ходе контрольного мероприятия установлено нарушение сроков оплаты Заказчиком выполненных работ в сумме 599 724,73 рублей, из них: за счет местного бюджета на 43 дня, сумма неустойки (пени) 489,61 рублей,  за счет краевого бюджета на 60 дней, сумма неустойки (пени) 22 089,27 рублей, всего сумма неустойки (пени), возможная к предъявлению Подрядчиком к Заказчику в рамках 44-ФЗ, составляет 22 578,88 рублей.

Муниципальный контракт № 189 от 25.05.2023

На выполнение работ по установке дорожных знаков по ул. Григоренко между администрацией Лесозаводского городского округа и Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания-1» заключен муниципальный контракт № 189 от 25.05.2023.

Согласно п.1.1 Муниципального контракта №189 Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по установке дорожных знаков по ул. Григоренко г. Лесозаводск в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к контракту) и со Сметой стоимостью выполнения работ (Приложение №2 к контракту).

В рамках данного муниципального контракта предусмотрена установка 15 дорожных знаков. Срок выполнения работ с 01.06.2023 по 30.07.2023, гарантийный срок 5 лет.

Пунктом 3.4 муниципального контракта № 189 предусмотрена экспертиза выполненных работ. Однако заключение о проведение экспертизы к проверке не предоставлено, что позволяет сделать вывод что его нет.

Согласно п. 2.8 Муниципального контракта № 187 оплата работ по контракту производится не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Факт выполнения работы подтверждается актом о приемке выполненных работ.

Акт о приемке выполненных работ № 1 от 12.09.2023 (ф. № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 12.09.2023 (ф. № КС-3), подписаны обеими Сторонами, 12.09.2023. Расхождений объемов и стоимости работ по акту о приёмке выполненных работ и локально-сметным расчетом не установлено.

Фактически выполненные работы в сумме 94 732,33 рублей оплачены со значительным нарушением сроков: 18.10.2023 за счет средств местного бюджета в сумме 2 841,97 рублей (платежное поручение № 875999 от 18.10.2023); 10.11.2023 за счет средств краевого бюджета в сумме 91 890,36 рублей (платежное поручение № 153457 от 10.11.2023).

В ходе контрольного мероприятия установлено нарушение сроков оплаты Заказчиком выполненных работ в сумме 94 732,33 рублей, из них: за счет местного бюджета на 28 дней, сумма неустойки (пени) 50,40 рублей,  за счет краевого бюджета на 51 день, сумма неустойки (пени) 2 968,06 рублей, всего сумма неустойки (пени), возможная к предъявлению Подрядчиком к Заказчику  в рамках 44-ФЗ, составляет 3 018,46 рублей.

В апреле 2024 администрацией Лесозаводского городского округа в адрес генерального директора ООО «ДСК-1» Ткаченко Е.Е. была направлена претензия об устранении в рамках гарантийных обязательств недостатков, образовавшихся в ходе эксплуатации автомобильной дороги, в срок до 31.05.2024. (Претензия № 08-3749 от 14.04.2024). Претензия Подрядчиком частично исполнена, что касается не исполненной части, а именно устранения выбоин, провалов в районе кольцевого пересечения ул. Григоренко к ул. Будника, со слов начальника отдела дорожного хозяйства и благоустройства Бебишевой В.Е. Подрядчик обещал устранить данный дефект. Документально данный факт не подтвержден.

Пунктом 7.6. Муниципального контракта № 58 от 02.03.2023 предусмотрено, что в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени). Однако администрацией Лесозаводского городского округа дальнейшая претензионная работа не ведется.

Контрольно-счётной палатой Лесозаводского городского округа совместно с начальником отдела дорожного хозяйства и благоустройства и депутатом Думы Лесозаводского городского округа произведен осмотр автомобильной дороги по ул. Григоренко, при осмотре установлено, что на автомобильной дороге по ул. Григоренко имеются продольные и поперечные трещины, кроме того, в месте примыкания ул. Григоренко к ул. Будника в районе кольцевого пересечения на дорожном покрытии имеются выбоины, провалы, оседание дорожного полотна. Бордюр, предусмотренный контрактом в пешеходной зоне установлен только с внутренней стороны тротуара, с внешней стороны (со стороны дороги) бордюр старый. Данные, полученные в ходе осмотра отражены в Протоколе осмотра территорий, помещений, документов, предметов № 1 от 10.10.2024.

7. Фактическое исполнение мероприятий по ремонту автомобильной дороги по улице Петрова и искусственного сооружения на ней «Автомобильный мост через реку Уссури» в 2023 году

Для выполнения работ по ремонту автомобильной дороги по улице Петрова и искусственного сооружения на ней «Автомобильный мост через реку Уссури» в 2023 году на электронной площадке РТС-тендер проведён аукцион в электронной форме. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляла 60 190 395 рублей 83 копейки.

Локально-сметный расчет прошел экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости выполненных работ. Экспертиза проведена ООО «ЭкоПроеткЭксперт», положительное заключение экспертизы № 36-1-0970-22 выдано 28 декабря 2022 года, сметная стоимость работ по данной экспертизе составила 60 190,40 тыс. руб.

По окончанию срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, поданы заявки от шести участников. Согласно Протокола подведения итогов электронного аукциона № 0120300008823000015 от 16.02.2023 № 18 победителем определен Индивидуальный предприниматель Макарян Артур Мартинович.

По результатам электронного аукциона цена Муниципального контракта определена в размере 59 889 443 рубля 85 копеек с понижением цены Контракта на 300 951,98 рублей. Образовавшаяся экономия направлена администрацией Лесозаводского городского округа на заключение контрактов по содержание автомобильных дорог.

По результатам электронного аукциона 07.03.2023 между администрацией Лесозаводского городского округа и Индивидуальным предпринимателем Макарян Артур Мартинович (далее – Подрядчик или ИП Макарян) заключён муниципальный контракт №60 «На выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Петрова, г. Лесозаводск Приморского края и искусственного сооружения на ней «Автомобильный мост через р. Уссури»» (далее – Муниципальный контракт № 60).

В  соответствии с п.1.1 Муниципального контракта № 60 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Петрова, г. Лесозаводск Приморского края и искусственного сооружения на ней «Автомобильный мост через р. Уссури» в соответствии с Описанием  объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Контракту), со Сметой стоимости выполненных работ (Приложение №2 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение №3 к настоящему Контракту), Графиком оплаты выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Контракту), Схемы выполнения работ (Приложение №5).

Протяженность работ составляет 880 м (461 м автомобильный мост через р. Уссури), площадь работ 9 636,00 м2.

Сроки выполнения работ: начало выполнения работ 15.03.2023 года и окончание работ 31.07.2023, в соответствии с графиком выполнения работ.

Порядок и срок оплаты выполненных работ определены пунктами 2.5-2.7 Муниципального контракта № 60: не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке выполненных работ. Также п.2.6 Муниципального контракта № 60 предусмотрен аванс в размере 10% от цены Контракта (в том числе и от цены каждого этапа Контракта). Аванс является целевым, оплачивается в течении 10 дней с даты предоставления Подрядчиком счета для оплаты аванса.

Муниципальным контрактом № 60 предусмотрено выполнение работ в шесть этапов, в таблице 6 отражены виды работ, предусмотренные на каждом этапе, а также сроки выполнения и исполнения этапов муниципального контракта.

Таблица 6

| Этапы работ | Наименование вида работ | Срок выполнения работ | Срок исполнения этапов контракта | Цена этапов контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж всех конструкций | с 15.03.2023 до 15.04.2023 | с 15.03.2023 до 21.04.2023 | 3 587 524,83 |
| 2 | Устройство деформационных швов | с 15.04.2023 до 15.05.0223 | с 15.04.2023 до 21.06.2023 | 24 579 838,22 |
| 3 | Ремонт дождеприёмных колодцев, водоотводных трубок | с 15.05.2023 до 30.05.2023 | с 15.05.2023 до 06.07.2023 | 472 484,67 |
| 4 | Установка бортовых камней | с 30.05.2023 до 15.06.2023 | с 30.05.2023 до 24.07.2023 | 4 224 070,63 |
| 5 | Асфальтирование | с 15.06.2023 до 15.07.2023 | с 15.06.2023 до 22.08.2023 | 26 668 352,11 |
| 6 | Сигнальные столбики (демонтаж, устройство) | с 15.07.2023 до 31.07.2023 | с 15.07.2023 до 06.09.2023 | 357 173,39 |
| ИТОГО: |  |  |  | 59 889 443,85 |

Согласно пункта 5.5 муниципального контракта № 60 от 07.03.2023 приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, подписанного Подрядчиком. При приёмке выполненных работ Заказчиком проводится экспертиза. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться экспертные организации (п.3.1.3. Муниципального контракта № 60).

Для проведения Экспертизы администрацией Лесозаводского городского округа был привлечён индивидуальный предприниматель Горбань Артём Алексеевич на основании заключённого муниципального контракта №88.

Специалистом по строительному контролю (техническому надзору) А.А. Горбань осуществлялась:

- проверка наличия у подрядчика согласований технической документации производства работ, технологических карт, схем и технологических регламентов;

- проверка правильности проведения подрядчиком входного контроля качества строительных материалов;

- контроль качества выполняемых работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых работ утверждённой сметной документации;

- контроль за полнотой и правильностью оформления подрядчиком исполнительной документации;

- фотофиксация, включая с высоты 100-250 м.

В рамках этапа №1 Подрядчиком выполнены работы по демонтажу всех конструкций: деформационных швов, покрытия моста, пешеходной зоны моста, подходов к мосту и сигнальных столбиков. Сумма выполненных работ, согласно акту о приемке работ (по форме КС-2) № 1 от 21.04.2023, составила 3 587 524,83 рублей.

21.04.2023 Подрядчик направил Заказчику акт о приемке выполненных работ № 1 от 21.04.2023 используя единую информационную систему ЕИС Закупки. 27.04.2023 Заказчиком подписаны документы о приёмке выполненных работ, с пометкой что работы не приняты, с приложением мотивированного отказа. В результате проведенной проверки экспертом Горбань А.А. установлено, что в акте о приёмке выполненных работ по форме КС-2 не учтен понижающий (тендерный) коэффициент. Подрядчиком замечания были устранены и 28.04.2023 Подрядчик направил акт о приемке выполненных работ № 1 от 28.04.03. Заказчиком данный акт был подписан 02.05.2023 без замечаний.

Согласно представленным документам, оплата выполненных работ 1 этапа по Муниципальному контракту № 60 произведена в сумме 3 587 524,83 рубля, в том числе:

- за счёт средств бюджета Лесозаводского городского округа: авансовый платеж 3% 20.04.2023 (платёжное поручение № 314192 на сумму 10 762,57 рублей, счет на оплату №1 от 13.04.2023), основной платеж 19.05.2023 (платежное поручение № 560622 на сумму 347 989,91 рублей);

- за счёт средств бюджета Приморского края: авансовый платеж 7% 12.05.2023 (платёжное поручение № 492166 на сумму 96 863,17 рублей, счет на оплату №1 от 13.04.2023), основной платеж 30.05.2023 (платежное поручение № 636014 на сумму 3 131 909,18 рублей);

В ходе контрольного мероприятия установлено нарушение пунктов 2.5-2.7 Муниципального контракта (Заказчиком нарушены сроки оплаты выполненных на первом этапе работ): за счет местного бюджета нарушен срок оплаты основного платежа  на 5 дня, за счет краевого бюджета нарушен срок оплаты основного платежа на 15 дней, авансового платежа на 20 дней. Всего сумма неустойки (пени), возможная к предъявлению Подрядчиком к Администрации ЛГО в рамках 44-ФЗ, составляет 34 065,58 рублей, из них 1 101,97 рублей – местный бюджет; 32 963,61 рублей – краевой бюджет.

В рамках этапа №2 Подрядчиком выполнены работы по устройству подходов к мосту, пешеходной зоны моста, покрытия моста и ремонту дождеприемных колодцев. Согласно графику выполнения работ и цены этапов контракта работы второго этапа должны быть исполнены до 21.06.2023 на сумму 24 579 838,22 рублей. Сумма выполненных работ, согласно акту о приемке работ (по форме КС-2) № 1 от 21.04.2023, составила 18 453 808,20 рублей.

07.06.2023 Подрядчик направил Заказчику акт о приемке выполненных работ № 2 от 07.06.2023 используя единую информационную систему ЕИС Закупки. 13.06.2023 Заказчиком подписаны документы о приёмке выполненных работ, без замечаний.

Согласно представленным документам, оплата выполненных работ 2 этапа по Муниципальному контракту № 60 произведена в сумме 18 453 808,20 рубля, в том числе:

- за счёт средств бюджета Лесозаводского городского округа: авансовый платеж 3% 20.04.2023 (платёжное поручение № 314188 на сумму 73 739,51 рублей, счет на оплату №2 от 13.04.2023), основной платеж 28.06.2023 (платежное поручение № 876120 на сумму 479 874,74 рублей);

- за счёт средств бюджета Приморского края: авансовый платеж 7% 18.05.2023 (платёжное поручение № 549691 на сумму 2 384 244,31 рублей, счет на оплату №2 от 13.04.2023), основной платеж 20.07.2023 (платежное поручение № 160781 на сумму 15 515 949,64 рублей);

В ходе контрольного мероприятия установлено нарушение пунктов 2.5-2.7 Муниципального контракта (Заказчиком нарушены сроки оплаты выполненных на втором  этапе работ): за счет местного бюджета нарушен срок оплаты основного платежа  на 6 дней, за счет краевого бюджета нарушен срок оплаты основного платежа на 28 дней, авансового платежа на 26 дней. Всего сумма неустойки (пени), возможная к предъявлению Подрядчиком к Заказчику в рамках 44-ФЗ составляет 316 233,59 рублей, из них 1 823,52 рублей – местный бюджет; 314 410,07 рублей – краевой бюджет.

Работы, предусмотренные вторым этапом согласно графику выполнения работ, должны быть исполнены до 21.06.2023, фактически, согласно документам, размещенным в ЕИС Закупки, работы Подрядчиком выполнены с нарушением сроков, а именно акт о приемке выполненных работ № 3 от 04.08.2023 направлен Заказчику 04.08.2023, подписан Заказчиком 08.08.2023 на сумму 6 126 030,02 рублей. Сумма пени по данному нарушению составляет 186 231,31 рублей (срок нарушен на 28 дней). Администрацией ЛГО не приняты меры к взысканию с Подрядчика пени за просрочку исполнения второго этапа Муниципального контракта № 60 в сумме 186 231,31 рублей, что является упущенной возможностью пополнения бюджета Лесозаводского городского округа.

Согласно представленным документам, оплата выполненных работ 2 этапа по Муниципальному контракту № 60 произведена в сумме 6 126 030,02 рубля, в том числе:

- за счёт средств бюджета Лесозаводского городского округа: авансовый платеж основной платеж 10.08.2023 (платежное поручение № 327711 на сумму 183 780,90 рублей);

- за счёт средств бюджета Приморского края: основной платеж 24.08.2023 (платежное поручение № 431433 на сумму 5 942 249,12 рублей);

В ходе контрольного мероприятия установлено нарушение пунктов 2.5-2.7 Муниципального контракта (Заказчиком нарушены сроки оплаты выполненных на втором этапе работ): за счет краевого бюджета нарушен срок оплаты основного платежа на 28 дней, авансового платежа на 17 дней. Всего сумма неустойки (пени), возможная к предъявлению Подрядчиком к Заказчику в рамках 44-ФЗ за счет средств краевого бюджета составляет 63 978,22 рублей.

17.08.2023 между администрацией Лесозаводского городского округа и Индивидуальным предпринимателем Макарян Артур Мартинович заключено дополнительное соглашение № 272 от 17.08.2023 о расторжении муниципального контракта № 272 от 07.03.2023, стоимость выполненных Подрядчиком работ по контракту составляет 59 212 649,69 рублей. Согласно локальному сметному расчету, длина материала «Шов деформационный D100» составляет 142,7 м на сумму 3 374 855,00 рублей, фактически Подрядчиком уложен материал протяженностью 119 м на сумму 2 814 350,00 рублей.

Третий этап выполнения работ объединил работы второго (частично), четвертого, пятого и шестого этапов. На третьем этапе Подрядчик выполнил работы по устройству деформационных швов, устройству покрытия моста и пешеходной зоны моста, установке сигнальных столбиков и водоотводных труб. Сумма выполненных работ, согласно акту о приемке работ (по форме КС-2) № 3 от 30.07.2023, составила 37 171 316,66 рублей. (в том числе объем работ, предусмотренный вторым этапом на сумму 6 126 030,02 рублей).

04.08.2023 Подрядчик направил Заказчику акт о приемке выполненных работ № 4 от 04.08.2023 используя единую информационную систему ЕИС Закупки. 08.08.2023 Заказчиком подписаны документы о приёмке выполненных работ, с пометкой что работы приняты, в полном объеме. Согласно представленным документам, оплата выполненных работ 3 этапа по Муниципальному контракту № 60 произведена в сумме 472 484,67 рубля, в том числе:

- за счёт средств бюджета Лесозаводского городского округа: авансовый платеж 3% 20.04.2023 (платёжное поручение № 314187 на сумму 1417,45 рублей, счет на оплату №3 от 13.04.2023), основной платеж 10.08.2023 (платежное поручение № 327710 на сумму 12 757,09 рублей);

- за счёт средств бюджета Приморского края: авансовый платеж 7% 18.05.2023 (платёжное поручение № 549688 на сумму 45 831,01 рублей, счет на оплату №3 от 13.04.2023), основной платеж 24.08.2023 (платежное поручение № 431431 на сумму 412 479,12 рублей);

В ходе контрольного мероприятия установлено нарушение пунктов 2.5-2.7 Муниципального контракта № 60 (Заказчиком нарушены сроки оплаты выполненных на третьем этапе работ): за счет краевого бюджета нарушен срок оплаты основного платежа на 8 дней на сумму 2 089,89 рублей, авансового платежа на 26 дней на сумму 754,68 рублей. Всего сумма неустойки (пени), возможная к предъявлению Подрядчиком к Заказчику в рамках 44-ФЗ составляет 2 844,57 рублей.

04.08.2023 Подрядчик направил Заказчику акт о приемке выполненных работ № 5 от 04.08.2023 используя единую информационную систему ЕИС Закупки. 08.08.2023 Заказчиком подписаны документы о приёмке выполненных работ, с пометкой что работы приняты, в полном объеме. Согласно представленным документам, оплата выполненных работ 4 этапа по Муниципальному контракту № 60 произведена в сумме 4 224 070,63 рубля, в том числе:

- за счёт средств бюджета Лесозаводского городского округа: авансовый платеж 3% 20.04.2023 (платёжное поручение № 314189 на сумму 12 672,21 рублей, счет на оплату №4 от 13.04.2023), основной платеж 10.08.2023 (платежное поручение № 327712 на сумму 114 049,91 рублей);

- за счёт средств бюджета Приморского края: авансовый платеж 7% 18.05.2023 (платёжное поручение № 549692 на сумму 409 734,85 рублей, счет на оплату №4 от 13.04.2023), основной платеж 24.08.2023 (платежное поручение № 431434 на сумму 3 687 613,66 рублей);

В ходе контрольного мероприятия установлено нарушение пунктов 2.5-2.7 Муниципального контракта № 60 (Заказчиком нарушены сроки оплаты выполненных на четвертом этапе работ): за счет краевого бюджета нарушен срок оплаты основного платежа на 8 дней на сумму 18 683,91 рублей, авансового платежа на 26 дней на сумму 6 746,97 рублей. Всего сумма неустойки (пени), возможная к предъявлению Подрядчиком к Заказчику в рамках 44-ФЗ составляет 25 430,88 рублей.

04.08.2023 Подрядчик направил Заказчику акт о приемке выполненных работ № 6 от 04.08.2023 используя единую информационную систему ЕИС Закупки. 08.08.2023 Заказчиком подписаны документы о приёмке выполненных работ, с пометкой что работы приняты, в полном объеме на сумму 26 348 731,34 рублей. Согласно представленных документов цена 5 этапа работ составляет 26 668 352,11 рублей, фактически оплатили на 355 338,11 рублей меньше, в сумме 26 313 014,00 рубля, в том числе:

- за счёт средств бюджета Лесозаводского городского округа: авансовый платеж 3% 20.04.2023 (платёжное поручение № 314190 на сумму 80 005,06 рублей, счет на оплату №5 от 13.04.2023), основной платеж 10.08.2023 (платежное поручение № 327713 на сумму 709 385,36 рублей);

- за счёт средств бюджета Приморского края: авансовый платеж 7% 18.05.2023 (платёжное поручение № 549690 на сумму 2 586 830,15 рублей, счет на оплату №5 от 13.04.2023), основной платеж 24.08.2023 (платежное поручение № 431432 на сумму 22 936 793,43 рублей).

Цена 6 этапа работ составляет 357 173,39 рублей, фактически по данному этапу работ внесли только авансовые платежи, на основании счета на оплату № 6 от 13.04. 2024 в сумме 35 717,34 рублей: платежное поручение № 314191 от 20.04.2023 на сумму 1 071,52 рублей, платежное поручение № 549689 на сумму 34 645,82 рублей, что на 321 456,05 рублей меньше цены 6 этапа контракта.

В ходе контрольного мероприятия установлено нарушение пунктов 2.5-2.7 Муниципального контракта (Заказчиком нарушены сроки оплаты выполненных на пятом этапе работ): за счет краевого бюджета нарушен срок оплаты основного платежа на 8 дней на сумму 116 213,09 рублей, авансового платежа на 26 дней на сумму 42 596,47 рублей. Всего сумма неустойки (пени), возможная к предъявлению Подрядчиком к Заказчику в рамках 44-ФЗ составляет 158 809,56 рублей.

Согласно п.5 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Всего сумма неустойки (пени), возможная к предъявлению Подрядчиком к Заказчику в рамках 44-ФЗ по муниципальному контракту № 60 от 07.03.2024, составляет 601 362,40 рублей.

Из отчётов о результатах проведённого строительного надзора следует, что за период производства работ Подрядчик выполнил все работы по ремонту автомобильной дороги, согласно предусмотренному настоящему контракту и действующей на данный момент нормативно-технической документации.

Все материалы бывшие в употреблении, сохранившие свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу, являются имуществом, находящимся в собственности Заказчика, и подлежат передаче Заказчику для дальнейшего их применения и использования.

В результате контрольного мероприятия установлено, что Подрядчиком согласовано с администрацией Лесозаводского городского округа: вывоз демонтированного бордюра и складирование его на площадке, расположенной по адресу: г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, 76, вывоз и складирование асфальтобетонной крошки, полученной в результате фрезерования деформированного асфальтобетонного покрытия на спортивный комплекс Чемпион.

В рамках гарантийных обязательств, в соответствии с п.6.5 Контракта №60 «На выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Петрова, г. Лесозаводск Приморского края и искусственного сооружения на ней «Автомобильный мост через р. Уссури» администрацией Лесозаводского городского округа в адрес ИП Макарян А. М. направлена претензия (исходящий от 14.05.2024 №08-3744) по устранению выявленных дефектов в виде: выбоин на пересечении улиц Набережная и Петрова, поперечные трещины на асфальтобетонном покрытии; повреждены элементы конструкций деформационных швов мостового полотна; разрушение асфальтобетонного покрытия в местах примыкания к деформационным швам мостового полотна; поперечные трещины на цементобетонном покрытии тротуаров; повреждение сигнальных столбиков. По настоящее время Подрядчиком выявленные дефекты не устранены.

Пункт 7.6. Муниципального контракта № 60 от 07.03.2023 предусмотрено, что в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени). Однако администрацией Лесозаводского городского округа дальнейшая претензионная работа не ведется.

Контрольно-счётной палатой Лесозаводского городского округа совместно с начальником отдела дорожного хозяйства и благоустройства  и депутатом Думы Лесозаводского городского округа  произведен осмотр автомобильной дороги ул. Петрова, г. Лесозаводск Приморского края и искусственного сооружения на ней «Автомобильный мост через р. Уссури» в ходе осмотра установлено следующее: повреждены сигнальные столбики, асфальтобетонное покрытие разрушено как в местах примыкания к деформационным швам так и на мостовом полотне, имеются выбоины, трещины, повреждены элементы конструкций деформационных швов, на покрытии тротуара также есть трещины. Данные, полученные в ходе осмотра отражены в Протоколе осмотра территорий, помещений, документов, предметов № 1 от 10.10.2024.

8. Фактическое исполнение мероприятий по ремонту автомобильной дороги по улице Пушкинская в 2024 году

Для проведения работ по ямочному ремонту по улице Пушкинской Администрацией Лесозаводского городского округа заключены два муниципальных контракта:

- муниципальный контракт № 154 от 01.07.2024 на сумму 484 096,27 рублей, срок исполнения по 30.07.2024, гарантийный срок 1 год (согласно пункта 5.4 контракта);

- муниципальный контракт № 155 от 01.07.2024 на сумму 443 491,54 рублей, срок исполнения по 30.07.2024, гарантийный срок 1 год (согласно пункта 5.4 контракта);

Муниципальные контракты заключены с Обществом с ограниченной ответственностью «Стройметалл» на основании п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В таблице 7 отражены виды работ и объемы работ, предусмотренные по вышеуказанным контрактам (согласно локально-ресурсным сметам).

Таблица 7

| Виды работ | Единица измерения | Объёмы работ по муниципальному контракту № 154 от 01.07.2024 | Объёмы работ по муниципальному контракту № 155 от 01.07.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 | м2 | 120 | 110 |
| Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 (т) | т | 0,096 | 0,088 |
| Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I, II, III | т | 16,5 | 15,1 |
| Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 6 км | т | 16,5 | 15,1 |

В связи с тем, что муниципальные контракты №154 и №155 от 01.07.2024 заключены в один день, виды работ по ним абсолютно одинаковые, условия контрактов идентичны, кроме того, они заключены для достижения одной цели, а именно ямочный ремонт ул. Пушкинской, с единственным поставщиком без применения конкурентных способов Контрольно-счётной палатой Лесозаводского городского округа установлено,  что вышеуказанные контракты  образуют единую сделку, искусственно раздробленную на несколько контрактов для формального соблюдения ограничений, установленных в 44-ФЗ. «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ не предусмотрена ответственность за «дробление закупок». Но нужно учесть, что наказание следует за уход от конкурентной процедуры. В случае если будет доказано что «дробление» т.е. заключение нескольких контрактов с единственным поставщиком было осуществлено с целью ухода от конкурентной процедуры, заказчика накажут за принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Сумма штрафа за каждое такое нарушение, составляет тридцать тысяч рублей. За каждый случай принятия такого решения, т.е. за каждый заключенный контракт, не зависимо от суммы такого контракта.

Стоит также отметить, что 24.06.2024 Администрацией Лесозаводского городского округа методом проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт № 125 от 24.06.2024 на ремонт автомобильной дороги по ул. Калининская, (в следующем пункте данный контракт описан более подробно). При анализе локальных смет установлено значительное увеличение стоимости работ по Муниципальным контрактам № 154 и № 155 от 01.07.2024, заключенных без проведения конкурентных процедур. В таблице 8 отражены показатели стоимости работ по муниципальным контрактам № 154 и № 155 от 01.07.2024 в сравнении с муниципальным контрактом № 125 от 24.06.2024.

Таблица 8

| Виды работ | Единица измерения | Муниципальный контракт № 154 от 01.07.2024 |  |  |  |  | Муниципальный контракт № 155 от 01.07.2024 |  |  |  |  | Муниципальный контракт № 125 от 24.06.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем работ | Стоимость за единицу | Итого | Расчет с применением цен, муниципального контракта № 125 от 24.06.2024 | Возможная экономия, руб. | Объем работ | Стоимость за единицу | Итого | Расчет с применением цен, муниципального контракта № 125 от 24.06.2024 | Возможная экономия, руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 (т) | т | 0,1 | 64500 | 6192 | 3699 | 2492 | 0,09 | 64500 | 5676 | 3391 | 2284 | 38534 |
| Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I, II, III | т | 16,5 | 8000 | 132000 | 110000 | 21999 | 15,1 | 8000 | 120800 | 100666 | 20133 | 6666 |
| Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 6 км | т | 16,5 | 780 | 12870 | 2377 | 10492 | 15,1 | 780 | 11778 | 2175 | 9602 | 144 |
| Итого |  |  |  | 151062 | 116077 | 34 984 |  |  | 138 254 | 106 233 | 32 020 |  |

Проведенный анализ показал, что при применении не конкурентных способов закупок цена на работы значительно возрастает, так цена битума увеличилась с 38 534 рублей за тонну до 64 500 рублей за тонну или на 67%, цена асфальтобетонной смеси увеличилась с 6 666 рублей за тонну до 8 000 рублей за тонну или на 20%, стоимость перевоза грузов 1 класса возросла в 5,4 раза. При применении конкурентных способов закупки экономия бюджетных средств по данным контрактам составила бы 67 004 рублей.

По данному вопросу начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства пояснила (исходящий №08-559 от 25.10.2024, входящий КСП ЛГО № 204 от 25.10.2024), что при составлении сметы по ремонту ул. Калининская применялись сметные цены строительных ресурсов с учетом индексов пересчетов на 2 квартал 2024 года, цена асфальтобетонной смеси по ул. Пушкинская определена конъектурным анализом.

Согласно техническому паспорту, общая площадь покрытия ул. Пушкинская составляет 24246 м2, площадь асфальтирования по контрактам (ямочного ремонта) составляет 230 м2. При визуальном осмотре установлено, что площадь ямочного ремонта соответствует заявленной в контрактах.

Согласно п. 2.5 Муниципальных контрактов № 154, №155 от 01.07.2024 оплата работ по контракту осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Факт выполнения работы подтверждается актом о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, подписанными обеими Сторонами.

Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 и акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 составлены и подписаны 30.07.2024.

Согласно представленным документам, оплата по Муниципальным контрактам № 154, № 155 от 01.07.2024 на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Пушкинская, за счёт средств бюджета Лесозаводского городского округа произведена со значительным нарушением срока оплаты:

- 02.10.2024 платежное поручение № 96878 на сумму 484 096,27 рублей;

- 02.10.2024 платежное поручение № 96877 на сумму 443 491,54 рублей.

В ходе контрольного мероприятия установлено нарушение пункта 2.5 Муниципальных контрактов № 154, № 155 (Заказчиком нарушены сроки оплаты выполненных работ): за счет местного бюджета нарушен срок оплаты на 80 дней, сумма неустойки (пени), возможная к предъявлению Подрядчиком к Заказчику в рамках 44-ФЗ составляет 46 997,78 рублей.

Контрольно-счётной палатой Лесозаводского городского округа совместно с начальником отдела дорожного хозяйства и благоустройства и депутатом Думы Лесозаводского городского округа произведен осмотр автомобильной дороги по ул. Пушкинская, осмотре установлено, что площадь ямочного ремонта соответствует заявленной в контрактах. Данные, полученные в ходе осмотра отражены в Протоколе осмотра территорий, помещений, документов, предметов № 1 от 10.10.2024

9. Фактическое исполнение мероприятий по ремонту автомобильной дороги по улице Калининская в 2024 году

В целях исполнения мероприятий по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Калининская в 2024 году администрацией Лесозаводского городского округа на электронной площадке РТС-тендер в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено извещение о проведении электронного аукциона от 05.06.2024 № 0120300008824000060. Начальная максимальная цена контракта составляет 9 465 533,27 рублей.

На участие в электронном аукционе подана одна заявка (ООО ДСК-1), признанная электронной комиссией «соответствующая требованиям». На основании протокола № 59 от 13.06.2024 подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) аукционной комиссией принято решение о заключении контракта с данным поставщиком.

В итоге между Администрацией Лесозаводского городского округа и Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания -1» (далее – ООО ДСК-1) заключен муниципальный контракт № 125 от 24.06.2024 на сумму 9 465 533 (девять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать три) рублей 27 копеек.

В соответствии с настоящим Контрактом ООО ДСК-1 принимает на себя обязательства на выполнение работ, по ямочному ремонту автомобильной дороги по ул. Калининская, в соответствии с описанием объекта закупки и сметной стоимости выполнения работ. Срок выполнения работ: с момента подписания Контракта по 15.07.2024, гарантийный срок составляет три года.

В таблице 9 приведены виды работ предусмотренные контрактом и фактически выполненные работы на основании акта приёмки выполненных работ.

Таблица 9

| Вид работ | Единица измерения | Локально-сметный расчет к контракту | Акт о приемке выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 5 см | м2 | 6500 | 6500 |
| Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км | т | 464,425 | 464,425 |
| Ремонт мест просадок щебнем | м3 | 300 | - |
| Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 375 | - |
| Розлив вяжущих материалов | т | 3,9 | 3,9 |
| Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | м2 | 6500 | 6500 |
| При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 | м2 | 6500 | 6500 |
| Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I, Ⅱ, Ⅲ | т | 785,2 | 785,2 |
| Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 785,2 | 785,2 |

Акт приемки выполненных работ составлен и подписан 15.07.2024, однако при приемке установлено, что Подрядчиком выполнен не весь объем работ (работы выполнены на сумму 8 100 259,98 рублей). В связи с этим Администрацией Лесозаводского городского округа составлен мотивированный отказ от приемки выполненных работ № 1 от 22.07.2024.

В связи с тем, что Поставщик не устранил выявленные недостатки, на основании ч.9, ст.95 Федерального закона 44-ФЗ, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено контрактом.

09.08.2024 между Администрацией Лесозаводского городского округа и Обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания -1» заключено дополнительное соглашение № 173 к Муниципальному контракту от 24.06.2024 № 125 о расторжении контракта, согласно данного соглашения стоимость выполненных работ составляет 8 100 259,98 рублей в размере фактически выполненного объёма работ (платежное поручение № 557697 от 05.08.2024 на сумму 8 100 259,98).

Из устных пояснений начальника отдела дорожного хозяйства и благоустройства образовавшаяся экономия денежных средств в сумме 1 365 273,29 рублей направлена на дальнейший ремонт автомобильных дорог (в частности, ремонт дорог поселка Железнодорожников).

Контрольно-счётной палатой Лесозаводского городского округа совместно с начальником отдела дорожного хозяйства и благоустройства и депутатом Думы Лесозаводского городского округа произведен осмотр автомобильной дороги по ул. Калининская, при осмотре установлено, что площадь карточного ремонта соответствует заявленной в контракте. Согласно полученным расчётам, должно быть отремонтировано 40% дорожного покрытия, что соответствует действительности. Данные, полученные в ходе осмотра, отражены в Протоколе осмотра территорий, помещений, документов, предметов № 1 от 10.10.2024.

10. Возражения или замечания руководителей, или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: не поступали.

11. Результаты контрольного мероприятия:

1. Для устойчивого функционирования дорожной сети Лесозаводского городского округа и повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства администрацией Лесозаводского городского округа разработана программа «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы, утверждённая постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1174 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы». Ответственным исполнителем Программы является управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа.

2.  При анализе муниципальной программы установлено, что в Приложениях к муниципальной программе: № 2 «Перечень и краткое описание мероприятий, реализуемых в составе муниципальной программе» и № 4 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Лесозаводского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников» объемы финансирования  отражены неверно. Ремонт автомобильной дороги в 2021 году по адресу ул. Украинская в муниципальную программу не включен. Также в программу не включен ремонт автомобильной дороги в 2024 году по адресу: ул. Калининская, ул. Пушкинская.

3. В нарушении ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации объемы финансирования указанные в Постановлении администрации ЛГО от 12.02.2024 № 202 «О внесении изменений в Муниципальную программу «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа»» на 2024, не соответствуют уточненным плановым показателям бюджета Лесозаводского городского округа на 2024 год. Согласно утвержденного бюджета (решение Думы Лесозаводского городского округа от 29.07.2024 № 150-НПА) объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет

155 932 330,00 рублей (из них краевой бюджет 101 641,33 тыс. рублей), в программе указано 53 086,74 тыс. рублей.

4. В соответствии со ст. 15 Положения о бюджетном процессе в Лесозаводском городском округе, утвержденном решением Думы Лесозаводского городского округа от 25.07.2019 № 107-НПА, муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Муниципальная программа «Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа» в Контрольно-счётную палату Лесозаводского городского округа для проведения экспертизы и подготовки Заключения в 2024 году не поступала.

5. В нарушении Постановления администрации Лесозаводского городского округа от 02.02.2017 №127-НПА  «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Лесозаводского городского округа»  в проверяемом периоде 2021, 2023 и 2024 год муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Лесозаводского городского округа администрацией Лесозаводского городского округа не осуществлялся, журнал учета проверок отсутствует.

6. В соответствии п.11 ст.13, п.3 ст.34 Федерального закона № 257-ФЗ, п.3 ст.2 Положения о дорожной деятельности и решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.04.2016 №467-НПА утверждены Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лесозаводского городского округа и Правила расчёта размера ассигнований бюджета Лесозаводского городского округа на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лесозаводского городского округа.

В нарушении вышеуказанных норм в проверяемом периоде 2021, 2023 и 2024 год данные нормативы и правила расчета администрацией Лесозаводского городского округа не применялись, как при расчете стоимости ремонта дорог, так и при планировании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

7. В соответствии с ч. 6 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее Федеральный закон № 218-ФЗ) государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество, при этом ч.7 ст.1 Федеральный закон № 218- ФЗ определено, что недвижимое имущество подлежит государственному кадастровому учету с внесением в Единый государственный реестр. Выписка из ЕГРН является единственным документом, подтверждающим право собственности на недвижимость.

В нарушении норм Федерального закона № 218-ФЗ автомобильная дорога по ул. Украинская и ул. Петрова не внесена в Единый государственный реестр недвижимости.

8. Документом технического учёта дорог и сооружений, определяющим фактическое состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений на протяжении всего срока службы и необходимым для обеспечения безопасности дорожного движения, является технический паспорт. Техническому учёту и паспортизации подлежат все автомобильные дороги общего пользования. Учёт и паспортизацию проводят по каждой автомобильной дороге в отдельности (п.1.2 ВСН 1-83). Технический паспорт на автомобильную дорогу по ул. Петрова, ул. Украинская отсутствует.

9. Показатели протяжённости автомобильных дорог ЛГО указанные в Выписке из ЕГРН, расходятся с показателями протяженности автомобильных дорог, указанным в Техническом паспорте, не соответствуют Перечню и Выписке из реестра муниципальной собственности, и  не соответствуют данным статистической формы № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах  общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», что свидетельствует о несогласованности указанных документов. Необходимо провести работу по приведению документов в соответствие.

10. Согласно пункту 4 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ, в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов владельцами автомобильных дорог в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, проводится оценка технического состояния автомобильных дорог. Капитальный ремонт или ремонт автомобильных дорог осуществляется в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов. Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог утвержден Приказом Минтранса России от 07.08.2020 г. № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

В нарушении вышеуказанных норм законодательства, оценка технического состояния в отношении автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Украинская и ул. Дзержинского не проводилась.

11. Расходы по подразделу «Дорожное хозяйство» на 2021 и 2023 годы исполнены в сумме 67 230,95 тыс. рублей и 232 806,23 тыс. рублей соответственно, что составило практически 100 % уточнённых бюджетных назначений. В 2024 году по итогам 9-и месяцев процент исполнения данных расходов низкий, 29,3%, исполнено 46 375,30 тыс. рублей при плане 158 532,33 тыс. рублей.

12. Закупки на выполнение работ по дорожной деятельности проведены согласно планам графикам, сформированными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. При проверке фактического исполнения мероприятий по ремонту автомобильной дороги расположенной по ул. Григоренко, ул. Калининская, ул. Пушкинская, ул. Петрова и искусственного сооружения на ней «автомобильный мост через реку Уссури», ул. Украинская, ул. Дзержинского в г. Лесозаводске установлено следующее:

- Ремонт автомобильной дороги по улице Дзержинского, улице Украинская в

2021 году:

-установлено отсутствие следующих документов: акты на скрытые работы, исполнительные схемы на выполненные работы, техническая документация, декларации о соответствии, сертификаты, технические паспорта. Таким образом Заказчиком в должной мере не обеспечен контроль за выполнением работ, что в дальнейшем может привести к сложностям при проведении претензионной работы по дефектам, выявленным в процессе эксплуатации.

2) Ремонт автомобильной дороги по улице Григоренко в 2023 году:

- заключено четыре муниципальных контракта: № 58 от 02.03.2023, № 186 от 20.05.2023, № 187 от 20.05.2023, № 189 от 25.05.2023, на сумму 20 461 186 рублей 60 копеек. Протяженность автомобильной дороги по ул. Григоренко составляет 800 м, площадь работ 11 000,00 м2;

- фактически исполнительная схема не соответствует схеме муниципального контракта № 58 от 02.03.2023. Исполнительная схема является неотъемлемой частью контракта и должна точно показывать границы выполнения работ, кроме того, в схеме должны быть отражены все необходимые размеры, формальный подход данному вопросу может привести к негативным последствия.

- пунктом 3.4 муниципальных контрактов № 186 от 20.05.2023, № 187 от 20.05.2023, № 189 от 25.05.2023 предусмотрена экспертиза выполненных работ. Однако заключение о проведение экспертизы к проверке не предоставлено, что позволяет сделать вывод что его нет.

3) Ремонт автомобильной дороги по улице Петрова и искусственного сооружения на ней «Автомобильный мост через реку Уссури» в 2023 году:

- установлено нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных вторым этапом, сумма пени по данному нарушению составляет 186 231,31 рублей (срок нарушен на 28 дней). Администрацией ЛГО не приняты меры к взысканию с Подрядчика пени за просрочку исполнения второго этапа Муниципального контракта № 60 в сумме 186 231,31 рублей, что является упущенной возможностью пополнения бюджета Лесозаводского городского округа.

- Ремонт автомобильной дороги по улице Пушкинская в 2024 году (ямочный

ремонт):

- для проведения работ по ямочному ремонту по улице Пушкинской Администрацией Лесозаводского городского округа заключены два муниципальных контракта: муниципальный контракт № 154 от 01.07.2024, муниципальный контракт № 155 от 01.07.2024, на сумму 927 587,81 рублей;

- в связи с тем, что муниципальные контракты №154 и №155 от 01.07.2024 заключены в один день, виды работ по ним абсолютно одинаковые, условия контрактов идентичны, кроме того, они заключены для достижения одной цели, а именно ямочный ремонт ул. Пушкинской, с единственным поставщиком без применения конкурентных способов Контрольно-счётной палатой Лесозаводского городского округа установлено,  что вышеуказанные контракты  образуют единую сделку, искусственно раздробленную на несколько контрактов для формального соблюдения ограничений, установленных в 44-ФЗ.

Установлено значительное увеличение стоимости работ и материалов, в пределах 20-67% При анализе локально-сметных расчетов муниципального контракта заключенного путем проведения электронного аукциона (муниципальный контракт № 125 от 24.06.24) и муниципальных контрактов заключенных с единственным поставщиком (муниципальные контракты № 154, № 155 от 01.07.2024) установлено значительное увеличение стоимости работ по контрактам заключенным с единственным поставщиком. При применении конкурентных способов закупки экономия бюджетных средств по данным контрактам составила бы 67 004,00 рублей.

5) Ремонт автомобильной дороги по улице Калининская в 2024 году

(ямочный ремонт):

- заключен муниципальный контракт № 125 от 24.06.2024 на сумму 9 465 533

(девять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать три) рублей 27 копеек, дополнительное соглашение № 173 к Муниципальному контракту от 24.06.2024 № 125 о расторжении контракта, согласно данного соглашения стоимость выполненных работ составляет 8 100 259,98 рублей.

14. Установлено нарушение п.5 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Возможная к предъявлению Подрядчиком к Заказчику сумма неустойки (пени):

- по ремонту автомобильной дороги по улице Дзержинского, ул. Украинская в 2021 году на сумму 70 872,13 рублей;

- по ремонту автомобильной дороги по улице Григоренко в 2023 году на сумму 174 160,22 рублей;

- по ремонту автомобильной дороги по улице Петрова и искусственного сооружения на ней «Автомобильный мост через реку Уссури» в 2023 году на сумму

601 362,40 рублей;

- по ремонту автомобильной дороги по улице Пушкинская в 2024 году на сумму 46 997,78 рублей.

Кроме того, согласно ст.7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001№ 195-ФЗ:  «нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, - влечет наложение административного штрафа.

Вышеуказанные нарушения могут повлечь за собой дополнительную финансовую нагрузку на бюджет Лесозаводского городского округа.

15. На момент проведения контрольного мероприятия устранены не все дефекты возникшие в процессе эксплуатации автомобильных дорог: по ул. Григоренко, ул. Петрова и искусственного сооружения на ней «автомобильный мост через реку Уссури», ул. Украинская, ул. Дзержинского. Претензионная работа Администрацией ЛГО по данным фактам ведется не на должном уровне.

Предложения:

Контрольно-счётной палате Лесозаводского городского округа:

- Направить отчет о результатах контрольного мероприятия для сведения главе

Лесозаводского городского округа.

- Направить отчет о результатах контрольного мероприятия для рассмотрения в

Думу Лесозаводского городского округа.

- Направить представление, для устранения выявленных нарушений, в адрес

администрации Лесозаводского городского округа.

- Направить представление, для устранения нарушений, выявленных проверкой в

адрес Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа.

Рекомендации:

Администрации Лесозаводского городского округа:

- Проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять действенные

меры по устранению и в дальнейшем недопущению нарушений и замечаний.

- Принять меры по соблюдению Бюджетного кодекса Российской Федерации и

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при заключении муниципальных контрактов.

- Усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных

средств.

4. Принять меры ответственности к работникам администрации, допустившим нарушения и замечания, выявленные в ходе контрольного мероприятия.

Управлению имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа:

- Привести в соответствие документы отражающие характеристики (протяженность) автомобильных дорог.

- Усилить контроль за целевым использованием бюджетных средств.

Аудитор Контрольно-счетной

палаты Лесозаводского городского округа		                                           Е.В. Килессо