КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Лесозаводского городского округа

УТВЕРЖДЁН И.о. председателя Контрольно-счётной палаты Лесозаводского городского округа ___________________ Е.В. Килессо «_____» _____________202____ года

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств, направленных на выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2021-2027 годы» за 2021 год и истекший период 2022 года, с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг»

01.10.2024                                                                                                              № 6

Основание для проведения контрольного мероприятия:   пункт 1.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты Лесозаводского городского округа на 2022 год, утвержденный Распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Лесозаводского городского округа от 17.06.2022 № 4-р (в редакции Распоряжения от 07.11.2022 №26-р); пункт 1.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Лесозаводского городского округа на 2023 год, утвержденный Распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Лесозаводского городского округа от 26.12.2022 № 30-р (в редакции Распоряжения от 14.03.2023 №7-р).

Предмет контрольного мероприятия: правомерность и целевое использование средств бюджета Приморского края, выделенных в форме субсидий бюджетам муниципальных образований и средств бюджета Лесозаводского городского округа на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2021-2027 годы».

Объект контрольного мероприятия: Администрация Лесозаводского городского округа (ответственный исполнитель – управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа).

Цель контрольного мероприятия:

- оценка законности, эффективности использования средств, выделенных в форме субсидий бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение реализации мероприятий по формированию современной городской среды муниципальных образований Приморского края на 2021 год и истекший период 2022 года;

- проверка фактического исполнения муниципальных контрактов, контрактов, договоров заключенных в рамках мероприятий 2021, 2022 годов муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2021-2027 годы».

Исследуемый период: 2021 год и истекший период 2022 года

Перечень составленных документов:

- Акт по результатам контрольного мероприятия по вопросу «Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств, направленных на выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2021-2027 годы» за 2021 год и истекший период 2022 года, с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг» от 15.06.2023 (далее - Акт по результатам контрольного мероприятия от 15.06.2023).

19 июня 2023 года Акт по результатам контрольного мероприятия от 15.06.2023 направлен для ознакомления и подписания в администрацию Лесозаводского городского округа (исходящий номер Контрольно-счетной палаты Лесозаводского городского округа №106 от 19.06.2023; входящий номер администрации Лесозаводского городского округа №2671 от 21.06.2023).

25 июля 2023 года администрация Лесозаводского городского округа (исходящий номер администрации Лесозаводского городского округа от 25.07.2023 №08-5774; входящий номер Контрольно-счетной палаты Лесозаводского городского округа №105 от 25.07.2023) направила в Контрольно-счётную палату Лесозаводского городского округа экземпляр Акта от 15.06.2023 без подписи должностных лиц.

Краткая характеристика проверяемой сферы и деятельности объекта проверки:

Администрация Лесозаводского городского округа осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Лесозаводского городского округа, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, законами Приморского края и муниципальными правовыми актами.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лесозаводского городского округа администрация Лесозаводского городского округа входит в систему органов местного самоуправления и является исполнительно – распорядительным органом Лесозаводского городского округа.

Администрация Лесозаводского городского округа по своей организационно – правовой форме является муниципальном казенным учреждением и наделена правами юридического лица. В соответствии с Уставом администрацию Лесозаводского городского округа возглавляет Глава Лесозаводского городского округа, он же осуществляет полномочия главы администрации Лесозаводского городского округа. В проверяемом периоде с января 2021 года по февраль 2021 года полномочия Главы Лесозаводского городского округа исполнял Павкин Олег Николаевич, с февраля 2021 года по настоящий момент Главой Лесозаводского городского округа является Банцеев Константин Федорович.

Администрация Лесозаводского городского округа является Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств в структуре участников бюджетного процесса Лесозаводского городского округа.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

- Общие сведения

В рамках мероприятий 2021 и 2022 годов Муниципальной программы:

1. в 2021 году предусмотрены мероприятия в рамках Муниципальной программы по благоустройству 2 общественных территорий расположенных по адресу: г.Лесозаводск, ул. Калининская, 29 (площадь «Центральная»), г.Лесозаводск, ул. Имени 12-ти, в районе дома 48 (парк «Сплавщик») (протокол заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» от 28.02.2020), а также мероприятия в рамках Подпрограммы №1 по благоустройству 7 территорий (2 общественные территории, 5 придомовых территорий многоквартирных домов) расположенных по адресу: г.Лесозаводск, ул. Калининская, д.34 (ремонт дворовых проездов), г.Лесозаводск, ул. Калининская, д.11 (обустройство детской площадки), Лесозаводск, ул. Октябрьская, д.143 (обустройство спортивной площадки), г.Лесозаводск, ул. Урицкого, д.11А (обустройство детской площадки), г.Лесозаводск, ул. Линейная, д.26 (обустройство детской площадки), с. Урожайное, ул. Комарова, ориентир д.3 (обустройство спортивной площадки), с. Донское, ул. Центральная, ориентир д.23 (обустройство детской площадки) включающих в себя обустройство детских площадок, спортивных площадок, ремонт дворовых проездов, (протокол заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» от 14.12.2020).

С учетом внесенных в ходе исполнения бюджета Лесозаводского городского округа корректировок бюджетных ассигнований, уточненный объем финансирования мероприятий по формированию комфортной городской среды 2021 года составил 27 126,5 тыс. руб., из них за счет денежных средств субсидии, предоставляемой из бюджета Приморского края бюджету Лесозаводского городского округа за счет средств Федерального бюджета и средств бюджета Приморского края в размере 26 360,4 тыс. руб., что составляет 97,2%  общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Лесозаводского городского округа (за счет средств Федерального бюджета 13 221,45 тыс. руб. или 48,7% общего объема бюджетных ассигнований, за счет средств бюджета Приморского края 13 138,91 тыс. руб. или 48,5% общего объема бюджетных ассигнований), за счет денежных средств бюджета Лесозаводского городского округа в размере 766,10 тыс. руб., что составляет 2,8% общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Лесозаводского городского округа, из них:

* Подпрограмма №1:

13 567,4 тыс. руб., из них:

- за счет средств Федерального бюджета 0 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Приморского края 12 869,08 тыс. руб.;

- за счет бюджета Лесозаводского городского округа 698,3 тыс. руб.

* Благоустройство территорий общего пользования:

13 559,1 тыс. руб., из них:

- за счет средств Федерального бюджета 13 221,45 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Приморского края 269,83 тыс. руб.;

- за счет бюджета Лесозаводского городского округа 67,8 тыс. руб.

2. в 2022 году предусмотрены мероприятия в рамках Муниципальной программы по благоустройству 2 общественных территорий расположенных по адресу: г.Лесозаводск, ул. Калининская, 29 (площадь «Центральная»),    г.Лесозаводск, ул. Григоренко, 2 (парк «Городской») (протокол заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» от 03.06.2021), а так же мероприятия в рамках Подпрограммы №1 по благоустройству 1 территории расположенной по адресу: г.Лесозаводск, ул. Калининская, д.48 (протоколы заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» от 27.10.2021, от 08.02.2022), включающие в себя ремонт дворовых проездов.

С учетом внесенных в ходе исполнения бюджета Лесозаводского городского округа корректировок бюджетных ассигнований, уточненный объем финансирования мероприятий по формированию комфортной городской среды 2022 года составил 27 749,05 тыс. руб., из них за счет денежных средств субсидии, предоставляемой из бюджета Приморского края бюджету Лесозаводского городского округа за счет средств Федерального бюджета и средств бюджета Приморского края в размере 26 744,05 тыс. руб., что составляет 96,4%  общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Лесозаводского городского округа (за счет средств Федерального бюджета 12 839,08 тыс. руб. или 46,3% общего объема бюджетных ассигнований, за счет средств бюджета Приморского края 13 904,96 тыс. руб. или 50,1% общего объема бюджетных ассигнований), за счет денежных средств бюджета Лесозаводского городского округа в размере 1005,00 тыс. руб., что составляет 3,6% общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Лесозаводского городского округа, из них:

* Подпрограмма №1:

12 447,95 тыс. руб., из них:

- за счет средств Федерального бюджета 0 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Приморского края 11 650,95 тыс. руб.;

- за счет бюджета Лесозаводского городского округа 797,00 тыс. руб.

* Благоустройство территорий общего пользования:

15 301,09 тыс. руб., из них:

- за счет средств Федерального бюджета 12 839,08 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Приморского края 2 254,01 тыс. руб.;

- за счет бюджета Лесозаводского городского округа 208,00 тыс. руб.

- Проверка законности, эффективного и целевого использования бюджетных средств включающую в себя проверку выполнения требований  законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и проверку исполнения муниципальных контрактов, контрактов, договоров заключенных в рамках мероприятий 2021, 2022 годов муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2021-2027 годы» в соответствии с их условиями и техническими заданиями

В целях оценки полноты объемов выполненных работ, а также качества их исполнения, Контрольно-счетной палатой в период с 17-го октября по 19-е октября (включительно) 2023 года проведен визуальный осмотр и проверка выполненных объемов работ на территориях, где предусматривалось выполнение работ по ремонту площади «Центральная» в г. Лесозаводске, обустройству парка «Сплавщик», детских площадок, спортивных площадок, ремонт дворовых проездов.

Визуальный осмотр и проверка выполненных объемов работ произведены Контрольно-счетной палатой без участия представителей администрации Лесозаводского городского округа определенных главой Лесозаводского городского округа (уведомления от 05.10.2022 №08-7052, от 07.10.2022) по причине отказа от участия в данных мероприятиях и.о. начальника управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа (уведомление от 07.10.2022 №08-1047, уведомление от 10.10.2022 №08-1051) и по причине не уведомления начальника отдела муниципальных программ и реформирования ЖКХ управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа вышестоящим руководством о проведении указанных мероприятий (объяснения начальника отдела муниципальных программ от 19.10.2022), а также, по причине отсутствия в управлении жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа специалистов, в полномочия которых входит идентификация видов, объемов и места проведения выполненных работ, произведенных в рамках реализации Муниципальной программы (уведомление от 19.10.2022 №08-7452), где ответственным исполнителем является управление жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа.

При проведении Контрольно-счетной палатой визуального осмотра и проверки выполненных работ вопрос об идентификации видов, объемов и места проведения выполненных работ возник по Муниципальным контрактам от 01.03.2022 №24 и Договору купли-продажи от 09.09.2021. Данный вопрос возник по причине отсутствия в предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа материалах к указанным Муниципальным контрактам, план-схем места проведения работ, исполнительной документации, а также по причине установления Контрольно-счетной палатой выполнения аналогичных работ на одном и том же объекте в рамках двух Муниципальных контрактов в период 2021 года и период 2022 года.

Визуальный осмотр и проверка выполненных объемов работ произведена на следующих территориях по адресам:

1) Приморский край, г.Лесозаводск, ул.Калининская, дом 34 – утвержденная сумма по локальному ресурсному сметному расчёту составляет – 2 332,283 тыс. руб.

Дизайн-проект предполагает следующие мероприятия:

- замена асфальтового покрытия подъездов на бетонирование придомовой территории и зоны парковки – 686 м2;

- замена бордюрного камня 100х30х15 – 53 м/п;

- замена лестниц на лестницы с пандусами вдоль лестницы;

- укрепление восточного склона объёмной геотекстильной решёткой;

- укрепление северного склона монолитным бетонным блоком;

- установка леерного ограждения клумб – 38 м.;

- установка лотков для отвода ливневых вод – 96 м.;

- установка опор освещения на анкерной основе – 3 шт.;

- установка светильников – 3 шт.;

- установка скамеек – 3 шт.;

- установка урн – 3 шт.;

- установка «лежачего полицейского» - 1 шт.

02 февраля 2021 года администрацией Лесозаводского городского округа заключен Договор № Э-023-21 с обществом с ограниченной ответственностью «ДВ Экспертиза Проект» (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.610792) на проведение негосударственной экспертизы сметной документации.

По результатам проведения экспертизы сметной стоимости вышеуказанного объекта, замечания к расчетам стоимости работ в локальном сметном ресурсном расчете по перечню и объемам работ отсутствуют, в отношении сметного расчета выдано положительное заключение, утвержденное 08 февраля 2021 года. По результатам экспертизы стоимость работ составила 2 332 283 рубля 00 копеек, Заключение № 25-1-0038-21 от 08.02.2021.

Любая ошибка или неточность в смете может привести к существенному перерасходу средств или ухудшению качества строительства, поэтому экспертиза смет является важным этапом при реализации любого проекта строительства и реконструкции зданий, сооружений. В рамках сметной экспертизы проводится проверка правильности использованных коэффициентов, рыночных расценок, нормативов и других важных ключевых моментов. Главной обязанностью экспертной компании, проводящей проверку смет, выступает исключение любых расчетных неточностей и ошибок, которые могут оказать влияние на рациональное расходование финансов при реализации проекта.

После проведения экспертизы сметная документация утверждена главой Лесозаводского городского округа.

В соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из бюджета Лесозаводского городского округа на возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа, утвержденного постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 24.03.2020 №401 (далее – Порядок предоставления и расходования субсидий) между Администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Прометей» 26.02.2021 заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Лесозаводского городского округа субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Лесозаводского городского округа на сумму 2 332 283 рубля 00 копеек.

26.02.2021 между обществом с ограниченной ответственностью «Прометей» и индивидуальным предпринимателем заключен Договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории г.Лесозаводск ул. Калининская, д.34 на сумму 2 332 283 рубля 00 копеек. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 31 августа 2021 года.

Техническим заданием к договору на выполнение работ по благоустройству дворовой территории г.Лесозаводск ул. Калининская, д.34 от 26.02.2021 года предусмотрены все виды работ по благоустройству в полном объеме (в том числе подготовительные работы) согласно локально сметному расчету.

Пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.

Согласно п. 2.3. договора на выполнение работ по благоустройству дворовой территории г.Лесозаводск ул. Калининская, д.34 от 26.02.2021 цена договора является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст.34 и ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и указанным Договором.

В соответствии с п.1. ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

Согласно писем Министерства финансов Российской Федерации от 19.03.2020 №24-03-08/21456, от 11.12.2019 №24-03-07/96489, в случае необходимости увеличения или уменьшения заказчиком предусмотренного контрактом количества товара, объема работ или услуг (если такая возможность была установлена документацией о закупке) при исполнении контракта можно увеличить или уменьшить количество товара, объем работ или услуг по определенным позициям локального сметного расчета не более чем на десять процентов, исходя из установленного в контракте количества товара, объема работ или услуг.

При этом общая стоимость сметного расчета должна быть изменена пропорционально дополнительному количеству товара, объему работ или услуг, но не более чем на десять процентов.

Однако, в нарушение указанных выше норм действующего законодательства Российской Федерации 08.10.2021 между обществом с ограниченной ответственностью «Прометей» и индивидуальным предпринимателем заключено Дополнительное соглашение к договору №б/н от 26.02.2021, где цена договора изменена в сторону увеличения на 233 228 рублей 30 копеек и составила 2 565 511 рублей 30 копеек.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в нарушение ст.93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обоснование изменения существенных условий вышеуказанного договора отсутствует. Также, к вышеуказанному дополнительному соглашению при его заключении не приложены: техническое задание на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ. Исходя из предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, обоснование изменения существенных условий договора отсутствует, при изменении существенных условий договора не подготавливалось и Подрядчику - индивидуальному предпринимателю не направлялось.

24.08.2021 между обществом с ограниченной ответственностью «Прометей» и индивидуальным предпринимателем заключен Договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории г.Лесозаводск ул. Калининская, д.34 на сумму 19 421 рубль 23 копейки. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 31 августа 2021 года.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что обоснование необходимости заключения дополнительного договора на выполнение работ по объекту, где ранее заключен договор с учетом всех предусмотренных видов работ по благоустройству (в том числе подготовительные работы), на сумму 19 421 рубль 23 копейки отсутствует. Также, к вышеуказанному договору от 24.08.2021, при его заключении не приложен сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ. Исходя из объяснений сотрудников управления жизнеобеспечения администрации Лесозаводского городского округа, представителя Заказчика - общества с ограниченной ответственностью «Прометей», обоснование заключения договора отсутствует.

08.10.2021 между Администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Прометей» заключено Дополнительное соглашение к соглашению №б/н от 26.02.2021, где размер субсидии изменен в сторону увеличения на сумму 252 649 рублей 53 копейки и составил 2 584 932 рубля 53 копейки.

В соответствии с п.22 Порядка предоставления и расходования субсидий для предоставления субсидии получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня подписания акта о выполнении работ предоставляет в Администрацию следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку;

- копию договора (при осуществлении работ с привлечением подрядных организаций);

- акт выполненных работ (форма № КС-2), согласованный уполномоченными лицами, которые вправе действовать в интересах собственников помещений, администрацией, с предоставлением сертификатов и паспортов на использованные материалы;

- сметный расчет, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ по благоустройству дворовой территории, детской и (или) спортивной площадки, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- дефектную ведомость;

- положительное заключение о проведении строительного контроля качества за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, детских 
и спортивных площадок с представлением актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки работ;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Согласно платежным поручениям от 22.11.2021 №269130, от 22.11.2021 №269131, от 29.11.2021 №415684, от 29.11.2021 №415685 обществу с ограниченной ответственностью «Прометей» предоставлена субсидия в размере 2 584 932 рубля 53 копейки.

По результатам контрольного мероприятия установлено, что в нарушение п.22 Порядка предоставления и расходования субсидий, на сумму предоставленной субсидии в размере 252 649 рублей 53 копейки, необходимые документы предоставлены не в полном объеме (отсутствуют: сметный расчет, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ по благоустройству дворовой территории, детской и (или) спортивной площадки, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; дефектные ведомости; положительное заключение о проведении строительного контроля качества за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, детских 
и спортивных площадок с представлением актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки работ).

Также, в соответствии с п.6 Порядка предоставления и расходования субсидий, предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного администрацией с претендентом на получение субсидии в соответствии с формой согласно приложению 1 к Порядку предоставления и расходования субсидий, согласно сметному расчету, прошедшему экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ по благоустройству дворовой территории, детской и (или) спортивной площадки, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Исходя из вышеизложенного, при проведении контрольного мероприятия установлено, что в нарушение Порядка предоставления и расходования субсидий, Администрацией Лесозаводского городского округа с обществом с ограниченной ответственностью «Прометей» заключено Дополнительное соглашение к соглашению №б/н от 26.02.2021 и дополнительно предоставлена субсидия в размере 252 649 рублей 53 копейки.

В соответствии с п.31 Порядка предоставления и расходования субсидий в случае установления факта нецелевого использования субсидии, нарушения получателем субсидии условий ее предоставления, установления фактов искажения сведений в предоставленных документах, субсидия подлежит возврату.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что Акт о приёмке выполненных работ по благоустройству дворовой территории по ул. Калининская, д.34 по Договору от 26.02.2021 на сумму 2 565,511 тыс. руб. не соответствует сметному расчету и техническому заданию (приложение №1) к договору б/н от 26.02.2021 по перечню работ и объемам (обоснование изменения существенных условий отсутствует, сметный расчет и техническое задание на изменения существенных условий отсутствуют). При сравнительном анализе данных документов выявлено:

- в разделе 5 «Покрытие придомовой территории», наименование позиции «смеси бетонные тяжёлого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований» предусмотренный объём смеси увеличен в 1,92 раза (по смете: 77,9296 м3 в сумме 446,147 тыс. руб.; по акту выполненных работ:149,45 м3 в сумме 855,601 тыс. руб.) в стоимостном выражении увеличение составило более 10% - 409,45 тыс. руб.

- по 25 позициям сметного расчета произведено уменьшение объемов и цены более чем на 10%, из них:

* 10 позиций исключены в полном объеме;

* 2 позиции исключены в полном объеме, с заменой материалов на аналогичные с иными характеристиками. Произведена замена материалов «Щебень М 200, фракция 10-20 мм, группа 2» на «Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2». Согласование замены указанных материалов отсутствует.

- по 8 позициям сметного расчета произведено увеличение объемов и цены более чем на 10%, из них 2 позиции добавлены при замене материалов на аналогичные с иными характеристиками. Произведена замена материалов «Щебень М 200, фракция 10-20 мм, группа 2» на «Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2». Согласование замены указанных материалов отсутствует.

При фактическом визуальном обследовании территории установлено:

* установлен бордюрный камень БР 100.30.15 в количестве 68 шт. целых и несколько коротких бордюров длиной 1,70 м., итого длина составила 69,7 м.;

* произведено покрытие бетоном придомовой территории площадью 740 м2, толщина слоя покрытия 16 см;

* произведён монтаж 2 лестничных маршей: один размером L=5,60 м., B=1,50 м. и спуск для инвалидов размером L=6,60 м., B=1,0 м.;

* произведён монтаж лестничных площадок в количестве 2 шт.;

* установлены габионы размером H=18, L=50, B=50 см. в количестве 26 шт.;

* установлена подпорная стена H=40, L=110, B=2620 см.

* установлены лотки размером H = 18, L=52, B=28 cм. количестве 32 шт.;

* установлено металлическое ограждение клумб длиной 44,05м.;

* установлены уличные светодиодные фонари в количестве 3 шт.;

*установлены лавочки заводского изготовления в количестве 3 шт. (габаритные размеры: H=830, L=1 970, B=530 мм);

*установлены урны заводского изготовления в количестве 3 шт. (габаритные размеры: H=747, L=400, B=412 мм).

При фактическом обследовании территории замечаний к качеству выполненных работ не установлено.

В соответствии с п.2.2. Договора от 26.02.2021 и п.2.2 Договора от 24.08.2021 оплата по Договору осуществляется за счет субсидий из бюджета Лесозаводского городского округа, предоставленной Лесозаводскому городскому округу из бюджета Приморского края, бюджета Лесозаводского городского округа путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 15 дней со дня подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Акта сдачи-приемки выполненных работ по форма Приложение №4 к настоящему Договору, счета (счета-фактуры).

Оплата по Договору осуществляется после поступления субсидии из бюджета Лесозаводского городского округа на счет Заказчика.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, Акт сдачи-приемки выполненных работ от 08.10.2021 подписан сторонами с нарушением срока, установленного п.1.3 Договора от 26.02.2021.

Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено что указанный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 08.10.2021:

- имеет запись о выполнении работ в сроки, установленные Муниципальным контрактом.

Однако фактическое нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 составляет 39 дней;

- имеет запись о том, что Акт сдачи-приемки выполненных работ от 08.10.2021 составлен с учетом заключения экспертизы, проведенной силами Заказчика – общества с ограниченной ответственностью «Прометей».

Однако, при проведении Контрольного мероприятия установлено, что Заказчик – общество с ограниченной ответственностью «Прометей» экспертизу выполненных работ по Договору от 26.02.2021 не проводил и соответствующее заключение экспертизы не изготавливалось.

В соответствии с п. 6.2.3. Договора от 26.02.2021 Заказчик обязан в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям Договора, Технического задания, Локальному сметному расчету и Графику выполнения работ, производить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.2. Договора.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- имеет запись о составлении Акта сдачи-приемки выполненных работ от 08.10.2021 приемочной комиссией в составе трех членов приемочной комиссии и с указанием результатов приемки выполненных работ данной приемочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что на момент подписания данного Акта сдачи-приемки выполненных работ комиссия по приемке выполненных работ и оценке исполнения муниципальных контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1172, либо иная комиссия по приемке результатов выполненных работ по Договору от 26.02.2021 отсутствовала, а так же члены такой комиссии не утверждались (нормативный акт о создании указанного коллегиального органа, включающий в себя структуру и состав органа, компетенцию органа, порядок работы, функции, права и ответственность членов органа не издавался).

В соответствии с ч.6. ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

По факту нарушения срока выполнения работ Заказчиком - обществом с ограниченной ответственностью «Прометей» меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Договора от 26.02.2021 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 за период с 31.08.2021 по 08.10.2021 составляют 22 402,75 рублей (Пеня = (2 584 932,53 рубля х 13 дней х 6,5/100/300) + (2 584 932,53 рубля х 26 дней х 6,75/100/300) = 7 280,89 рублей + 15 121,86 рубль = 22 402,75 рубля).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, Акт сдачи-приемки выполненных работ от 08.10.2021 подписан сторонами с нарушением срока, установленного п.1.3 Договора от 24.08.2021.

Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено, что указанный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 08.10.2021:

- имеет запись о выполнении работ в сроки, установленные Муниципальным контрактом.

Однако, фактическое нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 составляет 39 дней;

- имеет запись о том, что Акт сдачи-приемки выполненных работ от 08.10.2021 составлен с учетом заключения экспертизы, проведенной силами Заказчика – общества с ограниченной ответственностью «Прометей».

Однако, при проведении Контрольного мероприятия установлено, что Заказчик – общество с ограниченной ответственностью «Прометей» экспертизу выполненных работ по Договору от 24.08.2021 не проводил и соответствующее заключение экспертизы не изготавливалось.

В соответствии с п. 6.2.3. Договора от 24.08.2021 Заказчик обязан в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям Договора, Технического задания, Локальному сметному расчету и Графику выполнения работ, производить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.2. Договора.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- имеет запись о составлении Акта сдачи-приемки выполненных работ от 08.10.2021 приемочной комиссией в составе трех членов приемочной комиссии и с указанием результатов приемки выполненных работ данной приемочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что на момент подписания данного Акта сдачи-приемки выполненных работ комиссия по приемке выполненных работ и оценке исполнения муниципальных контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1172, либо иная комиссия по приемке результатов выполненных работ по Договору от 26.02.2021 отсутствовала, также, члены такой комиссии не утверждались (нормативный акт о создании указанного коллегиального органа включающий в себя структуру и состав органа, компетенцию органа, порядок работы, функции, права и ответственность членов органа не издавался).

В соответствии с ч.6. ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

По факту нарушения срока выполнения работ Заказчиком обществом с ограниченной ответственностью «Прометей» меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Договора от 24.08.2021 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 24.08.2021 за период с 31.08.2021 по 08.10.2021 составляют 168,31 рублей (Пеня = (19 421,23 рубль х 13 дней х 6,5/100/300) + (19 421,23 рубль х 26 дней х 6,75/100/300) = 54,70 рубля + 113,61 рублей = 168,31 рублей).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Помимо указанного, в рамках контрольного мероприятия, установлено отсутствие при проведении Подрядчиком работ в рамках Договора от 26.02.2021 и Договора от 24.08.2021 ведения общего журнала работ, актов освидетельствования скрытых работ, актов выполненных работ.

Таблица №1

| Выявлено | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 | 22 402,75 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 24.08.2021 | 168,31 |
| Итого пени за нарушение сроков исполнения Договора | 22 571,06 |
| Всего выявлено | 22 571,06 |

2) Приморский край, г.Лесозаводск, ул. Калининская, дом 11 – утверждённая сумма по локальному ресурсному сметному расчёту составляет –          2 040,516 тыс. руб.

Дизайн-проект предполагает следующие мероприятия:

- установка дивана полукруглого на металлических ножках – 1 шт.;

- установка дивана садово-паркового на металлических ножках – 2 шт.;

- установка урн – 3 шт.;

- установка козырька со столиком «Цветочек» – 1 шт.;

- установка песочницы с крышкой – 1 шт.;

- установка качалки на пружине «Кабриолет» – 1 шт.;

- установка детского спортивного комплекса – 1 шт.;

- установка качели на деревянных стойках – 1 шт.;

- установка качели с резиновым сиденьем – 1 шт.;

- установка скамейки детской «Черепаха» – 1 шт.;

- установка скамейки детской «Улитка» – 1 шт.;

- установка детского игрового комплекса – 1 шт.;

- установка щита информационного – 1 шт.;

- покрытие резиновых ковров – 698 шт.;

- установка ограждения – 54 м. пог.

29 января 2021 года администрацией Лесозаводского городского округа заключен Договор № Э-031-21 с обществом с ограниченной ответственностью «ДВ Экспертиза Проект» (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.610792) на проведение негосударственной экспертизы сметной документации.

По результатам проведения экспертизы сметной стоимости вышеуказанного объекта, замечания к расчетам стоимости работ в локальном сметном ресурсном расчете по перечню и объемам работ отсутствуют, в отношении сметного расчета выдано положительное заключение, утвержденное 08 февраля 2021 года. По результатам экспертизы стоимость работ составила 2 040 516 рублей 00 копеек, Заключение № 25-1-0035-21 от 08.02.2021;

Любая ошибка или неточность в смете может привести к существенному перерасходу средств или ухудшению качества строительства, поэтому экспертиза смет является важным этапом при реализации любого проекта строительства и реконструкции зданий, сооружений. В рамках сметной экспертизы проводится проверка правильности использованных коэффициентов, рыночных расценок, нормативов и других важных ключевых моментов. Главной обязанностью экспертной компании, проводящей проверку смет, выступает исключение любых расчетных неточностей и ошибок, которые могут оказать влияние на рациональное расходование финансов при реализации проекта.

Стоит отметить, что в данной экспертизе объектом экспертизы является «Устройство спортивной площадки по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская,11», однако договор на выполнение работ от 26.02.2021 заключен с Подрядчиком на выполнение работ по устройству детской площадки по ул. Калининская, д.11, г. Лесозаводска.

После проведения экспертизы сметная документация утверждена главой Лесозаводского городского округа.

В соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из бюджета Лесозаводского городского округа на возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа, утвержденного постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 24.03.2020 №401 (далее – Порядок предоставления и расходования субсидий) между Администрацией Лесозаводского городского округа и товариществом собственников жилья «ТСЖ 11» 26.02.2021 заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Лесозаводского городского округа субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Лесозаводского городского округа на сумму 2 040 516 рублей 00 копеек.

26.02.2021 между товариществом собственников жилья «ТСЖ 11» и индивидуальным предпринимателем заключен Договор на выполнение работ по устройству детской площадки по адресу: г. Лесозаводск ул. Калининская, д.11 на сумму 2 040 516 рублей 00 копеек. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 31 июля 2021 года.

Техническим заданием к договору на выполнение работ по устройству детской площадки по адресу: г. Лесозаводск ул. Калининская, д.11 от 26.02.2021 года предусмотрены все виды работ по благоустройству в полном объеме (в том числе подготовительные работы) согласно локально сметному расчету.

Пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.

Согласно п. 2.3. договора на выполнение работ по благоустройству дворовой территории г. Лесозаводск ул. Калининская, д.11 от 26.02.2021 цена договора является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст.34 и ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и указанным Договором.

В соответствии с п.1. ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

Согласно писем Министерства финансов Российской Федерации от 19.03.2020 №24-03-08/21456, от 11.12.2019 №24-03-07/96489 в случае необходимости увеличения или уменьшения заказчиком предусмотренного контрактом количества товара, объема работ или услуг (если такая возможность была установлена документацией о закупке) при исполнении контракта можно увеличить или уменьшить количество товара, объем работ или услуг по определенным позициям локального сметного расчета не более чем на десять процентов исходя из установленного в контракте количества товара, объема работ или услуг.

При этом общая стоимость сметного расчета должна быть изменена пропорционально дополнительному количеству товара, объему работ или услуг, но не более чем на десять процентов.

Однако, в нарушение указанных выше норм действующего законодательства Российской Федерации 03.09.2021 между товариществом собственников жилья «ТСЖ 11» и индивидуальным предпринимателем заключено Дополнительное соглашение к договору №б/н от 26.02.2021, где цена договора изменена в сторону уменьшения на 77 813 рублей 33 копеек и составила 1 962 702 рубля 67 копеек.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в нарушение ст.93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обоснование изменения существенных условий вышеуказанного договора отсутствует. Также, к вышеуказанному дополнительному соглашению при его заключении не приложены: техническое задание на выполнение работ по устройству детской площадки, сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ. Исходя из документов, предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа обоснование изменения существенных условий договора отсутствует и Подрядчику - индивидуальному предпринимателю не направлялось.

10.07.2021 между товариществом собственников жилья «ТСЖ 11» и индивидуальным предпринимателем заключен Договор на выполнение работ по устройству детской площадки г. Лесозаводск ул. Калининская, д.11 на сумму 65 327 рублей 43 копейки. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 31 июля 2021 года.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что обоснование необходимости заключения дополнительного договора на выполнение работ по объекту, где ранее заключен договор с учетом всех предусмотренных видов работ по благоустройству (в том числе подготовительные работы), на сумму 65 327 рублей 43 копейки отсутствует. Также, к вышеуказанному договору от 10.07.2021 при его заключении не приложен сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ. Исходя из документов, предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа обоснование заключения договора отсутствует.

03.09.2021 между Администрацией Лесозаводского городского округа и товариществом собственников жилья «ТСЖ 11» заключено Дополнительное соглашение к соглашению №б/н от 26.02.2021, где размер субсидии изменен в сторону уменьшения на сумму 12 485 рублей 90 копеек и составил 2 028 030 рубля 10 копеек.

В соответствии с п.22 Порядка предоставления и расходования субсидий для предоставления субсидии получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня подписания акта о выполнении работ предоставляет в Администрацию следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку;

- копию договора (при осуществлении работ с привлечением подрядных организаций);

- акт выполненных работ (форма № КС-2), согласованный уполномоченными лицами, которые вправе действовать в интересах собственников помещений, администрацией, с предоставлением сертификатов и паспортов на использованные материалы;

- сметный расчет, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ по благоустройству дворовой территории, детской и (или) спортивной площадки, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- дефектную ведомость;

- положительное заключение о проведении строительного контроля качества за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, детских 
и спортивных площадок с представлением актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки работ;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Согласно платежным поручениям от 20.09.2021 №323429, от 30.09.2021 №677362, от 30.09.2021 №677363 товариществу собственников жилья «ТСЖ 11» предоставлена субсидия в размере 2 028 030 рублей 10 копеек.

По результатам контрольного мероприятия установлено, что в нарушение п.22 Порядка предоставления и расходования субсидий, на сумму предоставленной субсидии в размере 65 327 рублей 43 копейки необходимые документы предоставлены не в полном объеме (отсутствуют: сметный расчет, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ по благоустройству дворовой территории, детской и (или) спортивной площадки, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; дефектные ведомости; положительное заключение о проведении строительного контроля качества за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, детских и спортивных площадок с представлением актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки работ).

Также, в соответствии с п.6 Порядка предоставления и расходования субсидий, предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного администрацией с претендентом на получение субсидии в соответствии с формой согласно приложению 1 к Порядку предоставления и расходования субсидий, согласно сметному расчету, прошедшему экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ по благоустройству дворовой территории, детской и (или) спортивной площадки, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Исходя из вышеизложенного, при проведении контрольного мероприятия установлено, что в нарушение Порядка предоставления и расходования субсидий Администрацией Лесозаводского городского округа с товариществом собственников жилья «ТСЖ-11» заключено Дополнительное соглашение к соглашению №б/н от 03.09.2021, и дополнительно предоставлена субсидия в размере 65 327 рублей 43 копейки (с учетом уменьшения размера субсидии на 77 813 рублей 33 копейки).

В соответствии с п.31 Порядка предоставления и расходования субсидий в случае установления факта нецелевого использования субсидии, нарушения получателем субсидии условий ее предоставления, установления фактов искажения сведений в предоставленных документах, субсидия подлежит возврату.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что Акт о приёмке выполненных работ по благоустройству дворовой территории по ул. Калининская, д.11 по Договору от 26.02.2021 на сумму 1 962,703 тыс. руб. не соответствует сметному расчету и техническому заданию (приложение №1) к договору б/н от 26.02.2021 по перечню работ и объемам (обоснование изменения существенных условий отсутствует, сметный расчет и техническое задание на изменения существенных условий отсутствуют). При сравнительном анализе данных документов выявлено:

- в разделе 1 «Строительные работы», наименование позиции «смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)» в акте выполненных работ не указаны цена и соответственно сумма;

- по 1 позиции сметного расчета произведено уменьшение цены;

- по 1 позиции сметного расчета произведено увеличение цены;

-по 10 позициям сметного расчета произведено уменьшение объемов и количества более чем на 10%.

При фактическом визуальном обследовании территории установлено:

* уложено резиновое покрытие площадью 198 м2. (однослойное, бесшовное, пористое, водопроницаемое, цветное покрытие для детских площадок «Мастерфайбр» толщиной 20 мм);

* установлен бордюрный камень БР 100.20.8 в количестве 95 шт. целых и несколько бордюров длиной 1,40 м., итого 96,4 м.;

* установлено газонное ограждение (габаритные размеры: H=500 мм, L=2 500 мм) длиной 55,77м.;

* установлены уличные светодиодные фонари в количестве 2 шт.;

* установлена уличная видеокамера DH-IPC-HDW1230SP в количестве 1 шт. Камера не работает в виду отсутствия оплаты. Оборудование для видеокамеры (роутер ZTE ZXHN H298A, инжектор РоЕ+, LTE маршрутизатор Low ZTE MF 283) находится в подъезде жилого дома в специально отведенном месте. Доступ к нему невозможен, в связи с отсутствием ключа;

* установлено игровое и спортивное оборудование, а именно:

- песочница с крышкой (габаритные размеры:H=365 мм, L=1 820 мм, B=1 820 мм) в количестве 1 шт.;

- козырёк со столиком «Цветочек» (габаритные размеры навеса: H=2 100 мм, L=1 200 мм, B=1 200 мм) в количестве 1 шт.;

- качели на метал. стойках с гибкой подвеской, одноместные в количестве 1 шт.;

- качалка на пружине «Машинка» предназначена для детей от 3 до 7 лет, (габаритные размеры: H=950 мм, L=860 мм, B=1 140 мм) в количестве 1 шт.;

- детский игровой комплекс предназначен для детей от 6 лет и применяется для физического развития, развития координации движений, преодоления страха нахождения на высоте (габаритные размеры: H=3 350, L=6 350, B=2 470 мм);

- детский игровой комплекс для детей от 5 до 12 лет для тематических игр, физического развития (габаритные размеры: H=3 650, L=5 480, B=4 660 мм);

- скамейка детская «Улитка» для детей от 2 до 7 лет (габаритные размеры: H=965 мм, L=1 095 мм, B=615 мм) в количестве 2 шт.;

- скамья полукруглая (габаритные размеры: H=875 мм, L=1 093 мм, B=3 637 мм) в количестве 1 шт.;

* установлен информационный стенд (габаритные размеры: H=1 990 мм, L=1 050 мм, B=200 мм) в количестве 1 шт., находится в ненадлежащем виде – весь исписан краской;

* установлены диваны на металлических ножках в количестве 2 шт. (габаритные размеры: H=1 000 мм, L=2 000 мм, B=630 мм);

* установлены урны заводского изготовления в количестве 3 шт. (габаритные размеры: H=747 мм, L=400 мм, B=412 мм).

При фактическом обследовании территории замечаний к качеству выполненных работ не установлено.

В соответствии с п.2.2. Договора от 26.02.2021 и п.2.2 Договора от 10.07.2021 оплата по Договору осуществляется за счет субсидий из бюджета Лесозаводского городского округа предоставленной Лесозаводскому городскому округу из бюджета Приморского края, бюджета Лесозаводского городского округа путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 15 дней со дня подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, акта сдачи-приемки выполненных работ по форма Приложение №4 к настоящему Договору, счета (счета-фактуры).

Оплата по Договору осуществляется после поступления субсидии из бюджета Лесозаводского городского округа на счет Заказчика.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, Акт сдачи-приемки выполненных работ от 03.09.2021 подписаны сторонами с нарушением срока, установленного п.1.3 Договора от 26.02.2021.

Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено что указанный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 03.09.2021:

- имеет запись о выполнении работ в сроки, установленные Муниципальным контрактом.

Однако фактическое нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 составляет 33 дня;

- имеет запись о том, что Акт сдачи-приемки выполненных работ от 03.09.2021 составлен с учетом заключения экспертизы, проведенной силами Заказчика – товариществом собственников жилья «ТСЖ-11».

Однако, при проведении Контрольного мероприятия установлено, что Заказчик – товарищество собственников жилья «ТСЖ-11» экспертизу выполненных работ по Договору от 26.02.2021 не проводил и соответствующее заключение экспертизы не изготавливалось (объяснения председателя правления товарищества собственников жилья «ТСЖ-11» от 23.12.2022).

В соответствии с п. 6.2.3. Договора от 26.02.2021 Заказчик обязан в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям Договора, Технического задания, Локальному сметному расчету и Графику выполнения работ, производить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.2. Договора.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- имеет запись о составлении Акта сдачи-приемки выполненных работ от 03.09.2021 приемочной комиссией в составе двух членов приемочной комиссии и с указанием результатов приемки выполненных работ данной приемочной комиссии.

Однако по результатам контрольного мероприятия установлено, что на момент подписания данного Акта сдачи-приемки выполненных работ комиссия по приемке выполненных работ и оценке исполнения муниципальных контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1172, либо иная комиссия по приемке результатов выполненных работ по Договору от 26.02.2021 отсутствовала, а также, члены такой комиссии не утверждались (нормативный акт о создании указанного коллегиального органа включающий в себя структуру и состав органа, компетенцию органа, порядок работы, функции, права и ответственность членов органа не издавался).

В соответствии с ч.6. ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

По факту нарушения срока выполнения работ Заказчиком, товариществом собственников жилья «ТСЖ 11», меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Договора от 26.02.2021 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 за период с 01.08.2021 по 02.09.2021 составляют 14 033 рубля 32 копейки (Пеня = (1 962 702,67 рубля х 33 дня х 6,5/100/300) = 14 033,32 рубля).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, Акт сдачи-приемки выполненных работ от 03.09.2021 подписан сторонами с нарушением срока, установленного п.1.3 Договора от 10.07.2021.

Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено, что указанный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 03.09.2021:

- имеет запись о выполнении работ в сроки, установленные Муниципальным контрактом.

Однако фактическое нарушение сроков исполнения Договора от 10.07.2021 составляет 33 дня;

- имеет запись о том, что Акт сдачи-приемки выполненных работ от 03.09.2021 составлен с учетом заключения экспертизы, проведенной силами Заказчика – товариществом собственников жилья «ТСЖ-11».

Однако, при проведении Контрольного мероприятия установлено, что Заказчик – товарищество собственников жилья «ТСЖ-11» экспертизу выполненных работ по Договору от 10.07.2021 не проводил и соответствующее заключение экспертизы не изготавливалось (объяснения председателя правления товарищества собственников жилья «ТСЖ-11» от 23.12.2022).

В соответствии с п. 6.2.3. Договора от 10.07.2021 Заказчик обязан в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям Договора, Технического задания, Локальному сметному расчету и Графику выполнения работ, производить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.2. Договора.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- имеет запись о составлении Акта сдачи-приемки выполненных работ от 03.09.2021 приемочной комиссией в составе двух членов приемочной комиссии и с указанием результатов приемки выполненных работ данной приемочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что на момент подписания данного Акта сдачи-приемки выполненных работ комиссия по приемке выполненных работ и оценке исполнения муниципальных контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1172, либо иная комиссия по приемке результатов выполненных работ по Договору от 10.07.2021 отсутствовала, а также, члены такой комиссии не утверждались (нормативный акт о создании указанного коллегиального органа включающий в себя структуру и состав органа, компетенцию органа, порядок работы, функции, права и ответственность членов органа не издавался).

В соответствии с ч.6. ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

По факту нарушения срока выполнения работ Заказчиком - товариществом с собственников жилья «ТСЖ 11», меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Договора от 10.07.2021 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 10.07.2021 за период с 01.08.2021 по 02.09.2021 составляют 467,09 рублей (Пеня = (65 327,43 рубль х 33 дня х 6,5/100/300) = 467,09 рублей).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Помимо указанного, в рамках контрольного мероприятия, при проведении Подрядчиком работ, в рамках Договора от 26.02.2021 и Договора от 10.07.2021 установлено, отсутствие ведения общего журнала работ, актов освидетельствования скрытых работ, актов выполненных работ.

Таблица №2

| Выявлено | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 | 14 033,32 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 24.08.2021 | 467,09 |
| Итого пени за нарушение сроков исполнения Договора | 14 500,41 |
| Всего выявлено | 14 500,41 |

3) Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Линейная, дом 26 – утверждённая сумма по локальному ресурсному сметному расчёту составляет – 1 804,646 тыс. руб.

Дизайн-проект предполагает следующие мероприятия:

- установка дивана садово-паркового на металлических ножках – 3 шт.;

- установка урны деревянной – 1 шт.;

- установка песочницы «Аквариум» без козырька – 1 шт.;

- установка карусели– 1 шт.;

- установка качалки-балансир малой – 1 шт.;

- установка детского игрового комплекса, габаритные размеры: (ДхШхВ) 4930х3340х2520 мм, высота площадок башен 650 мм – 1 шт.;

- установка качели на металлических стойках с гибкой подвеской, одноместной – 1 шт.;

-установка детского игрового комплекса, габаритные размеры: (ДхШхВ) 3810х3550х2480 мм, высота площадки башни 1550 мм. Возрастная группа: 6-12 лет – 1 шт.;

- укладка резиновых ковров – 735 шт.;

- установка ограждения – 54 м. пог.

29 января 2021 года администрацией Лесозаводского городского округа заключен Договор № Э-031-21 с обществом с ограниченной ответственностью «ДВ Экспертиза Проект» (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.610792) на проведение негосударственной экспертизы сметной документации.

По результатам проведения экспертизы сметной стоимости вышеуказанного объекта замечания к расчетам стоимости работ в локальном сметном ресурсном расчете по перечню и объемам работ отсутствуют, в отношении сметного расчета выдано положительное заключение, утвержденное 08 февраля 2021 года. По результатам экспертизы стоимость работ составила 1 804 646 рублей 00 копеек, Заключение № 25-1-0036-21 от 08.02.2021;

Любая ошибка или неточность в смете может привести к существенному перерасходу средств или ухудшению качества строительства, поэтому экспертиза смет является важным этапом при реализации любого проекта строительства и реконструкции зданий, сооружений. В рамках сметной экспертизы проводится проверка правильности использованных коэффициентов, рыночных расценок, нормативов и других важных ключевых моментов. Главной обязанностью экспертной компании, проводящей проверку смет, выступает исключение любых расчетных неточностей и ошибок, которые могут оказать влияние на рациональное расходование финансов при реализации проекта.

После проведения экспертизы сметная документация утверждена главой Лесозаводского городского округа.

В соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из бюджета Лесозаводского городского округа на возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа, утвержденного постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 24.03.2020 №401 (далее – Порядок предоставления и расходования субсидий) между Администрацией Лесозаводского городского округа и товариществом собственников жилья «Железнодорожный» 26.02.2021 заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Лесозаводского городского округа субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Лесозаводского городского округа на сумму 1 804 646 рубля 00 копеек.

26.02.2021 между товариществом собственников жилья «Железнодорож ный» и индивидуальным предпринимателем заключен Договор на выполнение работ по устройству детской площадки по адресу: Приморский край, г.Лесозаводск ул. Линейная, д.26 на сумму 1 804 646 рубля 00 копеек. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 31 июля 2021 года.

Техническим заданием к договору на выполнение работ по устройству детской площадки по адресу: г. Лесозаводск ул. Линейная, д.26 от 26.02.2021 года предусмотрены все виды работ по благоустройству в полном объеме (в том числе подготовительные работы), согласно локально сметному расчету.

Пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.

Согласно п. 2.3. договора на выполнение работ по устройству детской площадки г. Лесозаводск ул. Линейная, д.26 от 26.02.2021, цена договора является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст.34 и ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и указанным Договором.

В соответствии с п.1. ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

Согласно писем Министерства финансов Российской Федерации от 19.03.2020 №24-03-08/21456, от 11.12.2019 №24-03-07/96489 в случае необходимости увеличения или уменьшения заказчиком предусмотренного контрактом количества товара, объема работ или услуг (если такая возможность была установлена документацией о закупке) при исполнении контракта можно увеличить или уменьшить количество товара, объем работ или услуг по определенным позициям локального сметного расчета не более чем на десять процентов исходя из установленного в контракте количества товара, объема работ или услуг.

При этом, общая стоимость сметного расчета должна быть изменена пропорционально дополнительному количеству товара, объему работ или услуг, но не более чем на десять процентов.

Однако, в нарушение указанных выше норм действующего законодательства Российской Федерации 23.08.2021 между товариществом собственников жилья «Железнодорожный» и индивидуальным предпринимателем заключено Дополнительное соглашение к договору №б/н от 26.02.2021, где цена договора изменена в сторону уменьшения на 93 708 рублей 00 копеек и составила 1 710 938 рублей 00 копеек.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в нарушение ст.93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обоснование изменения существенных условий вышеуказанного договора отсутствует. Также, к вышеуказанному дополнительному соглашению при его заключении не приложены: техническое задание на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ. Исходя из объяснений представителя Заказчика - товарищества собственников жилья «Железнодорожный» от 21.12.2022 обоснование изменения существенных условий договора отсутствует при изменении существенных условий договора не подготавливалось и Подрядчику - индивидуальному предпринимателю не направлялось.

30.06.2021 между товариществом собственников жилья «Железнодорожный» и индивидуальным предпринимателем заключен Договор на выполнение работ по устройству детской площадки по адресу: Приморский край г. Лесозаводск ул. Линейная, д.26 на сумму 134 294 рубля 00 копеек. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 31 июля 2021 года.

18 июня 2021 года администрацией Лесозаводского городского округа заключен Договор № 109 с обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоПроектЭксперт» (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.611061) на проведение негосударственной экспертизы сметной документации.

По результатам проведения экспертизы сметной стоимости вышеуказанного объекта замечания к расчетам стоимости работ в локальном сметном ресурсном расчете по перечню и объемам работ отсутствуют, в отношении сметного расчета выдано положительное заключение, утвержденное 22 июня 2021 года. По результатам экспертизы стоимость работ составила 134 294 рубля 25 копеек, Заключение № 36-1-0299-21 от 22.06.2021.

После проведения экспертизы сметная документация утверждена главой Лесозаводского городского округа.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что обоснование необходимости заключения дополнительного договора на выполнение работ по объекту, где ранее заключен договор с учетом всех предусмотренных видов работ по благоустройству (в том числе подготовительные работы) на сумму 134 294 рубля 00 копеек отсутствует. Исходя из объяснений представителя Заказчика - товарищества собственников жилья «Железнодорожный» от 21.12.2022, обоснование заключения договора отсутствует.

23.08.2021 между Администрацией Лесозаводского городского округа и товариществом собственников жилья «Железнодорожный» заключено Дополнительное соглашение к соглашению №б/н от 26.02.2021, где размер субсидии изменен в сторону увеличения на сумму 40 586 рублей 00 копеек и составил 1 845 232 рубля 00 копейки.

В соответствии с п.22 Порядка предоставления и расходования субсидий, для предоставления субсидии получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня подписания акта о выполнении работ предоставляет 
в Администрацию следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку;

- копию договора (при осуществлении работ с привлечением подрядных организаций);

- акт выполненных работ (форма № КС-2), согласованный уполномоченными лицами, которые вправе действовать в интересах собственников помещений, администрацией, с предоставлением сертификатов и паспортов на использованные материалы;

- сметный расчет, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ по благоустройству дворовой территории, детской и (или) спортивной площадки, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- дефектную ведомость;

- положительное заключение о проведении строительного контроля качества за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, детских 
и спортивных площадок с представлением актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки работ;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Согласно платежным поручениям от 26.08.2021 №544340, от 26.08.2021 №544341, от 14.09.2021 №112649, от 14.09.2021 №112650 товариществу собственников жилья «Железнодорожный» предоставлена субсидия в размере 1 845 232 рубля 00 копеек.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что Акт о приёмке выполненных работ по устройству детской площадки по ул. Линейная, д.26 по Договору от 26.02.2021 на сумму 1 710,938 тыс. руб. не соответствует сметному расчету и техническому заданию (приложение №1) к договору б/н от 26.02.2021 по перечню работ и объемам (обоснование изменения существенных условий отсутствует, сметный расчет и техническое задание на изменения существенных условий отсутствуют). При сравнительном анализе данных документов выявлено:

- по 4 позициям сметного расчета произведено уменьшение объемов более чем на 10%;

- по 1 позиции сметного расчета произведено увеличение объемов и снижение цены более чем на 10%;

- по 1 позиции сметного расчета произведено увеличение цены более чем на 10%;

- 11 позиций сметного расчета исключены в полном объеме.

При фактическом визуальном обследовании территории установлено:

* уложено резиновое покрытие площадью 195,5 м2. (однослойное, бесшовное, пористое, водопроницаемое, цветное покрытие для детских площадок «Мастерфайбр» толщиной 20 мм);

* установлен бордюрный камень БР 60.20.8 в количестве 86 шт. целых и 4 шт. по 0,25 м итого длиной 52,5 м;

* установлено газонное ограждение из готовых металлических решётчатых панелей размером: H=500 мм, L=2 500 мм длиной 50,85м.;

* установлены уличные светодиодные фонари в количестве 2 шт.;

* произведена подводка кабеля сечением 15-16 мм2 длиной 20 м.;

* установлена уличная видеокамера DH-IPC-HDW1230SP в количестве 1 шт. С декабря 2021 года камера не работает в виду отсутствия оплаты. Оборудование для видеокамеры (роутер ZTE ZXHN H298A, инжектор РоЕ+, LTE маршрутизатор Low ZTE MF 283) находится в подъезде жилого дома в специально отведенном месте. Доступ к нему невозможен в связи с отсутствием ключа;

* установлено игровое и спортивное оборудование, а именно:

-песочница, габаритные размеры:H=1 250 мм, L=1 400 мм, B=1 480 мм в количестве 1 шт.;

- карусель на 6-посадочных мест: H=620 мм, L=1 600 мм, B=1 600 мм в количестве 1 шт.;

- качели на метал. стойках с гибкой подвеской, одноместные, габаритные размеры:

H=2 190 мм, L=1 835 мм, B=1 460 мм в количестве 1 шт.;

- качалка-балансир, габаритные размеры: H=900 мм, L=2 550 мм, B=530 мм в количестве 1 шт.;

- детский игровой комплекс, габаритные размеры: H=3 650 мм, L=1050 мм, B=200 мм;

- установлен второй игровой комплекс, который не указан в техническом задании;

* установлен информационный щит, габаритные размеры: H=1 990 мм, L=1 600    мм, B=1 600 мм в количестве 1 шт.;

* установлены металлические диваны на ножках в количестве 2 шт., габаритные размеры: H=1 000 мм, L=2 000 мм, B=630 мм;

* установлены урны в количестве 3 шт., габаритные размеры: H=747 мм, L=400 мм, B=412 мм.

При фактическом обследовании территории замечаний к качеству выполненных работ не установлено.

В соответствии с п.2.2. Договора от 26.02.2021 и п.2.2 Договора от 30.06.2021 оплата по Договору осуществляется за счет субсидий из бюджета Лесозаводского городского округа предоставленной Лесозаводскому городскому округу из бюджета Приморского края, бюджета Лесозаводского городского округа путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 15 дней со дня подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, акта сдачи-приемки выполненных работ по форма Приложение №4 к настоящему Договору, счета (счета-фактуры).

Оплата по Договору осуществляется после поступления субсидии из бюджета Лесозаводского городского округа на счет Заказчика.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, Акт сдачи-приемки выполненных работ от 24.08.2021 подписан сторонами с нарушением срока, установленного п.1.3 Договора от 26.02.2021.

Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено что указанный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 24.08.2021:

- имеет запись о выполнении работ в сроки, установленные Муниципальным контрактом.

Однако, фактическое нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 составляет 22 дня;

- имеет запись о том, что Акт сдачи-приемки выполненных работ от 24.08.2021 составлен с учетом заключения экспертизы, проведенной силами Заказчика – товарищество собственников жилья «Железнодорожный».

Однако, при проведении контрольного мероприятия установлено, что Заказчик – товарищество собственников жилья «Железнодорожный» экспертизу выполненных работ по Договору от 26.02.2021 не проводил и соответствующее заключение экспертизы не изготавливалось (объяснения председателя правления товарищества собственников жилья «Железнодорожный»).

В соответствии с п. 6.2.3. Договора от 26.02.2021 Заказчик обязан в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям Договора, Технического задания, Локальному сметному расчету и Графику выполнения работ, производить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.2. Договора.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- имеет запись о составлении Акта сдачи-приемки выполненных работ от 24.08.2021 приемочной комиссией в составе трех членов приемочной комиссии и с указанием результатов приемки выполненных работ данной приемочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что на момент подписания данного Акта сдачи-приемки выполненных работ комиссия по приемке выполненных работ и оценке исполнения муниципальных контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1172, либо иная комиссия по приемке результатов выполненных работ по Договору от 26.02.2021 отсутствовала, а также, члены такой комиссии не утверждались (нормативный акт о создании указанного коллегиального органа включающий в себя структуру и состав органа, компетенцию органа, порядок работы, функции, права и ответственность членов органа не издавался).

В соответствии с ч.6. ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

По факту нарушения срока выполнения работ Заказчиком - товариществом собственников жилья «Железнодорожный» меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Договора от 26.02.2021 не предпринимались.

Пеня за нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 за период с 01.08.2021 по 22.08.2021 составляет 8 155,47 рублей (Пеня = (1 710 938,00 рубля х 22 дня х 6,5/100/300) = 8 155,47 рублей).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, Акт сдачи-приемки выполненных работ от 24.08.2021 подписан сторонами с нарушением срока, установленного п.1.3 Договора от 30.06.2021.

Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено что указанный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 24.08.2021:

- имеет запись о выполнении работ в сроки, установленные Муниципальным контрактом.

Однако, фактическое нарушение сроков исполнения Договора от 30.06.2021 составляет 22 дня;

- имеет запись о том, что Акт сдачи-приемки выполненных работ от 24.08.2021 составлен с учетом заключения экспертизы, проведенной силами Заказчика – товарищество собственников жилья «Железнодорожный».

Однако, при проведении контрольного мероприятия установлено, что Заказчик – товарищество собственников жилья «Железнодорожный» экспертизу выполненных работ по Договору от 30.06.2021 не проводил и соответствующее заключение экспертизы не изготавливалось (объяснения председателя правления товарищества собственников жилья «Железнодорожный»).

В соответствии с п. 6.2.3. Договора от 30.06.2021 Заказчик обязан в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям Договора, Технического задания, Локальному сметному расчету и Графику выполнения работ, производить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.2. Договора.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- имеет запись о составлении Акта сдачи-приемки выполненных работ от 24.08.2021 приемочной комиссией в составе трех членов приемочной комиссии и с указанием результатов приемки выполненных работ данной приемочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что на момент подписания данного Акта сдачи-приемки выполненных работ, комиссия по приемке выполненных работ и оценке исполнения муниципальных контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1172, либо иная комиссия по приемке результатов выполненных работ по Договору от 30.06.2021 отсутствовала, а также, члены такой комиссии не утверждались (нормативный акт о создании указанного коллегиального органа включающий в себя структуру и состав органа, компетенцию органа, порядок работы, функции, права и ответственность членов органа не издавался).

В соответствии с ч.6. ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

По факту нарушения срока выполнения работ Заказчиком - товариществом собственников жилья «Железнодорожный» меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Договора от 30.06.2021 не предпринимались.

Пеня за нарушение сроков исполнения Договора от 30.06.2021 за период с 01.08.2021 по 22.08.2021 составляет 640,13 рублей (Пеня = (134 294,00 рубля х 22 дня х 6,5/100/300) = 640,13 рублей).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таблица №3

| Выявлено | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 | 8 155,47 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 30.06.2021 | 640,13 |
| Итого пени за нарушение сроков исполнения Договора | 8 795,60 |
| Всего выявлено | 8 795,60 |

4) Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, дом 143 – утверждённая сумма по локальному ресурсному сметному расчёту составляет –          1 604,832 тыс. руб.

Дизайн-проект предполагает следующие мероприятия:

-работы по установке конструкций и изделий: Урна деревянная – 2 шт.;

-работы по установке конструкций и изделий: Диван на металлических ножках – 3 шт.;

-работы по установке конструкций и изделий: Тренажёр Артикул 7513 – 1 шт. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1000х550х1470 мм.;

-работы по установке конструкций и изделий: Тренажёр Артикул 7512 – 1 шт. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 850х740х1470 мм.;

-работы по установке конструкций и изделий: Тренажёр Артикул 7520 – 1 шт. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1530х470х1430 мм.;

-работы по установке конструкций и изделий: Тренажёр Артикул 7531 – 1 шт. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1760х850х1770 мм.;

-работы по установке конструкций и изделий: Тренажёр Артикул 7532 – 1 шт. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1100х960х1970 мм.;

-работы по установке конструкций и изделий: Детский спортивный комплекс «Каскад» – 1 шт. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 6500х3960х2800 мм.; Высота площадки = 1100 мм.;

-работы по установке конструкций и изделий: Брусья классические – 1 шт. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1930х740х1530 мм.;

-работы по установке конструкций и изделий: Щит информационный – 1 шт.;

-работы по установке конструкций и изделий: Резиновые ковры – 581 шт.;

-работы по установке конструкций и изделий: Ограждение – 48 м. пог.;

-работы по установке светодиодных парковых светильников на солнечной электростанции – 2 шт.;

-работы по установке видеонаблюдения – 2 шт.

29 января 2021 года администрацией Лесозаводского городского округа заключен Договор № Э-031-21 с обществом с ограниченной ответственностью «ДВ Экспертиза Проект» (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.610792) на проведение негосударственной экспертизы сметной документации.

По результатам проведения экспертизы сметной стоимости вышеуказанного объекта, замечания к расчетам стоимости работ в локальном сметном ресурсном расчете по перечню и объемам работ отсутствуют, в отношении сметного расчета выдано положительное заключение, утвержденное 08 февраля 2021 года. По результатам экспертизы стоимость работ составила 1 604 832 рубля 00 копеек, Заключение № 25-1-0037-21 от 08.02.2021;

Любая ошибка или неточность в смете может привести к существенному перерасходу средств или ухудшению качества строительства, поэтому экспертиза смет является важным этапом при реализации любого проекта строительства и реконструкции зданий, сооружений. В рамках сметной экспертизы проводится проверка правильности использованных коэффициентов, рыночных расценок, нормативов и других важных ключевых моментов. Главной обязанностью экспертной компании, проводящей проверку смет, выступает исключение любых расчетных неточностей и ошибок, которые могут оказать влияние на рациональное расходование финансов при реализации проекта.

После проведения экспертизы сметная документация утверждена главой Лесозаводского городского округа.

В соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из бюджета Лесозаводского городского округа на возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа, утвержденного постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 24.03.2020 №401 (далее – Порядок предоставления и расходования субсидий) между Администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Наш дом» 26.02.2021 заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Лесозаводского городского округа субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Лесозаводского городского округа на сумму 1 604 832 рубля 00 копеек.

26.02.2021 между обществом с ограниченной ответственностью «Наш дом» и индивидуальным предпринимателем заключен Договор на выполнение работ по устройству спортивной площадки по адресу: Приморский край, г.Лесозаводск, ул. Октябрьская, д.143 на сумму 1 604 832 рубля 00 копеек. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 31 июля 2021 года.

Техническим заданием к договору на выполнение работ по устройству спортивной площадки г.Лесозаводск, ул. Октябрьская, д.143 от 26.02.2021 года предусмотрены все виды работ по благоустройству в полном объеме (в том числе подготовительные работы) согласно локально сметному расчету.

Пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.

Согласно п. 2.3. договора на выполнение работ по устройству спортивной площадки г.Лесозаводск, ул. Октябрьская, д.143 от 26.02.2021 цена договора является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст.34 и ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и указанным Договором.

В соответствии с п.1. ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

Согласно писем Министерства финансов Российской Федерации от 19.03.2020 №24-03-08/21456, от 11.12.2019 №24-03-07/96489, в случае необходимости увеличения или уменьшения заказчиком предусмотренного контрактом количества товара, объема работ или услуг (если такая возможность была установлена документацией о закупке) при исполнении контракта можно увеличить или уменьшить количество товара, объем работ или услуг по определенным позициям локального сметного расчета не более чем на десять процентов исходя из установленного в контракте количества товара, объема работ или услуг.

При этом, общая стоимость сметного расчета должна быть изменена пропорционально дополнительному количеству товара, объему работ или услуг, но не более чем на десять процентов.

Однако, в нарушение указанных выше норм действующего законодательства Российской Федерации 30.08.2021 между обществом с ограниченной ответственностью «Наш дом» и индивидуальным предпринимателем заключено Дополнительное соглашение к договору №б/н от 26.02.2021, где цена договора изменена в сторону уменьшения на 53 527 рублей 00 копеек и составила 1 551 305 рублей 00 копеек.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в нарушение ст.93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обоснование изменения существенных условий вышеуказанного договора отсутствует. Также, к вышеуказанному дополнительному соглашению при его заключении не приложены: техническое задание на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ. Исходя из объяснений представителя Заказчика - общества с ограниченной ответственностью «Наш дом» от 22.12.2022, обоснование изменения существенных условий договора отсутствует, при изменении существенных условий договора не подготавливалось и Подрядчику - индивидуальному предпринимателю не направлялось.

30.06.2021 между обществом с ограниченной ответственностью «Наш дом» и индивидуальным предпринимателем заключен Договор на выполнение работ по устройству спортивной площадки г.Лесозаводск, ул. Октябрьская, д.143 на сумму 74 849 рублей 00 копеек. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 31 июля 2021 года.

Администрацией Лесозаводского городского округа заключен Договор с обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоПроектЭксперт» (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.611061) на проведение негосударственной экспертизы сметной документации.

По результатам проведения экспертизы сметной стоимости вышеуказанного объекта, замечания к расчетам стоимости работ в локальном сметном ресурсном расчете по перечню и объемам работ отсутствуют, в отношении сметного расчета выдано положительное заключение, утвержденное 22 июня 2021 года. По результатам экспертизы стоимость работ составила 74 849 рублей 23 копейки, Заключение № 36-1-0300-21 от 22.06.2021;

После проведения экспертизы сметная документация утверждена главой Лесозаводского городского округа.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что обоснование необходимости заключения дополнительного договора на выполнение работ по объекту, где ранее заключен договор с учетом всех предусмотренных видов работ по благоустройству (в том числе подготовительные работы), на сумму 74 849 рублей 00 копеек отсутствует. Исходя из объяснений представителя Заказчика - общества с ограниченной ответственностью «Наш дом» от 22.12.2022 обоснование заключения договора отсутствует.

05.07.2021 между обществом с ограниченной ответственностью «Наш дом» и индивидуальным предпринимателем заключен Договор на выполнение работ по устройству спортивной площадки г.Лесозаводск, ул. Октябрьская, д.143 на сумму 191 854 рублей 00 копеек. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 31 июля 2021 года.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что обоснование необходимости заключения дополнительного договора на выполнение работ по объекту, где ранее заключен договор с учетом всех предусмотренных видов работ по благоустройству (в том числе подготовительные работы), на сумму 191 854 рублей 00 копеек отсутствует. Также, к вышеуказанному договору от 24.08.2021, при его заключении не приложен сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ. Исходя из объяснения представителя Заказчика - общества с ограниченной ответственностью «Наш дом» от 22.12.2022, обоснование заключения договора отсутствует.

30.08.2021 между Администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Наш дом» заключено Дополнительное соглашение к соглашению №б/н от 26.02.2021, где размер субсидии изменен в сторону увеличения на сумму 213 176 рублей 00 копеек и составил 1 818 008 рублей 00 копеек.

В соответствии с п.22 Порядка предоставления и расходования субсидий для предоставления субсидии получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня подписания акта о выполнении работ предоставляет в Администрацию следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку;

- копию договора (при осуществлении работ с привлечением подрядных организаций);

- акт выполненных работ (форма № КС-2), согласованный уполномоченными лицами, которые вправе действовать в интересах собственников помещений, администрацией, с предоставлением сертификатов и паспортов на использованные материалы;

- сметный расчет, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ по благоустройству дворовой территории, детской и (или) спортивной площадки, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- дефектную ведомость;

- положительное заключение о проведении строительного контроля качества за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, детских 
и спортивных площадок с представлением актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки работ;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Согласно платежным поручениям от 21.09.2021 № 352822, от 01.10.2021 № 692160, от 01.10.2021 № 692161, от 01.10.2021 № 692162 обществу с ограниченной ответственностью «Наш дом» предоставлена субсидия в размере 1 818 008 рублей 00 копеек.

По результатам контрольного мероприятия установлено, что в нарушение п.22 Порядка предоставления и расходования субсидий, на сумму предоставленной субсидии в размере 191 854 рубля 00 копеек необходимые документы предоставлены не в полном объеме (отсутствуют: сметный расчет, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ по благоустройству дворовой территории, детской и (или) спортивной площадки, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; дефектные ведомости; положительное заключение о проведении строительного контроля качества за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, детских 
и спортивных площадок с представлением актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки работ).

Также, в соответствии с п.6 Порядка предоставления и расходования субсидий предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного администрацией с претендентом на получение субсидии в соответствии с формой согласно приложению 1 к Порядку предоставления и расходования субсидий, согласно сметному расчету, прошедшему экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ по благоустройству дворовой территории, детской и (или) спортивной площадки, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Исходя из вышеизложенного, при проведении контрольного мероприятия установлено, что в нарушение Порядка предоставления и расходования субсидий Администрацией Лесозаводского городского округа с обществом с ограниченной ответственностью «Наш дом» заключено Дополнительное соглашение к соглашению №б/н от 26.02.2021 и дополнительно предоставлена субсидия в размере 191 854 рубля 00 копеек.

В соответствии с п.31 Порядка предоставления и расходования субсидий в случае установления факта нецелевого использования субсидии, нарушения получателем субсидии условий ее предоставления, установления фактов искажения сведений в предоставленных документах, субсидия подлежит возврату.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что Акт о приёмке выполненных работ по устройству спортивной площадки по адресу г. Лесозаводск, Октябрьская, д.143 по Договору от 26.02.2021 на сумму 1 604,85 тыс. руб. не соответствует сметному расчету и техническому заданию (приложение №1) к договору б/н от 26.02.2021 по перечню работ и объемам (обоснование изменения существенных условий отсутствует, сметный расчет и техническое задание на изменения существенных условий отсутствуют). При сравнительном анализе данных документов выявлено:

- по 13 позициям сметного расчета произведено уменьшение объемов и цены более чем на 10%, из них:

* одна позиции исключена в полном объеме, с заменой материалов. Произведена замена материалов «Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2» на «Песок природный обогащенный для строительных работ средний». Согласование замены указанных материалов отсутствует.

* в разделе 2 «Малые архитектурные формы», наименование позиции «диван садово-парковый на металлических ножках вес 57,41 кг» предусмотренное количество уменьшено в 3 раза (по смете: 3 шт. в сумме 33,60 тыс. руб.; по акту выполненных работ: 1 шт. в сумме 11,20 тыс. руб.) в стоимостном выражении уменьшение составило более 10% - 22,4 тыс. руб.

* в разделе «Освещение» по 11 позициям сметного расчета произведено уменьшение объёмов и цены более чем на 10%.

При фактическом визуальном обследовании территории установлено:

*установлен бордюрный камень БР 60.20.8 в количестве 84 шт. и из кусочков длиной 1 м 90 см. Итого длина составила 52,3 м.;

*уложено резиновое покрытие площадью 161,03 м2. (однослойное, бесшовное, пористое, водопроницаемое, цветное покрытие в один цвет для детских игровых площадок «Мастерфайбр» толщиной 20 мм).

*установлено газонное ограждение из готовых металлических решётчатых панелей размером: H=500 мм, L=2 500 мм длиной 50,73 м.;

*установлены уличные светодиодные фонари в количестве 2 шт.;

*установлена уличная видеокамера DH-IPC-HDW1230SP в количестве 1 шт., видеокамера расположена на 2 подъезде. Оборудование для видеокамеры (роутер ZTE ZXHN H298A, инжектор РоЕ+, LTE маршрутизатор Low ZTE MF 283) находится в подъезде жилого дома в специально отведенном месте. Доступ к нему невозможен в связи с отсутствием ключа;

*установлены спортивные тренажёры, а именно:

-тренажёр «Маятник» в количестве 1 шт. Габаритные размеры тренажера: H=1395, L= 680, B=730 мм.;

-тренажёр СТ-36 в количестве 1 шт. Габаритные размеры тренажёра: H=1 075 мм, L=635 мм, B=605 мм.;

-тренажёр «Ходьба» в количестве 1 шт. Габаритные размеры тренажера: H=1510, L=1190, B=625 мм.;

-тренажёр «Ходьба» в количестве 1 шт. Габаритные размеры тренажера: H=1550, L=560, B=1100мм.;

-тренажёр «Тяга к груди» и «Жим от груди» в количестве 1 шт.;

-детский спортивный комплекс в количестве 1 шт. Габаритные размеры спортивного комплекса: H=2400, L=6350, B=2470 мм.;

-тренажёр турник трёхуровневый в количестве 1 шт. Габаритные размеры турника: H=1700, L=108мм, B=4190 мм. (высоты перекладин турников от земли: 1500, 1200, 900 мм).;

-брусья разноуровневые в количестве 1 ш. Габаритные размеры брусьев: H=1800 мм, L=2230 мм, B=675 мм.;

*установлен информационный щит, габаритные размеры: H=1990 мм, L=1600 мм, B=1600 мм в количестве 1 шт.;

*установлены металлические диваны на ножках в количестве 3 шт., габаритные размеры: H=1000 мм, L=2000 мм, B=630 мм;

*установлены урны в количестве 2 шт., габаритные размеры: H=747 мм, L=400 мм, B=412 мм.

При фактическом обследовании территории замечаний к качеству выполненных работ не установлено.

В соответствии с п.2.2. Договора б/н от 26.02.2021, Договора б/н от 05.07.2021,  Договора б/н от 30.07.2021 оплата по Договорам осуществляется за счет субсидий из бюджета Лесозаводского городского округа предоставленной Лесозаводскому городскому округу из бюджета Приморского края, бюджета Лесозаводского городского округа путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 15 дней со дня подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Акта сдачи-приемки выполненных работ по форма Приложение №4 к настоящему Договору, счета (счета-фактуры).

Оплата по Договору осуществляется после поступления субсидии из бюджета Лесозаводского городского округа на счет Заказчика.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30.08.2021 подписан сторонами с нарушением срока, установленного п.1.3 Договора б/н от 26.02.2021.

Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено, что указанный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30.08.2021:

- имеет запись о выполнении работ в сроки, установленные Муниципальным контрактом.

Однако, фактическое нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 составляет 29 дней;

- имеет запись о том, что Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30.08.2021 составлен с учетом заключения экспертизы, проведенной силами Заказчика – общество с ограниченной ответственностью «Наш дом».

Однако, при проведении контрольного мероприятия установлено, что Заказчик – общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» экспертизу выполненных работ по Договору от 26.02.2021 не проводил и соответствующее заключение экспертизы не изготавливалось (объяснения директора общества с ограниченной ответственностью «Наш дом» от 22.12.2022).

В соответствии с п. 6.2.3. Договора от 26.02.2021 Заказчик обязан в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям Договора, Технического задания, Локальному сметному расчету и Графику выполнения работ, производить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.2. Договора.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- имеет запись о составлении Акта сдачи-приемки выполненных работ от 30.08.2021 приемочной комиссией в составе двух членов приемочной комиссии и с указанием результатов приемки выполненных работ данной приемочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что на момент подписания данного Акта сдачи-приемки выполненных работ комиссия по приемке выполненных работ и оценке исполнения муниципальных контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1172, либо иная комиссия по приемке результатов выполненных работ по Договору от 26.08.2021 отсутствовала, а также, члены такой комиссии не утверждались (нормативный акт о создании указанного коллегиального органа включающий в себя структуру и состав органа, компетенцию органа, порядок работы, функции, права и ответственность членов органа не издавался).

В соответствии с ч.6. ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

По факту нарушения срока выполнения работ Заказчиком обществом с ограниченной ответственностью «Наш дом» меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Договора от 26.02.2021 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 за период с 01.08.2021 по 30.08.2021 составляют 10 083,69 рублей (Пеня = (1 604 832 рубля х 29 дней х 6,5/100/300) = 10 083,69 рубля).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30.08.2021 подписан сторонами с нарушением срока, установленного п.1.3 Договора б/н от 30.06.2021.

Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено что указанный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30.08.2021:

- имеет запись о выполнении работ в сроки, установленные Муниципальным контрактом.

Однако, фактическое нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 составляет 29 дней;

- имеет запись о том, что Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30.08.2021 составлен с учетом заключения экспертизы, проведенной силами Заказчика – общество с ограниченной ответственностью «Наш дом».

Однако, при проведении контрольного мероприятия установлено, что Заказчик – общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» экспертизу выполненных работ по Договору от 30.06.2021 не проводил и соответствующее заключение экспертизы не изготавливалось (объяснения директора общества с ограниченной ответственностью «Наш дом» от 22.12.2022).

В соответствии с п. 6.2.3. Договора от 30.06.2021 Заказчик обязан в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям Договора, Технического задания, Локальному сметному расчету и Графику выполнения работ, производить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.2. Договора.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- имеет запись о составлении Акта сдачи-приемки выполненных работ от 30.08.2021 приемочной комиссией в составе двух членов приемочной комиссии и с указанием результатов приемки выполненных работ данной приемочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что на момент подписания данного Акта сдачи-приемки выполненных работ комиссия по приемке выполненных работ и оценке исполнения муниципальных контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1172, либо иная комиссия по приемке результатов выполненных работ по Договору от 30.06.2021 отсутствовала, а также, члены такой комиссии не утверждались (нормативный акт о создании указанного коллегиального органа включающий в себя структуру и состав органа, компетенцию органа, порядок работы, функции, права и ответственность членов органа не издавался).

В соответствии с ч.6. ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

По факту нарушения срока выполнения работ Заказчиком обществом с ограниченной ответственностью «Наш дом» меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Договора от 30.06.2021 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 30.06.2021 за период с 01.08.2021 по 30.08.2021 составляют 470,30 рублей (Пеня = 74 849,00 рублей х 29 дней х 6,5/100/300 = 470,30 рублей).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30.08.2021 подписан сторонами с нарушением срока, установленного п.1.3 Договора б/н от 05.07.2021.

Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено что указанный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30.08.2021:

- имеет запись о выполнении работ в сроки, установленные Муниципальным контрактом.

Однако, фактическое нарушение сроков исполнения Договора от 05.07.2021 составляет 29 дней;

- имеет запись о том, что Акт сдачи-приемки выполненных работ от 30.08.2021 составлен с учетом заключения экспертизы, проведенной силами Заказчика – общество с ограниченной ответственностью «Наш дом».

Однако, при проведении контрольного мероприятия установлено, что Заказчик – общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» экспертизу выполненных работ по Договору от 05.07.2021 не проводил и соответствующее заключение экспертизы не изготавливалось (объяснения директора общества с ограниченной ответственностью «Наш дом» от 22.12.2022).

В соответствии с п. 6.2.3. Договора от 26.02.2021 Заказчик обязан в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям Договора, Технического задания, Локальному сметному расчету и Графику выполнения работ, производить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.2. Договора.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- имеет запись о составлении Акта сдачи-приемки выполненных работ от 30.08.2021 приемочной комиссией в составе двух членов приемочной комиссии и с указанием результатов приемки выполненных работ данной приемочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что на момент подписания данного Акта сдачи-приемки выполненных работ комиссия по приемке выполненных работ и оценке исполнения муниципальных контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1172, либо иная комиссия по приемке результатов выполненных работ по Договору от 05.07.2021 отсутствовала, а также, члены такой комиссии не утверждались (нормативный акт о создании указанного коллегиального органа включающий в себя структуру и состав органа, компетенцию органа, порядок работы, функции, права и ответственность членов органа не издавался).

В соответствии с ч.6. ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

По факту нарушения срока выполнения работ Заказчиком обществом с ограниченной ответственностью «Наш дом» меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Договора от 05.07.2021 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 05.07.2021 за период с 01.08.2021 по 30.08.2021 составляют 1 205,48 рублей (Пеня = 191 854 рублей х 29 дней х 6,5/100/300 = 1 205,48 рублей).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Помимо указанного, в рамках контрольного мероприятия, установлено отсутствие при проведении Подрядчиком работ в рамках Договора от 26.02.2021, Договора от 30.06.2021 и Договора от 05.07.2021 ведения общего журнала работ, актов освидетельствования скрытых работ, актов выполненных работ.

Таблица №4

| Выявлено | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 | 10 083,69 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 30.06.2021 | 470,30 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 05.07.2021 | 1 205,48 |
| Итого пени за нарушение сроков исполнения Договора | 11 759,47 |
| Всего выявлено | 11 759,47 |

5) Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Урицкого, дом 11А – утверждённая сумма по локальному ресурсному сметному расчёту составляет – 1 518,45 тыс. руб.

Дизайн-проект предполагает следующие мероприятия:

-работы по установке энергосберегающих светильников - 4 шт.;

-работы по установке скамеек в комплекте с урной – 3 шт.;

-работы по установке детской игровой площадки, включающей в себя:

- песочный дворик ЛАГУНА с горкой – 1 шт.;

- лабиринт СКАЗКА (4 секции) – 1 шт.;

- качели на брусе – 1 шт.;

- карусель 6-ти местная – 1 шт.;

- качалка пружинная ЛОДОЧКА – 1 шт.;

- балансир одиночный со спинками – 1 шт.;

- бревно на цепях – 1 шт.;

- бум-бревно 2,6м. – 1 шт.;

- лабиринт МАКСИ – 1 шт.;

- горка СКАТ (1,5м.) – 1 шт.;

- спортивный комплекс МАСТЕР – 1 шт.;

- спортивный комплекс СПАЙДЕР – 1 шт.

- основание: грунт растительный;

- ограждение.

03 февраля 2021 года администрацией Лесозаводского городского округа заключен Договор №019 с обществом с ограниченной ответственностью «Эко ПроектЭксперт» (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.611061) на проведение негосударственной экспертизы сметной документации.

По результатам проведения экспертизы сметной стоимости вышеуказанного объекта, замечания к расчетам стоимости работ в локальном сметном ресурсном расчете по перечню и объемам работ отсутствуют, в отношении сметного расчета выдано положительное заключение, утвержденное 05 февраля 2021 года. По результатам экспертизы стоимость работ составила 1 518 450 рублей 00 копеек, Заключение № 36-1-0074-21 от 05.02.2021.

Любая ошибка или неточность в смете может привести к существенному перерасходу средств или ухудшению качества строительства, поэтому экспертиза смет является важным этапом при реализации любого проекта строительства и реконструкции зданий, сооружений. В рамках сметной экспертизы проводится проверка правильности использованных коэффициентов, рыночных расценок, нормативов и других важных ключевых моментов. Главной обязанностью экспертной компании, проводящей проверку смет, выступает исключение любых расчетных неточностей и ошибок, которые могут оказать влияние на рациональное расходование финансов при реализации проекта.

Стоит отметить, что в данной экспертизе объектом экспертизы является «Поставка и установка оборудования для спортивной площадки по ул. Урицкого, д.11А, г. Лесозаводска, однако договор и утверждённый локальный ресурсный сметный расчет предусматривают выполнение работ по устройству детской площадки по ул. Урицкого, д.11А, г. Лесозаводска.

После проведения экспертизы сметная документация утверждена главой Лесозаводского городского округа.

26 февраля 2021 года между обществом с ограниченной ответственностью «Наш дом» и индивидуальным предпринимателем заключён Договор на выполнение работ по устройству детской площадки по адресу: г.Лесозаводск, ул. Урицкого, д.11А, на сумму 1 518 450 рублей 00 копеек. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 31 июля 2021 года.

Техническим заданием к договору б/н от 26.02.2021 года на выполнение работ по устройству детской площадки по адресу: г.Лесозаводск, ул. Урицкого, дом 11А предусмотрены все виды работ по благоустройству в полном объеме (в том числе подготовительные работы), согласно локально сметному расчету.

30.08.2021 в связи с фактическим выполнением мероприятий, указанных в техническом задании Договора от 26.02.2021 (п.1 Договора от 26.022021), между обществом с ограниченной ответственностью «Наш дом» и индивидуальным предпринимателем заключено Соглашение о расторжении Договора №б/н от 26.02.2021 на выполнение работ по устройству детской площадки по адресу г.Лесозаводск, ул. Урицкого, д.11А, где фактическая цена выполненных работ составила 1 209 263 рублей 00 копеек. В следствии фактического выполнения работ экономия составила 309 187 рублей 00 копеек.

Однако, по результатам проведенного анализа изменения цены договора на выполнение работ по устройству детской площадки по адресу: г. Лесозаводск ул. Урицкого, д.11А от 26.02.2021 по средствам сравнительного анализа утвержденного сметного расчета и технического задания к Договору от 26.02.2021 с фактически выполненными работами (Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 02.09.2021) выявлено:

- по 14 позициям сметного расчета произведено уменьшение объёмов и цены более чем на 10%;

- в разделе 1 «Основание», уменьшение объёмов и цены произведено по следующим позициям:

* «разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов» предусмотренный объём работ уменьшен на 17,33% (по смете: 0,09 1000м3 в сумме 6,27 тыс. руб.; по акту выполненных работ:0,0744 1000м3 в сумме 5,18 тыс. руб.) в стоимостном выражении уменьшение составило более 10% - 1,09 тыс. руб.

* «разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов» предусмотренный объём работ, также уменьшен на 17,33% (по смете: 0,09 1000м3 в сумме 52,35 тыс. руб.; по акту выполненных работ:0,0744 1000м3 в сумме 43,27 тыс. руб.) в стоимостном выражении уменьшение составило более 10% - 9,07 тыс. руб.

- в разделе 3 «Ограждение», уменьшение объёмов и цены произведено по следующим позициям:

* «установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание» предусмотренное количество уменьшено на 62,82% (по смете: 78 шт. в сумме 29,93 тыс. руб.; по акту выполненных работ:29 шт. в сумме 11.13 тыс. руб.) в стоимостном выражении уменьшение составило более 10% - 18,8 тыс. руб.

* «смеси бетонные тяжелого бетона» предусмотренный объём смеси уменьшен на 62,82% (по смете: 4,9452 м3 в сумме 22,96 тыс. руб.; по акту выполненных работ: 1,8386 м3 в сумме 8,54 тыс. руб.) в стоимостном выражении уменьшение составило более 10% - 14,4 тыс. руб.

* «устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей» предусмотренное количество уменьшено на 8,11% (по смете: 74 шт. в сумме 16,14 тыс. руб.; по акту выполненных работ:68 шт. в сумме 14,83 тыс. руб.) в стоимостном выражении уменьшение составило более 10% - 1,31 тыс. руб.

* «Ограждение» предусмотренное количество уменьшено на 54,05% (по смете: 148 пог. м. в сумме 236,21 тыс. руб.; по акту выполненных работ:68 пог. м.  в сумме 108,53 тыс. руб.) в стоимостном выражении уменьшение составило более 10% - 127,68 тыс. руб.

- в разделе 4 «Освещение», уменьшение объёмов и цены произведено по 8 позициям, в стоимостном выражении уменьшение составило более 10% отдельно по каждой позиции.

Следовательно, соглашение о расторжении Договора №б/н от 26.02.2021 на выполнение работ по устройству детской площадки по адресу г.Лесозаводск, ул. Урицкого, д.11А заключено сторонами в нарушение действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

Помимо указанного, исходя из документов, предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа, к ранее расторгнутому Договору от 26.02.2021 обществом с ограниченной ответственностью «Наш дом» и индивидуальным предпринимателем 02.09.2021 заключено Дополнительное соглашение к Договору от 02.02.2021, где цена Договора изменена в сторону уменьшения на сумму 309 187 рублей 00 копеек и составила 1 209 263 рубля 00 копеек.

Пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.

Согласно п. 2.3. договора на выполнение работ по устройству детской площадки г. Лесозаводск ул. Урицкого, д.11А от 26.02.2021 цена договора является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст.34 и ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и указанным Договором.

В соответствии с п.1. ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

Согласно писем Министерства финансов Российской Федерации от 19.03.2020 №24-03-08/21456, от 11.12.2019 №24-03-07/96489, в случае необходимости увеличения или уменьшения заказчиком предусмотренного контрактом количества товара, объема работ или услуг (если такая возможность была установлена документацией о закупке) при исполнении контракта можно увеличить или уменьшить количество товара, объем работ или услуг по определенным позициям локального сметного расчета не более чем на десять процентов исходя из установленного в контракте количества товара, объема работ или услуг.

При этом, общая стоимость сметного расчета должна быть изменена пропорционально дополнительному количеству товара, объему работ или услуг, но не более чем на десять процентов.

20 мая 2021 года между обществом с ограниченной ответственностью «Наш дом» и индивидуальным предпринимателем заключён Договор на выполнение работ по устройству детской площадки по адресу: г.Лесозаводск, ул. Урицкого, д.11А, на сумму 280 922 рубля 00 копеек. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 31 июля 2021 года.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что обоснование необходимости заключения дополнительного договора на выполнение работ по объекту, где ранее заключен договор с учетом всех предусмотренных видов работ по устройству детской площадки (в том числе подготовительные работы), на сумму 280 922 рубль 00 копеек, отсутствует. Также, к вышеуказанному договору от 30.05.2021, при его заключении не приложен сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ. Исходя из объяснений представителя Заказчика - общества с ограниченной ответственностью «Наш дом» от 22.12.2022 обоснование заключения договора отсутствует.

02.09.2021 между Администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Наш дом» заключено Дополнительное соглашение к соглашению №б/н от 26.02.2021, где размер субсидии изменен в сторону уменьшения на сумму 28 265 рублей 00 копеек и составил 1 490 185 рублей 00 копеек.

В соответствии с п.22 Порядка предоставления и расходования субсидий для предоставления субсидии получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня подписания акта о выполнении работ предоставляет в Администрацию следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку;

- копию договора (при осуществлении работ с привлечением подрядных организаций);

- акт выполненных работ (форма № КС-2), согласованный уполномоченными лицами, которые вправе действовать в интересах собственников помещений, администрацией, с предоставлением сертификатов и паспортов на использованные материалы;

- сметный расчет, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ по благоустройству дворовой территории, детской и (или) спортивной площадки, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- дефектную ведомость;

- положительное заключение о проведении строительного контроля качества за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, детских 
и спортивных площадок с представлением актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки работ;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Согласно платежным поручениям от 08.10.2021 №17052, от 08.10.2021 №17053, от 22.10.2021 №405272, от 22.10.2021 №405273 обществу с ограниченной ответственностью «Наш дом» предоставлена субсидия в размере 1 490 185 рублей 00 копеек.

По результатам контрольного мероприятия установлено, что в нарушение п.22 Порядка предоставления и расходования субсидий, на сумму предоставленной субсидии в размере 280 922 рублей 00 копейки необходимые документы предоставлены не в полном объеме (отсутствуют: сметный расчет, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ по благоустройству дворовой территории, детской и (или) спортивной площадки, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; дефектные ведомости; положительное заключение о проведении строительного контроля качества за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, детских 
и спортивных площадок с представлением актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки работ).

Также, в соответствии с п.6 Порядка предоставления и расходования субсидий предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного администрацией с претендентом на получение субсидии в соответствии с формой согласно приложению 1 к Порядку предоставления и расходования субсидий, согласно сметному расчету, прошедшему экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ по благоустройству дворовой территории, детской и (или) спортивной площадки, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Исходя из вышеизложенного, при проведении контрольного мероприятия установлено, что в нарушение Порядка предоставления и расходования субсидий Администрацией Лесозаводского городского округа с обществом с ограниченной ответственностью «Наш дом» заключено Дополнительное соглашение к соглашению №б/н от 26.02.2021 и дополнительно предоставлена субсидия в размере 280 922 рублей 00 копейки.

В соответствии с п.31 Порядка предоставления и расходования субсидий в случае установления факта нецелевого использования субсидии, нарушения получателем субсидии условий ее предоставления, установления фактов искажения сведений в предоставленных документах, субсидия подлежит возврату.

При фактическом визуальном обследовании территории детской площадки выполнены следующие работы:

1) установлен бордюрный камень БР 100.20.8 в количестве 114 шт. целых и 0,5 шт. Итого длина составила 114,5 м.;

2) резинового покрытия на детской площадке нет, территория засыпана песком площадью 241,78 м.;

3) установлено секционное ограждение из готовых металлических решётчатых панелей размером: H=1 450 мм, L=2 550 мм длиной 63,92 м.;

4) установлены уличные светодиодные фонари в количестве 2 шт.;

5)установлена уличная видеокамера DH-IPC-HDW1230SP в количестве 1 шт. Оборудование для видеокамеры (роутер ZTE ZXHN H298A, инжектор РоЕ+, LTE маршрутизатор Low ZTE MF 283) находится в подъезде жилого дома в специально отведенном месте. Доступ к нему невозможен, в связи с отсутствием ключа;

6) установлено следующее оборудование:

-качалка «Самолёт», габаритные размеры:H=835 мм, L=2 060 мм, B=2 365 мм в количестве 1 шт.;

- игровой комплекс, габаритные размеры: H=4 330 мм, L=8 200 мм, B=4 200 мм в количестве 1 шт. В данном игровом комплексе горка поставлена не по схеме.;

- песочный дворик, габаритные размеры: H=2 650 мм, L=4 300 мм, B=4 190 мм в количестве 1 шт.;

- лабиринт «Крепость» габаритные размеры: H=1 195 мм, L=2 000 мм, B=3 080 мм в количестве 1 шт.;

- качели двухместные с гибкой подвеской (деревянные стойки) предназначены для детей от 6 до 12 лет. Габариты качели H=2 105, L=3 850, B=1 680мм в количестве 1 шт.;

- карусель в количестве 1 шт. Габариты карусели H=620 L=1600 B=1600 мм. Карусель представляет собой конструкцию из неподвижного основания и вращающейся платформы на 4-посадочных места;

- карусель «Ромашка» в количестве 1 шт., габаритные размеры: H=890 мм, L=800 мм, B=800 мм;

- качалка на пружине «Рыбка» в количестве 1 шт. Габариты карусели H=1 050 L=440 B=1 080 мм.;

7) установлены диваны на ножках в количестве 3 шт., габаритные размеры: H=885 мм, L=2 060 мм, B=747 мм;

8) установлены урны в количестве 3 шт., габаритные размеры: H=974 мм, L=450 мм, B=450 мм.

При фактическом обследовании территории замечаний к качеству выполненных работ не установлено.

В соответствии с п.2.2. Договора б/н от 26.02.2021 и п.2.2 Договора б/н от 20.05.2021 оплата по Договору осуществляется за счет субсидий из бюджета Лесозаводского городского округа предоставленной Лесозаводскому городскому округу из бюджета Приморского края, бюджета Лесозаводского городского округа путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 15 дней со дня подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложение №4 к настоящему Договору, счета (счета-фактуры).

Оплата по Договору осуществляется после поступления субсидии из бюджета Лесозаводского городского округа на счет Заказчика.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, Акт сдачи-приемки выполненных работ от 02.09.2021 подписан сторонами с нарушением срока, установленного п.1.3 Договора от 26.02.2021.

Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено что указанный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 02.09.2021:

- имеет запись о выполнении работ в сроки, установленные Муниципальным контрактом.

Однако, фактическое нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 составляет 32 дня;

- имеет запись о том, что Акт сдачи-приемки выполненных работ от 02.09.2021 составлен с учетом заключения экспертизы, проведенной силами Заказчика – общество с ограниченной ответственностью «Наш дом».

Однако, при проведении контрольного мероприятия установлено, что Заказчик – общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» экспертизу выполненных работ по Договору от 26.02.2021 не проводил и соответствующее заключение экспертизы не изготавливалось (объяснения директора общества с ограниченной ответственностью «Наш дом» от 22.12.2022).

В соответствии с п. 6.2.3. Договора от 26.02.2021 Заказчик обязан в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям Договора, Технического задания, Локальному сметному расчету и Графику выполнения работ, производить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.2. Договора.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- имеет запись о составлении Акта сдачи-приемки выполненных работ от 02.09.2021 приемочной комиссией в составе двух членов приемочной комиссии и с указанием результатов приемки выполненных работ данной приемочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что на момент подписания данного Акта сдачи-приемки выполненных работ комиссия по приемке выполненных работ и оценке исполнения муниципальных контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1172, либо иная комиссия по приемке результатов выполненных работ по Договору от 26.02.2021 отсутствовала, а также, члены такой комиссии не утверждались (нормативный акт о создании указанного коллегиального органа включающий в себя структуру и состав органа, компетенцию органа, порядок работы, функции, права и ответственность членов органа не издавался).

В соответствии с ч.6. ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

По факту нарушения срока выполнения работ Заказчиком - обществом с ограниченной ответственностью «Наш дом» меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Договора от 26.02.2021 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 за период с 01.08.2021 по 02.09.2021 составляют 10 527,92 рублей (Пеня = (1 518 450 рубля х 32 дней х 6,5/100/300) = 10 527,92 рубля).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, Акт сдачи-приемки выполненных работ от 02.09.2021 подписан сторонами с нарушением срока, установленного п.1.3 Договора от 20.05.2021.

Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено что указанный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 02.09.2021:

- имеет запись о выполнении работ в сроки, установленные Муниципальным контрактом.

Однако, фактическое нарушение сроков исполнения Договора от 20.05.2021 составляет 32 дня;

- имеет запись о том, что Акт сдачи-приемки выполненных работ от 02.09.2021 составлен с учетом заключения экспертизы, проведенной силами Заказчика – общество с ограниченной ответственностью «Наш дом».

Однако, при проведении контрольного мероприятия установлено, что Заказчик – общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» экспертизу выполненных работ по Договору от 20.05.2021 не проводил и соответствующее заключение экспертизы не изготавливалось (объяснения директора общества с ограниченной ответственностью «Наш дом» от 22.12.2022).

В соответствии с п. 6.2.3. Договора от 26.02.2021 Заказчик обязан в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям Договора, Технического задания, Локальному сметному расчету и Графику выполнения работ, производить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.2. Договора.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- имеет запись о составлении Акта сдачи-приемки выполненных работ от 02.09.2021 приемочной комиссией в составе двух членов приемочной комиссии и с указанием результатов приемки выполненных работ данной приемочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что на момент подписания данного Акта сдачи-приемки выполненных работ комиссия по приемке выполненных работ и оценке исполнения муниципальных контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1172, либо иная комиссия по приемке результатов выполненных работ по Договору от 20.05.2021 отсутствовала, а также, члены такой комиссии не утверждались (нормативный акт о создании указанного коллегиального органа включающий в себя структуру и состав органа, компетенцию органа, порядок работы, функции, права и ответственность членов органа не издавался).

В соответствии с ч.6. ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

По факту нарушения срока выполнения работ Заказчиком - обществом с ограниченной ответственностью «Наш дом» меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Договора от 20.05.2021 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 20.05.2021 за период с 01.08.2021 по 02.09.2021 составляют 1 947,73 рублей (Пеня = 280 922 рублей х 32 дней х 6,5/100/300) = 1 947,73 рублей).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Помимо указанного, в рамках контрольного мероприятия, основываясь на документах и пояснениях, предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа, установлено отсутствие при проведении Подрядчиком работ в рамках Договора от 26.02.2021 и Договора от 20.05.2021 ведения общего журнала работ, актов освидетельствования скрытых работ, актов выполненных работ.

Таблица №5

| Выявлено | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 | 10 527,92 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 20.05.2021 | 1 947,73 |
| Итого пени за нарушение сроков исполнения Договора | 12 475,65 |
| Всего выявлено | 12 475,65 |

6) Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Комарова, с. Урожайное – утверждённая сумма по локальному ресурсному сметному расчёту составляет – 1 500,155 тыс. руб.

Дизайн-проект предполагает следующие мероприятия:

- установка урны – 1 шт.;

- установка скамеек – 2 шт.;

- установка тренажера рукоход «Зигзаг» – 1 шт. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2027х585х2630 мм.;

- установка тренажёра Артикул 7514 – 1 шт. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1350х850х1470 мм.;

-установка тренажёра Артикул 7520 – 1 шт. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1530х470х1430 мм.;

-установка тренажёра Артикул 7531 – 1 шт. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1760х850х1770 мм.;

-установка спортивного комплекса №2 – 1 шт. Комплекс состоит: из 2-х турников, шведской стенки, скамьи для пресса, турников для отжимания и брусьев. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3770х3260х2630 мм.;

- установка информационного щита – 1 шт.;

-укладка резинового покрытия – 416 шт.;

-установка ограждения 0,5 м. – 40 м. пог.;

03 февраля 2021 года администрацией Лесозаводского городского округа заключен Договор № 019 с обществом с ограниченной ответственностью «Эко ПроектЭксперт» (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.611061) на проведение негосударственной экспертизы сметной документации.

По результатам проведения экспертизы сметной стоимости вышеуказанного объекта, замечания к расчетам стоимости работ в локальном сметном ресурсном расчете по перечню и объемам работ отсутствуют, в отношении сметного расчета выдано положительное заключение, утвержденное 05 февраля 2021 года. По результатам экспертизы стоимость работ составила 1 500 155 рублей 00 копеек, Заключение № 36-1-0072-21 от 05.02.2021;

Любая ошибка или неточность в смете может привести к существенному перерасходу средств или ухудшению качества строительства, поэтому экспертиза смет является важным этапом при реализации любого проекта строительства и реконструкции зданий, сооружений. В рамках сметной экспертизы проводится проверка правильности использованных коэффициентов, рыночных расценок, нормативов и других важных ключевых моментов. Главной обязанностью экспертной компании, проводящей проверку смет, выступает исключение любых расчетных неточностей и ошибок, которые могут оказать влияние на рациональное расходование финансов при реализации проекта.

После проведения экспертизы сметная документация утверждена и.о. главы Лесозаводского городского округа.

В целях выполнения работ по благоустройству территории по ул. Комарова, с. Урожайное, Лесозаводский городской округ администрацией Лесозаводского городского округа 05.03.2021 на электронной площадке РТС-тендер проведен аукцион в электронной форме. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляла 1 500 155 рублей 00 копеек.

При проведении аукциона в электронной форме определение начальной максимальной цены контракта (НМЦК) проводилось проектно-сметным методом путем суммирования сметной стоимости проведения работ по каждому объекту.

По окончанию срока подачи заявок, на участие в электронном аукционе, для участия в электронном аукционе поданы заявки от двух участников, соответственно от общества с ограниченной ответственностью «МС Групп» и от индивидуального предпринимателя. Согласно Протокола подведения итогов электронного аукциона №0120300008821000028 от 05.03.2021 №39 победителем электронного аукциона определен индивидуальный предприниматель.

По результатам электронного аукциона цена Муниципального контракта определена в размере 1 260 130 рублей 09 копеек. Относительно сформированной начальной максимальной цены Муниципального контракта образовалась экономия в сумме 240 024 рубля 91 копейка.  В дальнейшем, эта образовавшаяся экономия направлена администрацией Лесозаводского городского округа на заключение дополнительных Муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территории по ул. Комарова, с. Урожайное.

По результатам электронного аукциона 16.03.2021 между администрацией Лесозаводского городского округа и индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт №68 «На работы по благоустройству территории по ул. Комарова, с. Урожайное, Лесозаводский городской округ» (далее Муниципальный контракт №68) на сумму 1 260 130 рублей 09 копеек. Срок выполнения работ определен с 15 апреля 2021 по 31 июля 2021 года.

Техническим заданием к Муниципальному контракту №68 предусмотрены все виды работ в полном объеме (в том числе подготовительные работы). Приложение к Муниципальному контракту №68 - локальный сметный расчет на сумму 1 260 130 рублей 09 копеек отсутствует.

Пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.

Согласно п. 2.3. контракта на выполнение работ по благоустройству территории по ул. Комарова, с. Урожайное от 16.03.2021, цена контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст.34 и ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и указанным Контрактом.

В соответствии с п.1. ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

Согласно писем Министерства финансов Российской Федерации от 19.03.2020 №24-03-08/21456, от 11.12.2019 №24-03-07/96489, в случае необходимости увеличения или уменьшения заказчиком предусмотренного контрактом количества товара, объема работ или услуг (если такая возможность была установлена документацией о закупке) при исполнении контракта можно увеличить или уменьшить количество товара, объем работ или услуг по определенным позициям локального сметного расчета не более чем на десять процентов исходя из установленного в контракте количества товара, объема работ или услуг.

При этом, общая стоимость сметного расчета должна быть изменена пропорционально дополнительному количеству товара, объему работ или услуг, но не более чем на десять процентов.

В связи с обращением индивидуального предпринимателя (обращение без даты и номера) о замене материалов:

- камни бортовые («Бордюр 100.20.8») на камни бортовые – бордюр 60.20.8;

- уличные светодиодные фонари и опоры освещения марки НПК-7.0/8.5-0.2 на светодиодный уличный фонарь СКУ-2 серии PRO мощностью 175 Вт. и несущие опоры освещения марки НП 6.0/8-0.2.

В рамках ч.7 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 22.07.2021 года между администрацией Лесозаводского городского округа и индивидуальным предпринимателем заключено соответствующее дополнительное соглашение к муниципальному контракту №68 от 16.03.2021 года.

23.08.2021 между Администрацией Лесозаводского городского округа и индивидуальным предпринимателем заключено Дополнительное соглашение к муниципальному контракту №68 от 16.03.2021, где цена контракта изменена в сторону уменьшения на 11 774 рубля 59 копеек и составила 1 248 355 рублей 50 копеек.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в нарушение ст.93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обоснование изменения существенных условий вышеуказанного контракта отсутствует. Также, к вышеуказанному дополнительному соглашению при его заключении не приложены: техническое задание на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ. Исходя из предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, обоснование изменения существенных условий договора отсутствует, при изменении существенных условий договора не подготавливалось и Подрядчику - индивидуальному предпринимателю не направлялось.

30.06.2021 между Администрацией Лесозаводского городского округа и индивидуальным предпринимателем на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей заключен Муниципальный контракт №200 на работы по благоустройству территории по ул. Комарова, с. Урожайное, Лесозаводский городской округ (далее Муниципальный контракт №200) на сумму 154 627 рублей 17 копеек. Срок выполнения работ: с момента заключения Муниципального контракта №200 по 31 июля 2021 года. Техническим заданием Муниципального контракта №200 предусмотрены работы аналогичные работам предусмотренным Муниципальным контрактом №68.

18 июня 2021 года администрацией Лесозаводского городского округа заключен Договор № 109 с обществом с ограниченной ответственностью «Эко ПроектЭксперт» (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.611061) на проведение негосударственной экспертизы сметной документации.

По результатам проведения экспертизы сметной стоимости вышеуказанного объекта, замечания к расчетам стоимости работ в локальном сметном ресурсном расчете по перечню и объемам работ отсутствуют, в отношении сметного расчета выдано положительное заключение, утвержденное 22 июня 2021 года. По результатам экспертизы стоимость работ составила 154 627 рублей 17 копеек, Заключение № 36-1-0301-21 от 22.06.2021;

После проведения экспертизы сметная документация утверждена главой Лесозаводского городского округа.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что обоснование необходимости заключения дополнительного Муниципального контракта на выполнение работ по объекту, где ранее заключен контракт с учетом всех предусмотренных видов работ по благоустройству (в том числе подготовительные работы), на сумму 154 627 рублей 17 копеек отсутствует.

Также, администрацией Лесозаводского городского округа при заключении Муниципального контракта №200 нарушены положения п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и положения ст.16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

05.07.2021 между Администрацией Лесозаводского городского округа и индивидуальным предпринимателем на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей заключен Муниципальный контракт №273 на работы по благоустройству территории по ул. Комарова, с. Урожайное, Лесозаводский городской округ (далее Муниципальный контракт №273) на сумму 60 947 рублей 09 копеек. Срок выполнения работ: с момента заключения Муниципального контракта по 31 июля 2021 года. Техническим заданием Муниципального контракта №273 Муниципального контракта №200 предусмотрены работы аналогичные работам предусмотренным Муниципальным контрактом №68 и Муниципальным контрактом №200.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что обоснование необходимости заключения Муниципального контракта №273 на выполнение работ по объекту, где ранее заключен контракт с учетом всех предусмотренных видов работ по благоустройству (в том числе подготовительные работы), на сумму 60 947 рублей 09 копеек отсутствует. Также, к Муниципальному контракту №273, при его заключении не приложен сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ и коммерческие предложения.

Также, администрацией Лесозаводского городского округа при заключении Муниципального контракта №273 нарушены положения п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и положения ст.16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Из анализа Муниципального контракта №273, Муниципального контракта №200, Муниципального контракта №68, следует, что их предметы являются идентичными «работы по благоустройству территории по ул. Комарова, с. Урожайное, Лесозаводского городского округа», место выполнения работ является идентичным «ул. Комарова, с. Урожайное, Лесозаводского городского округа», так- же цена Муниципальных контрактов №200 и №273 не превышает 600 тыс. руб., интервал проведения работ установлен в период с 15 апреля 2021 года по 31 июля 2021 года.

При анализе предметов, указанных Муниципальных контрактов на наличие (отсутствие) их идентичности, необходимо исходить из того, что идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки.

Определение идентичности товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

В соответствии с пунктом 3.5.2 методических рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, идентичными признаются работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые с использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией.

Исходя из изложенного, установлено, что работы по указанным Муниципальным контрактам являются абсолютно идентичными, в связи с чем их можно было исполнить в рамках одного контракта.

Также, Контрольно-счетная палата Лесозаводского городского округа полагает, что указанные Муниципальные контракты образует единую сделку, искусственно раздробленную на несколько Муниципальных контрактов, заключаемых на короткий период времени.

Согласно пункту 8 части 1 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

- документация о закупке при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства должна содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, за исключением случая, если подготовка проектной документации в соответствии с указанным законодательством не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, при которых предметом контракта является в том числе проектирование объекта капитального строительства. Включение проектной документации в документацию о закупке в соответствии с настоящим пунктом является надлежащим исполнением требований пунктов 1 - 3 указанной части.

Проектная документация (дизайн проект и сметный расчет) по данному объекту была включена в состав аукционной документации по закупке №0120300008821000028.

Согласно части 1 статьи 1 Федерального закона №44-ФЗ настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

Пунктом 3 статьи 3 Федерального закона №44-ФЗ установлено, что закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд - совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона №44-ФЗ контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям Федерального закона №44-ФЗ, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Согласно частям 1 и 2 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме (далее также - электронный аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений.

В силу части 5 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 указанного закона. При этом, он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случаях, предусмотренных статьей 93 Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случаях осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Данная норма не содержит каких-либо ограничений в количестве Муниципальных контрактов, не превышающих 600 тыс. рублей, в том числе по данному и тому же виду услуг, у одного и того же поставщика, которые могут быть заключены в течение какого-либо календарного периода времени (месяц, день).

Вместе с тем, по своему содержанию указанная правовая норма предусматривает для заказчика возможность заключения закупок «малого объема» в случаях, когда проведение конкурентных процедур нецелесообразно ввиду несоответствия организационных затрат на проведение закупки самой стоимости закупки.

В письме Минэкономразвития России от 29.03.2017 № Д28и-1353 разъяснено, что осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ носит исключительный характер. Данная норма применяется в случаях отсутствия конкурентного рынка, невозможности либо нецелесообразности применения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для удовлетворения нужд заказчика.

«Искусственное дробление» единой закупки на множество закупок до 600 тысяч рублей в целях избежания публичных процедур, не соответствует целям ведения такой возможности заключения контракта без проведения конкурентных процедур.

Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 23.11.2017 № 2640-О установлена недопустимость наступления неблагоприятных ситуаций, при которых муниципальный заказчик производит искусственное дробление единого заказа на группу однородных товаров (работ, услуг), чтобы избежать конкурентных процедур определения подрядных организаций для выполнения работ, услуг.

В Постановлении от 05.04.2011 № 14686/10 по делу № А13-10558/2008 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что в тех случаях, когда требуется проведение торгов, подразумевающих состязательность хозяйствующих субъектов, их непроведение не может не влиять на конкуренцию, поскольку лишь при публичном объявлении торгов в установленном порядке могут быть выявлены потенциальные желающие получить доступ к соответствующему товарному рынку, а также выявлены контрагенты, предлагающие наилучшие условия выполнения работ, для обеспечения муниципальных нужд.

Заключение, посредством проведения закупки у единственного поставщика ряда связанных между собой муниципальных контрактов (договоров), фактически образующих единую сделку, искусственно раздробленную для формального соблюдения специальных ограничений в обход норм Федерального закона №44-ФЗ, противоречит его целям и открывает возможность для приобретения хозяйствующими субъектами незаконных имущественных выгод.

Кроме того, конкурентные способы закупки позволяют, либо сэкономить бюджетные средства путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, либо отобрать наилучшие предложения от участников.

Отсутствие публичных процедур не привело к эффективному использованию бюджетных средств, и способствовало созданию преимущественного положения единственного поставщика и лишило возможности других хозяйствующих субъектов, реализовать свое право на заключение договора при участии в конкурентной закупке. В результате, не был обеспечен равный доступ всем потенциальным участникам товарного рынка, что привело (могло привести) к ограничению, устранению конкуренции.

Только путем проведения торгов можно было выявить всех претендентов на заключение муниципального контракта, и предоставить им равные возможности при заключении Муниципального контракта.

В результате заключения, рассматриваемых Муниципальных контрактов, индивидуальный предприниматель получил доступ к выполнению работ по максимально возможной цене, без участия в какой-либо конкурентной борьбе.

Отсутствие публичных процедур, в данном случае, не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, предполагающему, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности) (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 4 статьи 16 Федерального закона №135-ФЗ запрещаются соглашения между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности к ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов.

В соответствии с пунктом 18 статьи 4 Федерального закона №135-ФЗ соглашением признается договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

Обязанность проверять соответствие положений договора и правовых оснований для его заключения действующему законодательству, в том числе Федеральному закону №135-ФЗ и Федеральному закону №44-ФЗ, возложена на обе стороны договора.

Заключение договора, являющегося согласованием воли сторон обо всех существенных условиях, в том числе противоречащих законодательству о контрактной системе и антимонопольному законодательству, свидетельствует о наличии антиконкурентного соглашения.

При рассмотрении представленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, принимая во внимание тождественность предмета Муниципальных контрактов, временной интервал, в течение которого были заключены Муниципальные контракты, заключение Муниципальных контрактов с одним хозяйствующим субъектом, единые цели Муниципальных контрактов, Контрольно-счетная палата Лесозаводского городского округа приходит к выводу о намеренном разделении закупок на 3 муниципальных контракта (2 Муниципальных контракта до 600 тысяч рублей) в целях обеспечения формальной возможности непроведения конкурентных процедур и заключения контрактов с определенными хозяйствующим субъектом.

Заключение и реализация рассматриваемых Муниципальных контрактов привело к недопущению возникновения конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в рассматриваемой сфере и предоставлению преимущественных условий для индивидуального предпринимателя в сфере выполнения указанных работ.

Действия администрации Лесозаводского городского округа и индивидуального предпринимателя по заключению ограничивающих конкуренцию договоров привели (могли привести) к ограничению доступа иных хозяйствующих субъектов на соответствующие товарные рынки, нарушению их прав и законных интересов в сфере осуществления предпринимательской деятельности.

Указанные действия ограничили права хозяйствующих субъектов, которые могут действовать или действуют в территориальных границах Лесозаводского городского округа, на участие в закупочных процедурах, а также на обжалование результатов таких процедур.

В соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края по государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 №944-па между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края и муниципальным образованием Приморского края  Лесозаводский городской округ 17.02.2021 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету  Лесозаводского городского округа, на условиях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при реализации полномочий, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Лесозаводского городского округа.

Согласно платежным поручениям от 09.09.2021 №886068, от 09.09.2021 №886069, 09.09.2021 №886070, от 24.09.2021 №444335, от 24.09.2021 №444336, от 24.09.2021 №444337 индивидуальному предпринимателю перечислено за выполнение работ по муниципальным контрактам в размере 1 463 929 рублей 76 копеек.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что Акт о приёмке выполненных работ по благоустройству территории по ул. Комарова, с. Урожайное, Лесозаводский городской округ по Контракту от 16.03.2021 №68 на сумму 1 248 355 рублей 50 копеек не соответствует сметному расчету и техническому заданию к Муниципальному контракту №68 от 16.03.2021 по перечню работ и объемам (обоснование изменения существенных условий отсутствует, сметный расчет и техническое задание на изменения существенных условий отсутствуют). При сравнительном анализе данных документов выявлено:

- в разделе 3 «Основание. Установка тротуарного бордюра», наименование позиции «Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300)» по смете; по акту выполненных работ должны быть заменены на аналогичную продукцию: Камни бортовые БР 60.20.8, бетон В22,5 (М300). Согласование замены указанных материалов закреплено доп. соглашением от 22.07.2021 к контракту №68 от 16.03.2021;

- в разделе 6 «Освещение», указанные в сметной документации опоры освещения марки НПК- 7,0/8,5-02 являются не несущими и не дают технической возможности подключения к сети; по акту выполненных работ должна быть замена на несущие опоры освещения марки НП 6.0/8-0. 2;

- наименование позиции «Светильник уличный GM: U35-14-ML-T6-35- CG-65-L00-K, мощностью 150 Вт»  должен быть заменен на продукцию улучшенной по параметрам светодиодный уличный фонарь СКУ-2 серии PRO мощностью 175 Вт. Согласование замены указанных материалов закреплено  доп. соглашением от 22.07.2021 к контракту №68 от 16.03.2021

- по 24 позициям сметного расчета произведено уменьшение объемов и цены более чем на 10%, из них:

* по 17 позициям произведено уменьшение цены;

* по 3 позициям произведено уменьшение объемов;

- по 4 позициям сметного расчета произведено уменьшение объемов и цены;

При фактическом визуальном обследовании территории выполнены следующие работы:

* установлен бордюрный камень БР 60.20.8 в количестве 76 шт. целых и несколько штук длиной 1,55 м. Итого длина составила 47,15 м.;

* уложено резиновое однослойное, бесшовное, пористое, водопроницаемое, цветное покрытие «Мастерфайбр» толщиной 20 мм площадью 141,9 м2. (покрытие имеет значительный дефект в виде частичного отсутствия и многочисленных очагов выкрашивания);

* установлено газонное ограждение длиной 45,40 м. из готовых металлических решётчатых панелей размером: H=500 мм, L=2 500 мм;

* установлены уличные светодиодные фонари СКУ-2 серии PRO в количестве 2 шт., мощностью 175 Вт. (отсутствует подсоединение к электрическому столбу).;

* установлена уличная видеокамера DH-IPC-HDW1230SP в количестве 1 шт., которая находится в нерабочем состоянии. Оборудование для видеокамеры (роутер ZTE ZXHN H298A, инжектор РоЕ+, LTE маршрутизатор Low ZTE MF 283);

* установлено следующее оборудование:

-спортивный комплекс в количестве 1 шт. Габаритные размеры спортивного комплекса: H=3350, L=6350, B=2470 мм.;

- тренажер “маятник” в количестве 1 шт.;

- тренажер “ходьба” в количестве 1 шт. Габаритные размеры тренажера: H=1550, L= 560, B=1100мм.;

- тренажер “ходьба на лыжах” в количестве 1 шт. Габаритные размеры тренажера должны быть не менее: H=1510, L=1180, B=625 мм.;

- турник трёхуровневый в количестве 1 шт. Габаритные размеры турника трёхуровневого: H=1700, L=108мм, B=4190 мм. (высоты перекладин турников от земли: 1500, 1200, 900 мм).  Турник трёхуровневый включает в себя: стойки опорные (разноуровневые) – 4 шт., турник навесной – 3 шт.;

*установлен рекламный стенд в количестве 1 шт., габаритные размеры: H=1990 мм, L=1050 мм, B=200 мм;

* установлены скамьи в количестве 2 шт., габаритные размеры: H=830, L=1970, B=530 мм. Скамья представляет собой сборную конструкцию из каркаса и деревянного настила.;

* установлена урна в количестве 1 шт., габаритные размеры: H=747 L=400, B=412 мм. Имеются значительные повреждения корпуса урны.

При фактическом обследовании территории замечаний к качеству выполненных работ не установлено.

В соответствии с п.2.2. Муниципального контракта №68 оплата по контракту осуществляется за счет средств бюджета Лесозаводского городского округа, в том числе за счет средств бюджета Лесозаводского городского округа, предусмотренных на реализацию отдельного мероприятия – «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы, осуществляемых на условиях софинансирования путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней со дня подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения №4 к настоящему контракту.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, Акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.08.2021 подписан сторонами с нарушением срока, установленного п.1.3 Контракта от 16.03.2021 №68.

Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено что указанный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.08.2021:

- имеет запись о том, что Акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.08.2021 составлен с учетом заключения экспертизы, проведенной силами Заказчика – администрация Лесозаводского городского округа.

Однако, при проведении контрольного мероприятия установлено, что Заказчик – администрация Лесозаводского городского округа экспертизу выполненных работ по Муниципальному контракту №68 не проводил и соответствующее заключение экспертизы не изготавливалось.

В соответствии с п. 5.7. Муниципального контракта №68 для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- имеет запись о составлении Акта сдачи-приемки выполненных работ от 27.08.2021 приемочной комиссией в составе четырех членов приемочной комиссии и с указанием результатов приемки выполненных работ данной приемочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что на момент подписания данного Акта сдачи-приемки выполненных работ комиссия по приемке выполненных работ и оценке исполнения муниципальных контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1172, либо иная комиссия по приемке результатов выполненных работ по Муниципальному контракту №68 отсутствовала, а также члены такой комиссии не утверждались (нормативный акт о создании указанного коллегиального органа, включающий в себя структуру и состав органа, компетенцию органа, порядок работы, функции, права и ответственность членов органа не издавался).

В соответствии с ч.6. ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

По факту нарушения срока выполнения работ Заказчиком - администрацией Лесозаводского городского округа меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушение срока исполнения Муниципального контракта от 16.03.2021 №68 не предпринимались.

Пени за нарушение срока исполнения Муниципального контракта №68 за период с 01.08.2021 по 26.08.2021 составляет 7 032,40 рубля (Пеня = (1 248 355,50 рубля х 26 дней х 6,5/100/300) = 7 032,40 рубля).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, Акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.08.2021 подписан сторонами с нарушением срока, установленного п.1.3 Контракта от 30.06.2021 №200. В тексте акта допущена ошибка: неверно указан номер контракта (№145 вместо №200).

Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено что указанный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.08.2021:

- имеет запись о том, что Акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.08.2021 составлен с учетом заключения экспертизы, проведенной силами Заказчика – администрация Лесозаводского городского округа.

Однако, при проведении контрольного мероприятия установлено, что Заказчик – администрация Лесозаводского городского округа экспертизу выполненных работ по Муниципальному контракту №200 не проводил и соответствующее заключение экспертизы не изготавливалось.

В соответствии с п. 6.2.3. Муниципального контракта №200 Заказчик обязан в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям Контракта, Технического задания, Локальному сметному расчету и Графику выполнения работ, производить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. Договора.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- имеет запись о составлении Акта сдачи-приемки выполненных работ от 27.08.2021 приемочной комиссией в составе четырех членов приемочной комиссии и с указанием результатов приемки выполненных работ данной приемочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что на момент подписания данного Акта сдачи-приемки выполненных работ комиссия по приемке выполненных работ и оценке исполнения муниципальных контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1172, либо иная комиссия по приемке результатов выполненных работ по Муниципальному контракту №200 отсутствовала, а также, члены такой комиссии не утверждались (нормативный акт о создании указанного коллегиального органа включающий в себя структуру и состав органа, компетенцию органа, порядок работы, функции, права и ответственность членов органа не издавался).

В соответствии с ч.6. ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

По факту нарушения срока выполнения работ Заказчиком - администрацией Лесозаводского городского округа меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушение срока исполнения Муниципального контракта №200 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Контракта от 30.06.2021 №200 за период с 01.08.2021 по 26.08.2021 составляет 871,07 рубль (Пеня = (154 627,17 рубль х 26 дней х 6,5/100/300) = 871,07 рубль).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, Акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.08.2021 подписан сторонами с нарушением срока, установленного п.1.3 Муниципального контракта от №273.

Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено, что указанный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.08.2021:

- имеет запись о том, что Акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.08.2021 составлен с учетом заключения экспертизы, проведенной силами Заказчика – администрацией Лесозаводского городского округа.

Однако, при проведении контрольного мероприятия установлено, что Заказчик – администрация Лесозаводского городского округа экспертизу выполненных работ по Муниципальному контракту №273 не проводил и соответствующее заключение экспертизы не изготавливалось.

В соответствии с п. 6.2.3. Муниципального контракта №273 Заказчик обязан в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям Контракта, Технического задания, Локальному сметному расчету и Графику выполнения работ, производить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. Договора.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- имеет запись о составлении Акта сдачи-приемки выполненных работ от 27.08.2021 приемочной комиссией в составе четырех членов приемочной комиссии и с указанием результатов приемки выполненных работ данной приемочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что на момент подписания данного Акта сдачи-приемки выполненных работ комиссия по приемке выполненных работ и оценке исполнения муниципальных контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1172, либо иная комиссия по приемке результатов выполненных работ по Муниципальному контракту №273 отсутствовала, а также, члены такой комиссии не утверждались (нормативный акт о создании указанного коллегиального органа, включающий в себя структуру и состав органа, компетенцию органа, порядок работы, функции, права и ответственность членов органа не издавался).

В соответствии с ч.6. ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

По факту нарушения срока выполнения работ Заказчиком - администрацией Лесозаводского городского округа меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушение срока исполнения Муниципального контракта от №273 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта от №273 за период с 01.08.2021 по 26.08.2021 составляет 343,34 рубля (Пеня = (60 947,09 рубль х 26 дней х 6,5/100/300) = 343,34 рубля).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Помимо указанного, в рамках контрольного мероприятия установлено, что при проведении Подрядчиком работ в рамках указанных Муниципальных контрактов акты освидетельствования скрытых работ подписаны только подрядчиком - индивидуальным предпринимателем.

Таблица №6

| Выявлено | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №68 | 7 032,40 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №200 | 871,07 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №273 | 343,34 |
| Итого пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта | 8 246,81 |
| Всего выявлено | 8 246,81 |

7) Приморский край, Лесозаводский городской округ, с. Донское – утверждённая сумма по локальному ресурсному сметному расчёту составляет 1 539,955 тыс. руб.

Дизайн-проект предполагает следующие мероприятия:

- установка карусели – 1 шт.;

- установка качалки-балансира – 1 шт.;

- установка качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой для гибкой подвески – 1 шт.;

- установка резинового сиденья с подвеской – 2 шт.;

- установка детского игрового комплекса – 1 шт.;

- установка детского спортивного комплекса – 1 шт.;

- установка тренажера – 1 шт.;

- установка тройного турника – 1 шт.;

- установка диванов на металлических ножках – 2 шт.;

- установка железобетонной урны – 1 шт.;

- установка ограждения с калиткой – 62 м. пог.;

- установка резинового покрытия – 952 м2;

03 февраля 2021 года администрацией Лесозаводского городского округа заключен Договор № 019 с обществом с ограниченной ответственностью «Эко ПроектЭксперт» (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.611061) на проведение негосударственной экспертизы сметной документации.

По результатам проведения экспертизы сметной стоимости вышеуказанного объекта, замечания к расчетам стоимости работ в локальном сметном ресурсном расчете по перечню и объемам работ отсутствуют, в отношении сметного расчета выдано положительное заключение, утвержденное 05 февраля 2021 года. По результатам экспертизы стоимость работ составила 1 539 955 рублей 00 копеек, Заключение № 36-1-0073-21 от 05.02.2021.

Любая ошибка или неточность в смете может привести к существенному перерасходу средств или ухудшению качества строительства, поэтому экспертиза смет является важным этапом при реализации любого проекта строительства и реконструкции зданий, сооружений. В рамках сметной экспертизы проводится проверка правильности использованных коэффициентов, рыночных расценок, нормативов и других важных ключевых моментов. Главной обязанностью экспертной компании, проводящей проверку смет, выступает исключение любых расчетных неточностей и ошибок, которые могут оказать влияние на рациональное расходование финансов при реализации проекта.

После проведения экспертизы сметная документация утверждена и.о. главы Лесозаводского городского округа.

В целях выполнения работ по благоустройству территории с. Донское Лесозаводский городской округ администрацией Лесозаводского городского округа 09.03.2021 на электронной площадке РТС-тендер проведен аукцион в электронной форме. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляла 1 539 955 рублей 00 копеек.

При проведении аукциона в электронной форме определение начальной максимальной цены контракта (НМЦК) проводилось проектно-сметным методом путем суммирования сметной стоимости проведения работ по каждому объекту.

По окончанию срока подачи заявок, на участие в электронном аукционе, на участие в электронном аукционе поданы заявки от двух участников, соответственно от общества с ограниченной ответственностью «МС Групп» и от индивидуального предпринимателя. Согласно Протокола подведения итогов электронного аукциона №0120300008821000030 от 09.03.2021 №42 победителем электронного аукциона определен индивидуальный предприниматель.

По результатам электронного аукциона цена Муниципального контракта определена в размере 1 301 261 рубль 82 копейки. Относительно сформированной начальной максимальной цены Муниципального образовалась экономия в сумме 238 693 рубля 18 копеек.  В дальнейшем, эта образовавшаяся экономия направлена администрацией Лесозаводского городского округа на заключение дополнительных Муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территории с. Донское.

По результатам электронного аукциона 22.03.2021 между администрацией Лесозаводского городского округа и индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт №69 «На работы по благоустройству территории с. Донское, Лесозаводский городской округ» (далее Муниципальный контракт №69) на сумму 1 301 261 рубль 82 копейки. Срок выполнения работ определен с 15 апреля 2021 по 31 июля 2021 года.

Техническим заданием к Муниципальному контракту №69 предусмотрены все виды работ в полном объеме (в том числе подготовительные работы). Приложение к Муниципальному контракту №69 - локальный сметный расчет на сумму 1 301 261 рубль 82 копейки отсутствует.

Пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.

Согласно п. 2.3. муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории с. Донское Лесозаводского городского округа от 22.03.2021 цена контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст.34 и ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и указанным Контрактом.

В соответствии с п.1. ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

Согласно писем Министерства финансов Российской Федерации от 19.03.2020 №24-03-08/21456, от 11.12.2019 №24-03-07/96489, в случае необходимости увеличения или уменьшения заказчиком предусмотренного контрактом количества товара, объема работ или услуг (если такая возможность была установлена документацией о закупке) при исполнении контракта можно увеличить или уменьшить количество товара, объем работ или услуг по определенным позициям локального сметного расчета не более чем на десять процентов исходя из установленного в контракте количества товара, объема работ или услуг.

При этом, общая стоимость сметного расчета должна быть изменена пропорционально дополнительному количеству товара, объему работ или услуг, но не более чем на десять процентов.

15.11.2021 в связи с фактическим выполнением мероприятий, указанных в техническом задании Муниципального контракта №69 (п.1 Соглашения от 15.11.2021), администрацией Лесозаводского городского округа и индивидуальным предпринимателем заключено Соглашение о расторжении Муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории с. Донское, Лесозаводский городской округ №69 от 22 марта 2021 года, где фактическая цена выполненных работ составила 1 000 580 рублей 40 копеек. В следствии фактического выполнения работ экономия составила 300 681 рубль 42 копейки.

Однако, по результатам проведенного анализа изменения цены Муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории с. Донское, Лесозаводский городской округ по средствам сравнительного анализа утвержденного сметного расчета и технического задания к Муниципальному контракту №69 с фактически выполненными работами (Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 02.09.2021) выявлено:

- по 28 позициям сметного расчета произведено изменение объёмов и цены, их них:

* по 12 позициям сметного расчета произведено уменьшение объемов и цены более чем на 10% (обоснований нет);

*  5 позиций исключены в полном объеме (обоснований нет);

* по 10 позициям произведено увеличение цены за единицу, менее 10%, без изменения объёма;

* по 3 позициям произведено уменьшение цены за единицу, менее 10%, без изменения объёма;

* по 3 позициям произведено уменьшение объемов и цены, мене 10%.

Следовательно, Соглашение о расторжении Муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории с. Донское, Лесозаводский городской округ №69 от 22 марта 2021 года заключено сторонами в нарушение действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в нарушение ст.93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обоснование изменения существенных условий вышеуказанного муниципального контракта отсутствует.

Кроме того, согласно п. 5.2 Муниципального контракта № 69, Подрядчик по исполнению условий Контракта (не позднее двух рабочих дней с момента окончания работ) предоставляет Заказчику следующие документы:

- акт сдачи приемки выполненных работ;

- акт о приемке выполненных работ (формы КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3)

- акты на скрытые работы;

- исполнительные схемы;

- общий журнал работ по форме КС-6;

- паспорта и сертификаты соответствия;

- счёт-фактуру.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в нарушении п.5.2 Муниципального контракта №69 Подрядчиком не предоставлены: акты на скрытые работы, журнал работ по форме КС-6.

30.06.2021 между Администрацией Лесозаводского городского округа и индивидуальным предпринимателем, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей заключен Муниципальный контракт №201 на работы по благоустройству территории с. Донское, Лесозаводский городской округ (далее Муниципальный контракт №201) на сумму 473 914 рублей 09 копеек. Срок выполнения работ: с момента заключения Муниципального контракта №201 по 31 июля 2021 года. Техническим заданием Муниципального контракта №201 предусмотрены работы аналогичные работам предусмотренным Муниципальным контрактом №69.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что обоснование необходимости заключения дополнительного Муниципального контракта на выполнение работ по объекту, где ранее заключен контракт с учетом всех предусмотренных видов работ по благоустройству (в том числе подготовительные работы), на сумму 473 914 рублей 09 копеек, отсутствует.

Также, администрацией Лесозаводского городского округа при заключении Муниципального контракта №201 нарушены положения п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и положения ст.16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

21 июня 2021 года администрацией Лесозаводского городского округа заключен Договор № 110 с обществом с ограниченной ответственностью «Эко ПроектЭксперт» (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.611061) на проведение негосударственной экспертизы сметной документации.

По результатам проведения экспертизы сметной стоимости вышеуказанного объекта, замечания к расчетам стоимости работ в локальном сметном ресурсном расчете по перечню и объемам работ отсутствуют, в отношении сметного расчета выдано положительное заключение, утвержденное 24 июня 2021 года. По результатам экспертизы стоимость работ составила 473 914 рублей 09 копеек, Заключение № 36-1-0307-21 от 24.06.2021.

После проведения экспертизы сметная документация утверждена главой Лесозаводского городского округа.

Согласно п. 4.2 Муниципального контракта № 201 Подрядчик по исполнению условий Контракта (не позднее двух рабочих дней с момента окончания работ) предоставляет Заказчику следующие документы:

- акт сдачи приемки выполненных работ;

- акт о приемке выполненных работ (формы КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3)

- акты на скрытые работы;

- исполнительные схемы;

- общий журнал работ по форме КС-6;

- паспорта и сертификаты соответствия;

- счёт-фактуру.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в нарушении п.4.2 Муниципального контракта № 201 Подрядчиком не предоставлены: акты на скрытые работы, журнал работ по форме КС-6.

30.06.2021 между Администрацией Лесозаводского городского округа и индивидуальным предпринимателем на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей заключен Муниципальный контракт №202 на работы по благоустройству территории с. Донское, Лесозаводский городской округ (далее Муниципальный контракт №202) на сумму 562 282 рубля 93 копейки. Срок выполнения работ: с момента заключения Муниципального контракта по 31 июля 2021 года. Техническим заданием Муниципального контракта №202 предусмотрены работы аналогичные работам предусмотренным Муниципальным контрактом №69 и Муниципальным контрактом №201.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что обоснование необходимости заключения Муниципального контракта №202 на выполнение работ по объекту, где ранее заключен контракт с учетом всех предусмотренных видов работ по благоустройству (в том числе подготовительные работы), на сумму 562 282 рубля 93 копейки отсутствует.

Также, администрацией Лесозаводского городского округа при заключении Муниципального контракта №273 нарушены положения п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и положения ст.16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

18 июня 2021 года администрацией Лесозаводского городского округа заключен Договор № 109 с обществом с ограниченной ответственностью «Эко ПроектЭксперт» (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.611061) на проведение негосударственной экспертизы сметной документации.

По результатам проведения экспертизы сметной стоимости вышеуказанного объекта, замечания к расчетам стоимости работ в локальном сметном ресурсном расчете по перечню и объемам работ отсутствуют, в отношении сметного расчета выдано положительное заключение, утвержденное 22 июня 2021 года. По результатам экспертизы стоимость работ составила 562 282 рубля 93 копейки, Заключение № 36-1-0302-21 от 22.06.2021.

После проведения экспертизы сметная документация утверждена главой Лесозаводского городского округа.

Согласно п. 4.2 Муниципального контракта № 202 Подрядчик по исполнению условий Контракта (не позднее двух рабочих дней с момента окончания работ) предоставляет Заказчику следующие документы:

- акт сдачи приемки выполненных работ;

- акт о приемке выполненных работ (формы КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3)

- акты на скрытые работы;

- исполнительные схемы;

- общий журнал работ по форме КС-6;

- паспорта и сертификаты соответствия;

- счёт-фактуру.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в нарушении п. 4.2 Муниципального контракта № 202 Подрядчиком не предоставлены: акты на скрытые работы, журнал работ по форме КС-6.

Из анализа Муниципального контракта №202, Муниципального контракта №201, Муниципального контракта №69, следует что их предметы являются идентичными «работы по благоустройству территории с. Донское, Лесозаводского городского округа», место выполнения работ является идентичным с. Донское, Лесозаводского городского округа, также, цена Муниципальных контрактов №201 и №202 не превышает 600 тыс. руб., интервал проведения работ установлен в период с 15 апреля 2021 года по 31 июля 2021 года. Муниципальные контракты №201 и №202 на общую сумму 1 036 197 рублей 02 копейки заключены в один день – 30 июня 2021 года.

При анализе предметов, указанных Муниципальных контрактов на наличие (отсутствие) их идентичности, необходимо исходить из того, что идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки.

Определение идентичности товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

В соответствии с пунктом 3.5.2 методических рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, идентичными признаются работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые с использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией.

Исходя из изложенного, установлено, что работы по указанным Муниципальным контрактам являются абсолютно идентичными, в связи с чем их можно было исполнить в рамках одного контракта.

Также, Контрольно-счетная палата Лесозаводского городского округа полагает, что указанные Муниципальные контракты образует единую сделку, искусственно раздробленную на несколько Муниципальных контрактов, заключаемых на короткий период времени.

Согласно пункту 8 части 1 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

- документация о закупке при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства должна содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, за исключением случая, если подготовка проектной документации в соответствии с указанным законодательством не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, при которых предметом контракта является в том числе проектирование объекта капитального строительства. Включение проектной документации в документацию о закупке в соответствии с настоящим пунктом является надлежащим исполнением требований пунктов 1 - 3 указанной части.

Проектная документация (дизайн проект и сметный расчет) по данному объекту была включена в состав аукционной документации по закупке №0120300008821000030.

Согласно части 1 статьи 1 Федерального закона №44-ФЗ настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

Пунктом 3 статьи 3 Федерального закона №44-ФЗ установлено, что закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд - совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона №44-ФЗ контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям Федерального закона №44-ФЗ, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Согласно частям 1 и 2 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме (далее также - электронный аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений.

В силу части 5 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 указанного закона. При этом, он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случаях, предусмотренных статьей 93 Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случаях осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Данная норма не содержит каких-либо ограничений в количестве Муниципальных контрактов, не превышающих 600 тыс. рублей, в том числе по одному и тому же виду услуг, у одного и того же поставщика, которые могут быть заключены в течение какого-либо календарного периода времени (месяц, день).

Вместе с тем, по своему содержанию указанная правовая норма предусматривает для заказчика возможность заключения закупок «малого объема» в случаях, когда проведение конкурентных процедур нецелесообразно, ввиду несоответствия организационных затрат на проведение закупки самой стоимости закупки.

В письме Минэкономразвития России от 29.03.2017 № Д28и-1353 разъяснено, что осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ носит исключительный характер. Данная норма применяется в случаях отсутствия конкурентного рынка, невозможности либо нецелесообразности применения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для удовлетворения нужд заказчика.

«Искусственное дробление» единой закупки на множество закупок до 600 тысяч рублей, в целях избежания публичных процедур, не соответствует целям ведения такой возможности заключения контракта без проведения конкурентных процедур.

Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 23.11.2017 №2640-О установлена недопустимость наступления неблагоприятных ситуаций, при которых муниципальный заказчик производит искусственное дробление единого заказа на группу однородных товаров (работ, услуг), чтобы избежать конкурентных процедур определения подрядных организаций для выполнения работ, услуг.

В Постановлении от 05.04.2011 №14686/10 по делу №А13-10558/2008 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что в тех случаях, когда требуется проведение торгов, подразумевающих состязательность хозяйствующих субъектов, их непроведение не может не влиять на конкуренцию, поскольку лишь при публичном объявлении торгов в установленном порядке могут быть выявлены потенциальные желающие получить доступ к соответствующему товарному рынку, а также, выявлены контрагенты, предлагающие наилучшие условия выполнения работ, для обеспечения муниципальных нужд.

Заключение посредством проведения закупки у единственного поставщика ряда связанных между собой муниципальных контрактов (договоров), фактически образующих единую сделку, искусственно раздробленную для формального соблюдения специальных ограничений в обход норм Федерального закона №44-ФЗ, противоречит его целям и открывает возможность для приобретения хозяйствующими субъектами незаконных имущественных выгод.

Кроме того, конкурентные способы закупки позволяют, либо сэкономить бюджетные средства путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, либо отобрать наилучшие предложения от участников.

Отсутствие публичных процедур не привело к эффективному использованию бюджетных средств и способствовало созданию преимущественного положения единственного поставщика, и лишило возможности других хозяйствующих субъектов, реализовать свое право на заключение договора при участии в конкурентной закупке. В результате, не был обеспечен равный доступ всем потенциальным участникам товарного рынка, что привело (могло привести) к ограничению, устранению конкуренции.

Только путем проведения торгов можно было выявить всех претендентов на заключение муниципального контракта и предоставить им равные возможности при заключении Муниципального контракта.

В результате заключения рассматриваемых Муниципальных контрактов, индивидуальный предприниматель получил доступ к выполнению работ по максимально возможной цене, без участия в какой-либо конкурентной борьбе.

Отсутствие публичных процедур, в данном случае, не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, предполагающему, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности) (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 4 статьи 16 Федерального закона №135-ФЗ запрещаются соглашения между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности к ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов.

В соответствии с пунктом 18 статьи 4 Федерального закона №135-ФЗ соглашением признается договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также, договоренность в устной форме.

Обязанность проверять соответствие положений договора и правовых оснований для его заключения действующему законодательству, в том числе Федеральному закону №135-ФЗ и Федеральному закону №44-ФЗ, возложена на обе стороны договора.

Заключение договора, являющегося согласованием воли сторон обо всех существенных условиях, в том числе противоречащих законодательству о контрактной системе и антимонопольному законодательству, свидетельствует о наличии антиконкурентного соглашения.

При рассмотрении представленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, принимая во внимание тождественность предмета Муниципальных контрактов, временной интервал, в течение которого были заключены Муниципальные контракты, заключение Муниципальных контрактов с одним хозяйствующим субъектом, единые цели Муниципальных контрактов, Контрольно-счетная палата Лесозаводского городского округа приходит к выводу о намеренном разделении закупок на 3 муниципальных контракта (2 Муниципальных контракта до 600 тысяч рублей) в целях обеспечения формальной возможности непроведения конкурентных процедур и заключения контрактов с определенными хозяйствующим субъектом.

Заключение и реализация рассматриваемых Муниципальных контрактов привело к недопущению возникновения конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в рассматриваемой сфере и предоставлению преимущественных условий для индивидуального предпринимателя в сфере выполнения указанных работ.

Действия администрации Лесозаводского городского округа и индивидуального предпринимателя по заключению ограничивающих конкуренцию договоров привели (могли привести) к ограничению доступа иных хозяйствующих субъектов на соответствующие товарные рынки, нарушению их прав и законных интересов в сфере осуществления предпринимательской деятельности.

Указанные действия ограничили права хозяйствующих субъектов, которые могут действовать или действуют в территориальных границах Лесозаводского городского округа, на участие в закупочных процедурах, а также на обжалование результатов таких процедур.

При фактическом визуальном обследовании территории установлено:

1) установлен бордюрный камень Д85 В20 Ш8 в количестве 63 шт. Итого длина составила 53,55 м.п. (Согласование замены камней бортовых БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300) на бордюрный камень Д85 В20 Ш8 отсутствует. Документальное подтверждение соответствия характеристикам, указанным в Техническом задании и соответствия условиям Муниципального контракта №69 контракта отсутствует);

2) уложено резиновое покрытие площадью 243,11 м2. (однослойное, бесшовное, пористое, водопроницаемое, цветное покрытие в один цвет для детских игровых площадок «Мастерфайбр» толщиной 20 мм).

3) установлено газонное ограждение длиной 60,3 м. размером: H=500 мм, L=2 000 мм. Газонное ограждение представляет собой сборную конструкцию из секции ограждения и опорных столбов. Стыковка секций ограждения с опорными столбами выполнялась без применения сварочных работ, и выполнялась методом “труба в трубу”. Металлические элементы окрашены порошковой краской. Секция газонного ограждения цельносварная. Опорный столб изготовлен из стальной профильной трубы сечением 30x30 мм, стальной профильной трубы сечением 15x15мм, стального прутка сечением 10x10 мм (калитка находится в оторванном виде). Согласование замены ограждения с параметрами, указанными в техническом задании, на вышеуказанное ограждение отсутствует. Документальное подтверждение соответствия характеристикам, указанным в Техническом задании и соответствия условиям Муниципального контракта №69 контракта отсутствует;

4) установлены уличные светодиодные фонари в количестве 2 шт., мощностью 150 Вт., на опорах размером 6000*100*70 мм. Освещение было подключено в августе 2022 года. (Согласование замены опор несиловых прямостоечных круглоконических, марка: НПК-7,0/8,5-02-ц на опоры размером 6000*100*70 мм отсутствует. Документальное подтверждение соответствия характеристикам, указанным в Техническом задании и соответствия условиям Муниципального контракта №69 контракта отсутствует);

5) установлена уличная видеокамера DH-IPC-HDW1230SP в количестве 1 шт., но в эксплуатацию не введена, так как не было освещения. Оборудование для видеокамеры (роутер ZTE ZXHN H298A, инжектор РоЕ+, LTE маршрутизатор Low ZTE MF 283);

6) установлено следующее оборудование:

- игровой комплекс в количестве 1 шт. Габаритные размеры комплекса: H=3000, L=3950-4000, B=5750 мм. Игровой комплекс выполнен в виде отдельно стоящей деревянной башни без крыши и треугольной в плане платформой для игры высотой не менее 1500мм от уровня площадки с закрепленными на ней игровыми элементами и примыкающим к башне спортивным комплексом. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение. Металлические элементы окрашены порошковой краской. Фанерные детали имеют скругление, загрунтованы и окрашены краской. Треугольный пол (игровая платформа) деревянной башни со сторонами 995x995мм представляют собой сборную конструкцию из рамы и настила. Рама для пола деревянных башен изготовлена цельносварной из стальной трубы сечением 50x25 и стального листа толщиной 4 мм. Настил для пола деревянных башен выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 15 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Скат высотой 1200 мм представляет собой сборную конструкцию из каркаса с поверхностью скольжения, бортиков и защитной секции стартового участка с защитной перекладиной. Цельносварной каркас ската изготовлен из стальной профильной трубы сечением 40x25 мм, вспомогательные элементы каркаса из стальной трубы сечением 20x20. Поверхность скольжения ската изготовлена из цельного листа нержавеющей стали и толщиной 1,5 мм. Бортики, ограждающие поверхность скольжения ската, выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 2 мм и высотой 180 мм от поверхности скольжения. Стартовый участок ската длиной 200 мм оборудован защитной секцией высотой 800 мм от поверхности. Игровой комплекс не соответствует техническому заданию. Документальное подтверждение соответствия характеристикам, указанным в Техническом задании и соответствия условиям Муниципального контракта №69 контракта отсутствует.

- спортивный комплекс в количестве 1 шт. Габаритные размеры спортивного комплекса: H=2550, L=3720, B=1550 мм. Спортивный комплекс не соответствует техническому заданию. Документальное подтверждение соответствия характеристикам, указанным в Техническом задании и соответствия условиям Муниципального контракта №69 контракта отсутствует.

- тренажер в количестве 1 шт. Габаритные размеры тренажера: H=1510, L=1190, B=625. Неподвижный каркас тренажера выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением: 60x60, и 25x25 мм. Подвижные педали выполнены из стальной профильной трубы сечением 50x50 мм, место установки стопы выполнено из стального горячекатаного листа с рифлёной поверхностью толщиной 4 мм, с окантовкой по периметру из стальной полосы сечением 2x40 мм. Подвижные ручки выполнены из стальной профильной трубы сечением 40x40 мм и стальной трубы круглого сечения диаметром 26,8 мм. Места крепления буксы с подшипниками изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной 5 мм.

- качели одноместные с гибкой подвеской в количестве 1 шт. Габариты качели: H=2190 L=1850 B=1720 мм. Качели представляют собой сборную конструкцию из двух боковин, горизонтальной перекладины на 1 подвес, одноместное сиденье на гибких подвесах, декоративных накладок на боковинах нет. Сборка качели производилась без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) травмобезопасны. Боковины качели изготовлены из стальной трубы диаметром 48 мм, стального листа толщиной 4мм, вспомогательных элементов боковин из стальной трубы диаметром 26,8 мм, стального равнополочного уголка 32x32 мм нет. Декоративные накладки на боковины изготовлены из влагостойкой ламинированной фанеры ФСФ толщиной 8-10 мм. Детали из влагостойкой фанеры ФСФ имеют скругленные кромки. Одноместное сиденье подвеса представляет собой прямоугольную площадку, выполненную из атмосферостойкой резины;

- карусель в количестве 1 шт. Габариты карусели: H=620 L=1600 B=1600 мм. Карусель представляет собой конструкцию из неподвижного основания и вращающейся платформы на 6-посадочных мест. Неподвижное основание карусели выполнено цельносварным из стальной профильной трубы сечением 50x50 мм. Вращающаяся платформа выполнена цельносварной из стальной профильной трубы сечением 25x25 и стальной трубы сечением не менее ВГП Ду20. Вспомогательные элементы платформы выполнены из стальной трубы сечением ВГП Ду15, стального уголка сечением 25x25 мм, стального листа толщиной не менее 4 мм. На вращающейся платформе установлен настил из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 15 мм с односторонней рифленой поверхностью.  Сиденья карусели должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм. Карусель не соответствует техническому заданию. Документальное подтверждение соответствия характеристикам, указанным в Техническом задании и соответствия условиям Муниципального контракта №69 контракта отсутствует;

- качалка-балансир в количестве 1 шт. В техническом задании данный объект отсутствует.;

- турник трёхуровневый в количестве 1 шт. Габаритные размеры турника трёхуровневого: H=1400, L=108мм, B=3900 мм. (высоты перекладин турников от земли: 1300, 950, 200 мм). Высота перекладин турников от земли должна быть: 1500, 1200, 900 мм. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) травмобезопасны. Металлические элементы окрашены порошковой краской. Турник трёхуровневый выполнен по модульной схеме: отдельные спортивные элементы (модули) соединены между собой, образуя единую конструкцию для выполнения спортивных упражнений. Турник представляет собой сборную конструкцию из опорных столбов, шведской стенки, навесных турников с возможностью регулировки по высоте. Опорные столбы изготовлены из стальной трубы диаметром 108 мм. В верхней части столбов установлена травмобезопасная радиусная металлическая заглушка. Навесной турник изготовлен из стальной трубы круглого сечения диаметром 33,5 мм и длиной рабочей поверхности 1008 мм. Крепление съемных турников произведено при помощи разъемных полухомутов, позволяющих регулировать высоту установки турников/рукоходов/ шведских стенок. Полухомут представляет собой цельносварную конструкцию, изготовленную из стального круга сечением 12 мм, стального листа толщиной 5 и 8 мм. Турник трёхуровневый включает в себя: стойки опорные (разно уровневые) – 4 шт., турник навесной – 3 шт. Турник не соответствует техническому заданию. Документальное подтверждение соответствия характеристикам, указанным в Техническом задании и соответствия условиям Муниципального контракта №69 контракта отсутствует.

- одноуровневый турник в количестве 1 шт. В техническом задании данный объект отсутствует;

4) установлена скамья с поручнями для рук в количестве 1 шт., габаритные размеры: H=800 мм, L=1900 мм, B=550 мм. Скамья не соответствует техническому заданию. Документальное подтверждение соответствия характеристикам, указанным в Техническом задании и соответствия условиям Муниципального контракта №69 контракта отсутствует.

5) установлена скамья без спинки в количестве 1 шт. В техническом задании данный объект отсутствует;

6) установлена урна в количестве 1 шт., габаритные размеры: H=670 мм, L=370 мм, B=370 мм. Урна представляет собой конструкцию из неподвижного каркаса с декоративными накладками и вынимающегося ведра квадратной формы. Урна не соответствует техническому заданию. Документальное подтверждение соответствия характеристикам, указанным в Техническом задании и соответствия условиям Муниципального контракта №69 контракта отсутствует.

По результатам проведенного визуального осмотра благоустраиваемой территории по адресу с. Донское Лесозаводского городского округа, а также, сопоставляя документы, свидетельствующие о выполнении подрядной организацией работ не в полном объеме, с отступлением от условий Муниципального контракта №69, с отступлением от строительных норм и правил, а именно: бордюрный камень, карусель, детский игровой комплекс, турник тройной, диван на металлических ножках, урна деревянная на ж/б основании, ограждение, опоры не соответствуют требованиям технического задания Муниципального контракта №69, а также условиям Муниципального контракта №69 и установлены без согласования с Заказчиком – администрацией Лесозаводского городского округа.

Также, в результате контрольного мероприятия установлено, что работы по валке деревьев, производимые в рамках Муниципального контракта №201, выполнены силами жителей села Донское без оплаты работ подрядной организацией (объяснения представителя с. Донское, Лесозаводского городского округа от 21.12.2022).

Исходя из положений ст.721 Гражданского кодекса Российской Федерации вышеуказанные работы, выполненные подрядной организацией с отступлением от требований строительных норм и правил, не могут считаться выполненными.

Таким образом, работы по благоустройству территории с. Донское Лесозаводский городской округ, индивидуальным предпринимателем выполнены с отступлением от требований строительных норм и правил.

Не были выполнены работы, на общую стоимость 572,50 тыс. руб. Расчет произведен без учета накладных расходов, сметной прибыли. Сведения по расчету стоимости представлены в Таблице №7.

Таблица №7

| Виды работ, материалов, изделий | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Муниципальный контракт №69 |  |
| Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 29 582 |
| Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300) | 18 848 |
| Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 14 534 |
| Карусель вес 99,73 | 38 220 |
| Детский игровой комплекс вес 356,07 кг. | 145 162 |
| Турник тройной вес 108,71 | 33 800 |
| Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 395 |
| Диван на металлических ножках вес 42,82 кг. | 11 200 |
| Урна деревянная ж/б основание вес 20,64 кг | 8 658 |
| Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 12 277 |
| Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | 9 420 |
| Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 6 760 |
| Ограждение | 98 952 |
| Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 613 |
| Опора несиловая прямостоечная круглоконическая, марка: НПК-7,0/8,5-02-ц | 32 968 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов | 462 389 |
| НДС (20%) | 92 477 |
| Всего с учетом НДС | 554 866 |
| Муниципальный контракт №201 |  |
| Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мелколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см | 14 696 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов | 14 696 |
| НДС (20%) | 2 939 |
| Всего с учетом НДС | 17 635 |
| Итого по Муниципальным контрактам: | 572 501 |

В силу ст.721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

В соответствии с п. 4.1. Муниципального контракта №69 качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании к Муниципальному контракту. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Муниципального контракта, Графиком выполнения работ.

Следовательно, качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда и в случае отступления от этого требования обязательство считается исполненным ненадлежащим образом и работы, выполненные с отступлением от требований строительных норм и правил, не могут считаться выполненными.

В соответствии с п.2.5. Муниципального контракта № 69 от 22.03.2021 на работы по благоустройству территории с. Донское Лесозаводского городского оплата по Контракту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ  (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта сдачи приемки выполненных работ.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, Акт сдачи-приемки выполненных работ от 15.11.2021 подписан сторонами с нарушением срока, установленного п.1.3 Муниципального контракта №69.

Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено, что указанный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 15.11.2021:

- имеет запись о том, что Акт сдачи-приемки выполненных работ от 15.11.2021 составлен с учетом заключения экспертизы, проведенной силами Заказчика – администрацией Лесозаводского городского округа.

Однако, при проведении Контрольного мероприятия установлено, что Заказчик – администрация Лесозаводского городского округа экспертизу выполненных работ по Муниципальному контракту №69 не проводил и соответствующее заключение экспертизы не изготавливалось.

В соответствии с п. 5.7. Муниципального контракта №69 для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- имеет запись о составлении Акта сдачи-приемки выполненных работ от 15.11.2021 приемочной комиссией в составе четырех членов приемочной комиссии и с указанием результатов приемки выполненных работ данной приемочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что на момент подписания данного Акта сдачи-приемки выполненных работ комиссия по приемке выполненных работ и оценке исполнения муниципальных контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1172, либо иная комиссия по приемке результатов выполненных работ по Муниципальному контракту №69 отсутствовала, а также, члены такой комиссии не утверждались (нормативный акт о создании указанного коллегиального органа включающий в себя структуру и состав органа, компетенцию органа, порядок работы, функции, права и ответственность членов органа не издавался).

В соответствии с ч.6. ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

По факту нарушения срока выполнения работ Заказчиком администрацией Лесозаводского городского округа меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Муниципального контракта № 69 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта № 69 за период с 01.08.2021 по 14.11.2021 составляют 30 568,81 рублей (Пеня = (1 301 261,82 рубля х 43 дня х 6,5/100/300) + (1304 261,82 рубля х 63 дня х 6,75/100/300) = 12 123,42 рублей + 18 445,39 рублей = 30 568,81 рубля).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п.2.4. Муниципального контракта №201 на работы по благоустройству территории с. Донское Лесозаводского городского оплата по Контракту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ  (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта сдачи приемки выполненных работ.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, Акт сдачи-приемки выполненных работ от 15.11.2021 подписан сторонами с нарушением срока, установленного п.1.3 Муниципального контракта №201.

Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено, что указанный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 15.11.2021:

- имеет запись о том, что Акт сдачи-приемки выполненных работ от 15.11.2021 составлен с учетом заключения экспертизы, проведенной силами Заказчика – администрацией Лесозаводского городского округа.

Однако, при проведении контрольного мероприятия установлено, что Заказчик – администрация Лесозаводского городского округа экспертизу выполненных работ по Муниципальному контракту №201 не проводил и соответствующее заключение экспертизы не изготавливалось.

В соответствии с п. 6.2.3. Муниципального контракта №201 Заказчик обязан в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям Контракта, Технического задания, Локальному сметному расчету и Графику выполнения работ, производить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. Договора.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- имеет запись о составлении Акта сдачи-приемки выполненных работ от 15.11.2021 приемочной комиссией в составе четырех членов приемочной комиссии и с указанием результатов приемки выполненных работ данной приемочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что на момент подписания данного Акта сдачи-приемки выполненных работ комиссия по приемке выполненных работ и оценке исполнения муниципальных контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1172, либо иная комиссия по приемке результатов выполненных работ по Муниципальному контракту №201 отсутствовала, а также, члены такой комиссии не утверждались (нормативный акт о создании указанного коллегиального органа, включающий в себя структуру и состав органа, компетенцию органа, порядок работы, функции, права и ответственность членов органа не издавался).

В соответствии с ч.6. ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

По факту нарушения срока выполнения работ Заказчиком - администрацией Лесозаводского городского округа меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Муниципального контракта № 201 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта № 201 от за период с 01.08.2021 по 14.11.2021 составляют 11 133,03 рублей (Пеня = (473 914,09 рубля х 43 дня х 6,5/100/300) + (473 914,09 рубля х 63 дня х 6,75/100/300) = 4 415,30 рублей + 6 717,73 рублей = 11 133,03 рубля).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п.2.4. Муниципального контракта №202 на работы по благоустройству территории с. Донское Лесозаводского городского оплата по Контракту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ  (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта сдачи приемки выполненных работ.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, Акт сдачи-приемки выполненных работ от 15.11.2021 подписан сторонами с нарушением срока, установленного п.1.3 Муниципального контракта №201.

Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено что указанный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 15.11.2021:

- имеет запись о том, что Акт сдачи-приемки выполненных работ от 15.11.2021 составлен с учетом заключения экспертизы, проведенной силами Заказчика – администрация Лесозаводского городского округа.

Однако, при проведении контрольного мероприятия установлено, что Заказчик – администрация Лесозаводского городского округа экспертизу выполненных работ по Муниципальному контракту №202 не проводил и соответствующее заключение экспертизы не изготавливалось.

В соответствии с п. 6.2.3. Муниципального контракта №202 Заказчик обязан в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям Контракта, Технического задания, Локальному сметному расчету и Графику выполнения работ, производить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. Договора.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- имеет запись о составлении Акта сдачи-приемки выполненных работ от 15.11.2021 приемочной комиссией в составе четырех членов приемочной комиссии и с указанием результатов приемки выполненных работ данной приемочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что на момент подписания данного Акта сдачи-приемки выполненных работ комиссия по приемке выполненных работ и оценке исполнения муниципальных контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1172, либо иная комиссия по приемке результатов выполненных работ по Муниципальному контракту №202 отсутствовала, а также, члены такой комиссии не утверждались (нормативный акт о создании указанного коллегиального органа включающий в себя структуру и состав органа, компетенцию органа, порядок работы, функции, права и ответственность членов органа не издавался).

В соответствии с ч.6. ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

По факту нарушения срока выполнения работ Заказчиком администрацией Лесозаводского городского округа меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Муниципального контракта № 202 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта № 202 от за период с 01.08.2021 по 14.11.2021 составляют 13 208,96 рублей (Пеня = (562 282,93 рубля х 43 дня х 6,5/100/300) + (562 282,93 рубля х 63 дня х 6,75/100/300) = 5 238,60 рублей + 7 970,36 рублей = 13 208,96 рубля).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таблица №8

| Выявлено | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №69 | 30 568,81 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №201 | 11 133,03 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №202 | 13 208,96 |
| Итого пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта | 54 910,80 |
| Не выполнены работы по Муниципальному контракту №69 | 554 866,00 |
| Не выполнены работы по Муниципальному контракту №201 | 17 635,00 |
| Итого не выполнено работ по Муниципальному контракту | 572 501,00 |
| Всего выявлено | 627 411,80 |

8) Приморский край, г. Лесозаводск, по ул. Имени 12-ти, сквер «Сплавщик» – утверждённая сумма по локальному ресурсному сметному расчёту составляет – 4 324 068 рублей 50 копеек.

Дизайн-проект предполагает следующие мероприятия:

- установка бордюрного камня 600х80х200 мм – 333 шт.;

- укладка тротуарной плитки «Волна» 225х125х80 мм. – 265,2 м2;

- установка светильников LED консольных – 16 шт.;

- прокладка гофрированных труб ПНД двустенных (красных) - 300 м.п.;

- установка урны – 14 шт.;

- установка скамеек – 8 шт., габаритные размеры (ДхШхВ) 1500х400х510 мм.;

-протягивание кабеля ВВГ нг-ls – 5х6 (ГОСТ) – 300 м.п.;

-протягивание кабеля ВВГ нг-ls – 3х1,5 (ГОСТ) – 200 м.п.;

- установка щита 15-ти модульного – 1 шт.;

- установка автомата 47-63 1Р 16А – 3 шт.;

- установка УЗО 2П 25А/30 мА – 3 шт.;

- установка автомата 47-100 3П 32А – 1 шт.;

- установка модульного навеса от солнца, Пергола L=2580 мм. – 4 шт.;

- установка дивана – 4 шт., габаритные размеры: (ДхШхВ) 1600х670х830 мм.;

-установка закругленной скамьи – 4 шт., габаритные размеры: (ДхШхВ) 2850х880х650 мм.;

-установка прямой скамьи – 4 шт., габаритные размеры: (ДхШхВ) 1720х600х450 мм.;

- установка опор наружного освещения 6м – 16 шт.;

- установка ограждения, секция 2000мм – 33 шт.;

- установка столбиков для ограждений, 600 мм. – 2 шт.

03 февраля 2021 года администрацией Лесозаводского городского округа заключен Договор № 019 с обществом с ограниченной ответственностью «Эко ПроектЭксперт» (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.611061) на проведение негосударственной экспертизы сметной документации.

По результатам проведения экспертизы сметной стоимости вышеуказанного объекта замечания к расчетам стоимости работ в локальном сметном ресурсном расчете по перечню и объемам работ отсутствуют, в отношении сметного расчета выдано положительное заключение, утвержденное 05 февраля 2021 года. По результатам экспертизы стоимость работ составила 4 324 068 рублей 50 копеек, Заключение № 36-1-0071-21 от 05.02.2021.

Любая ошибка или неточность в смете может привести к существенному перерасходу средств или ухудшению качества строительства, поэтому экспертиза смет является важным этапом при реализации любого проекта строительства и реконструкции зданий, сооружений. В рамках сметной экспертизы проводится проверка правильности использованных коэффициентов, рыночных расценок, нормативов и других важных ключевых моментов. Главной обязанностью экспертной компании, проводящей проверку смет, выступает исключение любых расчетных неточностей и ошибок, которые могут оказать влияние на рациональное расходование финансов при реализации проекта.

После проведения экспертизы сметная документация утверждена и.о. главы Лесозаводского городского округа.

В целях выполнения работ по устройству сквера «Сплавщик» по ул. Имени 12-ти, д.49 (ближайший ориентир), г. Лесозаводск администрацией Лесозаводского городского округа 03.03.2021 на электронной площадке РТС-тендер проведен аукцион в электронной форме. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляла 4 324 068 рублей 50 копеек.

При проведении аукциона в электронной форме определение начальной максимальной цены контракта (НМЦК) проводилось проектно-сметным методом путем суммирования сметной стоимости проведения работ по каждому объекту.

По окончанию срока подачи заявок, на участие в электронном аукционе, на участие в электронном аукционе поданы заявки от двух участников -индивидуальных предпринимателей. Согласно Протокола подведения итогов электронного аукциона №0120300008821000027 от 03.03.2021 №34 победителем электронного аукциона определен один из индивидуальных предпринимателей.

По результатам электронного аукциона цена Муниципального контракта определена в размере 3 740 319 рублей 05 копеек. Относительно сформированной начальной максимальной цены Муниципального контракта образовалась экономия в сумме 583 749 рублей 45 копеек.  В дальнейшем, эта образовавшаяся экономия направлена администрацией Лесозаводского городского округа на заключение дополнительных Муниципальных контрактов на выполнение работ по устройству сквера «Сплавщик» по ул. Имени 12-ти.

По результатам электронного аукциона 15.03.2021 между администрацией Лесозаводского городского округа и индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт №66 «На работы по устройству сквера «Сплавщик» по ул. Имени 12-ти, д.49 (ближайший ориентир), г. Лесозаводск» (далее Муниципальный контракт №66) на сумму 3 740 319 рублей 05 копеек. Срок выполнения работ определен с 15 апреля 2021 по 31 августа 2021 года.

Техническим заданием к Муниципальному контракту №66 предусмотрены все виды работ в полном объеме (в том числе подготовительные работы). Приложение к Муниципальному контракту №66 - локальный сметный расчет на сумму 3 740 319 рублей 05 копеек отсутствует.

Пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.

Согласно п. 2.3. контракта на выполнение работ по устройству сквера «Сплавщик» по ул. Имени 12-ти, д.49 (ближайший ориентир), г. Лесозаводск от 15.03.2021 цена контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст.34 и ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и указанным Контрактом.

В соответствии с п.1. ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

Согласно писем Министерства финансов Российской Федерации от 19.03.2020 №24-03-08/21456, от 11.12.2019 №24-03-07/96489, в случае необходимости увеличения или уменьшения заказчиком предусмотренного контрактом количества товара, объема работ или услуг (если такая возможность была установлена документацией о закупке) при исполнении контракта можно увеличить или уменьшить количество товара, объем работ или услуг по определенным позициям локального сметного расчета не более чем на десять процентов исходя из установленного в контракте количества товара, объема работ или услуг.

При этом, общая стоимость сметного расчета должна быть изменена пропорционально дополнительному количеству товара, объему работ или услуг, но не более чем на десять процентов.

11.06.2021 года между Администрацией Лесозаводского городского округа и индивидуальным предпринимателем заключено Дополнительное соглашение №1 к муниципальному контракту №66 от 15.03.2021 года о замене в техническом задании плитки тротуарной формы «Волна» на тротуарную плитку формы «Прямоугольная», в связи с дизайнерской особенностью объекта и дальнейшим эстетическим видом, а также, в связи с увеличением опор освещения заменить кронштейн двухрожковый на кронштейн однорожковый без изменения стоимости.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что отсутствует обоснование по замене материалов в вышеуказанном контракте.

23.08.2021 между Администрацией Лесозаводского городского округа и индивидуальным предпринимателем заключено Дополнительное соглашение №2 к муниципальному контракту №66 от 15.03.2021, где цена контракта изменена в сторону уменьшения на 39 512 рублей 00 копеек и составила 3 700 807 рублей 05 копеек.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в Акте приемки выполненных работ/услуг от 23.08.2021 стоимость выполненных работ указана сумма 4 324 068 рублей 50 копеек, что не соответствует доп. соглашению №2 от 23.08.2021 (3 700 807 рублей 05 копеек).

Согласно акту о приемке выполненных работ от 23.08.2021 (по форме КС-2) в сумме 3 700 807 рублей 05 копеек фактически выполнены работы не в полном объеме, предусмотренном техническим заданием и локально сметным расчетом (приложение №2 к Муниципальному контракту №66 от 15.03.2021).

14.05.2021 между Администрацией Лесозаводского городского округа и индивидуальным предпринимателем на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей заключен Муниципальный контракт №145 на работы по устройству сквера «Сплавщик» по ул. Имени 12-ти, д.49 (ближайший ориентир), г. Лесозаводск (далее Муниципальный контракт №145) на сумму 529 583 рубля 85 копеек. Срок выполнения работ: с момента заключения Муниципального контракта №145 по 31 августа 2021 года. Техническим заданием Муниципального контракта №145 предусмотрены работы: Подготовительные работы-валка деревьев; Подготовительные работы-срезка грунта; Покрытие, бортовой камень; Освещение: траншея под укладку кабеля, опоры освещения.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что обоснование необходимости заключения дополнительного контракта на выполнение работ по объекту, где ранее заключен контракт с учетом всех предусмотренных видов работ (в том числе подготовительные работы) на сумму 529 583 рублей 85 копеек отсутствует.

Также, к Муниципальному контракту №145, при его заключении не приложен сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ.

Помимо указанного, администрацией Лесозаводского городского округа при заключении Муниципального контракта №145 нарушены положения п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Техническим заданием Муниципального контракта №145 предусмотрены работы аналогичные работам предусмотренным Муниципальным контрактом №66

11.06.2021 года между Администрацией Лесозаводского городского округа и индивидуальным предпринимателем заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту №145 от 14.05.2021 года о замене в техническом задании плитки тротуарной формы «Волна» на тротуарную плитку формы «Прямоугольная» в связи с дизайнерской особенностью объекта и дальнейшим эстетическим видом, а также, в связи с увеличением опор освещения заменить кронштейн двухрожковый на кронштейн однорожковый без изменения стоимости. При проведении контрольного мероприятия установлено, что отсутствует обоснование по замене материалов в вышеуказанном контракте.

По результатам контрольного мероприятия установлено, что 23.08.2021 между Администрацией Лесозаводского городского округа и индивидуальным предпринимателем заключено Дополнительное соглашение к контракту №145 от 14.05.2021 года, где цена контракта изменена в сторону увеличения на 39 512 рублей 00 копеек и составила 569 095 рублей 85 копеек.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в нарушение ст.93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обоснование изменения существенных условий вышеуказанного контракта отсутствует. Также, к вышеуказанному дополнительному соглашению при его заключении не приложены: техническое задание на выполнение работ, сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ. Исходя из документов, предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа, обоснование изменения существенных условий договора отсутствует, при изменении существенных условий договора не подготавливалось и Подрядчику - индивидуальному предпринимателю не направлялось.

Из анализа Муниципального контракта №66 и Муниципального контракта №145, следует что их предметы являются идентичными «работы по устройству сквера «Сплавщик» по ул. Имени 12-ти, д.49 (ближайший ориентир), г. Лесозаводск», место выполнения работ является идентичным «сквер «Сплавщик» по ул. Имени 12-ти, г. Лесозаводск», также цена Муниципальных контрактов №145 не превышает 600 тыс. руб., интервал проведения работ установлен в период с 15 апреля 2021 года по 31 августа 2021 года.

При анализе предметов указанных Муниципальных контрактов на наличие (отсутствие) их идентичности необходимо исходить из того, что идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки.

Определение идентичности товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

В соответствии с пунктом 3.5.2 методических рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, идентичными признаются работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые с использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией.

Исходя из изложенного, установлено, что работы по указанным Муниципальным контрактам являются абсолютно идентичными, в связи с чем их можно было исполнить в рамках одного контракта.

Также, Контрольно-счетная палата Лесозаводского городского округа полагает, что указанные Муниципальные контракты образует единую сделку, искусственно раздробленную на несколько Муниципальных контрактов, заключаемых на короткий период времени.

Согласно пункту 8 части 1 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

- документация о закупке при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства должна содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, за исключением случая, если подготовка проектной документации в соответствии с указанным законодательством не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, при которых предметом контракта является в том числе проектирование объекта капитального строительства. Включение проектной документации в документацию о закупке в соответствии с настоящим пунктом является надлежащим исполнением требований пунктов 1 - 3 указанной части.

Проектная документация (дизайн проект и сметный расчет) по данному объекту была включена в состав аукционной документации по закупке №0120300008821000027.

Согласно части 1 статьи 1 Федерального закона №44-ФЗ настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

Пунктом 3 статьи 3 Федерального закона №44-ФЗ установлено, что закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд - совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона №44-ФЗ контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям Федерального закона №44-ФЗ, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Согласно частям 1 и 2 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме (далее также - электронный аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений.

В силу части 5 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 указанного закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случаях, предусмотренных статьей 93 Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случаях осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Данная норма не содержит каких-либо ограничений в количестве Муниципальных контрактов, не превышающих 600 тыс. рублей, в том числе по одному и тому же виду услуг, у одного и того же поставщика, которые могут быть заключены в течение какого-либо календарного периода времени (месяц, день).

Вместе с тем, по своему содержанию указанная правовая норма предусматривает для заказчика возможность заключения закупок "малого объема" в случаях, когда проведение конкурентных процедур нецелесообразно ввиду несоответствия организационных затрат на проведение закупки самой стоимости закупки.

В письме Минэкономразвития России от 29.03.2017 № Д28и-1353 разъяснено, что осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ носит исключительный характер. Данная норма применяется в случаях отсутствия конкурентного рынка, невозможности либо нецелесообразности применения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для удовлетворения нужд заказчика.

«Искусственное дробление» единой закупки на множество закупок до 600 тысяч рублей, в целях избежания публичных процедур не соответствует целям ведения такой возможности заключения контракта без проведения конкурентных процедур.

Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 23.11.2017 № 2640-О установлена недопустимость наступления неблагоприятных ситуаций, при которых муниципальный заказчик производит искусственное дробление единого заказа на группу однородных товаров (работ, услуг), чтобы избежать конкурентных процедур определения подрядных организаций для выполнения работ, услуг.

В Постановлении от 05.04.2011 № 14686/10 по делу № А13-10558/2008 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что в тех случаях, когда требуется проведение торгов, подразумевающих состязательность хозяйствующих субъектов, их непроведение не может не влиять на конкуренцию, поскольку лишь при публичном объявлении торгов в установленном порядке могут быть выявлены потенциальные желающие получить доступ к соответствующему товарному рынку, а также, выявлены контрагенты, предлагающие наилучшие условия выполнения работ для обеспечения муниципальных нужд.

Заключение посредством проведения закупки у единственного поставщика ряда связанных между собой муниципальных контрактов (договоров), фактически образующих единую сделку, искусственно раздробленную для формального соблюдения специальных ограничений в обход норм Федерального закона №44-ФЗ, противоречит его целям и открывает возможность для приобретения хозяйствующими субъектами незаконных имущественных выгод.

Кроме того, конкурентные способы закупки позволяют, либо сэкономить бюджетные средства путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, либо отобрать наилучшие предложения от участников.

Отсутствие публичных процедур не привело к эффективному использованию бюджетных средств, и способствовало созданию преимущественного положения единственного поставщика и лишило возможности других хозяйствующих субъектов, реализовать свое право на заключение договора при участии в конкурентной закупке. В результате, не был обеспечен равный доступ всем потенциальным участникам товарного рынка, что привело (могло привести) к ограничению, устранению конкуренции.

Только путем проведения торгов можно было выявить всех претендентов на заключение муниципального контракта, и предоставить им равные возможности при заключении Муниципального контракта.

В результате заключения рассматриваемых Муниципальных контрактов, индивидуальный предприниматель получил доступ к выполнению работ по максимально возможной цене, без участия в какой-либо конкурентной борьбе.

Отсутствие публичных процедур в данном случае не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, предполагающему, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности) (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 4 статьи 16 Федерального закона №135-ФЗ запрещаются соглашения между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности к ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов.

В соответствии с пунктом 18 статьи 4 Федерального закона №135-ФЗ соглашением признается договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

Обязанность проверять соответствие положений договора и правовых оснований для его заключения действующему законодательству, в том числе Федеральному закону №135-ФЗ и Федеральному закону №44-ФЗ, возложена на обе стороны договора.

Заключение договора, являющегося согласованием воли сторон обо всех существенных условиях, в том числе противоречащих законодательству о контрактной системе и антимонопольному законодательству, свидетельствует о наличии антиконкурентного соглашения.

При рассмотрении представленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, принимая во внимание тождественность предмета Муниципальных контрактов, временной интервал, в течение которого были заключены Муниципальные контракты, заключение Муниципальных контрактов с одним хозяйствующим субъектом, единые цели Муниципальных контрактов, Контрольно-счетная палата Лесозаводского городского округа приходит в выводу о намеренном разделении закупок на 2 муниципальных контракта (1 Муниципальный контракт до 600 тысяч рублей) в целях обеспечения формальной возможности непроведения конкурентных процедур и заключения контрактов с определенными хозяйствующим субъектом.

Заключение и реализация рассматриваемых Муниципальных контрактов привело к недопущению возникновения конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в рассматриваемой сфере и предоставлению преимущественных условий для индивидуального предпринимателя в сфере выполнения указанных работ.

Действия администрации Лесозаводского городского округа и индивидуального предпринимателя по заключению ограничивающих конкуренцию договоров привели (могли привести) к ограничению доступа иных хозяйствующих субъектов на соответствующие товарные рынки, нарушению их прав и законных интересов в сфере осуществления предпринимательской деятельности.

Указанные действия ограничили права хозяйствующих субъектов, которые могут действовать или действуют в территориальных границах Лесозаводского городского округа, на участие в закупочных процедурах, а также на обжалование результатов таких процедур.

В соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края по государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 №944-па между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края и муниципальным образованием Приморского края  Лесозаводский городской округ 17.02.2021 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету  Лесозаводского городского округа на условиях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при реализации полномочий, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Лесозаводского городского округа.

Согласно платежным поручениям от 31.08.2021 №648660 и от 31.08.2021 №648662 индивидуальному предпринимателю за выполнение работ по муниципальным контрактам перечислено 4 269 902 рубля 90 копеек.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что Акт о приемке выполненных работ/услуг от 23.08.2021 на сумму 3 700 807 рублей 05 копеек не соответствует сметному расчету и техническому заданию (приложение №1) к контракту №66 от 15.03.2021 по перечню работ и объемам (обоснование изменения существенных условий отсутствует, сметный расчет и техническое задание на изменения существенных условий отсутствуют). При сравнительном анализе данных документов выявлено:

- в разделе 3 «Освещение», наименование позиции «Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры» на сумму 39 512 рублей 00 копеек по смете должны быть заменены на кронштейны однорожковые без изменения стоимости. Согласование замены указанных материалов закреплено доп. соглашением №1 от 11.06.2021 к контракту №66 от 15.03.2021. В акте приемки выполненных работ эта позиция отсутствует.

При фактическом визуальном обследовании территории выполнены следующие работы:

* установлен бордюрный камень БР 100.20.8 в количестве 262 шт. целых и несколько штук длиной 4,5 м. Итого длина составила 266,5 м.;

* уложена тротуарная плитка «Прямоугольная» площадью 265,2 м2.

* установлено газонное ограждение длиной 62,78 м.  Габаритные размеры: высота (столбов) - 620 мм, длина секции - 2000 мм, высота ограждения – 500 мм.;

* установлены опоры освещения в количестве 16 шт., габаритные размеры: высота – 6000 мм, длина - 1090 мм, ширина 1090 мм. Опора освещения, предназначена для размещения на определённой высоте осветительных приборов, а также для обеспечения питания прибора. Фундаментная опора выполнена из металлической трубы диаметром 100 мм, длиной 1500 мм. Столб опоры выполнен из металлических труб диаметрами 110 мм, 100 мм. Однорожковый кронштейн для крепления светильников выполнен из металлической трубы диаметром 50 мм. (характеристики не соответствуют техническому заданию. Документальное подтверждение соответствия характеристикам, указанным в Техническом задании и соответствия условиям Муниципального контракта №66 отсутствует);

* установлен модульный навес (пергола), не заводского производства (характеристики не соответствуют техническому заданию. Документальное подтверждение соответствия характеристикам, указанным в Техническом задании и соответствия условиям Муниципального контракта №66 отсутствует) в количестве 4 шт. Размеры: длина – 2580 мм, ширина - 1380 мм, высота – 2540 мм.;

* установлены скамьи в количестве 8 шт. (фактически осталось 7 шт., одна сломана). Размер: длина – 1500 мм, ширина – 420 мм, высота – 500 мм.;

* установлены диваны со спинкой в количестве 4 шт.  (фактически осталось 2 шт., две сломаны). Размеры: высота – 810 мм, длина - 1600 мм, ширина - 670 мм;

* установлены полукруглые скамьи в количестве 4 шт. Размеры: высота – 630 мм, длина - 2850 мм, ширина - 400 мм;

* установлены скамьи в количестве 4 шт. Размеры: высота – 450 мм, длина - 1720 мм, ширина - 600 мм;

* установлены урны в количестве 14 шт.

* установлен факт невыполнения позиции №19 сметного расчета «устройство ленточных фундаментов бетонных»;

* установлен факт невыполнения позиции №20 сметного расчета «смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)».

Все материалы бывшие в употреблении, сохранившие свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу, являются имуществом, находящимся в собственности Заказчика, и подлежат передаче Заказчику для дальнейшего их применения и использования.

В соответствии с Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 23.08.2021 объем спиленной древесины (породы дуб, клен) составил 47,2 м3. Средняя стоимость 1 м3 дров в чурках древесины породы дуб и клен на территории Лесозаводского городского округа составляет 5 000 рублей. Примерная стоимость вышеуказанной древесины (дрова в чурках) составляет 236 000 рублей 00 копеек (47,2 м3 х 5 000 руб. за 1 м3).

В результате контрольного мероприятия установлено Подрядчиком- индивидуальным предпринимателем древесина в объеме 47,2 м3 Заказчику - администрации Лесозаводского городского округа не передана.

Итого ущерб Лесозаводскому городскому округу составил 236 000 рублей

По результатам проведенного визуального осмотра благоустраиваемой территории по адресу ул. Имени 12-ти, д.49 (ближайший ориентир) в г. Лесозаводске Приморского края, а также, сопоставляя документы, свидетельствующие о выполнении подрядной организацией работ не в полном объеме, с отступлением от условий Муниципального контракта №66 и Муниципального контракта №145, с отступлением от строительных норм и правил, а именно модульный навес (пергола), опоры освещения не соответствуют требованиям технического задания Муниципального контракта №66 и технического задания Муниципального контракта №145, а также условиям данных Муниципальных контрактов и установлены без согласования с Заказчиком – администрацией Лесозаводского городского округа.

Исходя из положений ст.721 Гражданского кодекса Российской Федерации вышеуказанные работы, выполненные подрядной организацией с отступлением от требований строительных норм и правил, не могут считаться выполненными.

Таким образом, работы по благоустройству территории по адресу ул. Имени 12-ти, д.49 (ближайший ориентир) в г. Лесозаводске Приморского края, индивидуальным предпринимателем выполнены с отступлением от требований строительных норм и правил.

Не были выполнены работы, на общую стоимость 1 590,56 тыс. руб. Расчет произведен без учета накладных расходов, сметной прибыли. Сведения по расчету стоимости представлены в Таблице №9.

Таблица №9

| Виды работ, материалов, изделий | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Муниципальный контракт №66 |  |
| Устройство ленточных фундаментов: бетонных | 18 048 |
| Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | 66 302 |
| Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т | 51 064 |
| Модульный навес от солнца, Пергола L=2 580 мм, код 2080 | 428 703 |
| Опора наружного освещения 6м (МЦ Дивный) | 577 584 |
| Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 8 809 |
| Деталь закладная фундамента, высотой 1300 мм, диаметр трубы 159 мм, диаметр резьбы крепежных элементов 20 мм, количество отверстий во фланце 4 шт., масса 25,8 кг | 41 352 |
| Кронштейн двурожковый однонаправленный на конические опоры, серия 2 («Вектор») марка: 2.К2-1,0-1,5-ФЗ-ц | 44 451 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов | 1 236 313 |
| НДС (20%) | 247 262 |
| Всего с учетом НДС | 1 483 575 |
| Муниципальный контракт №145 |  |
| Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 3 350 |
| Деталь закладная фундамента, высотой 1300 мм, диаметр трубы 159 мм, диаметр резьбы крепежных элементов 20 мм, количество отверстий во фланце 4 шт., масса 25,8 кг | 41 352 |
| Кронштейн двурожковый однонаправленный на конические опоры, серия 2 («Вектор») марка: 2.К2-1,0-1,5-ФЗ-ц | 44 452 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов | 89 154 |
| НДС (20%) | 17 830 |
| Всего с учетом НДС | 106 984 |

В соответствии с п.2.2. Контракта от 15.03.2021 №66 оплата по контракту осуществляется за счет средств бюджета Лесозаводского городского округа, в том числе за счет средств бюджета Лесозаводского городского округа, предусмотренных на реализацию отдельного мероприятия – «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы, осуществляемых на условиях софинансирования путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней со дня подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения №4 к настоящему контракту.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, Акт приемки выполненных работ/услуг от 23.08.2021 подписан сторонами без нарушения срока, установленного п.1.3 Муниципального контракта №66.

Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено, что в Акте приемки выполненных работ/услуг от 23.08.2021 отсутствует запись о приемке выполненных работ с учетом заключения экспертизы, проведенной силами Заказчика, либо с привлечением экспертов, экспертных организаций.

В соответствии с п. 5.7. Муниципального контракта №69 для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- имеет запись о составлении Акт приемки выполненных работ/услуг от 23.08.2021 приемочной комиссией в составе пяти членов приемочной комиссии и с указанием результатов приемки выполненных работ данной приемочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что на момент подписания данного Акт приемки выполненных работ/услуг комиссия по приемке выполненных работ и оценке исполнения муниципальных контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1172, либо иная комиссия по приемке результатов выполненных работ по Муниципальному контракту №66 отсутствовала, а также, члены такой комиссии не утверждались (нормативный акт о создании указанного коллегиального органа, включающий в себя структуру и состав органа, компетенцию органа, порядок работы, функции, права и ответственность членов органа не издавался).

В соответствии с ч.6. ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, Акт сдачи-приемки выполненных работ от 23.08.2021 подписан сторонами без нарушения срока, установленного п.1.3 Контракта от 14.05.2021 №145.

Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено, что указанный Акт сдачи-приемки выполненных работ от 23.08.2021:

- имеет запись о том, что Акт сдачи-приемки выполненных работ от 23.08.2021 составлен с учетом заключения экспертизы, проведенной силами Заказчика – администрация Лесозаводского городского округа.

Однако, при проведении контрольного мероприятия установлено, что Заказчик – администрация Лесозаводского городского округа экспертизу выполненных работ по Муниципальному контракту №145 не проводил и соответствующее заключение экспертизы не изготавливалось.

В соответствии с п. 6.2.3. Муниципального контракта №145 Заказчик обязан в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям Контракта, Технического задания, Локальному сметному расчету и Графику выполнения работ, производить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. Договора.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- имеет запись о составлении Акта сдачи-приемки выполненных работ от 23.08.2021 приемочной комиссией в составе трех членов приемочной комиссии и с указанием результатов приемки выполненных работ данной приемочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что на момент подписания данного Акта сдачи-приемки выполненных работ комиссия по приемке выполненных работ и оценке исполнения муниципальных контрактов/договоров, заключенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1172, либо иная комиссия по приемке результатов выполненных работ по Муниципальному контракту №145 отсутствовала, а также, члены такой комиссии не утверждались (нормативный акт о создании указанного коллегиального органа, включающий в себя структуру и состав органа, компетенцию органа, порядок работы, функции, права и ответственность членов органа не издавался).

В соответствии с ч.6. ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Помимо указанного, в рамках контрольного мероприятия установлено, отсутствие ведения общего журнала работ, актов освидетельствования скрытых работ, актов выполненных работ, исполнительных схем при проведении Подрядчиком работ в рамках Муниципальных контрактов №66 и №145.

Таблица №10

| Выявлено | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Итого пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта | 0 |
| Не выполнены работы по Муниципальному контракту №66 | 1 483 575,00 |
| Не выполнены работы по Муниципальному контракту №145 | 106 984,00 |
| Итого не выполнено работ по Муниципальному контракту | 1 590 559,00 |
| Не возврат материалов бывших в употреблении сохранивших свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу (дрова) | 236 000,00 |
| Итого | 236 000,00 |
| Всего выявлено | 1 826 559,00 |

9) Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская, дом 48 – утверждённая сумма по локальному ресурсному сметному расчёту составляет – 2 272,651 тыс. руб.

Дизайн-проект предполагает следующие мероприятия:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дорог;

- замена бордюрного камня со стороны подъездов;

- ремонт лестничных спусков;

- сделать водоотведение от 1 и 2 подъездов;

- установка светильников – 4 шт.;

- установка скамеек – 6 шт.;

- установка урн – 8 шт.;

10 сентября 2021 года администрацией Лесозаводского городского округа заключен Договор № 163 с обществом с ограниченной ответственностью «Эко ПроектЭксперт» (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.611061) на проведение негосударственной экспертизы сметной документации.

По результатам проведения экспертизы сметной стоимости вышеуказанного объекта, замечания к расчетам стоимости работ в локальном сметном ресурсном расчете по перечню и объемам работ отсутствуют, в отношении сметного расчета выдано положительное заключение, утвержденное 19 октября 2021 года. По результатам экспертизы стоимость работ составила 2 272 651 рублей 20 копеек, Заключение № 36-1-0516-21 от 19.10.2021.

Любая ошибка или неточность в смете может привести к существенному перерасходу средств или ухудшению качества строительства, поэтому экспертиза смет является важным этапом при реализации любого проекта строительства и реконструкции зданий, сооружений. В рамках сметной экспертизы проводится проверка правильности использованных коэффициентов, рыночных расценок, нормативов и других важных ключевых моментов. Главной обязанностью экспертной компании, проводящей проверку смет, выступает исключение любых расчетных неточностей и ошибок, которые могут оказать влияние на рациональное расходование финансов при реализации проекта.

После проведения экспертизы сметная документация утверждена главой Лесозаводского городского округа.

В целях выполнения работ по ремонту придомовой территории по ул. Калининская, д.48 в г. Лесозаводске администрацией Лесозаводского городского округа 09.02.2022 на электронной площадке РТС-тендер размещён аукцион в электронной форме. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляла 2 272 651 рублей 20 копеек.

При проведении аукциона в электронной форме определение начальной максимальной цены контракта (НМЦК) проводилось проектно-сметным методом путём суммирования сметной стоимости проведения работ по каждому объекту.

По окончанию срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана единственная заявка, соответствующая требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки. Согласно Протокола №10 подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №0120300008822000004 от 18.02.2022 победителем электронного аукциона определено общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Строительная Компания-1».

По результатам электронного аукциона цена Муниципального контракта определена в размере 2 272 651 рублей 20 копеек.

Источниками финансирования работ, предусмотренных муниципальным контрактом, является Бюджет Приморского края – 97%, бюджет Лесозаводского городского округа – 3%.

По результатам электронного аукциона 01.03.2022 между Администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Строительная Компания-1» (ООО «ДСК-1»), на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » заключён Муниципальный контракт № 24 на выполнение работ по ремонту придомовой территории по ул. Калининская, д.48 в г. Лесозаводске на сумму  2 272 651 рублей 20 копеек. Срок выполнения работ: с 01 апреля 2022 по 31 июля 2022 года в соответствии с Графиком выполнения подрядных работ (Приложение № 3 к Контракту).

Локально-сметным расчётом (Приложение № 2) и описанием объекта закупки (Приложение №1) к Муниципальному контракту № 24 от 01.03.2022 на выполнение работ по ремонту придомовой территории по ул. Калининская, д.48 в г. Лесозаводске предусмотрены все виды работ по ремонту придомовой территории в полном объёме (в том числе подготовительные работы).

Пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.

Согласно п. 2.4 муниципального контракта № 24 от 01.03.2022 на выполнение работ по ремонту придомовой территории по ул. Калининская, д.48 в г. Лесозаводске цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с п.1. ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия количество товара, объём работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объём выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объёму работы или услуги, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

Согласно писем Министерства финансов Российской Федерации от 19.03.2020 №24-03-08/21456, от 11.12.2019 №24-03-07/96489 в случае необходимости увеличения или уменьшения заказчиком предусмотренного контрактом количества товара, объёма работ или услуг (если такая возможность была установлена документацией о закупке) при исполнении контракта можно увеличить или уменьшить количество товара, объём работ или услуг по определённым позициям локального сметного расчёта не более чем на десять процентов, исходя из установленного в контракте количества товара, объёма работ или услуг.

При этом общая стоимость сметного расчёта должна быть изменена пропорционально дополнительному количеству товара, объёму работ или услуг, но не более чем на десять процентов.

15.07.2022 между Администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Строительная Компания-1» заключено дополнительное соглашение № 115 к Муниципальному контракту № 24 на выполнение работ по ремонту придомовой территории по ул. Калининская, д.48 в г. Лесозаводске,  где стороны Контракта  в рамках ч.7 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о внесении изменений в локально-сметный расчёт (Приложение № 2 к муниципальному контракту № 24 от 01 марта 2022). А именно, в строке 11 локально- сметного расчёта позиция «камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 /бетон B30, объём 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг (94 шт.)» изменена на «камни железобетонные бортовые БР 100.30.18/бетон В30 (282шт)» без изменения объёмов работ и цены муниципального контракта.

Однако, на основании графика выполнения подрядных работ (Приложение № 3 к муниципальному контракту), работы по установке бортового камня должны проводиться с 26.04.2022 по 20.05.2022. Согласно общему журналу работ № 1, фактические работы по установке бортового камня проводились с 05.06.2022 по 12.06.2022. Следовательно, Дополнительное соглашение №115 заключено на фактически выполненные работы по установке бортовых камней, а установка бортовых камней с заменой бортовых камней БР 300.30.15 на бортовые камни БР 100.30.18/бетон, произведена Подрядчиком без согласования с Заказчиком.

При фактическом визуальном обследовании территории установлено:

1) установлен бордюрный камень БР 100.30.15 в количестве 198 шт. и несколько штук длиной 4,35 м. Итого длина составила 202,35 м.;

2) уложено асфальтобетонное покрытие с лицевой стороны многоквартирного дома 48 по ул. Калининская в г. Лесозаводске площадью 630,85 м2. (асфальтобетонное покрытие имеет дефекты: в виде очагов шелушения и выкрашивания асфальтобетонного покрытия, очагов образования сетки трещин асфальтобетонного покрытия; поперечных трещин асфальтобетонного покрытия, неровностей, провалов);

3) уложено асфальтобетонное покрытие у подъездов многоквартирного дома 48 по ул. Калининская в г. Лесозаводске длиной 80,76 м. (асфальтобетонное покрытие имеет дефекты: в виде очагов шелушения и выкрашивания асфальтобетонного покрытия, очагов образования сетки трещин асфальтобетонного покрытия; поперечных трещин асфальтобетонного покрытия, провалов);

4) территория автопарковки, расположенной с лицевой стороны многоквартирного дома 48 по ул. Калининская в г. Лесозаводске заасфальтирована площадью 434,38 м2; (асфальтобетонное покрытие имеет дефекты: в виде очагов шелушения и выкрашивания асфальтобетонного покрытия, очагов образования сетки трещин асфальтобетонного покрытия; поперечных трещин асфальтобетонного покрытия, провалов).;

5) освещение придомовой территории многоквартирного дома 48 по ул. Калининская в г. Лесозаводске: установлены опоры несиловые прямостоечные трубчатые неразборные, горячего оцинкования, высота закладного элемента фундамента 1 м, вылет трубы 1280 мм, масса 41,10 кг, диаметр труб 76-108 мм, высота опоры 4 м. в количестве 4 шт.;

6) установлены светильники уличные GM: U35-14-ML-T6-35-CG-65-L00-K в количестве 4 шт.;

7) установлены скамьи, тип 5 (со спинкой и с металлическими подлокотниками) в количестве 6 шт. Также, имеются скамьи кустарного производства в количестве 3 шт.;

8) установлены урны У-11 (переворачивающиеся круглые из стального листа на ножках из стальной гнутой полосы, окрашены цветными эмалями, размеры 610x300 мм.) в количестве 8 шт.;

9) установлено 5 шт.  крышек колодца и 5 шт. крышек люка (одна крышка люка продавлена).

Согласно представленным администрацией Лесозаводского городского округа документам, по муниципальному контракту №24 от 01.03.2022 предусмотрены подготовительные работы, связанные со снятием, погрузкой и перевозкой асфальтобетонных покрытий и бортовых камней на бетонном основании.

Все материалы, бывшие в употреблении, сохранившие свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу, являются имуществом, находящимся в собственности Заказчика, и подлежат передаче Заказчику для дальнейшего их применения и использования.

В соответствии с Актом освидетельствования скрытых работ от 31.07.2022 №1 объём разобранной насыпи придомовой территории дома 48 по ул. Калининская составил 100,8 м3 грунта. Примерная стоимость вышеуказанного грунта составляет 65 520 рублей 00 копеек (100,80 м3 х 650 руб. за 1 м3 (средняя стоимость аналогичной группы грунтов на территории Лесозаводского городского округа за 1 м3.)).

В результате контрольного мероприятия установлено, Подрядчиком - обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Строительная Компания-1» грунт в объёме 100,8 м3 Заказчику - администрации Лесозаводского городского округа не передан.

В соответствии с Актом освидетельствования скрытых работ от 31.07.2022 №1/2 примерное количество демонтированного бордюрного камня БР 100.30.15 сохранившего свои качественные и эксплуатационные характеристики составил 170 шт. Примерная стоимость вышеуказанного бордюрного камня составляет 34 000 рублей 00 копеек (170 шт. х 200 руб. за 1 шт. (средняя стоимость бывшего в употреблении бордюрного камня БР 100.30.15 согласно интернет доски объявлений Far Post.ru составляет 200 руб. за 1 шт.)).

В результате контрольного мероприятия установлено, Подрядчиком - обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Строительная Компания-1» бордюрный камень БР 100.30.15 в объёме 170 шт. Заказчику - администрации Лесозаводского городского округа не передан.

Итого ущерб Лесозаводскому городскому округу составил 99 520 рублей 00 копеек.

В результате контрольного мероприятия установлено, что ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 подрядной организацией общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Строительная Компания-1» не производился.

По результатам проведённого визуального осмотра благоустраиваемой территории по адресу ул. Калининская, д.48 в г. Лесозаводске Приморского края, а также сопоставляя документы, свидетельствующие о выполнении подрядной организацией работ не в полном объёме (в Акте о приёмке выполненных работ от 19.07.2022 указан Бордюр дорожный БР 100.30.18 в количестве 208 шт. при визуальном осмотре установлено наличие 202 бордюра), с отступлением от условий Муниципального контракта №24, с отступлением от строительных норм и правил, а именно, работы по обустройству асфальтобетонного покрытия, выполнены подрядной организацией с отступлением от требований строительных норм и правил, и не соответствуют требованиям технического задания Муниципального контракта №24, а также условиям данного Муниципального контракта.

Исходя из положений ст.721 Гражданского кодекса Российской Федерации вышеуказанные работы, выполненные подрядной организацией с отступлением от требований строительных норм и правил, не могут считаться выполненными.

Таким образом, работы по благоустройству территории по адресу ул. Калининская, д.48 в г. Лесозаводске Приморского края, обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Строительная Компания-1» выполнены с отступлением от требований строительных норм и правил.

Не были выполнены работы, на общую стоимость 1 161,15 тыс. руб. Расчёт произведён без учёта накладных расходов, сметной прибыли.

Сведения по расчёту стоимости представлены в Таблице №11.

Таблица №11

| Виды работ, материалов, изделий | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Бордюр дорожный БР 100.30.18 | 5 844 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 | 192 590 |
| Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | 5 778 |
| Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II | 105 185 |
| Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (6 см) | 54 690 |
| Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II | 356 521 |
| При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 | 6 041 |
| Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II | 178 630 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 49 км I класс груза | 62 348 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов | 967 627 |
| НДС (20%) | 193 525 |
| Всего с учетом НДС | 1 161 152 |

Кроме того, отсутствует заключение по результатам лабораторного испытания асфальтобетонного покрытия на соответствие нормативно-технической документации, требованиям сводов правил и ГОСТ, а также на соответствие толщины слоя.

Приёмка выполненных работ происходит в соответствии с соблюдением требования с. 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По завершению работ по контракту и готовности к сдаче выполненных работ Подрядчик формирует документы о приёмке и направляет Заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее ЕИС). К документу о приёмке прилагаются:

- акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

- комплект исполнительной документации на все выполненные работы (сертификаты соответствия на товар, материалы);

- счёт на оплату.

В рамках проведения контрольного мероприятия установлено, что Подрядчик направил документы о приёмке работ Заказчику с использованием ЕИС 19.07.2022 (акт о приёмке выполненных работ № б/н от 21.07.2022, отчётный период в данном акте указан с 01.03.2022 по 19.07.2022). Согласно общему журналу работ № 1, работы по ремонту придомовой территории по ул. Калининская, д.48 в г. Лесозаводске производились по 26.07.2022 включительно.

Согласно пункта 5 Муниципального контракта № 24 от 01.03.2022 приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком (приёмочной комиссией) в течение 20 рабочих дней с даты направления Подрядчиком документов о приёмке с использованием ЕИС. При приёмке выполненных работ Заказчиком проводится экспертиза. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться экспертные организации.

В соответствии с Положением № 1365 от 24.06.2022 «О комиссии по контролю и приёмке работ, выполненных в ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» при проведении экспертизы силами Заказчика, экспертиза предоставленных подрядчиком (исполнителем) результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям и требованиям Контракта проводится членами приёмочной комиссии.

Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, на основании заключения формируется акт приёмки выполненных работ, который подписывается членами приёмочной комиссии.

При проведении контрольного мероприятия на основании предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов установлено, что экспертиза результатов, предусмотренных муниципальным контрактом № 24 от 01.03.2022 не проводилась.

01.09.2022 Приёмочной комиссией (действующей на основании Постановления администрации Лесозаводского городского округа от 24.06.2022 года № 1365) подписан положительный Акт приёмки выполненных работ/услуг.

Однако, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено, что в указанном Акте приёмки выполненных работ/услуг от 01.09.2022:

- отсутствует дата утверждения Акта приёмки выполненных работ/услуг от 01.09.2022;

- отсутствует запись о приёмке выполненных работ с учётом заключения экспертизы, проведённой силами Заказчика, либо с привлечением экспертов, экспертных организаций.

В соответствии со ст.5. Муниципального контракта №24 при приёмке выполненных работ Заказчиком проводится экспертиза. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключённых в соответствии с настоящим Федеральным законом;

- имеет запись о составлении Акта приёмки выполненных работ/услуг от 01.09.2022 приёмочной комиссией в составе пяти членов приёмочной комиссии и с указанием результатов приёмки выполненных работ данной приёмочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что Постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 24.06.2022 №1365 «О создании комиссии по контролю и приёмке работ, выполненных в ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» создана соответствующая комиссия в составе 8 человек. В соответствии с п.5 Положения о комиссии по контролю и приёмке работ, выполненных в ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», приёмочная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют 2/3 от общего числа её членов. Следовательно, приёмочная комиссия правомочна в случае, если на заседании присутствуют не менее 6 членов комиссии.

Приёмка выполненных работ осуществлена Заказчиком 06.09.2022 (через 35 рабочих дней), подписанием структурированного документа о приёмке в ЕИС. Указание причин и обоснования не подписания акта в установленные муниципальным контрактом сроки у администрации Лесозаводского городского округа отсутствуют.

По факту нарушения срока выполнения работ по муниципальному контракту, администрацией Лесозаводского городского округа меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Муниципального контракта № 24 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта № 24 за период с 01.08.2022 по 06.09.2022 составляют 22 423,49 рубля (Пеня = (2 272 651,20 рубль х 37 дней х 8/100/300) = 22 423,49 рубля).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Оплата выполненных работ по Муниципальному контракту № 24 от 01 марта 2022 осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчёта, путём перечисления денежных средств на расчётный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке выполненных работ в ЕИС, предусмотренного частью 7 статьи 94 федерального закона о Контрактной системе, авансирование не предусмотрено.

Согласно представленным документам, оплата по Муниципальному контракту № 24 на выполнение работ по ремонту придомовой территории по ул. Калининская, д.48 в г. Лесозаводске, за счёт средств бюджета Лесозаводского городского округа произведена 07.09.2022 (платёжное поручение № 58836 на сумму 65 584,80 рублей), за счёт средств бюджета Приморского края 22.09.2022 (платёжное поручение № 202323 на сумму 2 120 575,20 рублей).

Помимо указанного, в рамках контрольного мероприятия установлено что, некоторые документы оформлены некорректно (не стоят даты утверждения документов). В соответствии с положениями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (утв. приказом Росстандарта от 17 октября 2013 г. № 1185-ст) дата считается реквизитом, обозначающим время подписания (утверждения) документа или зафиксированного в нём события. Утверждение документа – это, способ придания документу правового статуса. Дата является одним из важных реквизитов любого организационно-распорядительного документа (будь то уставы, положения, правила, инструкции, регламенты, постановления, распоряжения, приказы, решения, протоколы, договоры, акты, письма, справки и т.п.).

Таблица №12

| Выявлено | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта | 22 423,49 |
| Итого пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта | 22 423,49 |
| Не выполнены работы по Муниципальному контракту №66 | 1 161 152,00 |
| Итого не выполнено работ по Муниципальному контракту | 1 161 152,00 |
| Не возврат материалов бывших в употреблении сохранивших свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу (грунт) | 65 520,00 |
| Не возврат материалов бывших в употреблении сохранивших свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу (бордюр) | 34 000,00 |
| Итого | 99 520,00 |
| Всего выявлено | 1 283 095,49 |

10) Приморский край, г. Лесозаводск, по ул. Григоренко, 2 парк «Городской» – утверждённая сумма по локальному ресурсному сметному расчёту составляет – 11 317 312 рублей 80 копеек.

Сметный расчёт предполагает следующие мероприятия:

- демонтаж тротуаров и дорожек из плит – 720 м2;

-водоотводной канал: укладка трубопроводов из железобетонных, безнапорных, раструбных труб диаметром 1000 мм – 10 м.;

- земляные работы под асфальтобетонное покрытие – 144 м3;

- земляные работы под брусчатку – 450 м3;

- земляные работы под бордюр – 28 м3.;

- покрытие асфальтобетоном - 86,256 т;

- покрытие брусчаткой - 1 514,7 м2;

- установка бортового камня 100х30х15 – 700 шт.;

- установка урны круглой металлической – 20 шт.;

- установка диванов на металлических ножках – 20 шт.;

-установка светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами люминесцентными – 10 шт.;

-установка светильников уличных GM: U100-42-TE-97-CG-65-L00-K – 10 шт.

19 ноября 2021 года администрацией Лесозаводского городского округа заключён Договор № 215 с обществом с ограниченной ответственностью «Эко ПроектЭксперт» на проведение негосударственной экспертизы сметной документации (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.611061).

По результатам проведения экспертизы сметной стоимости вышеуказанного объекта замечания к расчётам стоимости работ в локальном сметном ресурсном расчёте по перечню и объёмам работ отсутствуют, в отношении сметного расчёта выдано положительное заключение, утверждённое 24 ноября 2021 года. По результатам экспертизы стоимость работ составила 11 317 312 рублей 80 копеек, Заключение № 36-1-0590-21 от 24.11.2021.

Любая ошибка или неточность в смете может привести к существенному перерасходу средств или ухудшению качества строительства, поэтому экспертиза смет является важным этапом при реализации любого проекта строительства и реконструкции зданий, сооружений. В рамках сметной экспертизы проводится проверка правильности использованных коэффициентов, рыночных расценок, нормативов и других важных ключевых моментов. Главной обязанностью экспертной компании, проводящей проверку смет, выступает исключение любых расчётных неточностей и ошибок, которые могут оказать влияние на рациональное расходование финансов при реализации проекта.

После проведения экспертизы сметная документация утверждена главой Лесозаводского городского округа.

В целях выполнения работ по благоустройству парка «Городской» по ул. Григоренко, 2, г.Лесозаводск администрацией Лесозаводского городского округа 17.12.2021 на электронной площадке РТС-тендер проведён аукцион в электронной форме. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляла 11 317 312 рублей 80 копеек

При проведении аукциона в электронной форме определение начальной максимальной цены контракта (НМЦК) проводилось проектно-сметным методом путём суммирования сметной стоимости проведения работ по каждому объекту.

По окончанию срока подачи заявок на участие в электронном аукционе поданы заявки от двух участников, соответственно от общества с ограниченной ответственностью «Стройтехника» и от общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания №1». Согласно Протокола подведения итогов электронного аукциона №0120300008821000233 от 17.12.2021 №274 победителем электронного аукциона определено общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания №1».

По результатам электронного аукциона цена Муниципального контракта определена в размере 9 619 715 рублей 76 копеек. Относительно сформированной начальной максимальной цены Муниципального контракта образовалась экономия в сумме 1 697 597 рублей 04 копейки.  В дальнейшем, эта образовавшаяся экономия направлена администрацией Лесозаводского городского округа на заключение Муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству парка «Городской» по ул. Григоренко,2, г.Лесозаводск.

По результатам электронного аукциона 28.12.2021 между администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания №1» заключён Муниципальный контракт №385 на выполнение работ по благоустройству парка «Городской» (г.Лесозаводск ул.Григоренко,2) (далее - Муниципальный контракт №385) на сумму 9 619 715 рублей 76 копеек. Срок выполнения работ определён с 15 марта 2022 по 31 августа 2022 года.

Техническим заданием к Муниципальному контракту №385 предусмотрены все виды работ в полном объёме (в том числе подготовительные работы). Приложение к Муниципальному контракту №385 - локальный сметный расчёт на сумму 9 619 715 рублей 76 копеек отсутствует.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2022 №505 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году» 30 июня 2022 года между администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания №1» заключено дополнительное соглашение №101 к муниципальному контракту от 28.12.2021 №385 на выполнение работ по благоустройству парка «Городской» (г.Лесозаводск ул. Григоренко, 2) об определении размера аванса и о выплате аванса в размере 49% от цены контракта составляющего 4 713 660 рублей 72 копейки, в том числе из средств субсидий бюджета Приморского края в сумме 4 572 250 рублей 90 копеек и 141 409 рублей 82 копейки из средств бюджета Лесозаводского городского округа.

29.07.2021 между администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания №1» заключено Дополнительное соглашение №131 к муниципальному контракту №385 от 28.12.2021 на выполнение работ по благоустройству парка «Городской» (г.Лесозаводск ул. Григоренко, 2) о замене в техническом задании МАФ без уменьшения объёма работ и цены контракта. Диван на металлических ножках заменяется на скамейку «Луна-1». Сравнительный анализ характеристик данных изделий показал, что скамья «Луна-1» является более прочным и износостойким изделием. Урна круглая металлическая на урну металлическую стационарную. Сравнительный анализ характеристик данных изделий показал, что урна металлическая стационарная является более прочным изделием, подходящим по цветовой стилистике к другим малым архитектурным формам, устанавливаемым в рамках данного проекта.

30 августа 2022 года без предварительного согласования изменений существенных условий Муниципального контракта № 385, по фактическим выполненным работам, за один день до подписания сторонами Акта о приёмке выполненных работ №20 (по форме КС-2) от 31.08.2022, в нарушение положений Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» между администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания №1» заключено Дополнительное соглашение №164 к муниципальному контракту №385 от 28.12.2021 на выполнение работ по благоустройству парка «Городской» (г.Лесозаводск ул. Григоренко, 2) об изменении существенных условий контракта и о внесении в техническое задание изменений, вследствие чего цена контракта уменьшена на 29 865 рублей 60 копеек (0,3%). В результате уменьшения цена Муниципального контракта №385 составила 9 589 850 рублей 16 копеек.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в нарушение ст.93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обоснование изменения существенных условий вышеуказанного контракта отсутствует.

Согласно платёжным поручениям от 05.07.2022 №320564, от 11.07.2022 №428112, от 14.09.2022 №128153, от 27.09.2022 №233889 Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания №1» за выполнение работ по муниципальному контракту от 28.12.2021 №385 перечислено 9 589 850 рубля 16 копеек.

При фактическом визуальном обследовании территории выполнены следующие работы:

* установлен бордюрный камень БР 100.30.15 в количестве 626 шт. и несколько штук длиной 1,32 м. Итого длина составила 627,32 м.;

* уложено покрытие из тротуарной плитки площадью 1485 м2.;

* установлены опоры металлические, оцинкованные чёрного цвета, нижний диаметр - 113 мм., верхний диаметр – 76 мм. в количестве 10 шт. по периметру площади парка;

* опоры, установленные вдоль пешеходной дорожки, в количестве 6 шт. нижний диаметр 150 мм, верхний диаметр ~ 100-110 мм.;

* установка кронштейнов однорожковых для установки на трубчатые и конические опоры, серия 5 «Стрела» в количестве 10 шт.;

* установка светильников уличных GM: U100-42-TE-97-CG-65-L00-K в количестве 10 шт.;

* установлены скамейки «Луна-1» в количестве 20 шт. Размер: 1583х575х860 мм.;

* установлены урны металлические стационарные в количестве 19 шт. Размеры: высота – 1 100 мм., ширина – 445 мм, глубина– 309 мм., объём -35 л.;

* произведена укладка водопропускной железобетонной круглой трубы под насыпями пешеходных дорожек, отверстие трубы 1,0 м. длиной 10,10м.- 2 шт. и железных труб диаметром 500 мм. длиной 5 м. – 1 шт. и трубы диаметром 600 мм. длиной 5,2 м. – 1 шт.;

* уложено асфальтобетонное покрытие на пешеходной дорожке к площади парка и от площади парка к автомобильной дороге по ул. Свердлова площадью 720 м2.

В соответствии с п.2.5. Контракта от 28.12.2021 №385 оплата по контракту осуществляется путём безналичного перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 дней со дня подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2, акта сдачи-приёмки выполненных работ по форме Приложения №4 к настоящему контракту.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, Акт о приёмке выполненных работ №20 (по форме КС-2) от 31.08.2022 подписан сторонами без нарушения срока, установленного п.3.1. Муниципального контракта №385, однако Акт сдачи-приёмки выполненных работ от 09.09.2022 и Акт приёмки выполненных работ/услуг от 09.09.2022 подписаны сторонами с нарушением срока, установленного п.1.3 Муниципального контракта №385.

Однако, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено, что в указанном Акте приёмки выполненных работ/услуг от 09.09.2022 и Акте сдачи-приёмки выполненных работ от 09.09.2022:

- отсутствует дата утверждения Акта приёмки выполненных работ/услуг от 09.09.2022;

- в Акте приёмки выполненных работ/услуг от 09.09.2022 отсутствует запись о приёмке выполненных работ с учётом заключения экспертизы, проведённой силами Заказчика, либо с привлечением экспертов, экспертных организаций.

В Акте сдачи-приёмки выполненных работ от 09.09.2022 имеется запись о том, что указанный акт составлен с учётом заключения экспертизы, проведённой силами Заказчика – администрацией Лесозаводского городского округа.

В соответствии с Положением № 1365 от 24.06.2022 «О комиссии по контролю и приёмке работ, выполненных в ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» при проведении экспертизы силами Заказчика, экспертиза предоставленных подрядчиком (исполнителем) результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям и требованиям Контракта проводится членами приёмочной комиссии.

Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, на основании заключения формируется акт приёмки выполненных работ, который подписывается членами приёмочной комиссии.

Однако, при проведении Контрольного мероприятия установлено, что Заказчик – администрация Лесозаводского городского округа экспертизу выполненных работ по Муниципальному контракту №385 не проводил и соответствующее заключение экспертизы не изготавливалось.

В соответствии с п. 5.7. Муниципального контракта №385 для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключённых в соответствии с Законом №44-Ф.

Согласно ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключённых в соответствии с настоящим Федеральным законом;

- Акт приёмки выполненных работ/услуг от 09.09.2022 имеет запись о составлении данного Акта приёмочной комиссией в составе пяти членов приёмочной комиссии и с указанием результатов приёмки выполненных работ данной приёмочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что Постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 24.06.2022 №1365 «О создании комиссии по контролю и приёмке работ, выполненных в ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» создана соответствующая комиссия в составе 8 человек. В соответствии с п.5 Положения о комиссии по контролю и приёмке работ, выполненных в ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», приёмочная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют 2/3 от общего числа её членов. Следовательно приёмочная комиссия правомочна в случае, если на заседании присутствуют не менее 6 членов комиссии.

По факту нарушения срока выполнения работ по муниципальному контракту, администрацией Лесозаводского городского округа меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Муниципального контракта № 385 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта № 385 за период с 01.08.2022 по 09.09.2022 составляют 23 015,64 рублей (Пеня = (9 589 850,16 рублей х 9 дней х 8/100/300) = 23 015,64 рублей).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Помимо указанного, все материалы бывшие в употреблении сохранившие свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу, являются имуществом, находящимся в собственности Заказчика, и подлежат передаче Заказчику для дальнейшего их применения и использования.

В соответствии с Актом освидетельствования скрытых работ от 30.06.2022 №9, Актом освидетельствования скрытых работ от 30.06.2022 №11, Актом освидетельствования скрытых работ от 30.06.2022 №14 и с Актом о приёмке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2021 №20 объём разработанного и вывезенного грунта составил 678,4 м3 грунта. Примерная стоимость вышеуказанного грунта составляет 440 960 рублей 00 копеек (678,4 м3 х 650 руб. за 1 м3 (средняя стоимость аналогичной группы грунтов на территории Лесозаводского городского округа за 1 м3.)).

В результате контрольного мероприятия установлено, Подрядчиком - обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания №1» грунт в объёме 678,4 м3 Заказчику - администрации Лесозаводского городского округа не передан.

В соответствии с Актом освидетельствования скрытых работ от 30.04.2022 №1 и с Актом о приёмке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2021 №20 примерное количество демонтированных тротуарных плит 1000х1000 сохранивших свои качественные и эксплуатационные характеристики составило 504 шт. (70% от 720 шт.) Примерная стоимость вышеуказанных тротуарных плит составляет 756 000 рублей 00 копеек (504 шт. х 1 500 руб. за 1 шт. (средняя стоимость бывших в употреблении тротуарных плит 1000х1000 согласно интернет- доски объявлений Far Post.ru составляет 1 500 руб. за 1 шт.)).

В результате контрольного мероприятия установлено, Подрядчиком - обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания №1» тротуарные плиты 1000х1000 в объёме 504 шт. Заказчику - администрации Лесозаводского городского округа не переданы.

Итого ущерб Лесозаводскому городскому округу составил 1 196 960 рублей 00 копеек.

09 февраля 2022 года администрацией Лесозаводского городского округа заключён Договор № 026 с обществом с ограниченной ответственностью «Эко ПроектЭксперт» на проведение негосударственной экспертизы сметной документации (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.611061).

По результатам проведения экспертизы сметной стоимости вышеуказанного объекта, замечания к расчётам стоимости работ в локальном сметном ресурсном расчёте по перечню и объёмам работ отсутствуют, в отношении сметного расчёта выдано положительное заключение, утверждённое 14 февраля 2022 года. По результатам экспертизы стоимость работ составила 2 204 103 рубля 60 копеек, Заключение № 36-1-0067-22 от 14.02.2022.

01.03.2022 на электронной площадке РТС-тендер проведён аукцион в электронной форме. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляла 2 204 103 рубля 60 копеек

При проведении аукциона в электронной форме определение начальной максимальной цены контракта (НМЦК) проводилось проектно-сметным методом путём суммирования сметной стоимости проведения работ по каждому объекту.

По окончанию срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана одна заявка от индивидуального предпринимателя. Согласно Протокола №23 подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №0120300008822000018 от 01.03.2022 победителем электронного аукциона определён этот же индивидуальный предприниматель.

По результатам электронного аукциона цена Муниципального контракта определена в размере 2 204 103 рубля 60 копеек.

По результатам электронного аукциона 15.03.2022 между администрацией Лесозаводского городского округа и индивидуальным предпринимателем заключён Муниципальный контракт №32 на выполнение работ по благоустройству парка «Городской» (г.Лесозаводск ул. Григоренко,2) (далее - Муниципальный контракт №32) на сумму 2 204 103 рубля 60 копеек. Срок выполнения работ определён с 15 марта 2022 по 31 августа 2022 года.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2022 №505 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году» 30 июня 2022 года между администрацией Лесозаводского городского округа и индивидуальным предпринимателем заключено дополнительное соглашение №99 к муниципальному контракту от 15.03.2022 №32 на выполнение работ по благоустройству парка «Городской» (г.Лесозаводск ул. Григоренко,2) об определении размера аванса и о выплате аванса в размере 49% от цены контракта, составляющего 1 080 010 рублей 76 копеек, в том числе из средств субсидий бюджета Приморского края в сумме 1 032 599 рублей 94 копейки и 47 410 рублей 82 копейки из средств бюджета Лесозаводского городского округа

Согласно платёжным поручениям от 05.07.2022 №320565, от 11.07.2022 №428113, 14.09.2022 №128154, от 27.09.2022 №233888 индивидуальному предпринимателю за выполнение работ по Муниципальному контракту №32 перечислено 2 204 103 рубля 60 копеек.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, Акт о приёмке выполненных работ №24 (по форме КС-2) от 31.08.2022 подписан сторонами 13.09.2022, с нарушением срока, установленного п.3.1 Муниципального контракта №32. Также, Акт приёмки выполненных работ/услуг от 09.09.2022 подписаны сторонами с нарушением срока, установленного п.1.3 Муниципального контракта №32.

Однако, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено что в указанном Акте приёмки выполненных работ/услуг от 09.09.2022:

- отсутствует дата утверждения Акта приёмки выполненных работ/услуг от 09.09.2022;

- в Акте приёмки выполненных работ/услуг от 09.09.2022 отсутствует запись о приёмке выполненный работ с учётом заключения экспертизы, проведённой силами Заказчика, либо с привлечением экспертов, экспертных организаций.

В соответствии с Положением № 1365 от 24.06.2022 «О комиссии по контролю и приёмке работ, выполненных в ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» при проведении экспертизы силами Заказчика, экспертиза предоставленных подрядчиком (исполнителем) результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям и требованиям Контракта проводится членами приёмочной комиссии.

Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, на основании заключения формируется акт приёмки выполненных работ, который подписывается членами приёмочной комиссии.

Однако, при проведении Контрольного мероприятия установлено, что Заказчик – администрация Лесозаводского городского округа экспертизу выполненных работ по Муниципальному контракту №32 не проводил и соответствующее заключение экспертизы не изготавливалось.

В соответствии с п. 5.4. Муниципального контракта №32 для проверки предоставленных Подрядчиком, исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может производиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключённых в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. В ходе приёмки Заказчиком также проверяется достоверность информации в документе о приёмке и в приложенных к нему документах.

Согласно ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключённых в соответствии с настоящим Федеральным законом;

- Акт приёмки выполненных работ/услуг от 09.09.2022 имеет запись о составлении данного Акта приёмочной комиссией в составе пяти членов приёмочной комиссии и с указанием результатов приёмки выполненных работ данной приёмочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что Постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 24.06.2022 №1365 «О создании комиссии по контролю и приёмке работ, выполненных в ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» создана соответствующая комиссия в составе 8 человек. В соответствии с п.5 Положения о комиссии по контролю и приёмке работ, выполненных в ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», приёмочная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют 2/3 от общего числа её членов. Следовательно, приёмочная комиссия правомочна в случае, если на заседании присутствуют не менее 6 членов комиссии.

По факту нарушения срока выполнения работ по муниципальному контракту, администрацией Лесозаводского городского округа меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Муниципального контракта № 32 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта № 32 за период с 01.08.2022 по 03.09.2022 составляют 7 640,89 рублей (Пеня = (2 204 103,60 рублей х 13 дней х 8/100/300) = 7 640,89 рублей).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все материалы бывшие в употреблении, сохранившие свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу, являются имуществом, находящимся в собственности Заказчика, и подлежат передаче Заказчику для дальнейшего их применения и использования.

В соответствии с Актом о приёмке выполненных работ по форме КС-2 от 31.08.2021 объём спиленной древесины (породы дуб, берёза) составил 80,9 м3. Средняя стоимость 1 м3 дров в чурках древесины породы дуб и берёза на территории Лесозаводского городского округа составляет 5 000 рублей. Примерная стоимость вышеуказанной древесины (дрова в чурках) составляет 404 500 рублей 00 копеек (80,9 м3 х 5 000 руб. за 1 м3).

В результате контрольного мероприятия установлено, Подрядчиком- индивидуальным предпринимателем древесина в объёме 80,9 м3 Заказчику- администрации Лесозаводского городского округа не передана.

Итого ущерб Лесозаводскому городскому округу составил 404 500 рублей

12.10.2022 между администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Строительная Компания-1» на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей заключён Муниципальный контракт №205 на выполнение работ по благоустройству пешеходной дорожки парка «Городской» по ул. Григоренко, 2 в г. Лесозаводске Приморского края (далее Муниципальный контракт №205) на сумму 339 825 рублей 10 копеек. Срок выполнения работ: с момента заключения Муниципального контракта №205 по 31 октября 2022 года. Техническим заданием Муниципального контракта №205 предусмотрены работы: устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня; розлив вяжущих материалов; устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см.

При заключении Муниципального контракта №205 не приложен сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ.

Согласно части 1 статьи 1 Федерального закона №44-ФЗ настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

Пунктом 3 статьи 3 Федерального закона №44-ФЗ установлено, что закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд - совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона №44-ФЗ контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям Федерального закона №44-ФЗ, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Согласно частям 1 и 2 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме (далее также - электронный аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений.

В силу части 5 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 указанного закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случаях, предусмотренных статьей 93 Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случаях осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объём закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объёма закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Данная норма не содержит каких-либо ограничений в количестве Муниципальных контрактов, не превышающих 600 тыс. рублей, в том числе по одному и тому же виду услуг, у одного и того же поставщика, которые могут быть заключены в течение какого-либо календарного периода времени (месяц, день).

Вместе с тем, по своему содержанию указанная правовая норма предусматривает для заказчика возможность заключения закупок «малого объёма» в случаях, когда проведение конкурентных процедур нецелесообразно ввиду несоответствия организационных затрат на проведение закупки самой стоимости закупки.

В письме Минэкономразвития России от 29.03.2017 № Д28и-1353 разъяснено, что осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ носит исключительный характер. Данная норма применяется в случаях отсутствия конкурентного рынка, невозможности либо нецелесообразности применения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для удовлетворения нужд заказчика.

В Постановлении от 05.04.2011 № 14686/10 по делу № А13-10558/2008 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что в тех случаях, когда требуется проведение торгов, подразумевающих состязательность хозяйствующих субъектов, их непроведение не может не влиять на конкуренцию, поскольку лишь при публичном объявлении торгов в установленном порядке могут быть выявлены потенциальные желающие получить доступ к соответствующему товарному рынку, а также выявлены контрагенты, предлагающие наилучшие условия выполнения работ, для обеспечения муниципальных нужд.

Кроме того, конкурентные способы закупки позволяют, либо сэкономить бюджетные средства путём снижения начальной (максимальной) цены контракта, либо отобрать наилучшие предложения от участников.

Отсутствие публичных процедур не привело к эффективному использованию бюджетных средств, и способствовало созданию преимущественного положения единственного поставщика и лишило возможности других хозяйствующих субъектов, реализовать свое право на заключение договора при участии в конкурентной закупке. В результате, не был обеспечен равный доступ всем потенциальным участникам товарного рынка, что привело (могло привести) к ограничению, устранению конкуренции.

Только путём проведения торгов можно было выявить всех претендентов на заключение муниципального контракта, и предоставить им равные возможности при заключении Муниципального контракта.

В результате заключения рассматриваемого Муниципального контракта, общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Строительная Компания-1» получило доступ к выполнению работ по максимально возможной цене, без участия в какой-либо конкурентной борьбе.

Отсутствие публичных процедур, в данном случае, не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, предполагающему, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объёма средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определённого бюджетом объёма средств (результативности) (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 4 статьи 16 Федерального закона №135-ФЗ запрещаются соглашения между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности к ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов.

В соответствии с пунктом 18 статьи 4 Федерального закона №135-ФЗ соглашением признается договорённость в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договорённость в устной форме.

Обязанность проверять соответствие положений договора и правовых оснований для его заключения действующему законодательству, в том числе Федеральному закону №135-ФЗ и Федеральному закону №44-ФЗ, возложена на обе стороны договора.

Заключение договора, являющегося согласованием воли сторон обо всех существенных условиях, в том числе противоречащих законодательству о контрактной системе и антимонопольному законодательству, свидетельствует о наличии антиконкурентного соглашения.

Заключение и реализация рассматриваемого Муниципального контракта привело к недопущению возникновения конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в рассматриваемой сфере и предоставлению преимущественных условий для общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Строительная Компания-1» в сфере выполнения указанных работ.

Действия администрации Лесозаводского городского округа и общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Строительная Компания-1» по заключению ограничивающего конкуренцию Муниципального контракта привели (могли привести) к ограничению доступа иных хозяйствующих субъектов на соответствующие товарные рынки, нарушению их прав и законных интересов в сфере осуществления предпринимательской деятельности.

Указанные действия ограничили права хозяйствующих субъектов, которые могут действовать или действуют в территориальных границах Лесозаводского городского округа, на участие в закупочных процедурах, а также на обжалование результатов таких процедур.

В соответствии с п.2.5. Муниципального контракта №205 обязательства Заказчика по Контракту принимаются им и исполняются в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств. Источник финансирования: средства бюджета Лесозаводского городского округа, источником финансового обеспечения которых являются местный бюджет, субсидии из бюджета Приморского края.

Согласно предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, Акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2 от 31.10.2022 №1 подписан сторонами без нарушения срока, установленного п.3.1. Муниципального контракта №205, Акт приёмки выполненных работ/услуг подписан сторонами, однако, в данном Акте отсутствует дата составления Акта и дата утверждения Акта.

Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено что в указанном Акте приёмки выполненных работ/услуг:

- отсутствует запись о приёмке выполненных работ с учётом заключения экспертизы, проведённой силами Заказчика, либо с привлечением экспертов, экспертных организаций.

В соответствии с п. 5.4. Муниципального контракта №205 для проверки предоставленных Подрядчиком, исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ. В ходе приёмки Заказчиком также проверяется достоверность информации в документе о приёмке и в приложенных к нему документах.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключённых в соответствии с настоящим Федеральным законом;

- имеет запись о составлении Акта приёмки выполненных работ/услуг приёмочной комиссией в составе четырёх членов приёмочной комиссии и с указанием результатов приёмки выполненных работ данной приёмочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что Постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 24.06.2022 №1365 «О создании комиссии по контролю и приёмке работ, выполненных в ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» создана соответствующая комиссия в составе 8 человек. В соответствии с п.5 Положения о комиссии по контролю и приёмке работ, выполненных в ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», приёмочная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют 2/3 от общего числа её членов. Следовательно, приёмочная комиссия правомочна в случае, если на заседании присутствуют не менее 6 членов комиссии.

Помимо указанного, в рамках контрольного мероприятия установлено отсутствие ведения общего журнала работ при проведении Подрядчиком работ в рамках Муниципального контракта №205.

Таблица №13

| Выявлено | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №385 | 23 015,64 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №32 | 7 640,89 |
| Итого пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта | 30 656,53 |
| Итого не выполнено работ по Муниципальному контракту | 0 |
| Не возврат материалов бывших в употреблении сохранивших свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу (грунт) | 440 960,00 |
| Не возврат материалов бывших в употреблении сохранивших свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу (плиты) | 756 000,00 |
| Не возврат материалов бывших в употреблении сохранивших свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу (лес) | 404 500,00 |
| Итого | 1 601 460,00 |
| Всего выявлено | 1 632 116,53 |

11) Приморский край, г. Лесозаводск, площадь «Центральная», 3 очередь:

Площадь «Центральная» в г. Лесозаводске является плоскостным элементом/сооружением благоустройства городского пространства открытого типа.

Центральная городская площадь являет собой фундаментальную составляющую городской структуры, способствует формированию имиджа города, который является продуктом «умственного труда» и сочетает в себе не только общую базу данных из различных источников информации, но и самоощущения/восприятие жителей. В настоящее время территориальный имидж города, где площади занимают неотъемлемую часть, становится значимым ресурсом экономики, определяя степень привлекательности города.

На общественной площади посетители воспринимают и взаимодействуют с городской культурой, историей города, имиджем города и социумом. Качественный городской дизайн невозможен без комплексного рассмотрения городской среды, с обязательным включением общественных площадей. При несоблюдении данного правила городские площади выпадают из контекста городской среды и не могут полноценно функционировать в виде востребованного социального пространства.

Городские площади представляют собой открытое общественное пространство, зачастую располагаются в центре исторической части города или в символически обоснованном «знаковом» месте, которое используется горожанами для общественной жизни

Городские общественные площади представляют собой открытые пространства для различных видов пассивного и активного отдыха, проведения церемоний, ритуалов, политических мероприятий, музыкальных и театральных представлений, и торговых зон. Их важность сложно переоценить. Зелёные зоны и водные устройства общественных площадей помогают улучшить экологические условия городской среды. Качественно спроектированные пространства повышают визуальную ценность городской среды, оказывают положительное психологическое воздействие.

Городская площадь является комплексным плоскостным объектом, включающим в себя различные группы плоскостных элементов благоустройства, такие как тротуары, пешеходные зоны, аллеи, площадки для отдыха взрослых, детские площадки, спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для парковки авто, мото, вело транспорта, клумбы и прочее.

Помимо указанного, необходимо при проведении работ по реконструкции городской площади учитывать существующие инженерные системы городской инфраструктуры, а также учесть планировку организации поверхностного стока осадков с дорожек и площадок.

Учитывая вышеизложенное, в целях проведения работ по реконструкции/благоустройству городской площади, необходима подготовка проектно-сметной документации. Проведение указанных мероприятий в отсутствие проектного решения, либо с отхождением от проектного решения, недопустимо.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что мероприятия по благоустройству площади «Центральная» в г. Лесозаводске производятся поэтапно/очередями начиная с 2019 года в соответствии с проектно-сметной документацией, изготовленной обществом с ограниченной ответственностью «Альтаирпроект» в рамках исполнения Муниципального контракта от 26.07.2018 №193 «на выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации по благоустройству площади «Центральная» в г. Лесозаводске в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Лесозаводского городского округа Приморского края на 2018-2022 годы». Стоимость изготовления проектно-сметной документации составила 1 170 569 рублей 94 копейки.

Указанной проектно-сметной документацией предусмотрено:

1. Приведение транспортных и пешеходных общественных пространств в соответствии современным требованиям городской среды, удобным для жизни:

- обеспечение пешеходной связи между различными функциональными зонами;

- обеспечить беспрепятственное движение пешеходов: обеспечение минимальной свободной ширины пешеходных тротуаров не менее 2,0 м, за исключением участков сложившейся застройки и при попадании в охранные границы наружных инженерных сетей;

-создание беспрепятственной среды для маломобильных групп населения: обеспечение устройства пандусов при продольном уклоне дорожного полотна не более 5%

Повышение эксплуатационных характеристик территории:

- устройство ограждения от учебного заведения (СОШ № 5) и вдоль второстепенной дороги со стороны дома № 29 ул. Калининская

- оборудование территории МАФ, отвечающих всем современным требованиям (скамьи, урнами, информационными стендами, указателями и т.д.);

- демонтаж старых покрытий и оснований;

- устройство фонтана;

- устройство стационарной сцены для проведения праздничных мероприятий;

- в качестве покрытий использовать:

- на дорожках и площадках - бетонную плитку, при необходимости покрытие из асфальтобетона;

- в качестве сопряжения покрытий использовать бортовые камни;

- устройство пешеходного фонтана;

- устройство наружного освещения;

- предусмотреть устройство стоянки для автомобилей с местами для маломобильных групп населения.

2. При организации рельефа осуществление водоотвода с дорожных покрытий с учётом существующего рельефа, с выполнением планировочных работ в местах его нарушения, а также с учётом максимального сохранения существующих зелёных насаждений.

При выполнении работ по изготовлению проектно-сметной документации проектировщик руководствовался действующими на время выполнения работ по проектированию указанного объекта, законодательством Российской Федерации, сводами правил, СНиПами, СанПиНами, ГОСТами, стандартами, и требованиями следующих нормативно- технических документов:

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий». Актуализированная редакция СНиП III-10-75;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест»;

- и другими нормативными документами, регламентирующими проведение работ по изготовлению проектно-сметной документации.

Однако, при проведении контрольного мероприятия установлено отсутствие проектной документации на 3-ю очередь благоустройства площади «Центральная» в г. Лесозаводске. Также, установлено отсутствие обязательных проектных решений на внесенные изменения в утверждённый проект благоустройства площади «Центральная» в г. Лесозаводске, что является не допустимым.

Кроме того, при проведении работ по благоустройству площади «Центральная» 3 очередь, авторский надзор не осуществлялся.

Несмотря на вышеизложенное, 04 февраля 2021 года администрацией Лесозаводского городского округа заключен Договор № 022 с обществом с ограниченной ответственностью «Эко ПроектЭксперт» (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.611061) на проведение негосударственной экспертизы сметной документации.

По результатам проведения экспертизы сметной стоимости вышеуказанного объекта замечания к расчётам стоимости работ в локальном сметном ресурсном расчёте по перечню и объёмам работ отсутствуют, в отношении сметного расчёта выдано положительное заключение, утверждённое 05 февраля 2021 года. По результатам экспертизы стоимость работ составила 9 168 677 рублей 20 копеек, Заключение № 36-1-0075-21 от 05.02.2021.

Любая ошибка или неточность в смете может привести к существенному перерасходу средств или ухудшению качества строительства, поэтому экспертиза смет является важным этапом при реализации любого проекта строительства и реконструкции зданий, сооружений. В рамках сметной экспертизы проводится проверка правильности использованных коэффициентов, рыночных расценок, нормативов и других важных ключевых моментов. Главной обязанностью экспертной компании, проводящей проверку смет, выступает исключение любых расчётных неточностей и ошибок, которые могут оказать влияние на рациональное расходование финансов при реализации проекта.

После проведения экспертизы сметная документация утверждена главой Лесозаводского городского округа.

В целях выполнения работ по благоустройству площади Центральная г. Лесозаводске 3 очередь, администрацией Лесозаводского городского округа 05.03.2021 на электронной площадке РТС-тендер проведён аукцион в электронной форме. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляла 9 168 677 рублей 20 копеек.

При проведении аукциона в электронной форме определение начальной максимальной цены контракта (НМЦК) проводилось проектно-сметным методом путём суммирования сметной стоимости проведения работ по каждому объекту.

По окончанию срока подачи заявок, на участие в электронном аукционе поданы заявки от двух участников, соответственно: от общества с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» и от общества с ограниченной ответственностью «МС групп». Согласно Протокола подведения итогов электронного аукциона №0120300008821000029 от 05.03.2021 №40 победителем электронного аукциона определено общество с ограниченной ответственностью «Счастливое детство».

По результатам электронного аукциона цена Муниципального контракта определена в размере 7 808 071 рубль 94 копейки. Относительно сформированной начальной максимальной цены Муниципального контракта образовалась экономия в сумме 1 360 605 рублей 26 копеек.  В дальнейшем, эта образовавшаяся экономия направлена администрацией Лесозаводского городского округа на заключение дополнительных Муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству площади «Центральная», 3 очередь.

По результатам электронного аукциона 16.03.2021 между администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» заключён муниципальный контракт №67 на выполнение работ по благоустройству площади Центральная г. Лесозаводске 3 очередь (далее Муниципальный контракт №67) на сумму 7 808 071 рубль 94 копейки. Срок выполнения работ определён с 15 апреля 2021 по 31 августа 2021 года.

Техническим заданием к Муниципальному контракту №67 предусмотрены работы по подготовке основания, установке бордюра, устройства брусчатки «Волна», установка МАФ, установка опор освещения, замена резинового покрытия на территории первой очереди, покрытие резиновой краской на территории и второй очереди. Приложение к Муниципальному контракту №67 - локальный сметный расчёт на сумму 7 808 071 рублей 94 копеек отсутствует.

Пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.

Согласно п. 2.3. контракта на выполнение работ по благоустройству площади «Центральная», 3 очередь, г. Лесозаводск от 16.03.2021 цена контракта является твёрдой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст.34 и ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и указанным Контрактом.

В соответствии с п.1. ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия количество товара, объём работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объём выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объёму работы или услуги, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

Согласно писем Министерства финансов Российской Федерации от 19.03.2020 №24-03-08/21456, от 11.12.2019 №24-03-07/96489, в случае необходимости увеличения или уменьшения заказчиком предусмотренного контрактом количества товара, объёма работ или услуг (если такая возможность была установлена документацией о закупке) при исполнении контракта можно увеличить или уменьшить количество товара, объём работ или услуг по определенным позициям локального сметного расчёта не более чем на десять процентов, исходя из установленного в контракте количества товара, объёма работ или услуг.

При этом, общая стоимость сметного расчёта должна быть изменена пропорционально дополнительному количеству товара, объёму работ или услуг, но не более чем на десять процентов.

25.05.2021 между администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» заключено Дополнительное соглашение №1 к муниципальному контракту на выполнение работ по благоустройству площади Центральная г. Лесозаводске 3 очередь №67 от 16 марта 2021 года, где цена контракта изменена в сторону уменьшения на 478 123 рубля 20 копеек и составила 7 329 948 рублей 74 копейки.

17.09.2021 между администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» заключено Соглашение о расторжении Муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству площади Центральная, г.Лесозаводск 3 очередь №67 от 16 марта  2021 года, где в соответствии с п.1 указанного соглашения стороны расторгают Муниципальный контракт №67 в связи с фактическим выполнением мероприятий, указанных в техническом задании Муниципального контракта. По результатам фактического выполнения мероприятий цена контракта составила 6 437 404 рубля 44 копейки, экономия составила 892 544 рубля 44 копейки.

Согласно акту выполненных работ по форме КС-2 от 17.09.2021 на сумму 6 437 404 рубля 44 копейки, фактически был выполнен не весь перечень работ в соответствии с локально сметным расчётом.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в нарушение ст.93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обоснование изменения существенных условий вышеуказанного контракта отсутствует. Также, к вышеуказанному дополнительному соглашению при его заключении не приложен сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ.

02.07.2021 в адрес директора общества с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» администрацией Лесозаводского городского округа направлена претензия о нарушении условий муниципального контракта от 16.03.2021 №67. Согласно п.8.2.1 контракта Подрядчик гарантирует выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с установленным графиком выполнения работ. Однако, по состоянию на 02.07.2021 общество с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» нарушает сроки выполнения работ по благоустройству площади «Центральная» г. Лесозаводск 3 очередь. А именно, на объекте не выполнены следующие работы, согласно графику: не установлены камни бортовые в полном объёме, не осуществлена прокладка кабеля, не начаты работы по укладке брусчатки. Также, в нарушение п.6.9 контракта на месте производства работ отсутствует информационный щит «Паспорт объекта» с указанием Заказчика, Подрядчика, сроков выполнения работ и наименования мероприятия. Кроме того, строительная площадка не оборудована временным ограждением. В нарушение п.6.3 контракта Подрядчик приступает к выполнению последующих работ без приемки Заказчиком скрытых работ и без составления актов освидетельствования этих работ. В нарушение п.6.8 контракта, Подрядчиком не представляется журнал работ (по форме КС-6).

Согласно представленным администрацией Лесозаводского городского округа документам, по муниципальному контракту №67 предусмотрены работы, по разработке и перевозке грунта на расстояние до 15 км.

Все материалы, бывшие в употреблении, сохранившие свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу, являются имуществом, находящимся в собственности Заказчика, и подлежат передаче Заказчику для дальнейшего их применения и использования.

В соответствии с Актом о приёмке выполненных работ от 17.09.2021 №1 объём разработанного грунта составил 356,99 тонн или 187,89 м3 грунта. Примерная стоимость вышеуказанного грунта составляет 122 128,50 рублей 00 копеек (187,89 м3 х 650 руб. за 1 м3 (средняя стоимость аналогичной группы грунтов на территории Лесозаводского городского округа за 1 м3.)).

В результате контрольного мероприятия установлено, Подрядчиком - обществом с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» грунт в объёме 187,89 м3 Заказчику - администрации Лесозаводского городского округа не передан.

Итого ущерб Лесозаводскому городскому округу составил 122 128,50 рублей 00 копеек.

По факту нарушения срока выполнения работ Заказчиком - администрацией Лесозаводского городского округа меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Муниципального контракта № 67 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта № 67 за период с 01.09.2021 по 17.09.2021 составляют 23 979,33 рублей (Пеня = (6437404,44 рубля х 12 дней х 6,5/100/300) + (6437404,44 рубля х 5 дней х 6,75/100/300) = 16 737,25 рублей + 7 242,08 рубля = 23 979,33 рублей).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.05.2021 между администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей заключён Муниципальный контракт №142 на работы по благоустройству площади «Центральная», г. Лесозаводск, 3 очередь (далее Муниципальный контракт №142) на сумму 451 721 рубль 47 копеек. Срок выполнения работ: с момента заключения Муниципального контракта №142 по 31 августа 2021 года. Техническим заданием Муниципального контракта №142 предусмотрены работы: озеленение, ограждение.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что обоснование необходимости заключения дополнительного Муниципального контракта на выполнение работ по объекту, где ранее заключен контракт с учетом всех предусмотренных видов работ по благоустройству (в том числе подготовительные работы), на сумму 451 721 рубль 47 копеек отсутствует.

Также, к Муниципальному контракту №142, при его заключении не приложен сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ.

Помимо указанного, администрацией Лесозаводского городского округа при заключении Муниципального контракта №142 нарушены положения п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Техническим заданием Муниципального контракта №142 предусмотрены работы аналогичные работам предусмотренным Муниципальным контрактом №67

17.09.2021 между администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» заключено Дополнительное соглашение к муниципальному контракту №142 от 14.05.2021, где цена контракта изменена в сторону уменьшения на 17 769 рублей 58 копеек и составила 433 951 рубль 89 копеек.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в нарушение ст.93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обоснование изменения существенных условий вышеуказанного контракта отсутствует. Также, к вышеуказанному дополнительному соглашению при его заключении не приложены: техническое задание на выполнение работ, сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ.

Согласно акту о приёмке выполненных работ от 17.09.2021 (по форме КС-2) на сумму 433 951 рубль 89 копеек фактически был выполнен перечень работ с наименьшим количественным объёмом в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к контракту №142 от 14.05.2021 в сумме 451 721 рубль 47 копеек). Также, в техническом задании отсутствуют 4 позиции, а именно: трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм – 75,6 м.; смеси бетонные тяжёлого бетона (БСТ), класс В15 (М200) – 1,01 м3.; трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3 сп/пс размером:25х25 мм, толщина стенки 1,5 мм (расход -1% на сварные швы) – 0,30479 т.; трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3 сп/пс размером:30х30 мм, толщина стенки 2 мм (расход -1% на сварные швы) –0,241582 т.

По факту нарушения срока выполнения работ по муниципальному контракту, администрацией Лесозаводского городского округа меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Муниципального контракта № 142 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта № 142 за период с 01.09.2021 по 17.09.2021 составляют 1 616,47 рублей (Пеня = (433951,89 рубль х 12 дней х 6,5/100/300 + (433951,89 рубль х 5 дней х 6,75/100/300) = 1 128,27 рублей + 488,20 рублей = 1 616,47 рублей).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.05.2021 между администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей заключён Муниципальный контракт №143 на работы по благоустройству площади «Центральная», г. Лесозаводск, 3 очередь (далее Муниципальный контракт №143) на сумму 429 970 рублей 93 копейки. Срок выполнения работ: с момента заключения Муниципального контракта по 31 августа 2021 года. Техническим заданием Муниципального контракта №143 предусмотрены работы аналогичные работам предусмотренным Муниципальным контрактом №67 и Муниципальным контрактом №142.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что обоснование необходимости заключения Муниципального контракта №143 на выполнение работ по объекту, где ранее заключены контракты с учетом всех предусмотренных видов работ по благоустройству (в том числе подготовительные работы) на сумму 429 970 рублей 93 копейки отсутствует. Также, к Муниципальному контракту №143, при его заключении не приложен сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ и коммерческие предложения. Техническое задание к данному контракту (приложение №1) не соответствует акту о приёмке выполненных работ от 17.09.2021 по объёмам и наименованию выполненных работ.

Также, администрацией Лесозаводского городского округа при заключении Муниципального контракта №143 нарушены положения п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и положения ст.16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

17.09.2021 между администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» заключено соглашение о расторжении муниципального контракта №143 от 14.05.2021, где цена контракта изменена в сторону уменьшения на 98 000 рублей 47 копеек и составила 331 970 рублей 46 копеек и соответственно 22,79% в нарушение п.1. ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По факту нарушения срока выполнения работ по муниципальному контракту, администрацией Лесозаводского городского округа меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Муниципального контракта № 143 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта № 143 за период с 01.09.2021 по 17.09.2021 составляют 1 236,59 рублей (Пеня = (331970,46 рублей х 12 дней х 6,5/100/300 + (331970,46 рублей х 5 дней х 6,75/100/300) = 863,12 рубля + 373,47 рубля = 1 236,59 рублей).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.05.2021 между администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей заключён Муниципальный контракт №144 на работы по благоустройству площади «Центральная», г. Лесозаводск, 3 очередь (далее Муниципальный контракт №144) на сумму 519 319 рублей 92 копейки. Срок выполнения работ: с момента заключения Муниципального контракта по 31 августа 2021 года. Техническим заданием Муниципального контракта №144 предусмотрены работы аналогичные работам предусмотренным Муниципальным контрактом №67, Муниципальным контрактом №142 и Муниципальным контрактом №143.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что обоснование необходимости заключения Муниципального контракта №144 на выполнение работ по объекту, где ранее заключены контракты с учётом всех предусмотренных видов работ по благоустройству (в том числе подготовительные работы) на сумму 519 319 рублей 92 копейки отсутствует. К Муниципальному контракту №144, при его заключении, не приложен сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ.

Также, администрацией Лесозаводского городского округа при заключении Муниципального контракта №144 нарушены положения п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и положения ст.16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По факту нарушения срока выполнения работ по муниципальному контракту, администрацией Лесозаводского городского округа меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Муниципального контракта № 144 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта № 144 за период с 01.09.2021 по 17.09.2021 составляют 1 934,46 рубля (Пеня = (519319,92 рублей х 12 дней х 6,5/100/300 + (519319,92 рублей х 5 дней х 6,75/100/300) = 1 350,23 рублей + 584,23 рубля = 1 934,46 рубля).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.05.2021 между администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей заключён Муниципальный контракт №154 на работы по благоустройству площади «Центральная», г. Лесозаводск, 3 очередь (далее Муниципальный контракт №154) на сумму 558 210 рублей 84 копейки. Срок выполнения работ: с момента заключения Муниципального контракта по 31 августа 2021 года. Техническим заданием Муниципального контракта №154 предусмотрены работы аналогичные работам предусмотренным Муниципальным контрактом №67, Муниципальным контрактом №142, Муниципальным контрактом №143 и Муниципальным контрактом №144.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что обоснование необходимости заключения Муниципального контракта №154 на выполнение работ по объекту, где ранее заключены контракты с учётом всех предусмотренных видов работ по благоустройству (в том числе подготовительные работы) на сумму 558 210 рублей 84 копейки отсутствует. К Муниципальному контракту №154, при его заключении не приложен сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ.

Также, администрацией Лесозаводского городского округа при заключении Муниципального контракта №154 нарушены положения п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и положения ст.16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

17.09.2021 между администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» заключено соглашение о расторжении муниципального контракта №154 от 14.05.2021, где цена контракта изменена в сторону уменьшения на 6 494 рубля 82 копейки и составила 551 716 рублей 02 копейки.

По факту нарушения срока выполнения работ по муниципальному контракту, администрацией Лесозаводского городского округа меры по взысканию в досудебном, либо судебном порядке Пени за нарушения сроков исполнения Муниципального контракта № 154 не предпринимались.

Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта № 154 за период с 01.09.2021 по 17.09.2021 составляют 2 055,14 рублей (Пеня = (551716,02 рублей х 12 дней х 6,5/100/300) + (551716,02 рублей х 5 дней х 6,75/100/300) = 1 434,46 рубля + 620,68 рублей = 2 055,14 рублей).

В соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

01.09.2021 между администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей заключён Муниципальный контракт №291 на работы по благоустройству площади «Центральная», г. Лесозаводск, 3 очередь (далее Муниципальный контракт №291) на сумму 570 559 рублей 38 копеек. Срок выполнения работ: с момента заключения Муниципального контракта по 30 сентября 2021 года. Техническим заданием Муниципального контракта №291 предусмотрены работы аналогичные работам предусмотренными Муниципальными контрактами №67, №142, №143, №144 и №154.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что обоснование необходимости заключения Муниципального контракта №291 на выполнение работ по объекту, где ранее заключены контракты с учётом всех предусмотренных видов работ по благоустройству (в том числе подготовительные работы) на сумму 570 559 рублей 38 копеек отсутствует. Также, к Муниципальному контракту №291, при его заключении не приложен сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ.

Также, администрацией Лесозаводского городского округа при заключении Муниципального контракта №291 нарушены положения п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и положения ст.16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

23.09.2021 между администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей заключён Муниципальный контракт №304 на работы по благоустройству площади «Центральная», г. Лесозаводск, 3 очередь (далее Муниципальный контракт №304) на сумму 129 449 рублей 79 копеек. Срок выполнения работ: с момента заключения Муниципального контракта по 30 сентября 2021 года. Техническим заданием Муниципального контракта №304 предусмотрены работы аналогичные работам предусмотренными Муниципальными контрактами №67, №142, №143, №144, №154 и №291.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что обоснование необходимости заключения Муниципального контракта №304 на выполнение работ по объекту, где ранее заключены контракты с учётом всех предусмотренных видов работ по благоустройству (в том числе подготовительные работы) на сумму 129 449 рублей 79 копеек отсутствует. Также, к Муниципальному контракту №304, при его заключении не приложен сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ.

Также, администрацией Лесозаводского городского округа при заключении Муниципального контракта №304 нарушены положения п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и положения ст.16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Из анализа Муниципальных контрактов №142, №143, №144, №154, №291, №304, №67, следует что их предметы являются идентичными «работы по благоустройству площади «Центральная», г. Лесозаводск, 3 очередь», место выполнения работ является идентичным - «площадь «Центральная», г. Лесозаводск», также цена Муниципальных контрактов №142, №143, №144, №154, не превышает 600 тыс. руб., интервал проведения работ установлен в период с 14 мая 2021 года по 31 августа 2021 года. Общая сумма по Муниципальным контрактам №142, №143, №144, №154 при их заключении составляла 1 959 223 рубля 16 копеек. По Муниципальным контрактам №291 и №304 цена не превышает 600 тыс. руб., интервал проведения работ установлен в период с 01 сентября 2021 года по 30 сентября 2021 года. Общая сумма по Муниципальным контрактам №291, №304 при их заключении составляла 700 009 рублей 17 копеек. Общая сумма составляет 2 659 232 рубля 33 копейки.

При анализе предметов указанных Муниципальных контрактов на наличие (отсутствие) их идентичности необходимо исходить из того, что идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки.

Определение идентичности товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

В соответствии с пунктом 3.5.2 методических рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, идентичными признаются работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые с использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией.

Исходя из вышеизложенного, установлено, что работы по указанным Муниципальным контрактам являются абсолютно идентичными, в связи с чем их можно было исполнить в рамках одного контракта.

Также, Контрольно-счётная палата Лесозаводского городского округа полагает, что указанные Муниципальные контракты образуют единую сделку, искусственно раздробленную на несколько Муниципальных контрактов, заключаемых на короткий период времени.

Согласно пункту 8 части 1 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ заказчик при описании в документации о закупке объекта должен руководствоваться следующими правилами:

- документация о закупке при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства должна содержать проектную документацию, утверждённую в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, за исключением случая, если подготовка проектной документации в соответствии с указанным законодательством не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, при которых предметом контракта является в том числе проектирование объекта капитального строительства. Включение проектной документации в документацию о закупке в соответствии с настоящим пунктом является надлежащим исполнением требований пунктов 1 - 3 указанной части.

Сметная документация по данному объекту была включена в состав аукционной документации по закупке №0120300008821000029, в нарушение Федерального закона №44-ФЗ проектная документация в документацию по указанной закупке включена не была.

Согласно части 1 статьи 1 Федерального закона №44-ФЗ настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

Пунктом 3 статьи 3 Федерального закона №44-ФЗ установлено, что закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд - совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона №44-ФЗ контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям Федерального закона №44-ФЗ, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Согласно частям 1 и 2 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме (далее также - электронный аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений.

В силу части 5 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 указанного закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случаях, предусмотренных статьей 93 Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случаях осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объём закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объёма закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Данная норма не содержит каких-либо ограничений в количестве Муниципальных контрактов, не превышающих 600 тыс. рублей, в том числе по данному и тому же виду услуг, у одного и того же поставщика, которые могут быть заключены в течение какого-либо календарного периода времени (месяц, день).

Вместе с тем, по своему содержанию указанная правовая норма предусматривает для заказчика возможность заключения закупок "малого объёма" в случаях, когда проведение конкурентных процедур нецелесообразно ввиду несоответствия организационных затрат на проведение закупки самой стоимости закупки.

В письме Минэкономразвития России от 29.03.2017 N Д28и-1353 разъяснено, что осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ носит исключительный характер. Данная норма применяется в случаях отсутствия конкурентного рынка, невозможности либо нецелесообразности применения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для удовлетворения нужд заказчика.

«Искусственное дробление» единой закупки на множество закупок до 600 тысяч рублей, в целях избежания публичных процедур не соответствует целям ведения такой возможности заключения контракта без проведения конкурентных процедур.

Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 23.11.2017 № 2640-О установлена недопустимость наступления неблагоприятных ситуаций, при которых муниципальный заказчик производит искусственное дробление единого заказа на группу однородных товаров (работ, услуг), чтобы избежать конкурентных процедур определения подрядных организаций для выполнения работ, услуг.

В Постановлении от 05.04.2011 № 14686/10 по делу № А13-10558/2008 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что в тех случаях, когда требуется проведение торгов, подразумевающих состязательность хозяйствующих субъектов, их непроведение не может не влиять на конкуренцию, поскольку лишь при публичном объявлении торгов в установленном порядке могут быть выявлены потенциальные желающие получить доступ к соответствующему товарному рынку, а также выявлены контрагенты, предлагающие наилучшие условия выполнения работ, для обеспечения муниципальных нужд.

Заключение посредством проведения закупки у единственного поставщика ряда связанных между собой муниципальных контрактов (договоров), фактически образующих единую сделку, искусственно раздробленную для формального соблюдения специальных ограничений в обход норм Федерального закона №44-ФЗ, противоречит его целям и открывает возможность для приобретения хозяйствующими субъектами незаконных имущественных выгод.

Кроме того, конкурентные способы закупки позволяют, либо сэкономить бюджетные средства путём снижения начальной (максимальной) цены контракта, либо отобрать наилучшие предложения от участников.

Отсутствие публичных процедур не привело к эффективному использованию бюджетных средств, и способствовало созданию преимущественного положения единственного поставщика и лишило возможности других хозяйствующих субъектов, реализовать своё право на заключение договора при участии в конкурентной закупке. В результате, не был обеспечен равный доступ всем потенциальным участникам товарного рынка, что привело (могло привести) к ограничению, устранению конкуренции.

Только путём проведения торгов можно было выявить всех претендентов на заключение муниципального контракта и предоставить им равные возможности при заключении Муниципального контракта.

В результате заключения рассматриваемых Муниципальных контрактов общество с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» получило доступ к выполнению работ по максимально возможной цене, без участия в какой-либо конкурентной борьбе.

Отсутствие публичных процедур в данном случае не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, предполагающему, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объёма средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объёма средств (результативности) (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 4 статьи 16 Федерального закона №135-ФЗ запрещаются соглашения между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности к ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов.

В соответствии с пунктом 18 статьи 4 Федерального закона №135-ФЗ соглашением признается договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.

Обязанность проверять соответствие положений договора и правовых оснований для его заключения действующему законодательству, в том числе Федеральному закону №135-ФЗ и Федеральному закону №44-ФЗ, возложена на обе стороны договора.

Заключение договора, являющегося согласованием воли сторон обо всех существенных условиях, в том числе противоречащих законодательству о контрактной системе и антимонопольному законодательству, свидетельствует о наличии антиконкурентного соглашения.

При рассмотрении представленных администрацией Лесозаводского городского округа документов, принимая во внимание тождественность предмета Муниципальных контрактов, временной интервал, в течение которого были заключены Муниципальные контракты, заключение с одним хозяйствующим субъектом, единые цели Муниципальных контрактов, Контрольно-счётная палата Лесозаводского городского округа приходит к выводу о намеренном разделении закупок на 6 муниципальных контрактов до 600 тысяч рублей в целях обеспечения формальной возможности непроведения конкурентных процедур и заключения контрактов с определённым хозяйствующим субъектом.

Заключение и реализация рассматриваемых Муниципальных контрактов привело к недопущению возникновения конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в рассматриваемой сфере и предоставлению преимущественных условий для общества с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» в сфере выполнения указанных работ.

Действия администрации Лесозаводского городского округа и общества с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» по заключению ограничивающих конкуренцию договоров привели (могли привести) к ограничению доступа иных хозяйствующих субъектов на соответствующие товарные рынки, нарушению их прав и законных интересов в сфере осуществления предпринимательской деятельности.

Указанные действия ограничили права хозяйствующих субъектов, которые могут действовать или действуют в территориальных границах Лесозаводского городского округа, на участие в закупочных процедурах, а также на обжалование результатов таких процедур.

В соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края по государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждённой постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 №944-па между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края и муниципальным образованием Приморского края  Лесозаводский городской округ 17.02.2021 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету  Лесозаводского городского округа на условиях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при реализации полномочий, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Лесозаводского городского округа.

Согласно платёжным поручениям от 27.09.2021 №531313, 27.09.2021 №531315, от 27.09.2021 №531317, от 27.09.2021 №531319, от 28.09.2021 №587844, от 28.09.2021 №587845, от 22.10.2021 №406742, от 22.10.2021 №406743 обществу с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» перечислено за выполнение работ по муниципальным контрактам в размере 9 289 171 рубль 90 копеек.

09 сентября 2021 года между администрацией Лесозаводского городского округа в лице главы Лесозаводского городского округа и физическим лицом, зарегистрированным в качестве самозанятого, заключён договор купли-продажи саженцев декоративных деревьев, кустарников и декоративного камня на сумму 314 800 рублей. Согласно спецификации (приложение 1 к договору от 09.09.2021) на посадочный материал для озеленения площади «Центральной» 3 очереди приобретено: ель – 30 штук, рябинник – 45 штук, ель голубая – 20 штук, багульник болотный -30 штук, рододендрон Даурский – 30 штук, мох декоративный – 20 штук, удобрение для обработки и укоренения хвойных растений – 1 упаковка, удобрение для обработки и укоренения декоративных растений – 1 упаковка, декоративный камень – 3 м3.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что отсутствует акт приёмки Заказчиком саженцев декоративных деревьев, кустарников и декоративного камня, не представлена схема посадки данного посадочного материала.

При фактическом визуальном обследовании территории установлено наличие кустов багульника в количестве 5 штук. Отсутствуют: ель в количестве 30 штук; рябинник в количестве 45 штук; ель голубая в количестве 20 штук; рододендрон Даурский в количестве 30 штук; мох декоративный в количестве 20 штук; декоративный камень в количестве 3 м3. Стоит отметить, что в данном случае закуп посадочного материала является нецелесообразным, в виду того что при выполнении работ по благоустройству площади «Центральная» 1 и 2 очереди, озеленение было предусмотрено и произведено.

При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счётной палатой Лесозаводского городского округа установлено, что администрацией Лесозаводского городского округа в рамках Муниципального контракта от 18.10.2019 №394 «На выполнение работ по благоустройству площади «Центральная» в г. Лесозаводске 1 этап» и  в рамках Муниципального контракта от 14.05.2020 №125 «На выполнение работ по благоустройству площади «Центральная» в г. Лесозаводске 2 этап» претензионная работа в части озеленения не проводилась.

Указанные действия администрации Лесозаводского городского округа говорят о формальном и халатном подходе к реализации программных мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

При фактическом визуальном обследовании площади «Центральная», установлено появления на тротуарной плитке в большем объёме дефектов в виде неровностей, провалов, оседания. На скейт-площадке выявлено отхождение от бетонного основания и разрушение покрасочного покрытия, примерный объём разрушения составляет 40% площади скейт-площадки. Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено, что администрацией Лесозаводского городского округа меры по устранению дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, не предпринимались и не предпринимаются.

Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено что в Актах сдачи-приёмки выполненных работ от 17.09.2021 к муниципальным контрактам №67, №142, №143, №144, №154 и Актам сдачи-приёмки выполненных работ от 30.09.2021 к муниципальным контрактам №291и №304 имеются записи:

- составлен с учётом заключения экспертизы, проведённой силами Заказчика – администрацией Лесозаводского городского округа.

Однако, при проведении контрольного мероприятия установлено, что Заказчик – администрация Лесозаводского городского округа экспертизу выполненных работ по муниципальным контрактам №67, №142, №143, №144, №154 №291и №304 не проводил и соответствующие заключения экспертизы не изготавливались.

В соответствии с п. 6.2.3. Договора от 26.02.2021 Заказчик обязан в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям Договора, Технического задания, Локальному сметному расчёту и Графику выполнения работ, производить экспертизу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.2. Договора.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключённых в соответствии с настоящим Федеральным законом;

- о составлении Акт приёмки выполненных работ/услуг по муниципальным контрактам №67, №142, №143, №144, №154 приёмочной комиссией в составе трёх членов приёмочной комиссии и с указанием результатов приёмки выполненных работ данной приёмочной комиссии и о составлении Акт приёмки выполненных работ/услуг по муниципальным контрактам №291, №304 приёмочной комиссией в составе двух членов приёмочной комиссии и с указанием результатов приёмки выполненных работ данной приёмочной комиссии.

Однако, по результатам контрольного мероприятия установлено, что на момент подписания данных Актов приёмки выполненных работ/услуг комиссия по приёмке выполненных работ и оценке исполнения муниципальных контрактов/договоров, заключённых в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа», утверждённой постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1172, либо иная комиссия по приёмке результатов выполненных работ по Муниципальному контракту №66 отсутствовала, а также члены такой комиссии не утверждались (нормативный акт о создании указанного коллегиального органа, включающий в себя структуру и состав органа, компетенцию органа, порядок работы, функции, права и ответственность членов органа не издавался).

В соответствии с ч.6. ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по решению заказчика для приёмки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приёмочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Помимо указанного, в рамках контрольного мероприятия установлено, что при проведении Подрядчиком работ в рамках указанных Муниципальных контрактов не предоставлен журнал работ по форме КС-6.

Таблица №14

| Выявлено | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №67 | 23 979,33 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №142 | 1 616,47 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №143 | 1 236,59 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №144 | 1 934,46 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №154 | 2 055,14 |
| Итого пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта | 30 821,99 |
| Итого не выполнено работ по Муниципальному контракту | 0 |
| Не возврат материалов бывших в употреблении сохранивших свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу (грунт) | 122 128,50 |
| Итого | 122 128,50 |
| Всего выявлено | 152 950,49 |

12.) Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская, 29 площадь (Центральная), 4 очередь.

Площадь «Центральная» в г. Лесозаводске является плоскостным элементом/сооружением благоустройства городского пространства открытого типа.

Центральная городская площадь являет собой фундаментальную составляющую городской структуры, способствует формированию имиджа города, который является продуктом «умственного труда» и сочетает в себе не только общую базу данных из различных источников информации, но и самоощущения/восприятие жителей. В настоящее время территориальный имидж города, где площади занимают неотъемлемую часть, становится значимым ресурсом экономики, определяя степень привлекательности города.

На общественной площади посетители воспринимают и взаимодействуют с городской культурой, историей города, имиджем города и социумом. Качественный городской дизайн невозможен без комплексного рассмотрения городской среды, с обязательным включением общественных площадей. При несоблюдении данного правила городские площади выпадают из контекста городской среды и не могут полноценно функционировать в виде востребованного социального пространства.

Городские площади представляют собой открытое общественное пространство, зачастую располагаются в центре исторической части города, или в символически обоснованном «знаковом» месте, которое используется горожанами для общественной жизни

Городские общественные площади представляют собой открытые пространства для различных видов пассивного и активного отдыха, проведения церемоний, ритуалов, политических мероприятий, музыкальных и театральных представлений и торговых зон. Их важность сложно переоценить. Зелёные зоны и водные устройства общественных площадей помогают улучшить экологические условия городской среды. Качественно спроектированные пространства повышают визуальную ценность городской среды, оказывают положительное психологическое воздействие.

Городская площадь является комплексным плоскостным объектом, включающим в себя различные группы плоскостных элементов благоустройства, такие как тротуары, пешеходные зоны, аллеи, площадки для отдыха взрослых, детские площадки, спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для парковки авто, мото, вело транспорта, клумбы и прочее.

Помимо указанного необходимо при проведении работ по реконструкции городской площади учитывать существующие инженерные системы городской инфраструктуры, а также учесть планировку организации поверхностного стока осадков с дорожек и площадок.

Учитывая вышеизложенное, в целях проведения работ по реконструкции/благоустройству городской площади, необходима подготовка проектно-сметной документации. Проведение указанных мероприятий в отсутствие проектного решения, либо с отхождением от проектного решения

недопустимо.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что мероприятия по благоустройству площади «Центральная» в г. Лесозаводске производятся поэтапно/очередями начиная с 2019 года в соответствии с проектно-сметной документацией, изготовленной обществом с ограниченной ответственностью «Альтаирпроект» в рамках исполнения Муниципального контракта от 26.07.2018 №193 «на выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации по благоустройству площади «Центральная» в г. Лесозаводске в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Лесозаводского городского округа Приморского края на 2018-2022 годы». Стоимость изготовления проектно-сметной документации составила 1 170 569 рублей 94 копейки.

Указанной проектно-сметной документацией предусмотрено:

1. Приведение транспортных и пешеходных общественных пространств в соответствии современным требованиям городской среды, удобным для жизни:

- обеспечение пешеходной связи между различными функциональными зонами;

- обеспечить беспрепятственное движение пешеходов: обеспечение минимальной свободной ширины пешеходных тротуаров не менее 2,0 м, за исключением участков сложившейся застройки и при попадании в охранные границы наружных инженерных сетей;

-создание беспрепятственной среды для маломобильных групп населения: обеспечение устройства пандусов при продольном уклоне дорожного полотна не более 5%

Повышение эксплуатационных характеристик территории:

- устройство ограждения от учебного заведения (СОШ № 5) и вдоль второстепенной дороги со стороны дома № 29 ул. Калининская

- оборудование территории МАФ, отвечающих всем современным требованиям (скамьями, урнами, информационными стендами, указателями и т.д);

- демонтаж старых покрытий и оснований;

- устройство фонтана;

- устройство стационарной сцены для проведения праздничных мероприятий;

- в качестве покрытий использовать:

- на дорожках и площадках - бетонную плитку, при необходимости покрытие из асфальтобетона;

- в качестве сопряжения покрытий использовать бортовые камни;

- устройство пешеходного фонтана;

- устройство наружного освещения;

- предусмотреть устройство стоянки для автомобилей с местами для маломобильных групп населения.

2. При организации рельефа осуществление водоотвода с дорожных покрытий с учётом существующего рельефа, с выполнением планировочных работ в местах его нарушения, а также с учётом максимального сохранения существующих зелёных насаждений.

При выполнении работ по изготовлению проектно-сметной документации Проектировщик руководствовался действующими на время выполнения работ по проектированию указанного объекта законодательством Российской Федерации, сводами правил, СНиПами, СанПиНами, ГОСТами, стандартами, и требованиями следующих нормативно- технических документов:

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий». Актуализированная редакция СНиП III-10-75;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест»;

- и другими нормативными документами, регламентирующими проведение работ по изготовлению проектно-сметной документации.

Однако, при проведении контрольного мероприятия установлено отсутствие проектной документации на 4-ю очередь благоустройства площади «Центральная» в г. Лесозаводске. Также установлено отсутствие обязательных проектных решений на внесённые изменения в утверждённый проект благоустройства площади «Центральная» в г. Лесозаводске, что является не допустимым.

Кроме того, при проведении работ по благоустройству площади «Центральная» 4 очередь, авторский надзор не осуществлялся.

19 ноября 2021 года администрацией Лесозаводского городского округа заключён Договор № 215 с обществом с ограниченной ответственностью «Эко ПроектЭксперт» (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.611061) на проведение негосударственной экспертизы сметной документации. Цена контракта – 13 569,78 тыс. руб., срок исполнения работ – 31 августа 2022 года. Итогом реализации контракта должно быть заключение негосударственной экспертизы на сметную документацию.

По результатам проведения экспертизы сметной стоимости вышеуказанного объекта замечания к расчётам стоимости работ в локальном сметном ресурсном расчёте по перечню и объёмам работ отсутствуют, в отношении сметного расчёта выдано положительное заключение, утверждённое 24 ноября 2021 года. По результатам экспертизы стоимость работ составила 13 569,78 тыс. руб., Заключение № 36-1-0591-21 от 24.11.2021.

Любая ошибка или неточность в смете может привести к существенному перерасходу средств или ухудшению качества строительства, поэтому экспертиза смет является важным этапом при реализации любого проекта строительства и реконструкции зданий, сооружений. В рамках сметной экспертизы проводится проверка правильности использованных коэффициентов, рыночных расценок, нормативов и других важных ключевых моментов. Главной обязанностью экспертной компании, проводящей проверку смет, выступает исключение любых расчётных неточностей и ошибок, которые могут оказать влияние на рациональное расходование финансов при реализации проекта.

После проведения экспертизы сметная документация утверждена главой Лесозаводского городского округа.

В целях выполнения работ по благоустройству площади «Центральная», 4 очередь (г. Лесозаводск, ул. Калининская, 29) администрацией Лесозаводского городского округа 07.12.2021 на электронной площадке РТС-тендер проведён аукцион в электронной форме. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляла 13 569 783 рублей 60 копеек.

При проведении аукциона в электронной форме определение начальной максимальной цены контракта (НМЦК) проводилось проектно-сметным методом путём суммирования сметной стоимости проведения работ по каждому объекту.

По окончанию срока подачи заявок на участие в электронном аукционе поданы заявки от двух участников, соответственно от общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания № 1» и от общества с ограниченной ответственностью «Стройтехника». Согласно Протокола подведения итогов электронного аукциона №0120300008821000232 от 17.12.2021 №275 победителем электронного аукциона определён общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания № 1».

По результатам электронного аукциона цена Муниципального контракта определена в размере 11 602 164 рублей 92 копейки. Относительно сформированной начальной максимальной цены Муниципального контракта образовалась экономия в сумме 1 967 618 рублей 68 копеек.

По результатам электронного аукциона 28.12.2021 между администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания № 1» заключён муниципальный контракт №386 «На выполнение работ по благоустройству площади «Центральная», 4 очередь (г. Лесозаводск, ул. Калининская, 29» (далее Муниципальный контракт №386) на сумму 11 602 164 рублей 92 копейки. Срок выполнения работ определён с 15 марта 2022 по 31 августа 2022 года.

Техническим заданием к Муниципальному контракту №386 предусмотрены все виды работ в полном объёме (в том числе подготовительные работы).

Пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.

Согласно п. 2.3. контракта на выполнение работ по благоустройству площади «Центральная», 4 очередь (г. Лесозаводск, ул. Калининская, 29 от 28.12.2021 цена контракта является твёрдой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст.34 и ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и указанным Контрактом.

В соответствии с п.1. ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия количество товара, объём работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объём выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объёму работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

Согласно писем Министерства финансов Российской Федерации от 19.03.2020 №24-03-08/21456, от 11.12.2019 №24-03-07/96489, в случае необходимости увеличения или уменьшения заказчиком предусмотренного контрактом количества товара, объёма работ или услуг (если такая возможность была установлена документацией о закупке) при исполнении контракта можно увеличить или уменьшить количество товара, объём работ или услуг по определённым позициям локального сметного расчёта не более чем на десять процентов, исходя из установленного в контракте количества товара, объёма работ или услуг.

При этом общая стоимость сметного расчёта должна быть изменена пропорционально дополнительному количеству товара, объёму работ или услуг, но не более чем на десять процентов.

24.02.2022 между администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания № 1» заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 386 от 28.12.2021 о замене в техническом задании 4 позиций и цены контракта.

В рамках ч.7 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» стороны пришли к соглашению внести изменения в техническое задание (Приложение № 1 к Контракту №386 от 28 декабря 2021г,). Камни бортовые (бордюр 100.30.15), предусмотренные техническим заданием заменены на камни бортовые из горных пород марки 5ГП (в качестве обоснования представлен сравнительный анализ данных изделий).

В рамках подпункта 1.2 пункта 1 части 1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» стороны пришли к соглашению внести изменения в техническое задание (Приложение № 1 к Контракту №386 от 28 декабря 2021г,). Изменён объём работ по трём позициям технического задания, а именно:

- устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1м2: 55 шт.;

- резка тротуарной плитки толщиной 70 мм. угловой шлифовальной машиной;

- добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05.

Руководствуясь подпунктом 1.2 пункта 1 части 1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» стороны пришли к взаимному согласию об изменении существенных условий муниципального контракта №386 от 28 декабря 2021г. Цена настоящего контракта увеличилась на 1 119 700 рублей 22 копейки и стала составлять 12 721 865 рубля 14 копеек.

При фактическом визуальном обследовании площади «Центральная», установлено появление на тротуарной плитке в большем объёме дефектов в виде неровностей, провалов, оседания. Также, в рамках проведения контрольного мероприятия установлено, что администрацией Лесозаводского городского округа меры по устранению дефектов, выявленных в процессе эксплуатации не предпринимались и не предпринимаются.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в нарушение ст.93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обоснование изменения существенных условий вышеуказанного контракта отсутствует.

29.07.2022 г.  между администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания № 1» заключено дополнительное соглашение № 132 к муниципальному контракту № 386 от 28.12.2021 о замене в техническом задании 2 позиций.

В связи с производственной необходимостью, в рамках ч.7 ст.95 Закона 44-ФФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», стороны пришли к соглашению внести изменения в техническое задание (Приложение №1 к Контракту №386 от 28 декабря 2021г.). Заменены две позиции технического задания (опора освещения ООТ 121 и уличный светильник). Предусмотренный объём работ и цена контракта не меняется.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в нарушение ст.93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обоснование изменения существенных условий вышеуказанного контракта отсутствует.

24.02.2022 между администрацией Лесозаводского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания № 1» на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей заключён Муниципальный контракт №26 на работы по благоустройству площади «Центральная», 4 очередь (г. Лесозаводск, ул. Калининская, 29) на сумму 445 076 рублей 69 копеек. Срок выполнения работ: с 15 марта 2022 года по 31 июля 2022 года. Техническим заданием Муниципального контракта №26 предусмотрены работы аналогичные работам предусмотренным Муниципальным контрактом №386.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что обоснование необходимости заключения дополнительного Муниципального контракта на выполнение работ по объекту, где ранее заключён контракт с учётом всех предусмотренных видов работ по благоустройству (в том числе подготовительные работы), на сумму 445 076 рублей 69 копеек отсутствует.

К вышеуказанному Муниципальному контракту №26, при его заключении не приложены сметный расчёт, прошедший экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости проведения работ и коммерческие предложения.

Из анализа Муниципального контракта №26, Муниципального контракта №368, следует что их предметы являются идентичными «работы по благоустройству площади «Центральная», 4 очередь (г. Лесозаводск, ул. Калининская, 29), место выполнения работ является идентичным ул. Калининская, 29, г. Лесозаводск, интервал проведения работ установлен в период с 15 марта 2022 года по 31 июля (августа соответственно) 2022 года.

При анализе предметов указанных Муниципальных контрактов на наличие (отсутствие) их идентичности необходимо исходить из того, что идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки.

Определение идентичности товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

В соответствии с пунктом 3.5.2 методических рекомендаций, утверждённых приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, идентичными признаются работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые с использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией.

Исходя из изложенного, установлено, что работы по указанным Муниципальным контрактам являются абсолютно идентичными, в связи с чем их можно было исполнить в рамках одного контракта.

Также, Контрольно-счётная палата Лесозаводского городского округа полагает, что указанные Муниципальные контракты образует единую сделку, искусственно раздробленную на несколько Муниципальных контрактов, заключаемых на короткий период времени.

Кроме того, администрацией Лесозаводского городского округа при заключении Муниципального контракта №26 нарушены положения п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и положения ст.16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Согласно пункту 8 части 1 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ заказчик при описании в документации о закупке объекта должен руководствоваться следующими правилами:

- документация о закупке при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства должна содержать проектную документацию, утверждённую в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, за исключением случая, если подготовка проектной документации в соответствии с указанным законодательством не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, при которых предметом контракта является в том числе проектирование объекта капитального строительства. Включение проектной документации в документацию о закупке в соответствии с настоящим пунктом является надлежащим исполнением требований пунктов 1 - 3 указанной части.

Проектная документация (дизайн-проект и сметный расчёт) по данному объекту была включена в состав аукционной документации по закупке №0120300008821000232.

Согласно части 1 статьи 1 Федерального закона №44-ФЗ настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

Пунктом 3 статьи 3 Федерального закона №44-ФЗ установлено, что закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд - совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона №44-ФЗ контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям Федерального закона №44-ФЗ, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Согласно частям 1 и 2 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме (далее также - электронный аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений.

В силу части 5 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 указанного закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случаях, предусмотренных статьей 93 Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случаях осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объём закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объёма закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Данная норма не содержит каких-либо ограничений в количестве Муниципальных контрактов, не превышающих 600 тыс. рублей, в том числе по одному и тому же виду услуг, у одного и того же поставщика, которые могут быть заключены в течение какого-либо календарного периода времени (месяц, день).

Вместе с тем, по своему содержанию указанная правовая норма предусматривает для заказчика возможность заключения закупок «малого объёма» в случаях, когда проведение конкурентных процедур нецелесообразно ввиду несоответствия организационных затрат на проведение закупки самой стоимости закупки.

В письме Минэкономразвития России от 29.03.2017 № Д28и-1353 разъяснено, что осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ носит исключительный характер. Данная норма применяется в случаях отсутствия конкурентного рынка, невозможности либо нецелесообразности применения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для удовлетворения нужд заказчика.

«Искусственное дробление» единой закупки на множество закупок до 600 тысяч рублей, в целях избегания публичных процедур не соответствует целям ведения такой возможности заключения контракта без проведения конкурентных процедур.

Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 23.11.2017 № 2640-О установлена недопустимость наступления неблагоприятных ситуаций, при которых муниципальный заказчик производит искусственное дробление единого заказа на группу однородных товаров (работ, услуг), чтобы избежать конкурентных процедур определения подрядных организаций для выполнения работ, услуг.

В Постановлении от 05.04.2011 № 14686/10 по делу № А13-10558/2008 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что в тех случаях, когда требуется проведение торгов, подразумевающих состязательность хозяйствующих субъектов, их непроведение не может не влиять на конкуренцию, поскольку лишь при публичном объявлении торгов в установленном порядке могут быть выявлены потенциальные желающие получить доступ к соответствующему товарному рынку, а также выявлены контрагенты, предлагающие наилучшие условия выполнения работ, для обеспечения муниципальных нужд.

Заключение посредством проведения закупки у единственного поставщика ряда связанных между собой муниципальных контрактов (договоров), фактически образующих единую сделку, искусственно раздробленную для формального соблюдения специальных ограничений в обход норм Федерального закона №44-ФЗ, противоречит его целям и открывает возможность для приобретения хозяйствующими субъектами незаконных имущественных выгод.

Кроме того, конкурентные способы закупки позволяют, либо сэкономить бюджетные средства путём снижения начальной (максимальной) цены контракта, либо отобрать наилучшие предложения от участников.

Отсутствие публичных процедур не привело к эффективному использованию бюджетных средств, и способствовало созданию преимущественного положения единственного поставщика и лишило возможности других хозяйствующих субъектов, реализовать своё право на заключение договора при участии в конкурентной закупке. В результате, не был обеспечен равный доступ всем потенциальным участникам товарного рынка, что привело (могло привести) к ограничению, устранению конкуренции.

Только путём проведения торгов можно было выявить всех претендентов на заключение муниципального контракта и предоставить им равные возможности при заключении договора на выполнение укрепительно-восстановительных работ.

В результате заключения рассматриваемого Муниципального контракта общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания № 1» получило доступ к выполнению работ по максимально возможной цене, без участия в какой-либо конкурентной борьбе.

Отсутствие публичных процедур в данном случае не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, предполагающему, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объёма средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определённого бюджетом объёма средств (результативности) (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 4 статьи 16 Федерального закона №135-ФЗ запрещаются соглашения между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности к ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов.

В соответствии с пунктом 18 статьи 4 Федерального закона №135-ФЗ соглашением признаётся договорённость в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договорённость в устной форме.

Обязанность проверять соответствие положений договора и правовых оснований для его заключения действующему законодательству, в том числе Федеральному закону №135-ФЗ и Федеральному закону №44-ФЗ, возложена на обе стороны договора.

Заключение договора, являющегося согласованием воли сторон обо всех существенных условиях, в том числе противоречащих законодательству о контрактной системе и антимонопольному законодательству, свидетельствует о наличии антиконкурентного соглашения.

Заключение и реализация рассматриваемого Муниципального контракта привело к недопущению возникновения конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в рассматриваемой сфере и предоставлению преимущественных условий для общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания № 1» в сфере выполнения указанных работ.

Действия администрации Лесозаводского городского округа и общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания № 1» по заключению ограничивающих конкуренцию договоров привели (могли привести) к ограничению доступа иных хозяйствующих субъектов на соответствующие товарные рынки, нарушению их прав и законных интересов в сфере осуществления предпринимательской деятельности.

Указанные действия ограничили права хозяйствующих субъектов, которые могут действовать или действуют в территориальных границах Лесозаводского городского округа, на участие в закупочных процедурах, а также на обжалование результатов таких процедур.

В соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края по государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждённой постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 №944-па между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края и муниципальным образованием Приморского края  Лесозаводский городской округ 17.02.2022 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету  Лесозаводского городского округа на условиях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при реализации полномочий, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Лесозаводского городского округа.

Согласно платёжным поручениям от 29.07.2022 №608188, от 11.07.2022 №432354, от 18.08.2022 №781452, от 18.08.2022 №781451, обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания № 1» за выполнение работ по муниципальным контрактам перечислено 13 166 941 рублей 83 копеек.

В соответствии с п.2.2. Муниципального контракта №386 оплата по контракту осуществляется за счёт средств федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджета Лесозаводского городского округа, в том числе за счёт средств бюджета Лесозаводского городского округа, предусмотренных на реализацию отдельного мероприятия – «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы, осуществляемых на условиях софинансирования путём безналичного перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Подрядчика в течение 10 дней со дня подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2, акта сдачи-приёмки выполненных работ по форме Приложения №4 к настоящему контракту.

Оплата по Договору осуществляется после поступления субсидии из бюджета Лесозаводского городского округа на счёт Заказчика.

Согласно пункта 5.7 Муниципального контракта № 386 от 28.12.2021 при приёмке выполненных работ Заказчиком проводится экспертиза. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться экспертные организации.

В соответствии с Положением № 1365 от 24.06.2022 «О комиссии по контролю и приёмке работ, выполненных в ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» при проведении экспертизы силами Заказчика, экспертиза предоставленных подрядчиком (исполнителем) результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям и требованиям Контракта проводится членами приёмочной комиссии.

Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, на основании заключения формируется акт приёмки выполненных работ, который подписывается членами приёмочной комиссии.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что экспертиза результатов, предусмотренных муниципальным контрактом № 386 от 28.12.2021 не проводилась, так как в представленных документах отсутствует заключение о результатах экспертизы.

Согласно пункта 5.10 Муниципального контракта № 26 от 24.02.2022 при приёмке выполненных работ Заказчиком проводится экспертиза. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться экспертные организации.

В соответствии с Положением № 1365 от 24.06.2022 «О комиссии по контролю и приёмке работ, выполненных в ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» при проведении экспертизы силами Заказчика, экспертиза предоставленных подрядчиком (исполнителем) результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям и требованиям Контракта проводится членами приёмочной комиссии.

Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, на основании заключения формируется акт приёмки выполненных работ, который подписывается членами приёмочной комиссии.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что экспертиза результатов, предусмотренных муниципальным контрактом № 26 от 24.02.2022 не проводилась, так как в представленных документах отсутствует заключение о результатах экспертизы.

Согласно представленным документам, по Муниципальному контракту №386 от 28.12.2021 и Муниципальному контракту №26 от 24.02.2022 предусмотрены земляные работы, связанные со снятием деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм, а также работы, связанные с разработкой грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом.

Фактически все работы, в том числе и снятие деформированных асфальтобетонных покрытий, проводились экскаваторами в один этап, что снижает фактическую себестоимость работ. В связи с отсутствием в Контрольно-счётной палате Лесозаводского городского округа инженера сметчика и необходимого программного продукта для расчёта сметы, рассчитать стоимость работ не представляется возможным.

Все материалы, бывшие в употреблении сохранившие свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу, являются имуществом, находящимся в собственности Заказчика, и подлежат передаче Заказчику для дальнейшего их применения и использования.

В соответствии с Актами о приёмке выполненных работ объём разработанного грунта составил 560,24 м3 грунта. Примерная стоимость вышеуказанного грунта составляет 364 156 рублей 00 копеек (560,24 м3 х 650 руб. за 1 м3 (средняя стоимость аналогичной группы грунтов на территории Лесозаводского городского округа за 1 м3.)).

В результате контрольного мероприятия установлено, Подрядчиком- обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания №1» грунт в объёме 560,24 м3 Заказчику - администрации Лесозаводского городского округа не передан.

Итого ущерб Лесозаводскому городскому округу составил 364 156 рублей 00 копеек.

Таблица №15

| Выявлено | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Итого пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта | 0 |
| Итого не выполнено работ по Муниципальному контракту | 0 |
| Не возврат материалов бывших в употреблении сохранивших свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу (грунт) | 364 156,00 |
| Итого | 364 156,00 |
| Всего выявлено | 364 156,00 |

Итого по результатам контрольного мероприятия Контрольно-счётной палатой Лесозаводского городского округа выявлено:

По мероприятиям 2021 года:

Таблица №16

| Выявлено по мероприятиям 2021 года | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 | 22 402,75 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 24.08.2021 | 168,31 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 | 14 033,32 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 24.08.2021 | 467,09 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 | 8 155,47 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 30.06.2021 | 640,13 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 | 10 083,69 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 30.06.2021 | 470,30 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 05.07.2021 | 1 205,48 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 26.02.2021 | 10 527,92 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Договора от 20.05.2021 | 1 947,73 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №68 | 7 032,40 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №200 | 871,07 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №273 | 343,34 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №69 | 30 568,81 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №201 | 11 133,03 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №202 | 13 208,96 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №67 | 23 979,33 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №142 | 1 616,47 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №143 | 1 236,59 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №144 | 1 934,46 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №154 | 2 055,14 |
| Итого пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта | 164 081,79 |
| Не выполнены работы по Муниципальному контракту №69 | 554 866,00 |
| Не выполнены работы по Муниципальному контракту №201 | 17 635,00 |
| Не выполнены работы по Муниципальному контракту №66 | 1 483 575,00 |
| Не выполнены работы по Муниципальному контракту №145 | 106 984,00 |
| Итого не выполнено работ по Муниципальному контракту | 2 163 060,00 |
| Не возврат материалов бывших в употреблении сохранивших свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу | 236 000,00 |
| Не возврат материалов бывших в употреблении сохранивших свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу (грунт) | 122 128,50 |
| Итого | 358 128,50 |
| Всего нарушений | 2 685 270,29 |

По мероприятиям 2022 года:

Таблица №17

| Выявлено по мероприятиям 2022 года | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №24 | 22 423,49 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №385 | 23 015,64 |
| Пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта №32 | 7 640,89 |
| Итого пени за нарушение сроков исполнения Муниципального контракта | 53 080,02 |
| Не выполнены работы по Муниципальному контракту №66 | 1 161 152,00 |
| Итого не выполнено работ по Муниципальному контракту | 1 161 152,00 |
| Не возврат материалов бывших в употреблении сохранивших свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу | 65 520,00 |
| Не возврат материалов бывших в употреблении сохранивших свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу | 34 000,00 |
| Не возврат материалов бывших в употреблении сохранивших свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу (грунт) | 440 960,00 |
| Не возврат материалов бывших в употреблении сохранивших свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу (плиты) | 756 000,00 |
| Не возврат материалов бывших в употреблении сохранивших свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу (лес) | 404 500,00 |
| Не возврат материалов бывших в употреблении сохранивших свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу (грунт) | 364 156,00 |
| Итого | 2 065 136,00 |
| Всего выявлено | 3 279 368,02 |

Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

По результатам рассмотрения Акта контрольного мероприятия по вопросу «Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств, направленных на выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа на 2021- 2027 годы»  за 2021  год и  истекший   период 2022 года, с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг»  от 15.06.2023 администрацией Лесозаводс-кого городского округа 29.06.2023 вх.№94 предоставлены возражения от 29.06.2023 исх.№08-5002.

В предоставленных администрацией Лесозаводского городского округа Возражениях не предоставлены обоснования допущенных нарушений и замечаний, а также не предоставлены документы подтверждающие обоснования допущенных нарушений и замечаний.

Выводы:

По результатам контрольного мероприятия по вопросу «Проверка эффективного и    целевого использования бюджетных средств, направленных на выполнение меро-приятий муниципальной программы «Формирование современной городской сре-ды на территории Лесозаводского городского округа на 2021- 2027 годы» за 2021

год и истекший период 2022 года, с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг» Контрольно-счётная палата Лесозаводского городского округа отмечает следующее:

1. Мероприятия, определяющие порядок предоставления субсидий на выполнение мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы, утверждённой Постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 15.09.2020 №1172, в том числе и Подпрограммы №1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа» на 2021-2027 годы для получения субсидий Лесозаводским городским округом в целом были исполнены.

2. По Договорам на выполнение работ заключённым в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из бюджета Лесозаводского городского округа на возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа, утверждённого постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 24.03.2020 №401 Заказчиками не приняты меры к взысканию с исполнителей Договоров пени за просрочку исполнения Договоров в сумме 70 102 рубля 19 копеек.

3. Администрацией Лесозаводского городского округа не приняты меры к взысканию с исполнителей муниципальных контрактов пени за просрочку исполнения муниципальных контрактов в сумме 147 059 рублей 62 копейки, из них 93 979 рублей 60 копеек по мероприятиям 2021 года и 53 080 рублей 02 копейки по мероприятиям 2022 года, что является упущенной возможностью пополнения бюджета Лесозаводского городского округа.

4. Все материалы, бывшие в употреблении, сохранившие свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу, являются имуществом, находящимся в собственности Заказчика, и подлежат передаче Заказчику для дальнейшего их применения и использования.

В результате контрольного мероприятия установлено, что Подрядчиками по следующим объектам:

-  Приморский край, г. Лесозаводск, по ул. Имени 12-ти, сквер «Сплавщик», подрядчик - индивидуальный предприниматель, не переданы материалы бывшие в употреблении, сохранившие свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу на сумму 236 000,00 рублей;

- Приморский край г.Лесозаводск, ул. Калининская, д.48, подрядчик ООО «Дальневосточная Строительная Компания – 1» не переданы материалы бывшие в употреблении, сохранившие свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу на сумму 99 520,00 рублей;

- Приморский край, г.Лесозаводск, ул. Григоренко, 2 парк «Городской», подрядчики - ООО «Строительная компания №1», индивидуальный предприниматель не переданы материалы бывшие в употреблении, сохранившие свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу на сумму 1 601 460,00 рублей;

- Приморский край, г. Лесозаводск, площадь «Центральная», 3 очередь, подрядчик ООО «Счастливое детство» не переданы материалы бывшие в употреблении сохранившие свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу на сумму 122 128,50 рублей;

- Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская, 29 площадь (Центральная), 4 очередь, подрядчик ООО «Строительная компания №1» не переданы материалы бывшие в употреблении, сохранившие свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу на сумму 364 156,00 рублей.

Всего, Заказчику - администрации Лесозаводского городского округа не переданы материалы, бывшие в употреблении, сохранившие свои функциональные и качественные характеристики, в том числе материалы, относящиеся к недрам и лесу на сумму 2 393 264,50 рублей, из них 358 128,50 рублей по мероприятиям 2021 года, 2 065 136,00 рублей по мероприятиям 2022 года.

5. При проведении контрольного мероприятия установлены факты предъявления к оплате невыполненных работ исполнителями муниципальных контрактов и неправомерной оплаты стоимости выполнения данных работ, в том числе:

- Муниципальный контракт №69 от 22.03.2021, исполнитель индивидуальный предприниматель на сумму 554 866 рублей 00 копеек;

- Муниципальный контракт №201 от 30.06.2021, исполнитель индивидуальный предприниматель на сумму 17 635 рублей 00 копеек;

- Муниципальный контракт №66 от 15.03.2021, исполнитель индивидуальный предприниматель на сумму 1 483 575 рублей 00 копеек;

- Муниципальный контракт №145 от 14.05.2021, исполнитель индивидуальный предприниматель на сумму 106 984 рубля 00 копеек;

- Муниципальный контракт №24 от 01.03.2022, исполнитель ООО «Дальневосточная Строительная Компания -1» на сумму 1 161 152 рубля 00 копеек;

Всего предъявлены и оплачены невыполненные работы на сумму 3 324 212 рублей 00 копеек, из них 2 163 060 рублей 00 копеек по мероприятиям 2021 года, 1 161 152 рубля 00 копеек по мероприятиям 2022 года.

6. При проведении контрольного мероприятия по объектам по адресам: Приморский край г.Лесозаводск, ул. Калининская, д.34, Приморский край г.Лесозаводск, ул. Калининская, д.11, Приморский край г.Лесозаводск, ул. Октябрьская, д.143, Приморский край г.Лесозаводск, ул. Урицкого, д.11А, Приморский край, г.Лесозаводск ул. Имени 12-ти, д.49 (ближайший ориентир) сквер «Сплавщик», Приморский край, г.Лесозаводск, ул. Григоренко, 2, парк «Городской», Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская, 29 площадь (Центральная), 3 очередь  установлено отсутствие при проведении Подрядчиком работ ведение общего журнала работ, актов освидетельствования скрытых работ, актов выполненных работ.

По объекту по адресу Приморский край, ул. Комарова, с. Урожайное акты освидетельствования скрытых работ подписаны только подрядчиком.

7. При проведении контрольного мероприятия установлено отсутствие проектной документации на 3-ю и 4-ю очереди благоустройства площади «Центральная» в г. Лесозаводске. Также, установлено отсутствие обязательных проектных решений на внесённые изменения в утверждённый проект благоустройства площади «Центральная» в г. Лесозаводске, что является не допустимым.

Кроме того установлено, что при проведении работ по благоустройству площади «Центральная» 3-я и 4-я очереди авторский надзор не осуществлялся.

8. При проведении контрольного мероприятия установлены нарушения норм действующего законодательства в части изменений существенных условий муниципального контракта/договора, а именно: п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.34, ст.93, п.1. ст.95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», писем Министерства финансов Российской Федерации от 19.03.2020 №24-03-08/21456, от 11.12.2019 №24-03-07/96489.

Также, при проведении контрольного мероприятия установлено, что в нарушение ст.93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обоснование изменения существенных условий муниципальных контрактов/договоров отсутствуют.

9. При проведении контрольного мероприятия установлены нарушения п.6, п.22 Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Лесозаводского городского округа на возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, детских и спортивных площадок на территории Лесозаводского городского округа, утвержденного постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 24.03.2020 №401 по Договорам на выполнение работ заключенным управляющими организациями и товариществами собственников жилья. А именно, для предоставления субсидии управляющими организациями и товариществами собственников жилья необходимые документы предоставлены не в полном объеме.

10. При проведении контрольного мероприятия установлено наличие записей в Актах сдачи-приёмки выполненных работ о составлении данных Актов с учётом заключения экспертизы, однако Заказчики по соответствующим выполненным работам экспертизу выполненных работ не проводили и соответствующие заключения экспертизы не изготавливались, чем нарушены положения заключённых муниципальных контрактов/договоров и положения ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. При проведении контрольного мероприятия, при реализации мероприятий 2021 года установлено отсутствие приёмочной комиссии, утверждённой нормативным актом о создании коллегиального органа, включающего в себя структуру и состав органа, компетенцию органа, порядок работы, функции, права и ответственность членов органа.

А также, установлено нарушение положений ч.6. ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приёмка выполненных работ производилась комиссией в количестве членов менее установленного положениями действующего законодательства.

12. При проведении контрольного мероприятия, при реализации мероприятий 2022 года установлено, что в нарушение положений Постановления администрации Лесозаводского городского округа от 24.06.2022 №1365 «О создании комиссии по контролю и приёмке работ, выполненных в ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа» приёмка выполненных работ производилась комиссией в количестве членов менее установленного.

13. При проведении контрольного мероприятия установлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части проведения закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). А именно установлено, что Муниципальные контракты до 600 тысяч рублей заключённые в рамках выполнения работ по одному и тому же объекту образуют единую сделку, искусственно раздробленную на несколько Муниципальных контрактов, заключаемых на короткий период времени.

Следовательно, заказчиком произведено «Искусственное дробление» единой закупки на множество закупок до 600 тысяч рублей в целях избежания публичных процедур.

В результате заключения указанных Муниципальных контрактов исполнители по одному и тому же объекту получили доступ к выполнению работ по максимально возможной цене, без участия в какой-либо конкурентной борьбе. Что свидетельствует о нарушении законодательства о контрактной системе и антимонопольного законодательства, и свидетельствует о наличии антиконкурентного соглашения.

Предложения:

Администрации Лесозаводского городского округа:

1. Проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять действенные меры по устранению и в дальнейшем недопущению нарушений и замечаний.

2. Усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

3. Принять меры ответственности к работникам администрации, допустившим нарушения и замечания, выявленные в ходе контрольного мероприятия.

Контрольно-счётной палате Лесозаводского городского округа:

1. В целях устранения выявленных нарушений и замечаний по результатам контрольного мероприятия направить в адрес администрации Лесозаводского городского округа соответствующее Представление.

Ведущий инспектор Контрольно-счётной палаты

Лесозаводского городского округа                                                            С.Е.Киселева