ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЛЕСОЗАВОДСКА

РЕШЕНИЕ

| 30.06.2021 | г. Лесозаводск | № 09/24 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы Лесозаводского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 17, назначенных на 19 сентября 2021 года

На основании статей 25,26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 27,29  Избирательного кодекса Приморского края,  решения Думы Лесозаводского городского округа от 29.06.2021 № 327 «О  назначении дополнительных выборов депутата Думы Лесозаводского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 17» территориальная избирательная комиссия города Лесозаводска

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы Лесозаводского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 17, назначенных на 19 сентября 2021 года (план прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальных сайтах: администрации Лесозаводского городского округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия» и Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии 	                                                        Е.А. Сидоренко

Секретарь комиссии				                                           В.В. Груша

|  | Приложение к решению |
| --- | --- |
|  | ТИК города Лесозаводска |
|  | от 30 июня 2021 года № 09/24 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы Лесозаводского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 17

Дата выборов – 19 сентября 2021 года

Принятие решения о назначении выборов – 29 июня 2021 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 1 июля 2021 года

| № п/п | Содержание мероприятия |  | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей |  | # не позднее 1 августа 2021 года | территориальная избирательная комиссия города Лесозаводска (далее – ТИК) |
|  | Формирование, уточнение и представление в ТИК сведений об избирателях |  | не позднее 30 июля 2021 года | # глава Лесозаводского городского округа |
|  | # Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку |  | # не позднее 7 сентября 2021 года | # ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие УИК |  | # не позднее 8 сентября 2021 года | ТИК |
|  | # Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения |  | не позднее 1 августа 2021 года | ТИК |
|  | # Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений ТИК о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке |  | # после получения или составления списка избирателей | # участковая избирательная комиссия # (далее – УИК) |
|  | # Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения |  | # с 8 сентября 2021 года | # УИК |
|  | # Реализация права на обращение в УИК с заявлением о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей |  | # с 8 сентября 2021 года и до 20 часов 00 минут 19 сентября 2021 года | # граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
|  | # Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение заверенной копии этого решения заявителю |  | # в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | # УИК |
|  | # Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК |  | # не позднее 18 часов 00 минут 16 сентября 2021 года | # председатель и секретарь УИК |
|  | Брошюрование (прошивка), подтверждаемое печатью и подписью председателя УИК, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей, снабжение каждой такой книги титульным листом с указанием порядкового номера книги и общего количества отдельных книг, на которые разделен список избирателей |  | # не позднее 16 сентября 2021 года | # УИК |
| # ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  |  | На основании форм подписных листов, установленных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» утверждение образца заполнения подписного листа в части касающейся указания наименования представительного органа муниципального образования, наименования, и номера избирательного округа | ### не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
|  |  | Выдвижение кандидатов | ### не ранее 5 июля 2021 года и заканчивается в 18 часов 00 минут 9 августа 2021 года | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  |  | Составление, опубликование в государственных периодических изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений, имеющие право в соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона, и их соответствующих структурных подразделений по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение его на своих официальных сайтах информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | не позднее 4 июля 2021 года | Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
|  |  | Направление в ТИК списка политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в дополнительных выборах депутата Думы Лесозаводского городского округа | не позднее 4 июля 2021 года | Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
|  |  | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах г. Лесозаводска, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | избирательное объединение |
|  |  | Предоставление в ТИК документов о выдвижении кандидата | не ранее 5 июля 2021 года, но не ранее дня следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается в 18 часов 00 минут 9 августа 2021 года | Кандидат лично, либо по его просьбе иные лица в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом |
|  |  | # Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов | незамедлительно после их представления | # ТИК |
|  |  | Установление количества подписей, которое необходимо для регистрации кандидата | не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
|  |  | Установление формы протокола об итогах сбора подписей избирателей | не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
|  |  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  |  | # Представление в ТИК документов для регистрации кандидата | не ранее 30 июля 2021 года и не позднее 18 часов 00 минут 9 августа 2021 года | # кандидат |
|  |  | # Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2,3,4 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края | # незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | # ТИК |
|  |  | # Проведение проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3, 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края | # В течении 10 дней. Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный ТИК | # Соответствующие органы |
|  |  | Установление объема сведений, представленных при выдвижении кандидатов, подлежащих доведению до сведения избирателей | не позднее 5 июля 2021 года | ТИК |
|  |  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном ТИК | незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | ТИК |
|  |  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | незамедлительно по мере выявления | ТИК |
|  |  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
|  |  | Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату | не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | ТИК |
|  |  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а избирательным объединением – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (кандидатах), и представленные в соответствии с частями 2, 4, 5, статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению | не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | кандидат |
|  |  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | # ТИК |
|  |  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | # ТИК |
|  |  | # Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | # не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  |  | # Назначение доверенных лиц | с момента представления документов о выдвижении | # кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее # кандидата |
|  |  | # Регистрация доверенных лиц | # в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицам | # ТИК |
|  |  | Реализация права на прекращение полномочий доверенного лица | # в любое время | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |
|  |  | Назначение не более пяти уполномоченных представителей, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам | # в любое время после выдвижения кандидата | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  |  | Представление в ТИК заявления о регистрации уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам с приложением письменного заявления назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам | # с момента представления документов о выдвижении | кандидат, назначивший уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам |
|  |  | Регистрация уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам и выдача им удостоверений установленного образца | # в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в частях 4 - 7 статьи 37 Избирательного кодекса Приморского края | ТИК |
|  |  | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса: в ТИК в УИК | # со дня представления документов на регистрацию; # с момента регистрации кандидата | # кандидат # зарегистрированный кандидат |
|  |  | # Представление в ТИК зарегистрированным кандидатом, выдвинутым непосредственно, письменного заявления о снятии своей кандидатуры | не позднее 11 сентября 2021 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем 15 сентября 2021 года | # зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  |  | # Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | не позднее 11 сентября 2021 года | # избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  |  | Обжалование в суд решения ТИК о регистрации (об отказе в регистрации) кандидата, | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | ### ТИК, кандидат, кандидат зарегистрированный по тому же избирательному округу |
|  |  | Обжалование в Избирательную комиссию Приморского края решения ТИК об отказе в регистрации кандидата | в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | ### кандидат, в отношении которого вынесено такое решение |
|  |  | # Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата | не позднее 8 сентября 2021 года | ### ТИК, кандидат, кандидат зарегистрированный по тому же избирательному округу |
|  |  | # Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата | не позднее 11 сентября 2021 года | ### соответствующий суд |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  |  | # Агитационный период | # со дня принятия им решения о выдвижении кандидата до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования - 17 сентября 2021 года # со дня представления кандидатом в # ТИК заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, 17 сентября 2021 года | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  |  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | # с 21 августа 2021 года до ноля часов по местному времени 17 сентября 2021 года | # зарегистрированный кандидат |
|  |  | Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | # запрещено с 14 сентября 2021 года по 19 сентября 2021 года включительно | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |
|  |  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и их представление с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в ТИК | не позднее 31 июля 2021 года | # организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  |  | Представление в Управление Роскомнадзора по Приморскому краю, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований), с указанием вида и объема таких ассигнований. | не позднее 6 июля 2021 года | # администрация Лесозаводского городского округа |
|  |  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 11 июля 2021 года | # Управление Роскомнадзора по Приморскому краю |
|  |  | # Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | # не позднее 16 июля 2021 года | # ТИК |
|  |  | Резервирование эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 года | # региональные государственные и муниципальные организации телерадиовещания, региональные государственные и муниципальные редакции периодических печатных изданий |
|  |  | # Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | # по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 года | # соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  |  | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ТИК вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | не позднее 31 июля 2021 года | # организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  |  | Представление в ТИК документов, подтверждающих согласие на использование высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении в агитационных материалах, в случаях, предусмотренных законом | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала в СМИ – по требованию ТИК | # кандидат |
|  |  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | # до начала распространения агитационных материалов | # кандидат |
|  |  | Утверждение форм учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | # не позднее 14 августа 2021 года | # ТИК |
|  |  | # Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | # не позднее 29 сентября 2021 года | # организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  |  | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | # не менее трех лет со дня голосования | # организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  |  | Рассмотрение заявок о выделении помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями | # в течение 3 дней со дня их подачи | # собственник, владелец помещения |
|  |  | В случае предоставления помещения, указанного в частях 3 и 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, зарегистрированному кандидату уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | # не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | # собственник, владелец помещения |
|  |  | Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом в порядке, установленном ТИК, доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | # в течение двух суток с момента получения уведомления | # ТИК |
|  |  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | # не позднее 19 августа 2021 года | администрация Лесозаводского городского округа по предложению ТИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
| Перечисление (направление) средств на проведение выборов: |  |  |  |  |
|  |  | ТИК УИК | не позднее 9 июля 2021 года не позднее 11 сентября 2021 года | администрация Лесозаводского городского округа ТИК |
|  |  | # Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале Сбербанка России, а при его отсутствии – в другой кредитной организации, расположенной на территории избирательного округа | в период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации | # кандидат |
|  |  | Утверждение формы уведомления о не создании кандидатом избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | # не позднее 4 июля 2021 года | # ТИК |
|  |  | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата | # по требованию ТИК, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования - немедленно | # филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  |  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | # по представлению ТИК, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования - немедленно | # филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  |  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | # 3 сентября 2021 года и 13 сентября 2021 года | # ТИК |
|  |  | # Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды | # в пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  |  | # Представление в ТИК итогового финансового отчета | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | # кандидат |
|  |  | # Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования | не позднее чем через пять дней со дня их получения | # ТИК |
|  |  | ### Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход муниципального бюджета | после 18 ноября 2021 года (по истечении 60 дней со дня голосования) | # филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  |  | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК | не позднее 29 сентября 2021 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | # УИК |
|  |  | Представление в представительный орган отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и проведения муниципальных выборов | # не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | # ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | # Представление в ТИК сведений биографического характера |  | не позднее 19 августа 2021 года | # зарегистрированный кандидат |
|  | # Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, их числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением |  | не позднее 25 августа 2021 года | # ТИК |
|  | # Изготовление избирательных бюллетеней под наблюдением ТИК: # для обеспечения голосования в день голосования |  | не позднее 8 сентября 2021 года | # полиграфическая организация по решению ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК с правом решающего голоса, уничтожения лишних избирательных бюллетеней |  | не позднее, чем за два дня до получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | # ТИК |
|  | # Утверждение формы актов сдачи-приемки избирательных бюллетеней |  | не позднее 25 августа 2021 года | # ТИК |
|  | # Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи в УИК |  | не позднее 25 августа 2021 года | # ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК |  | не позднее 15 сентября | # ТИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования |  | не позднее 8 сентября 2021 года | # ТИК и УИК через средства массовой информации или иным способом |
|  | # Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о кандидатах внесенных в избирательный бюллетень |  | до начала голосования | # ТИК, УИК |
|  | # Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования |  | до начала голосования | # УИК |
|  | # Принятие решения об определении количества переносных ящиков для организации голосования вне помещения для голосования |  | # не позднее дня, предшествующего дню голосования | # ТИК |
|  | # Проведение голосования |  | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 17-19 сентября 2021 года | # УИК |
|  | # Подача письменных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования |  | # с 9 сентября 2021 года до 14.00 часов по местному времени 19 сентября 2021 года | # избиратели, в том числе при содействии других лиц |
|  | # Объявление о том, что члены УИК будут проводить голосование вне помещения для голосования |  | # не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования | # председатель УИК |
|  | # Погашение и составление акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК |  | # сразу после 20.00 часов 19 сентября 2021 года | # члены УИК с правом решающего голоса |
|  | # Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования |  | # сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | # УИК |
|  | # Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования с приложенными к нему документами в ТИК |  | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | # УИК |
|  | ### Вывешивание заверенной копии второго экземпляра протокола УИК об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК |  | # после составления протокола | # УИК |
|  | # Определение результатов дополнительных выборов депутата Думы Лесозаводского городского округа по одномандатному избирательному округу № 17 |  | # не позднее 21 сентября 2021 года | # ТИК |
|  | # Извещение кандидата о его избрании |  | # после определения результатов выборов | # ТИК |
|  | # Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы Лесозаводского городского округа |  | в пятидневный срок после определения ТИК результатов выборов и извещения об этом кандидата | # кандидат, избранный депутатом Думы Лесозаводского городского округа |
|  | # Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации для опубликования |  | в течение одних суток после определения результатов выборов | # ТИК |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов |  | # не позднее 9 октября 2021 года | # ТИК |
|  | Регистрация избранного депутата Думы Лесозаводского городского округа по одномандатному избирательному округу № 17 |  | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата | # ТИК |
|  | # Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе ТИК о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий |  | # до 19 ноября 2021 года | # ТИК |
|  | Хранение документации избирательных комиссий, включая избирательные бюллетени и списки избирателей |  | # не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | # Председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов |  | не менее одного года со дня официального опубликования решения о назначении следующих соответствующих основных выборов | # Председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК |