|  | Приложение 4 к постановлению администрации Лесозаводского городского округа от 12.02.2015 № 154 Приложение № 8 к муниципальной программе «Развитие образования Лесозаводского городского округа на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 13.09.2013 № 1227 |
| --- | --- |

План реализации муниципальной программы

«Развитие  образования Лесозаводского городского округа на 2014-2017 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | КБК | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования Лесозаводского городского округа на 2014-2017 годы» | Отдел образования | 2014 | 2017 |  | 0701 0210000 611 | 244 593 |
| 1.1 | Устранение дефицита мест в учреждениях дошкольного образования для детей от 0 до 7 лет на основе комплексного развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  | 2014 | 2017 | Снижение дефицита мест в учреждениях дошкольного образования для детей от 0 до 7 лет на основе комплексного развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 070 10219401611 | 11 123,5 |
| 1.1.1 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции второй половины здания по адресу ул. 9 Января, 65 А, г. Лесозаводск, |  | 2014 | 2014 | Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию второй половины здания по адресу ул. 9 Января, 65 А, г. Лесозаводск, | 0701 0219401 611 | 208,9 |
| 1.1.2 | Восстановление группы в ДОУ № 3 на 25 мест (ремонт, оснащение оборудованием дополнительных мест) |  | 2014 | 2014 | Восстановление 1 группы на 25 мест ( ремонт, оснащение оборудованием дополнительных мест) | 0701 0219401 611 | 1724,6 |
| 1.1.3 | Строительство детского сада в микрорайоне ул. Мира г. Лесозаводск (6 групп на 140 мест) |  | 2014 | 2017 | Строительство детского сада в микрорайоне ул. Мира г. Лесозаводск (6 групп на 140 мест) | 0701 0219401 611 | 6690 |
| 1.1.4 | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания под дошкольное учреждение, расположенное по адресу г. Лесозаводск, ул. Ленинская, 37 |  | 2015 | 2015 | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания под дошкольное учреждение, расположенное по адресу г. Лесозаводск, ул. Ленинская, 37 |  | 1 560 |
| 1.2. | Модернизация системы дошкольного образования Лесозаводского городского округа в рамках модернизации региональной системы дошкольного образования Приморского края в 2014 году: Реконструкция второй половины здания по адресу г. Лесозаводск, ул. 9 Января, 65 а, в том числе приобретение оборудования для оснащения созданных дополнительных мест |  | 2014 | 2014 | Введение в систему дошкольного образования дополнительных оснащенных 120 мест | 0701 0219624464 | 697,1 |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений |  | 2014 | 2017 | Улучшение условий содержания детей в 14 детских садах | 0701 0219062 611 | 2 552 |
| 1.4. | Обеспечение безопасности образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | 2014 | 2017 | Обеспечение безопасности содержания детей в 14 детских садах | 0701 0219375 611 | 5 718 |
| 1.4.1 | Ремонт части помещений здания ООШ ЛГО с. Курское для размещения в них МДОБУ ДС № 19 ЛГО с. Курское |  | 2015 | 2015 | Увеличение количества дошкольных учреждений, обеспеченных системами пожарной сигнализации, водоснабжения канализации | 0701 0219375 611 | 940 |
| 1.5. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 2014 | 2017 | Расходы на обеспечение на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 0701 0219059 611 | 224502,4 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования Лесозаводского городского округа на 2014-2017 годы» | Отдел образования | 2014 | 2017 |  | 0702 0220000611 | 238282,9 |
| 2.1 | Укрепление материально-технической базы школ |  | 2014 | 2017 | Создание для обучающихся 14 школ условий для обучения по новым федеральным образовательным стандартам | 0702 0229062 611 | 6746,8 |
| 2.2 | Обеспечение безопасности школ |  | 2014 | 2017 | Обеспечение безопасности обучения детей в 14 школах | 0702 0229375 611 | 2 946,6 |
| 2.3 | Охрана здоровья детей и подростков |  | 2014 | 2017 | Создание условий в 14 школах для сохранения и укрепления здоровья детей | 0702 0229059 611 | 2 671,7 |
| 2.4 | Информатизация образовательных учреждений |  | 2014 | 2017 | Создание условий для обучения по новым образовательным стандартам | 0702 0229059 611 | 4 043,6 |
| 2.5 | Создание условий для развития кадрового потенциала |  | 2014 | 2017 | Повышение доли молодых специалистов до 7 % | 0702 0229059 611 | 577,8 |
| 2.6 | Повышение качества подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ |  | 2014 | 2017 | Увеличение доли выпускников, сдавших ЕГЭ и получивших аттестат до 98 % | 0702 0229059 611 | 40 |
| 2.7 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 2014 | 2017 | Расходы на обеспечение на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 0702 0229059 611 | 221256,4 |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Лесозаводского городского округа на 2014 – 2017 годы» | Отдел образования | 2014 | 2017 |  | 0702 0230000 611 | 112 956 |
| 3.1 | Предоставление доступного и качественного дополнительного образования |  | 2014 | 2017 | Сохранение сети дополнительного образования детей, увеличение доли детей, охваченных различными формами дополнительного образования до 71 % | 0702 0239059 611 | 0 |
| 3.2 | Организация отдыха и оздоровления детей |  | 2014 | 2017 | Увеличение доли детей и подростков от 7 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха и оздоровления до 61 % | 0702 0239405 611 | 2 324,4 |
| 3.3 | Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |  | 2014 | 2017 | Обеспечение условий для трудоустройства несовершеннолетних | 0702 0239405 611 | 2 998,6 |
| 3.4 | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования |  | 2014 | 2017 | Создание условий для дополнительного образования детей в 3 учреждениях дополнительного образования | 0702 0239062 611 | 750 |
| 3.5 | Обеспечение безопасности учреждений дополнительного образования |  | 2014 | 2017 | Создание безопасных условий для дополнительного образования детей в 3 учреждениях дополнительного образования | 0702 0239375 611 | 418,6 |
| 3.6 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 2014 | 2017 | Расходы на обеспечение на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 0702 0239059 611 | 106464,4 |