**Информация о результатах контрольного мероприятия (отчет от 05.11.2015).**

Контрольное мероприятие «Оценка эффективности и результативности использования средств по муниципальной программе « Модернизация дорожной сети ЛГО на 2014-2017 годы и на период до 2025 года» за период 2014 год проведено в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2015год.

Программа утверждена постановлением администрации Лесозаводского городского округа и разработана в целях развития и обслуживания дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения ЛГО в перевозках грузов и людей, повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства.

 По результатам анализа представленных на проверку нормативных документов, регламентирующих полномочия администрации городского округа в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, проверкой муниципальных контрактов, оценки полноты и своевременности размещения информации на официальном сайте закупок в сети Интернет, Контрольно-счетной палатой установлены нарушения федерального и бюджетного законодательства.

Полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, установленные статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», выполняются администрацией ЛГО не в полном объеме. Так, не разработан и не утвержден Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения администрацией ЛГО, не утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

 В Реестре муниципального имущества Лесозаводского городского округа балансовая стоимость автомобильных дорог не изменялась с 2003 года, сумма фактических вложений в автомобильные дороги местного значения после проведения капитального ремонта в балансовой стоимости автомобильных дорог не учитывалась.

В ходе проведения аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг на основании данных о проведенных электронных аукционах за 2014 год, уровне конкуренции при осуществлении закупок конкурентными способами и о размерах полученной экономии, проверкой сделан вывод о низкой эффективности закупок. Экономия бюджетных средств в результате проведения трех конкурентных процедур составила 311,5 тыс.руб., что составляет 5,4% от начальной (максимальной) цены контрактов (5725,5 тыс. руб.). По результатам пяти аукционов экономия отсутствует в связи с наличием единственного участника. Установлены факты искусственного дробления заказа ( до 100 тыс.руб.) в целях закупки услуг без проведения конкурсных торгов ( 5 договоров в декабре 2014 г. с ООО Радуга ), что снижает эффективность использования средств бюджета городского округа, поскольку эффективной можно считать ту закупку, при которой использован конкурентный способ определения поставщика и соблюден баланс качества и цены.

В ходе исполнения контрактов, заключенных администрацией ЛГО в рамках Программы, экономии бюджетных средств не получено, поскольку снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги не производилось.

 В ходе выборочного осмотра выполненных работ в рамках реализации программных мероприятий (асфальтирование дорожного покрытия и установка знаков дорожного движения), выявлены объекты дорожного покрытия, имеющие дефекты, по которым администрацией ЛГО не составлены акты обследования дорожного полотна и не направлены в адрес подрядной организации для устранения в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту. Также установлено отсутствие 45 знаков дорожного движения (на сумму 252 тыс.руб.) из 176 знаков, на установку которых был заключен муниципальный контракт №48 от 19.06.2014, что квалифицируется Бюджетным кодексом как неэффективное использование бюджетных средств, поскольку средства затрачены в полном объеме, а запланированный результат не получен, и в дальнейшем потребуется дополнительное бюджетное финансирование на те же цели, что не соответствует принципу результативности и эффективности использования бюджетных средств, закрепленному в ст.34 Бюджетного Кодекса РФ.

Проверкой сделан вывод, что ожидаемая эффективность от реализации Программы достигнута частично. Необходимо отметить, что сметные расчеты на ремонт дорожного покрытия изготовлены без составления дефектных ведомостей, диагностики и других документов, содержащих оценку фактического состояния автомобильных дорог, что не позволяет оценить эффективность расходования бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы.

Программа действует до 2017 года. В целях устранения выявленных нарушений и усиления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Лесозаводского городского округа, Главе администрации городского округа направлено Представление и предложено в срок до 05.12. 2015 уведомить Контрольно-счетную палату о принятых мерах. До настоящего времени информация от администрации городского округа не поступила в Контрольно-счетную палату.