**Информация о результатах контрольного мероприятия (акт проверки от 18.11.2014).**

Проверка законного и результативного использования средств бюджета на программу «Развитие дошкольного образования на территории Лесозаводского городского округа на 2012-2015 годы» за период 2012-2013 годы проведена в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2014 год.

Объектом контрольного мероприятия является Центр финансово-хозяйственного и методического обеспечения учреждений образования.

Проверкой охвачены вопросы: фактическое исполнение мероприятий Программы, аудит закупок в рамках мероприятий Программы, эффективность и целевое использование бюджетных средств.

Общий объём финансирования, предусмотренный Программой с учетом изменений , составил: на 2012 год -в сумме14331,52 т.р., на 2013 год – 7500 тыс.руб.

Годовые лимиты бюджетных обязательств на 2012 год исполнены на 100%, в 2013 году объем исполненных назначений составил 88,2%.

 По результатам контрольного мероприятия установлено, что в результате реализации программных мероприятий произведены ремонты и улучшилась оснащенность материально-технической базы в четырех муниципальных дошкольных учреждениях при планируемых – шести дошкольных учреждениях.

При этом, по результатам реализации Программы в 2012 и 2013 годах выявлен ряд недостатков и нарушений как со стороны разработчика, так и со стороны исполнителей Программы, которыми являлись непосредственно муниципальные дошкольные учреждения.

Разработчиком Программы не соблюдаются требования статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ в части соблюдения сроков внесения изменений в Программу при *приведении в соответствии объемов финансирования утвержденному решению о бюджете, а также при перераспределении бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы.*

В проверяемом периоде ни с одним дошкольным учреждением, исполняющим программные мероприятия, не заключено Соглашение о предоставлении субсидии иные цели (т.е на выполнение мероприятий муниципальной программы). Отсутствие соглашения на иные цели, является нарушением пункта 6 части 3 Порядка, вследствие чего установить цели и условия предоставления бюджетных средств на реализацию конкретных направлений мероприятия Программы не возможно.

В ходе аудита закупок установлены нарушения положений федерального законодательства при размещении заказов на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также нужд бюджетных учреждений, что снижает эффективность использования средств бюджета городского округа.

При проверке вопроса выполнения и оплаты ремонтных работ по муниципальным контрактам, установлено, что подрядными организациями не соблюдаются существенные условия муниципального контракта – сроки выполнения работ. Подрядчиками по трем из четырех контрактов нарушены сроки окончания ремонтных работ от 20 до 93 дней. Оплата подрядным организациям произведена в полном объеме, штрафные санкции в отношении недобросовестных подрядчиков не применены и не использован механизм, предложенный Министерством финансов РФ, в целях оперативного взыскания штрафных санкций в муниципальных образованиях, предусматривающий уменьшение суммы окончательного расчета на сумму неустойки (пеней, штрафов) (Письмо Минфина РФ от 26.12.2011 № 02-11-00/5959).В результате чего потери бюджета от не поступившей суммы пени составили за 2012 год порядка **63 тыс.руб.,** за 2013 год –**14,5 тыс.руб**. , что не соответствует установленному ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ принципу результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Следует отметить, что до 01.01.2014 требование об уплате неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком обязательства являлось правом заказчика, а с 01.01.2014 направление требования поставщику об уплате неустойки (штрафа, пеней) относится к **обязанностям заказчика**, причем в последнем случае заказчик применяет меры ответственности не только в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств.

 Система целевых индикаторов требует доработки, поскольку не позволяет оценить эффективность реализации Программы.

Выполнение целевых индикаторов реализации Программы за 2013 год меньше, чем за 2012 год, что свидетельствует о снижении эффективности реализации Программы.

Акт проверки подписан без разногласий. Отчет о результатах контрольного мероприятия для сведения направлен в адрес главы Лесозаводского городского округа, председателя Думы.

**Информация по Представлению №6 от 26.11.2014**

По результатам проверки законного и результативного использования средств бюджета на программу «Развитие дошкольного образования на территории Лесозаводского городского округа на 2012-2015 годы» направлено Представление в адрес директора Центра финансово-хозяйственного и методического обеспечения учреждений образования для принятия мер и устранения выявленных нарушений.

Контрольно-счетной палатой 02.12.2014 получена информация от Центра финансово-хозяйственного и методического обеспечения учреждений о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных контрольным мероприятием, в частности:

1. Образовательными учреждениями после проверки заключены Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели.
2. Усилен контроль за подведомственными учреждениями по соблюдению ими федерального законодательства при размещении заказов на поставку продукции для государственных и муниципальных нужд. Проводится обучение сотрудников.
3. Ежеквартально на рабочих совещаниях руководителей подведомственных учреждений проводится системный анализ результатов реализации программы. Обращено внимание на своевременность внесения в отдел образования предложений для корректировки программы. Усилен контроль за исполнением муниципальных контрактов и соблюдением сроков исполнения контрактов.