**Информация о результатах контрольного мероприятия от 17.06.2014**

Контрольно-счетной палатой Лесозаводского городского округа в соответствии с планом работы на 2014 год проведено контрольное мероприятие проверкаэффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных на выполнение долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского городского округа» за период 2013 год и текущий период 2014 года.

Долгосрочная целевая программа была утверждена на период с 2013 года по 2015 год, фактически действовала только в 2013 году.

Источниками финансирования Программы являются бюджет Лесозаводского городского округа и краевой бюджет.

Контрольно-счетной палатой ЛГО в ходе проведенного контрольного мероприятия выявлены нарушения действующего федерального законодательства и муниципальных правовых актов.

В частности, разработчиком Программы нарушены требования статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ поскольку изменения в условия Программы в целях приведения объёмов финансирования с фактически поступившим финансированием за счёт средств краевого бюджета в 2013 году вносились несвоевременно. *Так, объём финансирования на* ***2013 год*** *по Программе составил**в сумме* ***44122 т.р.*** *Решением Думы о бюджете ЛГО общий объем финансирования утвержден в размере* ***39403 тыс.руб.*** *или на 4719 тыс. руб. меньше предусмотренных Программой расходов (44122 тыс.руб.).*

Установлены нарушения по ведению бухгалтерского учета, свидетельствующие о недостаточном внутреннем финансовом контроле за расходованием бюджетных средств, в частности: нарушен установленный Минфином РФ порядок применения бюджетной классификации, без подтверждающих первичных учетных документов произведено расходование бюджетных средств.

Всего выявлено нарушений, имеющих стоимостную оценку, на сумму **346 тыс.руб.**

Фактическое исполнение Программы в 2013 году составило 34415 тыс.руб. или 78% от плана на реализацию 4-х разделов мероприятий, из которых 2 – не исполнены, 2 – исполнены не в полном объеме (61,7%, 77,4%), *в том числе:   
 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта на территории ЛГО»- исполнение 598,1 тыс.руб. или 61,7% от плана.*

1. *«Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта» -33817 тыс.руб. или 77,4%,*
2. *«Информационно-пропагандистская работа в области физической культуры и спорта - 0%,*
3. *«Совершенствование системы организации и управления физической культурой и спортом»- 0%.*

Установлены нарушения при отражении сведений в годовом отчете о реализации мероприятий Программы за 2013 год, представленного в Отдел прогнозирования и развития территории, в части завышения фактически достигнутых показателей Программы.

Фактическое исполнение Программы в 2013 году составило 34415 тыс.руб. или 78% от плана. В рамках Программы на 2013-2014 годы осуществляется строительство универсального спортивного комплекса. Заключен муниципальный контракт *04.09.2013 №128 на период 2013-2014 годы* на общую сумму 93742 тыс.руб., исполнение по контракту за 2013 год составляет 36,1% (33817 тыс.руб.).

По результатам проверки составлен Отчет о результатах контрольного мероприятия от 17.06.2014, в котором Контрольно-счетной палатой изложены следующие рекомендации и предложения:

1) при разработке муниципальных программ обратить внимание на необходимость планирования программных мероприятий с учетом реальных возможностей бюджета по финансированию таких мероприятий;

2) своевременно вносить изменения в действующие муниципальные программы, в части объемов финансирования из всех источников, включая субсидии из краевого бюджета;

3) усилить контрольные функции Администрации - Заказчика за ходом строительства объекта «Спортивный комплекс в г. Лесозаводске»;

4) разработать план мероприятий по привлечению средств внебюджетных источников и средств местного бюджета для реализации в установленные сроки мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского городского округа на 2014-2017 годы»;

5) усилить работу с Департаментом физической культуры и спорта Приморского края по включению строительства спортивного комплекса в г. Лесозаводске в государственную программу Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2013-2017 годы»;

6) Усилить внутренний финансовый контроль и не допускать неэффективного использования бюджетных средств городского округа.

7) обеспечить в текущем финансовом году исполнение Программы в полном объеме, с учетом оценки эффективности использования средств, выделенных на исполнение Программы, и достигнутых результатов.

Акт проверки подписан без разногласий.

По результатам проверки направлен Отчет о результатах контрольного мероприятия и Представление от 17.06.2014 в адрес главы администрации ЛГО для принятия мер и устранения выявленных нарушений.

Отчет о результатах контрольного мероприятия от 17.06.2014 для сведения направлен в адрес главы Лесозаводского городского округа, председателя Думы.

**Информация по Представлению от 17.06.2014**

Контрольно-счетной палатой Лесозаводского городского округа в соответствии с планом работы на 2014 год проведено контрольное мероприятие проверкаэффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных на выполнение долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского городского округа» за период 2013 год и текущий период 2014 года.

По результатам проверки направлено Представление от 17.06.2014 в адрес главы администрации Лесозаводского городского округа, для принятия мер по устранению нарушений, выявленных контрольным мероприятием.

Согласно поступившей в КСП информации от 30.06.2014 о принятых мерах по результатам проверки, разработан план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения проверки, назначены сроки исполнения и ответственные исполнители мероприятий.