## Финансирование
Приложение №1
к подпрограмме №3 "О переселении граждан из
аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа"
на 2014 - 2017 годы
Перечень аварийных многоквартирных домов расположенных на территории Лесозаводского городского округа
№ | Адрес МКД | Документы подтверждающие признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь МКД | Общая площадь жилых помещеений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
[10 empty] | всего | В том числе |  | всего | В том числе |  | Всего: | в том числе:
[11 empty] | Частная собственность | Муниципальная собственность |  | Частная собственность | Муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования
|  | номер | дата |  |  | чел. | чел. | кв.м. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
2014 год (мероприятия 2013 года)
1 | г.Лесозаводск, ул. Октябрьская,85 | 47 | 2007-07-31 | 2014-11-01 | 2015-03-01 | 29 | 29 | 552.17 | 467.31 | 11 | 3 | 8 | 432.51 | 91.68 | 340.83 | 1071762.38 | 559877.55 | 169672.5 | 312664.3 | 29548.03 | 0
2 | г.Лесозаводск, ул. Октябрьская,87 | 48 | 2007-07-31 | 2014-11-01 | 2015-03-01 | 25 | 25 | 557.71 | 454.96 | 11 | 1 | 10 | 436.62 | 33.16 | 403.46 | 5906472.04 | 3156932.74 | 956717.52 | 1762992.97 | 29828.81 | 0
3 | г.Лесозаводск, ул. Октябрьская,89 | 49 | 2007-07-31 | 2014-11-01 | 2015-03-01 | 25 | 25 | 564.4 | 470.11 | 10 | 1 | 9 | 440.46 | 53.3 | 387.16 | 5958418.47 | 3184697.44 | 965131.68 | 1778498.2 | 30091.15 | 0
4 | г.Лесозаводск, ул.Октябрьская, 101 | 71 | 2007-04-10 | 2014-11-01 | 2015-03-01 | 19 | 19 | 506 | 449.1 | 12 | 4 | 8 | 449.1 | 153.3 | 295.8 | 5980759.69 | 3155763.97 | 984063.57 | 1813384.96 | 27547.19 | 0
5 | г.Лесозаводск, ул.Октябрьская, 103 | 72 | 2007-04-10 | 2014-11-01 | 2015-03-01 | 30 | 30 | 545.43 | 464.25 | 11 | 3 | 8 | 429.07 | 118.7 | 310.37 | 5800673.65 | 3102343.3 | 940174.03 | 1732507.43 | 25648.89 | 0
6 | г.Лесозаводск, ул.Гайдара, 4 | 55 | 2007-07-31 | 2014-11-01 | 2015-03-01 | 24 | 24 | 564.3 | 472.5 | 12 | 4 | 8 | 472.5 | 177.3 | 295.2 | 6309065.75 | 3416359.12 | 1007636.59 | 1856825 | 28245.04 | 0
7 | г.Лесозаводск, ул.Октябрьская, 96 | 68 | 2007-04-10 | 2014-11-01 | 2015-03-01 | 24 | 24 | 567.97 | 486.65 | 12 | 7 | 5 | 486.65 | 273.77 | 212.88 | 3984673.96 | 2124939.23 | 643968.92 | 1186674.92 | 29090.89 | 0
ИТОГО по МО | [5 empty] | 176 | 176 | 3857.98 | 3264.88 | 79 | 23 | 56 | 3146.91 | 901.21 | 2245.7 | 35011825.94 | 18700913.35 | 5667364.81 | 10443547.78 | 200000 | 0
2014 год
1 | г.Лесозаводск, ул.Чкалова, 12 | 36 | 2007-04-10 | 2015-08-01 | 2015-10-01 | 17 | 17 | 592.1 | 459.7 | 10 | 2 | 8 | 392.5 | 59 | 333.5 | 4289632.49 | 2181437.68 | 1121579.34 | 986615.47 | 0 | 0
2 | г.Лесозаводск, ул.Чкалова, 14 | 37 | 2007-04-10 | 2015-08-01 | 2015-10-01 | 27 | 27 | 529.5 | 466.8 | 12 | 7 | 5 | 466.8 | 274.9 | 191.9 | 5101657.2 | 2594382.44 | 1333893.6 | 1173381.16 | 0 | 0
3 | г.Лесозаводск, ул.Октябрьская, 98 | 69 | 2007-04-10 | 2015-08-01 | 2015-10-01 | 16 | 16 | 575.2 | 474.55 | 11 | 6 | 5 | 441.59 | 236.82 | 204.77 | 4826137.12 | 2454270.23 | 1261855.35 | 1110011.54 | 0 | 0
4 | г.Лесозаводск, ул.Октябрьская, 100 | 70 | 2007-04-10 | 2015-08-01 | 2015-10-01 | 29 | 29 | 576.4 | 482.2 | 12 | 3 | 9 | 482.2 | 121.5 | 360.7 | 5269963.8 | 2679972.61 | 1377899.52 | 1212091.67 | 0 | 0
ИТОГО по МО | [5 empty] | 89 | 89 | 2273.2 | 1883.25 | 45 | 18 | 27 | 1783.09 | 692.22 | 1090.87 | 19487390.61 | 9910062.96 | 5095227.81 | 4482099.84 | 0 | 0
ИТОГО за 2014 год по МО | [5 empty] | 89 | 89 | 2273.2 | 1883.25 | 45 | 18 | 27 | 1783.09 | 692.22 | 1090.87 | 54499216.55 | 28610976.31 | 10762592.62 | 14925647.62 | 200000 | 0
2015 год (мероприятия 2013 года)
1 | г.Лесозаводск, ул. Октябрьская,85 | 47 | 2007-07-31 | 2014-11-01 | 2015-03-01 | 29 | 29 | 552.17 | 467.31 | 11 | 3 | 8 | 432.51 | 91.68 | 340.83 | 1167639.66 | 0 | 0 | 0 | 1167639.66 | 0
2 | г.Лесозаводск, ул. Октябрьская,87 | 48 | 2007-07-31 | 2014-11-01 | 2015-03-01 | 25 | 25 | 557.71 | 454.96 | 11 | 1 | 10 | 436.62 | 33.16 | 403.46 | 1178735.35 | 0 | 0 | 0 | 1178735.35 | 0
3 | г.Лесозаводск, ул. Октябрьская,89 | 49 | 2007-07-31 | 2014-11-01 | 2015-03-01 | 25 | 25 | 564.4 | 470.11 | 10 | 1 | 9 | 440.46 | 53.3 | 387.16 | 1189102.13 | 0 | 0 | 0 | 1189102.13 | 0
4 | г.Лесозаводск, ул.Октябрьская, 101 | 71 | 2007-04-10 | 2014-11-01 | 2015-03-01 | 19 | 19 | 506 | 449.1 | 12 | 4 | 8 | 449.1 | 153.3 | 295.8 | 1088573.21 | 0 | 0 | 0 | 1088573.21 | 0
5 | г.Лесозаводск, ул.Октябрьская, 103 | 72 | 2007-04-10 | 2014-11-01 | 2015-03-01 | 30 | 30 | 545.43 | 464.25 | 11 | 3 | 8 | 429.07 | 118.7 | 310.37 | 1013558.65 | 0 | 0 | 0 | 1013558.65 | 0
6 | г.Лесозаводск, ул.Гайдара, 4 | 55 | 2007-07-31 | 2014-11-01 | 2015-03-01 | 24 | 24 | 564.3 | 472.5 | 12 | 4 | 8 | 472.5 | 177.3 | 295.2 | 1116149.96 | 0 | 0 | 0 | 1116149.96 | 0
7 | г.Лесозаводск, ул.Октябрьская, 96 | 68 | 2007-04-10 | 2014-11-01 | 2015-03-01 | 24 | 24 | 567.97 | 486.65 | 12 | 7 | 5 | 486.65 | 273.77 | 212.88 | 1149575.41 | 0 | 0 | 0 | 1149575.41 | 0
ИТОГО по МО | [5 empty] | 176 | 176 | 3857.98 | 3264.88 | 79 | 23 | 56 | 3146.91 | 901.21 | 2245.7 | 7903334.37 | 0 | 0 | 0 | 7903334.37 | 0
2015 год (мероприятия 2014 года)
1 | г.Лесозаводск, ул.Чкалова, 12 | 36 | 2007-04-10 | 2015-08-01 | 2015-10-01 | 17 | 17 | 592.1 | 459.7 | 10 | 2 | 8 | 392.5 | 59 | 333.5 | 10009142.5 | 5090021.25 | 2617018.47 | 2302102.78 | 0 | 0
2 | г.Лесозаводск, ул.Чкалова, 14 | 37 | 2007-04-10 | 2015-08-01 | 2015-10-01 | 27 | 27 | 529.5 | 466.8 | 12 | 7 | 5 | 466.8 | 274.9 | 191.9 | 11903866.8 | 6053559.03 | 3112418.41 | 2737889.36 | 0 | 0
3 | г.Лесозаводск, ул.Октябрьская, 98 | 69 | 2007-04-10 | 2015-08-01 | 2015-10-01 | 16 | 16 | 575.2 | 474.55 | 11 | 6 | 5 | 441.59 | 236.82 | 204.77 | 11260986.59 | 5726630.53 | 2944329.14 | 2590026.92 | 0 | 0
4 | г.Лесозаводск, ул.Октябрьская, 100 | 70 | 2007-04-10 | 2015-08-01 | 2015-10-01 | 29 | 29 | 576.4 | 482.2 | 12 | 3 | 9 | 482.2 | 121.5 | 360.7 | 12296582.2 | 6253269.42 | 3215098.88 | 2828213.9 | 0 | 0
ИТОГО по МО | [5 empty] | 89 | 89 | 2273.2 | 1883.25 | 45 | 18 | 27 | 1783.09 | 692.22 | 1090.87 | 45470578.09 | 23123480.23 | 11888864.9 | 10458232.96 | 0 | 0
2015 год
1 | г.Лесозаводск, ул. Дзержинского, 20 | 40 | 2007-07-31 | 31.04.2016 | 31.06.2016 | 14 | 14 | 472.2 | 418.1 | 8 | 1 | 7 | 418.1 | 52.6 | 365.5 | 16023414.91 | 8968305.33 | 2238471.06 | 4816638.52 | 0 | 0
2 | г.Лесозаводск, ул. 8 Марта, 1А | 42 | 2007-07-31 | 31.04.2016 | 31.06.2016 | 21 | 21 | 352.5 | 324.9 | 7 | 0 | 7 | 287.2 | 0 | 287.2 | 11006756.19 | 6160481.44 | 1537643.84 | 3308630.91 | 0 | 0
3 | г.Лесозаводск, ул. 8 Марта, 1В | 43 | 2007-07-31 | 31.04.2016 | 31.06.2016 | 16 | 16 | 370.4 | 342.8 | 7 | 2 | 5 | 291.4 | 92.1 | 199.3 | 11167718.51 | 6250572.05 | 1560130.28 | 3357016.18 | 0 | 0
4 | г.Лесозаводск, ул. Марковская, 37 | 45 | 2007-07-31 | 31.04.2016 | 31.06.2016 | 9 | 9 | 351.6 | 338.7 | 8 | 7 | 1 | 338.7 | 300.3 | 38.4 | 12980460.73 | 7265163.87 | 1813370.36 | 3901926.5 | 0 | 0
5 | г.Лесозаводск, ул. Марковская, 39А | 46 | 2007-07-31 | 31.04.2016 | 31.06.2016 | 22 | 22 | 359.1 | 333.1 | 8 | 0 | 8 | 333.1 | 0 | 333.1 | 12765844.31 | 7145043.06 | 1783388.45 | 3837412.8 | 0 | 0
6 | г.Лесозаводск, ул.Набережная, 2 | 64 | 2007-04-10 | 31.04.2016 | 31.06.2016 | 15 | 15 | 286.5 | 275.7 | 8 | 3 | 5 | 275.7 | 95.5 | 180.2 | 10566026.05 | 5913804.78 | 1476073.84 | 3176147.43 | 0 | 0
7 | г.Лесозаводск, ул.Набережная, 3 | 65 | 2007-04-10 | 31.04.2016 | 31.06.2016 | 17 | 17 | 230.4 | 229.1 | 8 | 5 | 3 | 229.1 | 146.3 | 82.8 | 8780110.88 | 4914228.06 | 1226581.49 | 2639301.33 | 0 | 0
8 | г.Лесозаводск, ул.Лазо, 1 | 56 | 2007-07-31 | 31.04.2016 | 31.06.2016 | 16 | 16 | 454.6 | 398.4 | 12 | 5 | 7 | 398.4 | 159.8 | 238.6 | 15268425.03 | 8545737.49 | 2132998.98 | 4589688.56 | 0 | 0
9 | г.Лесозаводск, ул.Лазо, 3 | 57 | 2007-07-31 | 31.04.2016 | 31.06.2016 | 15 | 15 | 465.8 | 401.2 | 10 | 6 | 4 | 350.2 | 217.8 | 132.4 | 13421190.87 | 7511840.53 | 1874940.36 | 4034409.98 | 0 | 0
ИТОГО по МО | [5 empty] | 145 | 145 | 3343.1 | 3062 | 76 | 29 | 47 | 2921.9 | 1064.4 | 1857.5 | 111979947.48 | 62675176.61 | 15643598.66 | 33661172.21 | 0 | 0
ИТОГО за 2015 год по МО | [5 empty] | 145 | 145 | 3343.1 | 3062 | 76 | 29 | 47 | 2921.9 | 1064.4 | 1857.5 | 165353859.94 | 85798656.84 | 27532463.56 | 44119405.17 | 7903334.37 | 0
2016 год
1 | г.Лесозаводск, ул.Чкалова, 18 | 58 | 2007-09-25 | 31.04.2017 | 31.06.2017 | 22 | 22 | 570.74 | 480.36 | 12 | 5 | 7 | 480.36 | 210.2 | 270.16 | 19422011.6 | 13100489.87 | 1854459.06 | 4467062.67 | 0 | 0
2 | г.Лесозаводск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 18 | 44 | 2007-07-31 | 31.04.2017 | 31.06.2017 | 21 | 21 | 471.7 | 419.9 | 8 | 3 | 5 | 419.9 | 157.5 | 262.4 | 16977480.78 | 11451610.66 | 1621049.54 | 3904820.58 | 0 | 0
3 | г.Лесозаводск, ул.Имени 12-ти, 19 | 67 | 2007-04-10 | 31.04.2017 | 31.06.2017 | 10 | 10 | 252.7 | 204.2 | 8 | 4 | 4 | 204.2 | 104.4 | 99.8 | 8256255.24 | 5568989.98 | 788326.55 | 1898938.71 | 0 | 0
4 | г.Лесозаводск, ул.Станционная, 11А | 88/08 | 2007-07-31 | 31.04.2017 | 31.06.2017 | 6 | 6 | 160.3 | 136.4 | 6 | 4 | 2 | 136.4 | 86.9 | 49.5 | 5514952.08 | 3719932.59 | 526580.51 | 1268438.98 | 0 | 0
5 | г.Лесозаводск, ул.Станционная, 13 | 66 | 2007-04-10 | 31.04.2017 | 31.06.2017 | 15 | 15 | 194.1 | 194.1 | 6 | 1 | 5 | 194.1 | 32.9 | 161.2 | 7847890.02 | 5293540.44 | 749334.88 | 1805014.7 | 0 | 0
6 | г.Лесозаводск, ул.Чкалова, 11 | 98/08 | 2008-07-14 | 31.04.2017 | 31.06.2017 | 21 | 21 | 527.5 | 429.1 | 11 | 3 | 8 | 429.1 | 90.4 | 338.7 | 17349457.02 | 11702515.2 | 1656566.71 | 3990375.11 | 0 | 0
7 | г.Лесозаводск, ул.Чкалова, 13 | 100/08 | 2008-07-14 | 31.04.2017 | 31.06.2017 | 22 | 22 | 529.6 | 467.8 | 12 | 4 | 8 | 467.8 | 143.7 | 324.1 | 18914183.16 | 12757950.62 | 1805970.41 | 4350262.13 | 0 | 0
8 | г.Лесозаводск, ул.Чкалова, 20 | 102/08 | 2008-07-14 | 31.04.2017 | 31.06.2017 | 25 | 25 | 577.32 | 467.37 | 12 | 3 | 9 | 467.37 | 94.6 | 372.77 | 18896797.31 | 12746223.56 | 1804310.37 | 4346263.38 | 0 | 0
9 | г.Лесозаводск, ул.Чкалова, 22 | 103/08 | 2008-07-14 | 31.04.2017 | 31.06.2017 | 24 | 24 | 540.8 | 438.1 | 11 | 4 | 7 | 438.1 | 150.3 | 287.8 | 17713346.82 | 11947965.3 | 1691311.75 | 4074069.77 | 0 | 0
ИТОГО по МО | [5 empty] | 166 | 166 | 3824.76 | 3237.33 | 86 | 31 | 55 | 3237.33 | 1070.9 | 2166.43 | 130892374.03 | 88289218.22 | 12497909.78 | 30105246.03 | 0 | 0
2017 год
1 | г.Лесозаводск, ул.Урицкого, 5 | 104/08 | 2008-07-14 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 22 | 22 | 553.7 | 435.95 | 11 | 5 | 6 | 435.95 | 200.19 | 235.76 | 18595870.12 | 11850731.17 | 2468088.82 | 4277050.13 | 0 | 0
2 | г.Лесозаводск, ул.Литовская, 14 | 81/08 | 2008-07-14 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 25 | 25 | 532 | 457.3 | 12 | 4 | 8 | 457.3 | 117.9 | 304.9 | 19506575.08 | 12431103.03 | 2588959.78 | 4486512.27 | 0 | 0
3 | г.Лесозаводск, ул.Станционная, 15 | 89/07 | 2008-07-14 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 9 | 9 | 143 | 143 | 4 | 1 | 3 | 143 | 40 | 103 | 6099803.71 | 3887268.17 | 809580.69 | 1402954.85 | 0 | 0
4 | г.Лесозаводск, ул.Имени 12-ти, 14 | 85/08 | 2008-07-14 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 14 | 14 | 290.2 | 290.2 | 7 | 0 | 7 | 290.2 | 0 | 290.2 | 12378762.49 | 7888707.85 | 1642939.27 | 2847115.37 | 0 | 0
5 | г.Лесозаводск, ул.Имени 12-ти, 12А | 84/08 | 2008-07-14 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 3 | 3 | 90 | 90 | 2 | 1 | 1 | 90 | 45.1 | 44.9 | 3839037.3 | 2446532.41 | 509526.31 | 882978.58 | 0 | 0
6 | г.Лесозаводск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 | 82/08 | 2008-07-14 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 12 | 12 | 277.5 | 277.5 | 7 | 2 | 5 | 277.5 | 60.9 | 216.6 | 11837031.68 | 7543474.94 | 1571039.45 | 2722517.29 | 0 | 0
7 | г.Лесозаводск, ул.Имени 12-ти, 12 | 83/08 | 2008-07-14 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 15 | 15 | 289 | 289 | 8 | 0 | 8 | 289 | 0 | 289 | 12327575.33 | 7856087.42 | 1636145.59 | 2835342.32 | 0 | 0
8 | г.Лесозаводск, ул.Челюскина, 52 | 90/08 | 2008-07-14 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 9 | 9 | 159.1 | 159.1 | 4 | 1 | 3 | 159.1 | 80.5 | 78.6 | 6786564.83 | 4324925.64 | 900729.28 | 1560909.91 | 0 | 0
9 | г.Лесозаводск, ул.Челюскина, 54 | 91/08 | 2008-07-14 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 5 | 5 | 155.7 | 155.7 | 3 | 1 | 2 | 155.7 | 80.5 | 75.2 | 6641534.53 | 4232501.08 | 881480.51 | 1527552.94 | 0 | 0
10 | г.Лесозаводск, ул.Челюскина, 58 | 92/08 | 2008-07-14 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 17 | 17 | 175.5 | 175.5 | 6 | 0 | 6 | 175.5 | 0 | 175.5 | 7486122.73 | 4770738.2 | 993576.3 | 1721808.23 | 0 | 0
ИТОГО по МО | [5 empty] | 131 | 131 | 2665.7 | 2473.25 | 64 | 15 | 49 | 2473.25 | 625.09 | 1813.66 | 105498877.8 | 67232069.91 | 14002066 | 24264741.89 | 0 | 0
ВСЕГО по МО | [5 empty] | 442 | 442 | 9833.56 | 8772.58 | 226 | 75 | 151 | 8632.48 | 2760.39 | 5837.59 | 456244328.32 | 269930921.28 | 64795031.96 | 113415040.71 | 8103334.37 | 0