|  | Приложение № 2 к подпрограмме № 3 «О переселении граждан из аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа» на 2014-2017 годы |
| --- | --- |

Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Перечень основных мероприятий Программы | Сроки выполнения | Источники финансирования | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. Формирование и представление заявки на предоставление финансовой поддержки в департамент для получения субсидии размере 30 процентов единовременно. | декабрь 2013 г. - январь 2014 г. | Без финансовых затрат | Первый заместитель главы администрации, начальник отдела по содействию реформе жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа |
|  | 1.2. Формирование и представление заявки на предоставление финансовой поддержки в департамент для получения субсидии размере 70 процентов единовременно. | май 2014 г. |  |  |
| 2. | Проведение мероприятий по подготовке к строительству малоэтажных домов: | декабрь 2013 г.- февраль 2014 г. | Средства местного бюджета | Начальник отдела градостроительства и благоустройства администрации Лесозаводского городского округа, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа, начальник управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа |
|  | 2.1. Формирование земельного участка под строительство малоэтажных домов. |  |  |  |
|  | 2.2. Подготовка градостроительного плана земельного участка. |  |  |  |
|  | 2.3. Подготовка документов для проведения аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам (смета, проект муниципального контракта, техническое задание, график выполнения работ) |  |  |  |
|  | 2.4. Получение технических условий на присоединение жилых домов к сетям инженерно-технического обеспечения. 2.5. Утверждение проектной документации. 2.6. Подготовка документации для проведения аукциона по выбору подрядной организации для осуществления строительства. | январь-февраль 2014 г. |  |  |
|  | 2.6. Оформление разрешения на ввод в эксплуатацию законченных строительством жилых домов | апрель 2015 г., апрель 2016 г., апрель 2017 г., ноябрь 2017 г. |  | Начальник отдела градостроительства и благоустройства администрации Лесозаводского городского округа |
| 3. | Подготовительная работа с гражданами- жильцами аварийных домов |  | Без финансовых затрат | Начальник управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа |
|  | 3.1. Установление порядка определения разумного срока для сноса аварийных многоквартирных домов силами собственников помещений в таких домах | июнь 2015 г., июнь 2016 г., июнь 2017 г., декабрь 2017 г. |  |  |
|  | 3.2. Инициирование проведения общих собраний граждан и содействие в их проведении. Целью проведения общих собраний собственников помещений в аварийных многоквартирных домах, для которых истек установленный администрацией Лесозаводского городского округа срок их сноса силами собственников помещений в таких домах, является изъявление указанными собственниками своей воли готовности участвовать в региональной программе по переселению граждан. | январь 2014 г. |  |  |
|  | 3.3. С собственниками помещений в аварийных многоквартирных домах заключаются договора купли-продажи, договора социального найма или мены изымаемых жилых помещений, нотариальное заверение, сбор свидетельств регистрации права собственности на жилые помещения, заключение договоров соцнайма. | с января 2014 г. |  |  |
| 4. | Строительство малоэтажных жилых домов и (или) приобретение квартир. | с мая 2014 г. | Средства Фонда, средства бюджета Приморского края, средства бюджета Лесозаводского городского округа | Первый заместитель главы администрации Лесозаводского городского округа, начальник отдела по содействию реформе жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа, начальник отдела градостроительства и благоустройства администрации Лесозаводского городского округа |
| 5. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. | с апреля 2015 г. | Без финансовых затрат | Управление имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа |
| 6. | Снос жилых домов, расчистка земельных участков | с июня 2015 г. | Без финансовых затрат | Первый заместитель главы администрации Лесозаводского городского округа, начальник отдела по содействию реформе жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Лесозаводского городского округа |